Приложение 6.4.1

Методика за оценка на риска на проекти с подписани административни договори/ заповеди

Първата стъпка е събиране на данни, критерии за оценка:

Оценка на риска на проекти с подписани договори

Таблица № 6.4.1.1-A

| Рисков фактор | Критерии за оценка | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Размер на безвъзмездната помощ | Стойността на безвъзмездната помощ на договора е под 200 000 лева. | 1 |
|  | Стойността на безвъзмездната помощ на договора е в размер от 200 000 лева до 300 000 лева. | 2 |
|  | Стойността на безвъзмездната помощ на договора надвишава 300 000 лева. | 3 |
| Брой на крайните бенефициенти | Крайните бенефициенти по сключения договор са до 50 лица от целевата група. | 1 |
|  | Крайните бенефициенти по сключения договор са от 50 до 100 лица от целевата група. | 2 |
|  | Крайните бенефициенти са над 100 лица от целевата група. | 3 |
| Тип на бенефициента | Изпълнителят по сключения договор е бюджетно предприятие. | 1 |
|  | Изпълнителят по сключения договор е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или ЕТ. | 3 |
|  | Изпълнителят по сключения договор е неправителствена организация | 2 |
| Наличие на партньори | До 3 партньори | 1 |
|  | между 3 и 5 партньори | 2 |
|  | Над 5 партньори | 3 |

Оценка на риска на проекти с издадени заповеди	Таблица № 6.4.1.1-Б

| Рисков фактор | Критерии за оценка | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Размер на безвъзмездната помощ | Стойността на безвъзмездната помощ на договора е под 1 000 000 лева. | 1 |
|  | Стойността на безвъзмездната помощ на договора е в размер от 1 000 000 лева до 10 00 000 лева. | 2 |
|  | Стойността на безвъзмездната помощ на договора надвишава 10 000 000 лева. | 3 |
| Брой на крайните бенефициенти | Крайните бенефициенти по сключения договор са до 100 лица от целевата група. | 1 |
|  | Крайните бенефициенти по сключения договор са от 100 до 500 лица от целевата група. | 2 |
|  | Крайните бенефициенти са над 500 лица от целевата група. | 3 |
| Тип на бенефициента | Изпълнителят по сключения договор е бюджетно предприятие. | 1 |
|  | Изпълнителят по сключения договор е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или ЕТ. | 3 |
|  | Изпълнителят по сключения договор е неправителствена организация | 2 |
| Наличие на партньори | До 5 партньори | 1 |
|  | между 5 и 10 партньори | 2 |
|  | Над 10 партньори | 3 |

Задава се тежестта на всеки рисков фактор в зависимост от относителната важност на различните фактори. Може да се използва процент на абсолютните величини, като общия сбор на теглата по рискови фактори не трябва да надвишава 100% респективно.

Тегло на рисковия фактор	Таблица № 6.4.1.3

| Номер по ред | Рисков фактор | Тегло на рисковия фактор |
| --- | --- | --- |
| 1. | Размер на безвъзмездната помощ | 30 % |
| 2. | Брой крайни бенефициенти | 20 % |
| 3. | Тип на бенефициента | 20 % |
| 4. | Наличие на партньори | 30 % |
|  |  | Общо: 100 % |

Крайният резултат за рисковия фактор за всеки проект със сключен договор/заповед се получава като:

- Всеки проект се оценява чрез поставяне на оценки по избраната скала за всеки рисков фактор.

- Поставените оценки се умножават по зададеното тегло на съответния рисков фактор.

- Резултатите се сумират, за да се получи окончателната оценка на риска на всеки договор.

Крайна оценка на рисковия фактор	Таблица № 6.4.1.4.

| Проекти | Рискови фактори |  |  |  | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. |  |
| А | 3*30% | 2*20% | 1*20% | ... 1*30% | ...1,8 |
| Б | 2*30% | 2*20% | 2*20% | ...2*30% | ...2,0 |
| В | 1*30% | 1*20% | 1*20% | ... 1*30% | ...0,5 |
| ...... |  |  |  |  |  |

Въз основа на крайният резултат на рисковите  индекси договорите се класифицират като високорискови, средно рискови и ниско рискови. Определени са следните граници за трите категория на риска:

- Рисков индекс от 2,51 до 3,00 – високорискови договори;

- Рисков индекс от 1,71 до 2,50 – среднорискови договори;

- Рисков индекс от 1 до 1,7 – ниско рискови договори.