Приложение 6.4.1

Методика за оценка на риска на проекти с подписани административни договориза предоставяне на БФП по ПО 2 и ПО 3 на ОП НОИР

Първата стъпка е събиране на данни във връзка с определяне на критерии за оценка. Въз основа на анализ на данните са определени следните рискови фактори и критерии за оценка:

По процедури за конкурентен подбор 	Таблица № 6.4.1.1-A

| Рисков фактор | Критерии за оценка | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Размер на безвъзмездната помощ | Стойността на безвъзмездната помощ на договора е под 200 000 лева. | 1 |
|  | Стойността на безвъзмездната помощ на договора е в размер от 200 000 лева до 300 000 лева. | 2 |
|  | Стойността на безвъзмездната помощ на договора надвишава 300 000 лева. | 3 |
| Брой на лицата от целевата група | До 50 лица от целевата група. | 1 |
|  | От 50 до 100 лица от целевата група. | 2 |
|  | Над 100 лица от целевата група. | 3 |
| Тип на организацията - бенефициент | Държавна/ общинска администрация | 1 |
|  | Учебни заведения, вкл. детски градини | 2 |
|  | Юридически лица с нестопанска цел | 3 |
| Наличие на партньори | До 3 партньори | 1 |
|  | от 3 до 5 партньора | 2 |
|  | Над 5 партньора | 3 |

По процедури за директно предоставяне на БФП	Таблица № 6.4.1.1-Б

| Рисков фактор | Критерии за оценка | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Размер на безвъзмездната помощ | Стойността на безвъзмездната помощ на договора е под 3 000 000 лева. | 1 |
|  | Стойността на безвъзмездната помощ на договора е в размер от 3 000 000 лева до 10 000 000 лева. | 2 |
|  | Стойността на безвъзмездната помощ на договора надвишава 10 000 000 лева. | 3 |
| Брой на лицата от целевата група | под 50 000 лица от целевата група. | 1 |
|  | от 50 000 до 150 000 лица от целевата група. | 2 |
|  | над 150 000 лица от целевата група. | 3 |
| Срок за изпълнение на проекта | под 2 години | 1 |
|  | От 2 до 3 години | 2 |
|  | Над 3 години | 3 |
| Наличие на партньори | До 3 партньори | 1 |
|  | от 3 до 5 партньора | 2 |
|  | Над 5 партньора | 3 |

Задава се тежестта на всеки рисков фактор в зависимост от относителната важност на различните фактори. Може да се използва процент на абсолютните величини, като общия сбор на теглата по рискови фактори не трябва да надвишава 100%.

Тегло на рисковия фактор	Таблица № 6.4.1.3

| Номер по ред | Рисков фактор | Тегло на рисковия фактор |
| --- | --- | --- |
| 1. | РФ 1 | 30 % |
| 2. | РФ 2 | 20 % |
| 3. | РФ 3 | 20 % |
| 4. | РФ 4 | 30 % |
|  |  | Общо: 100 % |

Крайният резултат за рисковия фактор за всеки проект със сключен договор се получава като:

- Всеки проект се оценява чрез поставяне на оценки по избраната скала за всеки рисков фактор.

- Поставените оценки се умножават по зададеното тегло на съответния рисков фактор.

- Резултатите се сумират, за да се получи окончателната оценка на риска на всеки договор.

Крайна оценка на рисковия фактор	Таблица № 6.4.1.4.

| Проекти | Рискови фактори |  |  |  | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. |  |
| А | 3*30% | 2*20% | 1*20% | ... 1*30% | ...1,8 |
| Б | 2*30% | 2*20% | 2*20% | ...2*30% | ...2,0 |
| В | 1*30% | 1*20% | 1*20% | ... 1*30% | ...0,5 |
| ...... |  |  |  |  |  |

Въз основа на крайният резултат на рисковите индекси договорите се класифицират като високорискови, среднорискови и нискорискови. Определени са следните граници за трите категория на риска:

- Рисков индекс от 2,51 до 3,00 – високорискови договори;

- Рисков индекс от 1,71 до 2,50 – среднорискови договори;

- Рисков индекс от 1 до 1,7 – нискорискови договори.

При следващите етапи от оценката на риска се следва методологията, описана във Вътрешните правила за работа на работната група по оценка на риска, утвърдени от РУО на 29.01.2018 г.