Приложение 6.4.1

Методика за оценка на риска на проекти с подписани административни договори за предоставяне на БФП по ПО 2 и ПО 3 на ОП НОИР

Първата стъпка е събиране на данни във връзка с определяне на критерии за оценка. Въз основа на анализ на данните са определени следните рискови фактори и критерии за оценка:

По процедури за конкурентен подбор 	Таблица № 6.4.1.1-A

| Рисков фактор | Критерии за оценка | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Размер на безвъзмездната помощ | Стойността на безвъзмездната помощ на договора е под 200 000 лева. | 1 |
|  | Стойността на безвъзмездната помощ на договора е в размер от 200 000 лева до 300 000 лева. | 2 |
|  | Стойността на безвъзмездната помощ на договора надвишава 300 000 лева. | 3 |
| Брой на лицата от целевата група | До 50 лица от целевата група. | 1 |
|  | От 50 до 100 лица от целевата група. | 2 |
|  | Над 100 лица от целевата група. | 3 |
| Тип на организацията - бенефициент | Държавна/ общинска администрация | 1 |
|  | Учебни заведения, вкл. детски градини | 2 |
|  | Юридически лица с нестопанска цел | 3 |
| Наличие на партньори | До 3 партньори | 1 |
|  | от 3 до 5 партньора | 2 |
|  | Над 5 партньора | 3 |

По процедури за директно предоставяне на БФП	Таблица № 6.4.1.1-Б

| Рисков фактор | Критерии за оценка | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Размер на безвъзмездната помощ | Стойността на безвъзмездната помощ на договора е под 3 000 000 лева. | 1 |
|  | Стойността на безвъзмездната помощ на договора е в размер от 3 000 000 лева до 10 000 000 лева. | 2 |
|  | Стойността на безвъзмездната помощ на договора надвишава 10 000 000 лева. | 3 |
| Брой на лицата от целевата група | под 50 000 лица от целевата група. | 1 |
|  | от 50 000 до 150 000 лица от целевата група. | 2 |
|  | над 150 000 лица от целевата група. | 3 |
| Форми на предоставяне на безвъзмездните средства и възстановима помощ | Предоставяне под 1 форма | 1 |
|  | Предоставяне под 2 форми | 2 |
|  | Предоставяне под 3 (или повече) форми | 3 |
| Наличие на партньори, вкл. определени по § 6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ | До 3 партньори | 1 |
|  | от 3 до 5 партньори | 2 |
|  | Над 5 партньори | 3 |

Задава се тежестта на всеки рисков фактор в зависимост от относителната важност на различните фактори. Може да се използва процент на абсолютните величини, като общия сбор на теглата по рискови фактори не трябва да надвишава 100%.

Тегло на рисковия фактор	Таблица № 6.4.1.3

| Номер по ред | Рисков фактор | Тегло на рисковия фактор |
| --- | --- | --- |
| 1. | РФ 1 | 30 % |
| 2. | РФ 2 | 10 % |
| 3. | РФ 3 | 30 % |
| 4. | РФ 4 | 30 % |
|  |  | Общо: 100 % |

Крайният резултат за рисковия фактор за всеки проект със сключен договор се получава като:

- Всеки проект се оценява чрез поставяне на оценки по избраната скала за всеки рисков фактор.

- Поставените оценки се умножават по зададеното тегло на съответния рисков фактор.

- Резултатите се сумират, за да се получи окончателната оценка на риска на всеки договор.

Обобщена оценка на рисковите фактори (индекси)	Таблица № 6.4.1.4.

| Проекти | Рискови фактори |  |  |  | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. |  |
| А | 3*30% | 2*10% | 1*30% | ... 1*30% | ...1,70 |
| Б | 2*30% | 2*10% | 2*30% | ...2*30% | ...2,00 |
| В | 1*30% | 1*10% | 1*30% | ... 1*30% | ...1,00 |
| ...... |  |  |  |  |  |

Въз основа на крайният общ резултат от оценените рисковие фактори (индекс) договорите се класифицират (приоритизират) като високорискови, среднорискови и нискорискови. Определени са следните граници за трите категории на рисковите фактори:

- Рисков фактор (индекс) от 2,51 до 3,00 – високорискови договори;

- Рисков фактор (индекс) от 1,71 до 2,50 – среднорискови договори;

- Рисков фактор (индекс) от 1,00 до 1,70 – нискорискови договори.