СЪДЪРЖАНИЕ:

7.1. Цел и обхват на главата…………………………………………………….…...…Страница 4

7.2. Нормативна рамка……………………………………….….………..………….…Страница 4

7.3. Отговорности на Управляващия орган по отношение на наблюдението и верификацията на проектите, финансирани по ОП НОИР ………………………................................Страница 6

7.4. Управленски проверки на място …….………………………………………….Страница 24

7.5. Проверка за двойно финансиране ………………………………………………Страница 29

7.6. Проверка на държавните помощи……………………………………… ………Страница 30

Списък с приложенията:

| Приложение № | Заглавие на приложението |
| --- | --- |
| Приложение 7.1 | Методология за определяне на извадка за извършване на административни проверки и проверки на място по отношение на исканията за възстановяване на средства, подавани от бенефициентите на ОП НОИР 2014-2020 |
| Приложение 7.1.1 | Електронна таблица за изчисляване на обеми на извадки |
| Приложение 7.2 | Методика за извадкова проверка на микроданни участници (ЕСФ) |
| Приложение 7.3 | Уведомление за одобрено искане за авансово плащане |
| Приложение 7.4 | Решение за отказ за одобрение на искане за авансово плащане |
| Приложение 7.5 | Решение за верифицирани/неверифицирани средства по искане за междинно/окончателно плащане |
| Приложение 7.6 | Образец на писмо до бенефициента за финансова корекция съгласно чл. 70, ал. 1, т. 1-8, 10 от ЗУСЕСИФ |
| Приложение 7.8 | Годишен план за проверки на място |
| Приложение 7.9 | Контролен лист за проверка на място |
| Приложение 7.10 | Контролен лист от проверка на място за устойчивост на резултатите |
| Приложение 7.11 | Контролен лист за извършване на проверка на място на доставено оборудване |
| Приложение 7.12 | Контролен лист СМР |
| Приложение 7.13 | Приложение 4А от Наредба № Н-3/22.05.2018 г. |
| Приложение 7.14 | Образец на писмо до бенефициента относно съществуващо съмнение за недължимо платена или надплатена сума |
| Приложение 7.15 | Образец на Акт за установяване на публично държавно вземане |
| Приложение 7А.1 | Контролен лист за контрол на външните възлагания – попълва се в ИСУН 2020 |
| Приложение 7А.2 | Контролен лист за проверка на Микроданни участници (ЕСФ) към пакет отчетни документи – попълва се в ИСУН 2020 |
| Приложение 7А.3 | Контролен лист за проверка на Технически отчет към пакет отчетни документи – попълва се в ИСУН 2020 |
| Приложение 7А.3.1 | Указания за попълване на Контролен лист за проверка на Технически отчет към пакет отчетни документи |
| Приложение 7А.4 | Контролен лист за проверка на искане за авансово плащане – попълва се в ИСУН 2020 |
| Приложение 7А.5 | Контролен лист за проверка на Искане за плащане и Финансов отчет към пакет отчетни документи – попълва се в ИСУН 2020 |

# 7.1. Цели и обхват на главата

Настоящата глава има за цел да представи функциите и отговорностите, свързани с процесите по наблюдение, контрол и верификация на проектите, изпълнявани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и мястото на Управляващия орган (УО) в тези процеси.

# 7.2. Нормативна рамка

- Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕФМДР и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, (ОВ на ЕС, 20.12.2013 г., L 347/320).

- Регламент (ЕС) № 1301/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ на ЕС, 20.12.2013 г., L 347/289).

- Регламент (ЕС) № 1304/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ на ЕС, 20.12.2013 г., L 347/470).

- Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

- Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

- ПМС № 162/05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

- ПМС № 189/28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.

- Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско и териториално сътрудничество, издадена от министъра на финансите (посл. изм. ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г.)

- Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с ПМС № 243 от 20.09.2016 г.

- Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г.

- Указание ДНФ № 3 от 23.12.2016 г. за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство за програмен период 2014–2020г.

- РМС № 253/03.05.2017 г. за одобряване на Национална методология  за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейностите за организация и управление на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

# 7.3. Отговорности на Управляващия орган по отношение на наблюдението и верификацията на проектите, финансирани по ОП НОИР

Нормативните основания за определяне на контролните функции по отношение на финансовото управление и контрол на Управляващия орган (УО) са описани в чл. 125, параграфи 4, 5, 6 и 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета, глава пета от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и в глава трета от Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г., издадена от министъра на финансите.

Управляващият орган отговаря за верифициране на разходите, извършени от бенефициентите по Оперативната програма. Верификацията се основава както на анализ и проверка на получените от бенефициента документи, така и на резултатите от извършените от УО проверки на място.

- Управляващият орган извършва проверки с цел да удостовери дали съфинансираните продукти и услуги са доставени, дали разходите, декларирани от бенефициентите, са били заплатени и дали съответстват на приложимото законодателство, на оперативната програма и на условията за подпомагане на операцията.

- Проверките на УО имат също за задача да установят дали бенефициентите, участващи в изпълнението на операциите, по които възстановяването на сумите е въз основа на действително направените допустими разходи, поддържат отделна счетоводна система или отделна счетоводна аналитичност за всички трансакции, отнасящи се до операцията.

- УО използва система за записване и съхраняване в компютъризирана форма на данни за всяка операция, необходими за наблюдението, оценката, финансовото управление, проверката и одита, включително данни за отделните участници в операциите, когато е приложимо (ИСУН 2020).

Верифицирането на разходите е цялостен процес на наблюдение и контрол върху физическия и финансовия напредък на операциите с цел потвърждаване допустимостта на разходите, извършени при изпълнение на одобрени проекти по оперативната програма.

В рамките на ОП НОИР процесът на одобрение и верификация на подадени от бенефициентите пакети отчетни документи (искания за плащане) се осъществява от главна дирекция „Верификация“. По отношение на Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ се прилагат процедурите, описани в глава 16 от Наръчника.

След сключването на договор за предоставяне на БФП главният директор на главна дирекция „Верификация“ и началниците на отдели определят отговорни експерти (вкл. от териториалните звена) от отдел ТВ и от отдел ФВ за всеки договор.

Отговорните експерти извършват оперативен мониторинг на проектите, за които отговарят (проверки на място съгласно чл. 125, т. 5б от Регламент (ЕС) № 1303/2013), както и документална (административна) проверка на пакети отчетни документи (искания за плащания) съгласно чл. 125, т. 5а от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Проверката на пакет отчетни документи (искане за плащане) има за цел да удостовери, че:

- Документите (искане за плащане, технически отчет, финансов отчет, микроданни участници (ЕСФ) са вярно съставени.

- Всички продукти, услуги и стоки са реално предоставени.

- В пакета отчетни документи се съдържа информация относно изпълнението на индикаторите.

- Декларираните за възстановяване разходи са направени през периода на допустимост на разходите и съответстват на правилата за допустимост, регламентирани в ЗУСЕСИФ и подзаконовите актове по прилагането му. Декларираните за възстановяване разходи се отнасят към одобрената операция.

- Спазени са условията на програмата, включително одобреният процент на финансиране, когато е приложимо.

- Представените разходооправдателни и други документи, доказващи извършените разходи/дейности, са надеждни и е налична адекватна одитна пътека.

- При опростени форми на предоставяне на финансова подкрепа условията за плащане са изпълнени.

- Спазени са правилата за държавни помощи (когато е приложимо), както и правилата в областта на околната среда, равните възможности и недискриминацията, както и европейските и националните правила в областта на възлагането на обществени поръчки.

- Спазени са европейските и националните правила за публичност и визуализация.

Бенефициентите подават пакети отчетни документи (искания за плащане) в ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/Report) чрез индивидуалните си профили. Отчитането на проекти се извършва като се следват процедурите, описани в Ръководство за потребителя за модул „Е-управление на проекти“ в ИСУН 2020.

Срокът за верификация на конкретното искане започва да тече от деня, следващ датата на изпращането на пакета отчетни документи в ИСУН 2020. Верификацията се осъществява в съответствие с разписаните технически указания в Ръководство за потребителя за модул „Мониторинг и финансов контрол“ в ИСУН 2020.

Проверката на отчетени от интегрирани проектни предложения разходи, в които участие има и УО на ОП НОИР, се осъществява по реда, описан в настоящата глава.

- Проверка на Искане за авансово плащане (ИАП)

Исканията за авансови плащания се проверяват от отдел „Финансова верификация“, главна дирекция „Верификация“.

Бенефициентът следва да подаде искане за авансово плащане през ИСУН 2020. Обезпечението за авансово плащане се предава на УО в оригинал (на хартия или подписано с квалифициран електронен подпис съгласно ЗЕДЕУУ).

Обезпечение за авансово плащане не се изисква от бенефициенти – разпоредители с бюджет по чл. 11, ал. 3 и 9 от Закона за публичните финанси, от разпоредители с бюджет от по-ниска степен, от юридическите лица по чл. 13, ал. 4 от същия закон, с изключение на разпоредителите с бюджет по бюджетите на общините и на случаите по чл. 7, ал. 1, т. 3 на Наредба Н-3 от 22 май 2018 г.

Бенефициентите, не попадащи в изключенията на чл. 8, ал. 2 от Наредба Н-3 от 22 май 2018 г., представят обезпечение в размер на частта от аванса, която ще разходват, съответстваща на дела им съгласно Договора за партньорство (ако е приложимо).

Срокът на валидност на обезпечението за авансово плащане не може да бъде по-кратък от 150 дни след края на проектните дейности. УО ще освободи предоставеното обезпечение след пълно покриване на аванса с допустими разходи съгласно чл. 131, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1303/2013).

Не се допуска замяна на представената банкова гаранция/запис на заповед, освен в случай на подписан анекс с УО на ОП НОИР за удължаване на срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В този случай е необходимо бенефициентът да предостави нова банкова гаранция/запис на заповед със срок на предявяване 150 календарни дни след изтичане на удължения срок на договора.

Общият размер на авансовите и междинните плащания може да бъде до 95 % от стойността на финансовата подкрепа при обезпечаване на авансовите плащания към бенефициентите с гаранция, издадена от банка или друга финансова институция, регистрирани в Република България (чл. 9, ал. 3, т. 2 от Наредба Н-3 от 22.05.2018 г.)

Хартиените оригинали на банковите гаранции/записи на заповед се съхраняват в метален шкаф в отдел СП на ОП, дирекция ФПСП.

Проверката на искането за авансово плащане се извършва от двама експерти от отдел ФВ. Първи експерт от отдел ФВ, отговарящ за договора, уведомява оправомощените служители от отдел СП на ОП за постъпилото искане за авансово плащане, които правят запитване на интернет страницата на Министерство на финансите, чрез която се осъществява обмен на информация между разпоредителите с бюджет и органите на Национална агенция за приходите и Агенция „Митници“ във връзка с РМС № 592 от 21.08.2018 г. След това извършва цялостна документална проверка на искането за авансово плащане, всички задължителни реквизити и придружаващи документи, както и правилното им попълване, съгласно критериите, посочени в контролен лист за проверка на искане за авансово плащане. Проверката се отразява в контролен лист по образец (Контролен лист за проверка на искане за авансово плащане по договор – Приложение 7А.4). В случай на одобрение на искането за авансово плащане, първият експерт от отдел ФВ изготвя Уведомление до бенефициента за одобрено искане за авансово плащане (Приложение 7.3).

След извършената първа проверка, документацията се предава на втори експерт от отдел ФВ, който извършва проверка на документите, придружаващи  искането за плащане, и попълва контролния лист (Приложение 7А.4).

В случай на открити пропуски или несъответствия, които надлежно са отразени в контролния лист, се изготвя писмо до бенефициента за допълнителни пояснения и/или липсващи документи. Контролният лист с отразените забележки се съгласува от началник отдел ФВ.

Извършената проверка на представените допълнителни документи от първи и втори експерт се отразява отново в контролен лист по образец (Приложение 7А.4) и се подписва от началник отдел ФВ.

В случай че не са изпълнени условията на чл. 61 от ЗУСЕСИФ (липсват основания за одобрение на искане за авансово плащане), се изготвя Решение на Ръководителя на УО за отказ за одобрение на искане за авансово плащане (Приложение 7.4), което се съгласува от началника на отдел ФВ, главния директор на главна дирекция „Верификация“, както и от директорите на дирекция ФПСП и УРК.

Уведомлението за одобрено искане за авансово плащане  се съгласува от началника на отдел ФВ и главния директор на главна дирекция „Верификация“. Справка „Данни за САП“ и оригиналният документ за обезпечение на авансовото плащане се предават на началника на отдел СП на ОП за изготвяне на платежно нареждане или за залагане на лимит. Уведомлението за одобрено искане за авансово плащане (писмо до бенефициента) се съгласува от директора на дирекция ФПСП. Изготвеното от експерт от отдел СП на ОП платежно нареждане и справка „Данни за САП“, се предават на директора на дирекция УРК за предварителен контрол за законосъобразност и контрол по нередности. След проверка и съгласуване на целия пакет документи от дирекция УРК, писмото до бенефициента се подписва от Ръководителя на УО.

След подписване на писмото до бенефициента от страна на Ръководителя на УО, отговорният експерт го изпраща през модул „Кореспонденция“ на ИСУН 2020 до бенефициента.

Цялата документация се предава на началника на отдел СП на ОП за извършване на плащане/залагане на лимит, след което цялата документация се предава за съхранение в архивния комплекс на агенцията.

Управляващият орган извършва авансовото плащане в двуседмичен срок от датата на постъпване на искането на бенефициента в Управляващия орган, освен ако за него не е посочен по-дълъг срок в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

| Процедура по верификация на подадено искане за авансово плащане |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отговорник | Действие | Срок |  | Документи |
| 1 | Бенефициент | Подава искане за авансово плащане през ИСУН 2020 и изпраща придружаващите го оригинални документи в УО. |  |  |  |
| 2 | Първи експерт от отдел ФВ | Уведомява оправомощените служители от отдел СП на ОП за постъпилото искане за авансово плащане във връзка с РМС № 592 от 21.08.2018 г. Извършва цялостна проверка на ИАП и придружаващите го документи. Одобрява искането в ИСУН 2020, разпечатва и подписва справката „Данни за САП“ и попълва контролен лист за извършена проверка. При одобрение на искането, изготвя писмо до бенефициента с одобрената сума. В случай на открити пропуски или несъответствия, изготвя писмо за пояснения и допълнителни документи до бенефициента за отстраняване на пропуските и го предава на началника на отдела за съгласуване. Ако бенефициентът не представи необходимите документи, се изготвя Решение за отказ на ИАП. Проверка на предоставеното коригирано искане за авансово плащане. | 3 дни 1 ден |  | Приложение 7А.4 Приложение 7.3 или 7.4 |
| 3 | Втори експерт от отдел ФВ | Втори експерт от отдел ФВ извършва проверка на искането за авансово плащане, попълва контролен лист за извършена проверка. В случай на открити пропуски или несъответствия, попълва контролен лист и съгласува писмо за пояснения и допълнителни документи до бенефициента. При открити пропуски или несъответствия, началник отдел ФВ съгласува контролния лист с отразените забележки. В случай на разминаване в становищата на първи и втори експерт от отдел ФВ, началникът на отдел ФВ се произнася с крайно становище. В случай на отсъствие на началник отдел ФВ, съгласуването на контролния лист може да бъде извършено от гл. директор на главна дирекция „Верификация“ или трети експерт от отдела. | 1 ден | Приложение 7А.4 Приложение 7.3 или 7.4 |  |
| 4 | Началник отдел ФВ/гл. директор на гл. дирекция „Верификация“ | Уведомлението до бенефициента за одобрено искане за авансово плащане/Решението на Ръководителя на УО за отказ за одобрение на искане за авансово плащане се съгласуват от началника на отдел ФВ и главния директор на ГД „Верификация“. Справка „Данни за САП“ и оригиналният документ за обезпечение на авансовото плащане се предава на началника на отдел СП на ОП за изготвяне на платежно нареждане или залагане на лимит. | 1 ден | Приложение 7А.4 Приложение 7.3. |  |
| 5 | Началник отдел СП на ОП/ директор на дирекция УРК | Изготвеното от експерт от отдел СП на ОП платежно нареждане, заедно със Справка „Данни за САП“, се предават на директора на дирекция УРК за предварителен контрол за законосъобразност и контрол по нередности. В случаите, когато се залага авансов лимит, не се изготвя платежно нареждане. | 2 дни | Приложение 7.3 и платежно нареждане |  |
| 6 | Експерт/и УРК/директор на дирекция УРК | Експерти от дирекция УРК извършват предварителен контрол за законосъобразност и контрол за нередности по одобреното плащане, като документират проверката в контролен лист (Приложение 6.1.). Директорът на дирекция УРК проверява, подписва контролния лист (Приложение 6.1.) и съгласува изготвеното писмо до бенефициента и го предава на Ръководителя на УО за подпис. | 3 дни | Приложение 7.3, платежно нареждане; Приложение 8.4; Приложение 6.1 |  |
| 7 | Началник на отдел ФВ/експерт ФВ | Подписаното писмо от Ръководителя на УО се изпраща чрез модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020 от отговорния финансов експерт. След това цялата документация се предава на началника на отдел СП на ОП за извършване на плащане/залагане на лимит. | 1 ден | Приложение 7А.4 Приложения 7.3 Платежно нареждане; Приложение 8.4; Приложение 6.1. |  |
| 8 | Началник на отдел СП на ОП | След извършване на плащане/залагане на лимит, цялата документация се предава за съхранение в архивния комплекс на агенцията. | 1 ден | Приложение 7А.4 Приложение 7.3 Платежно нареждане; Приложение 8.4 Приложение 6.1. |  |

- Проверка на Искане за междинно/окончателно плащане

Верификацията на подаден пакет отчетни документи (ПОД) се извършва съгласно ЗУСЕСИФ и подзаконовите актове по прилагането му.

Бенефициентът изготвя междинен или окончателен отчет, който отразява реалния физически и финансов напредък по проекта и действително извършените разходи, съгласно подписан договор. Бенефициентът е отговорен за потвърждаване на разходите по проекта въз основа на фактури и/или счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно приложимото законодателство.

Заедно с отчета бенефициентът надлежно попълва, подписва и представя на УО Декларация за допустимите разходи. С изготвения технически и финансов отчет, както и с Декларацията за допустимите разходи, бенефициентът декларира, че административното, техническо и финансово изпълнение на договора е в съответствие с приложимото законодателство и правилата на програмата.

Управляващият орган отговаря за верифициране на разходите, извършени от бенефициентите по Оперативната програма.

Процесът на верифициране на разходите се основава на получените от бенефициента документи, включително извършените управленски проверки в съответствие с чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Управленските проверки за верифициране на разходите включват:

1. Документална проверка на всяко искане за плащане, подадено от бенефициента, включително и на придружаващата го документация;

2. Проверки на място на бенефициенти, включително на мястото на изпълнение на проекта, финансови посредници или крайни получатели, партньори на бенефициента, когато това е приложимо, по преценка на Управляващия орган;

3. Проверка на предоставените от бенефициента данни или микроданни, свързани с изпълнението на индикаторите по проекта.

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба Н-3/22.05.2018 г. документалната проверка може да се извършва от Управляващия орган въз основа на извадка от разходни позиции от дадено искане за плащане, изготвена на база утвърдена от РУО Методология (Приложение 7.1) при спазване указанията на Европейската комисия относно управленските проверки и указанията на Европейската комисия относно методите за подбор на извадки за одитиращите органи.

Ако в пакета отчетни документи е приложена документация за определяне на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) или по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ (за бенефициенти, които не са възложители по смисъла на ЗОП), тази документация се проверява от експерт от отдел „Техническа верификация“ (ТВ) по реда, описан в глава 14 „Контрол на външните възлагания. Налагане на финансови корекции“ от настоящия наръчник. Експертите от отдел ТВ осъществяват контрол и върху отчетените договори с външни изпълнители, които са сключени без провеждане на процедура за избор. Целта на проверката е недопускане разделяне на обществена поръчка на части с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности (чл. 21, ал. 15 от ЗОП, съответно чл. 2, ал. 5 от ПМС № 160/2016). Резултатите от извършената проверка се записват в контролния лист за проверка на външните възлагания (Приложение 7А.1).

Ако в пакета отчетни документи са отчетени извършени СМР експерт от ТВ проверява наличните в ПОД информация и документация и попълва Приложение 7.12 „Контролен лист за проверка на инфраструктурна част на искане за извършване на междинно/окончателно плащане“.

Проверката на документ „Микроданни участници (ЕСФ)“ включва:

-	Проверка дали лицата са участвали в проекта (налични ли са в приложени документи към отчета, например присъствени списъци);

-	Проверка дали лицата са от допустими целеви групи.

При повече от 100 участници може да се извърши извадкова проверка, като минималният обем на извадката се определя съгласно Методиката за извадкова проверка на Микроданни участници (ЕСФ) при проекти по ОП НОИР (Приложение 7.2).

Допълнителни документи и разяснения от бенефициента се изискват съгласно чл. 63 от ЗУСЕСИФ и след приключване на цялостната проверка по документите от Управляващия орган, като общият срок за верификация и плащане не следва да превишава срока по чл. 132 на Регламент (ЕС) № 1303/2013. и  чл. 62 (1) от ЗУСЕСИФ.

В случай на констатирани пропуски в отделните части на генерирания в ИСУН 2020 пакет отчетни документи, отговорният експерт чрез модул „Кореспонденция“ изпраща писмо до бенефициента, след което „връща“ отчета в приложимите части (технически и/или финансов отчет и/или искане за плащане и/или микроданни участници ЕСФ) в ИСУН 2020.

В случай че бенефициент не представи изисканите съгласно чл. 63 от ЗУСЕСИФ документи и разяснения в поставения срок, Управляващият орган може да предприеме действия за „отхвърляне“ на пакета отчетни документи. Тази практика може да бъде прилагана от страна на УО до момента на актуализиране на функционалностите на ИСУН 2020 и предоставяне на техническа възможност за извършване на верификация на част от разходите в искане за плащане, съгласно предвиденото в чл. 64 от ЗУСЕСИФ.

Пакет отчетни документи се „отхвърля“ в ИСУН 2020 от началник на отдел ФВ при изрично искане от страна на бенефициента за оттегляне на подаденото искане за плащане или ако бенефициентът не представи изисканите документи и разяснения в поставения срок съгласно чл. 63 от ЗУСЕСИФ. Пакет отчетни документи със статус „отхвърлен“, НЕ подлежи на проверка от УО.

В случай че на етап верификация на ПОД при проверка в системата АРАХНЕ на определена рискова категория-бенефициент, експертите, отговорни за техническата и финансова верификация, установят високи стойности на риска за съответната категория-бенефициент, обозначени с жълт или червен цвят, експертите извършват проверка на съответната документация и информация, налични в ИСУН 2020, всички публични регистри и в УО на ОП НОИР. Документирането на проверките се извършва чрез нарочна контрола в съответните контролни листове.

След приключване на процеса по верификация, Ръководителят на УО издава Решение за верифицирани/неверифицирани средства по ИМП/ИОП (Приложение 7.5).

Съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган извършва плащането в 90-дневен срок от постъпване на искането за плащане на бенефициента.

| Процедура по верификация на подаден ПОД с искане за междинно/окончателно плащане |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отговорно лице | Действие | Срок в календарни дни | Документи |
| 1 | Експерт ТВ Експерт ФВ | Проверява пакета отчетни документи в ИСУН 2020 | 21 дни | Пакет отчетни документи в ИСУН |
| 2 | Експерт ТВ Експерт ФВ | В случай на необходимост от представяне на допълнителни документи, се подготвя общо писмо до бенефициента (по преценка на началниците на отдели проверяващите експерти може да изготвят отделни писма за всеки от проверяваните части на ПОД). Писмото се съгласува от началниците на отдели и главния директор на ГДВ и се подписва от Ръководителя на Управляващия орган или упълномощено от него лице. | В рамките на срока по т. 1 Съгласуване – 1 ден | Писмо до бенефициента |
| 3 | Експерт ТВ Експерт ФВ | Един от експертите изпраща писмото до бенефициента чрез модул „Кореспонденция“, след което връща за корекция отчета в приложимите части (технически и/или финансов отчет и/или искане за плащане и/или микроданни ЕСФ) в ИСУН 2020 (в статус „Върнат“). | 1 ден | Писмо до бенефициента |
| 4 | Експерт ТВ Експерт ФВ | Проверка на получения коригиран пакет отчетни документи или допълнителни пояснения. | 14 дни | Пакет отчетни документи |
| 5 | Експерт ТВ | Попълва в ИСУН контролни листове за: • Контрол на външните възлагания. Приключва контролния лист и го насочва към началника на отдел ТВ. • Проверка на Микроданни участници (ЕСФ) към ПОД. Приключва контролния лист и го насочва към началника на отдел ТВ. • Проверка на Технически отчет към ПОД. Приключва контролния лист и го насочва към началника на отдел ТВ. | В рамките на срока по т. 4 | Приложение 7А.1 Приложение 7А.2 Приложение 7А.3 |
| 6 | Началник на отдел ТВ | Съгласува контролните листове („приключва“ ги в ИСУН) и уведомява по електронен път началника на отдел „Финансова верификация“. Експерт ТВ уведомява отговорния експерт ФВ за приключване на проверката по електронен път, след като контролните листове бъдат приключени от началника на отдел ТВ. | 2 дни | Приложение 7А.1 Приложение 7А.2 Приложение 7А.3 |
| 7 | Експерт ФВ Началник отдел ФВ | Експерт ФВ попълва контролен лист за проверка на Искане за плащане и Финансов отчет към ПОД. Запознава се с бележките на експертите от отдел ТВ, отразени в контролните листове. В случай че бележките имат отношение към верификацията на разходите (като например недопустими дейности, предложени финансови корекции), предприема съответните действия. Верифицира искането в ИСУН 2020, изготвя Приложение 4А от Наредба Н-3 (Приложение 7.13 от Глава 7) и попълва контролен лист 7А.5. Изготвя Решение за верифицирани/неверифицирани средства (Приложение 7.5), вкл. Решение за налагане на финансова корекция (ако е приложимо). При изготвяне на Решение за верификация, в което има предложение за неверифициране на разходи от страна на експерт ТВ, същият експерт описва мотивите си в Решението (Приложение 7.5). Експерт ФВ разпечатва и подписва справка „Данни за САП“ като я предава на началника на отдел ФВ. | 7 дни | Приложение 7А.1 Приложение 7А.2 Приложение 7А.3 Приложение 7А.5 Приложение 7.13 Приложение 7.5 Приложение 14.15 |
| 8 | Началник на отдел ФВ Началник отдел СП на ОП | Проверява и съгласува контролен лист 7А.5, заедно с решението до бенефициента. Предава справка „Данни за САП“ на началника на отдел СП на ОП. | 2 дни | Приложение 7.5 Приложение 14.15 |
| 9 | Главен директор „Верификация“ | Съгласува решението до бенефициента. | 2 дни | Приложение 7А.1 Приложение 7А.2 Приложение 7А.3 Приложение 7А.5 Приложение 7.13 Приложение 7.5 |
| 10 | Експерт от отдел СП на ОП Директор на дирекция ФПСП | Изготвя платежно нареждане / завеждане на дълг или залагане на лимит. Директорът на дирекция ФПСП съгласува решението до бенефициента. Предава цялата документация на директор на дирекция УРК за предварителен контрол за законосъобразност и контрол по нередности. В случаите, когато се залага лимит не се изготвя платежно нареждане. | 7 дни | Приложение 7.13 Приложение 7А.1 Приложение 7А.2 Приложение 7А.3 Приложение 7А.5 Приложение 7.5 Платежно нареждане |
| 11 | Експерт/и УРК Директор на дирекция УРК | Експерти от дирекция УРК извършват предварителен контрол за законосъобразност и контрол за нередности по одобреното плащане и документират проверката в контролен лист (Приложение 6.1.). Директорът на дирекция УРК проверява, подписва контролния лист (Приложение 6.1.) и съгласува изготвеното решение до бенефициента. Предава цялата документация на Ръководителя на УО за подпис. | 6 дни | Приложение 7.13 Приложение 7А.1 Приложение 7А.2 Приложение 7А.3 Приложение 7А.5 Приложение 7.5 Платежно нарежданe Приложение 8.4; Приложение 6.1 |
| 12 | Началник на отдел ФВ Експерт ФВ | Подписаното решение от Ръководителя на УО се изпраща от отговорния финансов експерт чрез модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020. След това цялата документация се предава на началника на отдел СП на ОП за извършване на плащане/залагане на лимит. | 1 ден | Приложение 7.13 Приложение 7А.1 Приложение 7А.2 Приложение 7А.3 Приложение 7А.5 Приложение 7.5 Платежно нареждане Приложение 8.4; Приложение 6.1 |
| 13 | Началник на отдел СП на ОП | След извършване на плащане/залагане на лимит, цялата документация се предава за съхранение в архивния комплекс на агенцията. | 1 ден | Приложение 7.13 Приложение 7А.1 Приложение 7А.2 Приложение 7А.3 Приложение 7А.5 Приложение 7.5 Платежно нареждане Приложение 8.4 Приложение 6.1 |

Решението за верифицирани/неверифицирани средства, с което УО информира бенефициента за техния размер (Приложение 7.5), следва да съдържа детайлна информация за стойността на недопустимите разходи, като за всеки непризнат разход се описват фактите, въз основа на които УО счита, че е налице нарушение, като за всяко установено нарушение се реферира към конкретните нарушени точки/текстове от изискванията на административния договор, Условията за кандидатстване и/или Ръководството за изпълнение на договори по програмата и ЗУСЕСИФ.

След подписване на решението за верифицирани/неверифицирани средства от страна на Ръководителя на УО, документът се предава на отговорните експерти, които го изпращат до бенефициента чрез модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020.

Отчитането на външните възлагания се извършва през ИСУН 2020 в секция 4 „Избор на изпълнител“ от Техническия отчет. При констатирано неспазване на правилата за избор на изпълнител Управляващият орган налага финансови корекции съгласно чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕСИФ. Процедурата по проверка на документацията по външните възлагания, както и процедурата по налагане на финансови корекции, са подробно описани в глава 14 „Контрол на външни възлагания. Налагане на финансови корекции“ на настоящия наръчник.

Ако при проверката на подадения пакет отчетни документи експертите от ГД „Верификация“ имат съмнение за нередности, които са основание за налагане на финансови корекции съгласно чл. 70, ал. 1, т. 1-8, 10 от ЗУСЕСИФ, те записват своите констатации в раздел II от Приложение 7А.3 и/или т. 17-20 от Приложение 7А.5. Началникът на съответния отдел обсъжда съмнението за нередност с проверяващите експерти и записва своето становище в контролния лист. Ако съмнението за нередност бъде потвърдено от началника на отдела, се стартира процедура за определяне на размера на финансовата корекция в съответствие с Приложение № 2 към Наредбата, приета с ПМС № 57/2017 г.

| Процедура за определяне размера на финансова корекция по чл. 70, ал. 1, т. 1-8, 10 от ЗУСЕСИФ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отговорно лице | Действие | Срок в календарни дни | Документи |
| 1 | Експерт ТВ Експерт ФВ | Експертите записват своите констатации в контролните листове за проверка на Технически отчет/съответно Финансов отчет. | 21 дни | Приложение 7А.3, раздел II Приложение 7А.5 |
| 2 | Началник отдел ТВ/ФВ | Началникът на отдел ТВ/ФВ съгласува съмнението за нередност и съвместно с проверяващия експерт определя размера на финансовата корекция. | 2 дни | Приложение 7А.3, раздел II Приложение 7А.5 |
| 3 | Експерт ТВ Експерт ФВ | Експертът изготвя писмо до бенефициента, с което го уведомява, че УО е констатирал нередност, която е основание за налагане на финансова корекция на някое от основанията, посочени в чл. 70, ал. 1, т. 1-8, 10 от ЗУСЕСИФ. Посочва се видът на констатираното нарушение, основанието и размерът на финансовата корекция и се дава възможност на бенефициента да представи в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от две седмици, своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства. Писмото се качва в Ивентис. | 2 дни | Приложение 7.6 |
| 4 | Началници на отдели ТВ/ФВ | Извършват проверка и съгласуват писмото до бенефициента | 2 дни | Приложение 7.6 |
| 5 | Главен директор на ГДВ | Извършва проверка и съгласува писмото до бенефициента | 1 ден | Приложение 7.6 |
| 6 | Директор на дирекция УРК Служител по нередностите | Съгласуват писмото до бенефициента и го представят за подпис на Ръководителя на УО. Служителят по нередностите регистрира сигнал за нередност. | 3 дни | Приложение 7.6 |
| 7 | Ръководител на УО | Подписва писмото до бенефициента | 1 ден | Приложение 7.6 |
| 8 | Експерт ТВ Експерт ФВ | Разглеждат евентуалното възражение от бенефициента и представените с възражението доказателства и взема окончателно становище за определяне или неопределяне на финансова корекция, като изготвя проект на решение за определяне на ФК на някое от основанията, посочени в чл. 70, ал. 1, т. 1-8, 10 от ЗУСЕСИФ. Решението се качва в Ивентис. | 7 дни | Приложение 14.15 |
| 9 | Началник на отдел ТВ Началник на отдел ФВ | Съгласуват Решението за определяне на финансова корекция. | 2 ден | Приложение 14.15 |
| 10 | Главен директор на ГДВ | Извършва проверка и съгласува Решението за определяне на финансова корекция. | 1 ден | Приложение 14.15 |
| 11 | Директор на дирекция ФПСП Директор на дирекция УРК | Съгласуват Решението за определянето на финансова корекция. | 3 дни | Приложение 14.15 |
| 12 | Ръководител на УО | Подписва Решение за определяне на финансова корекция | 1 ден | Приложение 14.15 |
| 13 | Експерт ТВ Експерт ФВ | Подписаното решение се изпраща до Бенефициента чрез модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020. Финансовата корекция се въвежда в ИСУН 2020. | 1 ден | Приложение 14.15 |

Ако преди извършване на плащане към бенефициента стартира процедура за налагане на финансова корекция на някое от основанията, посочени в чл. 70, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, процедурата по одобряване на подаденото искане за плащане протича по следния начин:

- В случай че в рамките на 90-дневния срок, посочен в чл. 62, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, Ръководителят на УО издаде Решение за налагане на финансова корекция (индивидуален административен акт по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ), то финансовата корекция се извършва от разглежданото искане за плащане. На бенефициента се изпраща Решение за верифицирани/неверифицирани средства по искане за междинно/окончателно плащане (Приложение 7.5), в което се посочва сумата на удържаната финансова корекция.

- В случай че към момента на проверка на искане за плащане се констатира стартирало производство по чл. 73 от ЗУСЕСИФ, по което все още няма произнасяне от РУО с решение за определяне на финансова корекция, УО е длъжен да изчисли потенциалната стойност на нередните разходи и да ги изключи от искането за плащане. На основание чл. 64, ал. 1 от ЗУСЕСИФ експерт ФВ може да се извърши частична верификация на подадения ПОД като съответният разход не се верифицира и може да бъде включен в следващо искане за плащане. При окончателни искания за плащане се изчаква издаването на административен акт (Решение) по чл.73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

В съответствие с разпоредбите на чл. 71 от ЗУСЕСИФ финансовата корекция се извършва на засегнатите от нарушението допустими разходи, включени в дадено искане за междинно/окончателно плащане. Неверифицираните разходи поради наложена финансова корекция се асоциират в ИСУН 2020 с въведената корекция в модул „Мониторинг и финансов контрол“, подмодул „Финансови корекции“ и/или „Финансови корекции за системни пропуски“. В случай на намаляване/увеличаване на първоначалния размер на финансовата корекция или нейното пълно отпадане, отговорните експерти ТВ извършват необходимите корекции в ИСУН 2020.

В случаите когато не се верифицират разходи поради стартирала процедура за определяне на финансова корекция, след издаване на Решение за налагане на финансова корекция, експерт ФВ следва да извърши корекция в ИСУН 2020, модул „Мониторинг и финансов контрол“, подмодул „Коригиране на верифицирани суми на ниво РОД“.  Неверифицираните разходи поради наложена финансова корекция се асоциират в ИСУН 2020 със съответната финансова корекция и нередност.

Ако при проверка на сертифициращ или одитен орган се установи, че извършената финансова корекция е в занижен/завишен размер или не е следвало да бъде извършвана, УО предприема действия за преразглеждане на извършената финансова корекция, както е разписано в раздел 14.6 от Глава 14.

В случаите на вземания по финансови корекции, които не се дължат на пропуск на  бенефициента и не подлежат на възстановяване от него, главният директор на ГД „Верификация“ изпраща информацията до отдел СП на ОП. Получената информация за наложена плоска финансова корекция по ОП НОИР се осчетоводява на ниво фонд, оперативна програма, приоритетна ос, проект, процедура за предоставяне на БФП по реда на Глава 9 „Счетоводство“.

В случаите, когато се установи недължимо платена или надплатена, както и неправомерно получена или неправомерно усвоена сума по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, УО следва да издаде Акт за установяване на публично вземане (чл. 35, ал. 3 от Наредба Н-3 от 22.05.2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество) – Приложение 7.15

Експерт от отдел ФВ стартира процедура по издаване на Акта за установяване на публично вземане, като се извършват следните действия:

- Изпращане на мотивирано писмо до бенефициента относно съществуващо съмнение за недължимо платена или надплатена сума, или неправомерно получена или неправомерно усвоена сума, за което се предлага да бъде издаден Акт за установяване на публично вземане, като се посочват фактическите обстоятелства и мотиви, както и размера на недължимо платената или надплатена сума или неправомерно получена или неправомерно усвоена сума и се указва възможността бенефициентът да възрази (Приложение 7.14);

- Изготвеното писмо се качва в Ивентис от изготвилия го служител от отдел „Финансова верификация“ за съгласуване от началниците на отдели „Техническа верификация“ и „Финансова верификация“ и от главния директор на ГД „Верификация“, както и за съгласуване от директора на дирекция ФПСП и за подпис от ръководителя на УО;

- Подписаното от ръководителя на УО писмо се изпраща на бенефициента чрез ИСУН 2020 от изготвилия го експерт от отдел „Финансова верификация“;

- Срокът за представяне на писмени възражения от бенефициента не може да е по-дълъг от седем дни от датата на изпращане на писмото чрез ИСУН 2020;

- След получен отговор от бенефициента или изтичане срока за възражение се издава Акта за установяване на публично вземане.

- Изготвеният  Акт за установяване на публично вземане се качва в Ивентис от изготвилия го служител от отдел „Финансова верификация“ за съгласуване от началниците на отдели „Техническа верификация“ и „Финансова верификация“ и от главния директор на ГД „Верификация“, както и за съгласуване от директора на дирекция ФПСП и директора на дирекция УРК и за подпис от ръководителя на УО;

- Подписаният от ръководителя на УО Акт за установяване на публично вземане се изпраща на бенефициента чрез ИСУН 2020 от изготвилия го експерт от отдел „Финансова верификация“.

Съгласно подписаните договори за предоставяне на БФП бенефициентите трябва да представят редовно на Управляващия орган искания за междинно плащане, придружени от междинни отчети, на интервали не по-дълги от шест/седем месеца, и окончателни отчети не по-късно от един месец след крайния срок за изпълнение на дейностите. В случаите, когато бенефициентът не изпълни това свое задължение, в рамките на 5 календарни дни от изтичане на срока, отговорният експерт ТВ изисква от бенефициента чрез модул „Кореспонденция“ на ИСУН да представи мотивирано писмено обяснение за непредставянето на междинен/окончателен отчет. При непредставяне на отговор или на незадоволителни аргументи от страна на бенефициента в указания срок, Управляващият орган извършва проверка на място за изясняване на обстоятелствата, на която дава съответните указания.

При процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР, при които в техническото и финансово изпълнение на одобрените проекти участват държавните и общински институции в системата на образованието в съответствие с § 6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ, за управлението и отчитането на проектите може да се използват допълнителни уеб-базирани информационни системи, в които да се съхраняват подкрепящите документи. Тези системи следва да отговарят на стандартите за информационна сигурност и надеждност на съхраняваната информация, както и да осигуряват въвеждане на данни за всяка операция, необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

В този случай конкретният бенефициент МОН подава в ИСУН 2020 пакет отчетни документи, който съдържа искане за междинно/окончателно плащане, технически отчет, микроданни участници (ЕСФ) и финансов отчет. Доказателствената документация на институциите съгласно § 6 от ДР на ЗУСЕСИФ, относима към съответния ТО и ФО, не се зарежда в ИСУН, а се съхранява в уеб-базираната помощна информационна система на МОН. Бенефициентът следва да зареди в ИСУН обобщени файлове, в които се описват подкрепящите документи, съхраняващи се в информационната система на МОН.

След приключване на верификацията на отделните части на даден пакет отчетни документи, отговорният експерт на проекта от отдел ФВ попълва по компетентност  Приложение 4А от Наредба № Н-3 (Приложение 7.13). Файлът с приложението се съхранява в папката на проекта в споделеното външно пространство на УО на ОП НОИР.

В изпълнение на чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, УО на ОП НОИР съхранява и предоставя при поискване на националните и европейските контролни и одитни органи всички съпътстващи документи (включително електронно подписани) за разходи по проекти, финансирани от ОП НОИР по реда, описан в Глава 17 „Администриране и съхранение на документи“.

# 7.4. Управленски проверки на място

Проверките на място са част от процеса на верификация, извършван от Управляващия орган (УО). Те са инструмент за наблюдение, оперативен анализ и оценка на напредъка по изпълнението на договорите спрямо заявените цели, като се ползват показателите (индикаторите), идентифицирани в договора. Анализът се извършва, за да се оцени процесът на управление на проекта, да се идентифицират потенциалните пречки пред изпълнението на договора и да се съгласуват с бенефициентите стратегии за тяхното преодоляване. По-конкретно анализът се фокусира върху напредъка при постигането на целите и правилното използване и отчитане на ресурсите, перспективите за устойчивост и необходимите корективни мерки.

Съгласно параграф 5, чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. обхватът и честотата на проверките на място следва да са пропорционални на публичната подкрепа на дадена операция и на равнището на риска, установен от УО, съгласно процедурата, описана в глава 6 „Управление на риска и контрол“. При определяне на нивото на риска могат да се ползват и данните от инструмента АРАХНЕ на Европейската комисия. Инструментът АРАХНЕ може да се използва и при определянето на извадка, на базата на която да се извършват проверките на място (ако е приложимо), съгласно параграф 6, чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. Инструментът се използва за извършване на проверки и в основните за УО процеси при: оценка и договаряне преди подписване на договори с кандидатите; при мониторинг и верификация преди извършване на проверки на място и верифициране на разходи, както и при контрол на провеждани от бенефициентите процедури за избор на изпълнител.

Управляващият орган извършва проверки на място по смисъла на чл. 19, ал. 3, т. 2 от Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. Управляващият орган може да извършва проверки на място на извадков принцип на база на методология, основана на оценка на риска, допълнена чрез случайна извадка, включително и проверки за спазване на принципа за дълготрайност съгласно изискванията на чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Проверки на място на базата на извадка се извършват по преценка на УО.

До 30 януари главният директор на главна дирекция „Верификация“ изготвя и представя на изпълнителния директор на ИА на ОП НОИР за утвърждаване Годишен план за проверки на място (Приложение 7.8), които ще се извършват през следващата календарна година. Актуализиране/промени на плана се извършват след подписване на нови договори. Утвърденият Годишен план за проверки на място на УО се регистрира в модул „Проверки“ на ИСУН 2020, откъдето всички служители от главна дирекция „Верификация“ се запознават с информацията.

Проверките на място могат да бъдат:

- Планирани – включени в съответния годишен план за проверки на място.

- Извънредни (непланирани) – свързани с установен в процеса на наблюдението риск от сериозно изоставане от одобрения в договора за изпълнение график или в случай на получен сигнал за евентуални нарушения/нередности. Извънредни проверки се осъществяват и за наблюдение на текущото изпълнение на проектите, съобразно предварително представените на УО графици за работа с целевата група, както и дейности свързани с публичността на проекта.

Управленските  проверки на място имат за цел  да удостоверят, че:

- дейностите по проекта се извършват в съответствие с описанието и сроковете, одобрени със сключването на договора (спазва се планът за изпълнение на дейностите; има съответствие между реализирани и планирани дейности; налице е съответствие между реализирани дейности и постигнати резултати и цели на проекта);

- всички услуги и стоки са реално предоставени;

- извършените до момента плащания са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система и могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека;

- всички оригинални документи са налични и се съхраняват в съответствие с европейското и националното законодателство;

- спазени са европейските и националните правила за публичност и комуникация.

При извършване на планирани проверки на място бенефициентът предварително се уведомява от УО за дата и час на посещението. При проверка на текущото изпълнение на дейностите от проекта, изпълнявани с участието на целевата група, като например обучения, семинари, курсове, извънкласни дейности и други, проверката може да се извършва без предварително уведомление на бенефициента и/или партньорската организация (организацията, която осъществява дейността).

При проектите с директно предоставяне на БФП се планират и извършват два вида проверки:

- Проверки на конкретния бенефициент;

- Проверки на училищата/детските градини/РУО, които участват във финансовото и техническо изпълнение на проекта съгласно § 6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ.

При планирането на първата проверка при КБ се отчита:

- Дали екипът за управление на проекта е сформиран (издадена ли е заповед за възлагане на задължения на конкретни лица, сключени ли са трудови договори);

- Дали са завършени другите подготвителни дейности, например: определени ли са участващите училища; издадена ли е инструкция за изпълнението на проекта; функционира ли информационна система, чрез която се подпомага участието на училищата (ако е предвидено да бъде създадена такава);

- Изготвен ли е План за външните възлагания.

Планирана проверка на място при конкретен бенефициент се извършва минимум един път за целия период на изпълнение на проектните дейности.

Допълнителни проверки при КБ се планират при стартиране на нов етап от проекта или при завършване на някакъв друг етап от изпълнението на проекта (например, възлагане и изпълнение на голяма обществена поръчка). Проверки при КБ може да се извършват и при констатиране на забавяния или при възникване на определени проблеми, свързани с изпълнението на проекта или прилагането на нормативната уредба.

При планирането на проверките на място в училищата и детските градини, които участват във финансовото и техническо изпълнение на проекта съгласно § 6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ, се отчита:

- административния капацитет на участващите училища;

- наличието на планирани дейности през периода на проверките;

- размерът на отчетените средства (ако проверката се извършва след подаден пакет отчетни документи);

- констатирането на пропуски при верификация на отчетната документация;

- наличието на планирани обществени поръчки, възлагани чрез процедура по ЗОП;

- констатирани проблеми в училищата при проверки, извършени от РУО;

- наличието на сигнали или публикации за проблеми в определени училища.

При проекти, изпълнявани от КБ-МОН и ползващи вариантите на отчитане чрез опростени разходи се извършват регулярни внезапни проверки на мястото на изпълнение на дейностите. Фокусът на проверките е постигането на конкретни резултати. Този подход се прилага, когато основните дейности се извършват в детските градини и училищата. За целта след получаване на изготвената от КБ инструкция с указания за изпълнението на дадения проект в ГДВ се изготвят правила за извършване на проверки на място, съобразени със спецификите на конкретния проект. Бенефициентът се задължава да уведоми УО предварително за графика на провеждане на съответните дейности. За извършване на проверки на мястото на изпълнение на дейности по проекти на Конкретен бенефициент, е възможно да бъдат разработени специално за проекта контролни листове, които не са част от приложенията на настоящия наръчник. За тази цел отговорните експерти ТВ изготвят контролни листове за проверки на място, съобразени с конкретните дейности по всеки проект с КБ-МОН.

Планирана проверка на място по договор се извършва минимум един път за целия период на изпълнение на проектните дейности, при постигане на физически и финансов напредък на проекта по възможност при подаване на искане за плащане от страна на бенефициента. Отговорните експерти, извършили проверката, попълват контролен лист (Приложение 7.9). В случаите, когато проектът предвижда извършването на СМР, се попълва Приложение 7.12. Контролен лист СМР. При констатирани пропуски и нарушения, експертите отправят препоръки за предприемане на корективни действия от страна на бенефициента, изпълнението на които следва да се провери или при подаване на следващо искане за плащане или при повторна проверка на място.

В случаите на проекти, съфинансирани от ЕФРР, както и по преценка на УО, се извършват и проверки на място за устойчивост на резултатите (след периода на изпълнение на проектните дейности).

Основните задачи на тези проверки са да се удостовери, че:

- закупените в рамките на проекта активи се използват по предназначение в съответствие с Договора и Общите условия към него (когато е приложимо);

- построените сгради/ремонтираните помещения със средства от безвъзмездната помощ се използват за посочените в проекта цели, в съответствие с Договора и Общите условия към него (когато е приложимо);

- поетите от бенефициента последващи ангажименти за устойчивост се изпълняват в съответствие с посочените в Договора условия и срокове (когато е приложимо);

- цялата документация по проекта е налична и се съхранява, съгласно Договора и Общите условия към него;

- бенефициентът не е прекратил или преместил производствената дейност извън програмния район;

- няма промяна на собствеността на дадена позиция от инфраструктурата, която дава на дадено търговско дружество или публичноправна организация неправомерно преимущество;

- няма настъпила значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение и която би довела до подкопаване на нейните първоначални цели.

При констатиране на тези обстоятелства бенефициентите възстановяват неправомерно платените суми във връзка със съответната операция пропорционално спрямо периода, за който изискванията не са били изпълнени.

При извършването на проверки за устойчивост на резултатите представителите на УО попълват Контролен лист за проверка на място за устойчивост на резултатите (Приложение 7.10). Планът за проверки на място за проследяване на устойчивостта на резултатите се изготвя от УО за всяка календарна година след приключване на изпълнението на договори, свързани с инвестиции в инфраструктура и е част от Годишния план за проверки на място на УО.

Приключилите проекти, които не включват инвестиции в инфраструктура или производствени инвестиции, но по време на изпълнението им е закупено оборудване, също се включват в Годишния план за проверки на място. При същите се извършва последващ мониторинг (проверка на място) за установяване наличието на закупеното оборудване и проверка на целите, за които се използва.

При извършване на последващия мониторинг се използва вече попълненото Приложение 7.11. Контролен лист за извършване на проверка на място на доставено оборудване (или копие на същия) от извършения текущ мониторинг по дадения проект. По време на проверката в контролния лист се попълват полетата, предвидени за последващ мониторинг.

Управляващият орган въвежда информация в ИСУН за извършените проверки на място, направените констатации и препоръки, включително и актуална информация за статуса на изпълнението на препоръките, в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието, подлежащо на въвеждане или актуализация в съответния модул в ИСУН. Информацията се въвежда съгласно указанията в Ръководство за потребителя за модул „Проверки“. При описване на направените констатации от падащото меню за „Вид!“ на констатацията изборът следва да бъде направен в съответствие с възприетите от Сертифициращия орган определения:

- Съществени констатации – установени недостатъци, които имат пряко отражение върху сертифицирането на разходи. Такива констатирани пропуски могат да доведат до финансови корекции и необходимост от възстановяване на средства от Бенефициента. Тези недостатъци изискват вземането на незабавни решения и предприемането на конкретни дейности от УО, които са насочени към промяна/засилване на контролните дейности от самия УО.

- Второстепенни констатации – установени недостатъци, които при определени обстоятелства може да окажат влияние върху допустимостта на разходите. Такива недостатъци могат да се отстранят.

- Несъществени констатации – добри практики, оптимизиране на дейността, т.е. тези констатации нямат пряко отражение върху допустимостта на предоставените средства. Тези недостатъци имат формален характер, например неположени печати, дати, невъведени/въведени със закъснение данни в информационната система.

Последният избор, който може да бъде направен за вид на констатацията е „Информативна“. Той следва да бъде избиран в случаите, когато констатацията отразява текущото изпълнение на проекта без да включва в себе си установени нарушения.

При посочване на „Статус!“ на констатацията от падащото меню следва да се избира опция в съответствие със следното тълкуване:

- Отворена – констатацията е от „Вид“ съществена, второстепенна или несъществена, но е необходимо да бъдат предприети мерки за отстраняване на установените недостатъци.

- Затворена – констатацията е била от „Вид“ съществена, второстепенна или несъществена и установените недостатъци са отстранени. В случая при промяна на статуса от „отворена“ на „затворена“ в част „Коментар/становище на УО“ следва да се опише причината за промяна на статуса, а при необходимост в таб „Документи“ да бъдат прикачени и файлове, потвърждаващи отстраняването на установените недостатъци.

- За информация – констатацията носи само информация за текущото изпълнение на проекта без да отразява минали или настоящи установени нарушения.

# 7.5. Проверка за двойно финансиране

Основен механизъм за проследяване на двойно финансиране са информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) и проверките „на място“. С цел предотвратяване евентуалното изплащане на разходи едновременно със средства от ОП  НОИР и от други източници, в разходооправдателните документи по сключения Договор за безвъзмездна финансова помощ се вписва номерът на проекта, по който разходът е предявен за възстановяване. Единствено в случаите, в които това не е възможно, е допустимо номерът на проекта, по който се претендира разходът, да бъде записан на гърба или по подходящ начин (извън полето) на разходооправдателните документи.

При извършване на проверка на място на бенефициента се предоставя за подпис Декларация, с която той декларира липса на двойно финансиране (част от Приложение 7.9).

# 7.6. Проверка на държавните помощи в процеса на изпълнение на Договорите за БФП

В случаите, когато бенефициент е получател на държавна помощ, УО ще извършва допълнителна проверка на извадков принцип при подаване на първо искане за междинно плащане, в случаите, в които е  настъпила промяна в първоначално декларираните данни.

При процедурите с конкурентен подбор на проекти, при подаване на искане за окончателно плащане в случай на промяна на декларираните обстоятелства на етап сключване на договор, бенефициентът е длъжен да уведоми УО, като представи нова декларация за получаване на минимални помощи. УО извършва проверка чрез наличните бази от данни (Регистъра за държавни помощи, АПИС, Търговски регистър, АРАХНЕ и т.н.).