СЪДЪРЖАНИЕ:

16.1. Цел и обхват на главата ………………………………………………….….…. Страница 2

16.2. Нормативна рамка ………………………………………………….……….…. Страница 2

16.3. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия …. Страница 4

16.4. Управление на средствата по ПО 4 „Техническа помощ“ ………….……… Страница 11

16.5. Отчитане на БЛ по ПО 4 ТП ………………...………………………………… Страница 14

16.6. Верифициране на разходите по ПО 4 ТП …………………………………….Страница 16

16.7. Плащания и осчетоводяване по ПО 4 ТП …………………………………… Страница 19

16.8. Проверка на делегирани дейности …………………………………………… Страница 24

Списък с приложенията:

| Приложение № | Заглавие на приложението |
| --- | --- |
| Приложение 16.1 | Контролен лист за проверка на искане за авансово плащане |
| Приложение 16.2 | Уведомление за одобрение на искане за авансово плащане |
| Приложение 16.3 | Решение за отказ от одобрение на искане за авансово плащане |
| Приложение 16.4 | Контролен лист за извършване на административна проверка при искане за междинно или окончателно плащане |
| Приложение 16.5 | Решение за верифицирани/неверифицирани средства по искане за междинно/окончателно плащане |
| Приложение 16.6 | Контролен лист за проверка при посещение на място по заповед за бюджетна линия при проверка на междинен/финален финансов отчет |
| Приложение 16.7 | Таблица с информация за назначените/напуснали/преназначени служители в ИАПО за периода на искането за плащане |
| Приложение 16.8 | Справка относно възнаграждения на служителите за периода на искането за плащане |
| Приложение 16.9 | Опис на разхооправдателните документи към искане за плащане |
| Приложение 16.10 | Искане за плащане |
| Приложение 16.11 | Предварителен финансов контрол и контрол по нередности |
| Приложение 16.12 | Предварителен контрол на решение за определяне на финансова корекция |
| Приложение 16.13 | Декларация за поверителност и безпристрастност на участник в оценката на финансов план за бюджетна линия |
| Приложение 16.14 | Контролен лист за проверка на Оценителен доклад при оценка на финансов план за бюджетна линия |

16.1. Цел и обхват на главата

Настоящата глава описва процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на конкретен бенефициент (КБ) по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ (ПО 4 ТП) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) и реда за изпълнението, контрола и верификацията  на дейностите и разходите по тази приоритетна ос.

16.2. Нормативна рамка

- Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ, L 298 от 26.10.2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046“;

- Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1303/2013“, (ОВ на ЕС, 20.12.2013 г., L 347/320);

- Закон за публичните финанси (ЗПФ);

- Закон за обществените поръчки (ЗОП);

- Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);

- ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (Обн., ДВ, бр. 53 от 12.07.2016 г.);

- ПМС № 189/2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. (Обн., ДВ, бр. 61 от 5.08.2016 г., в сила от 5.08.2016 г.);

- ПМС № 237/2017 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма за интелигентен растеж“;

- ПМС № 274/2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ , приет с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2019 г. и бр. 20 и 27 от 2021 г.)

- Решение № 792 на Министерския съвет от 17 декември 2013 година за определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на Европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.

- Наредба № Н-3/2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество;

- Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН.

- Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС № 57/2017 г., изменена с ПМС № 202/2019 г. и ПМС № 35/2020 г.

16.3. Предоставяне на БФП чрез БЛ

Съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, БФП може да се предоставя чрез бюджетна линия на конкретен бенефициент от администрация на изпълнителната власт за финансиране на осъществявани от него дейности по управление на средствата от ЕСИФ в рамките на определените в съответната програма средства за техническа помощ.

Бюджетната линия (БЛ) е опростена форма за предоставяне на БФП с продължителност до 60 месеца на бенефициенти – публични организации/звена. Средствата по БЛ са предназначени за финансиране на дейностите на съответната организация/КБ по програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране, както и дейности по одит и оценка на усвоените средства по техническата помощ по оперативните програми, финансирани чрез ЕСФ, ЕФРР и КФ за програмен период 2014-2020 г. Предоставянето на БФП чрез БЛ се основава на финансов план (бюджет).

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО) е и КБ по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ (ПО 4 ТП) по смисъла на чл. 43, ал. 4 от ЗУСЕСИФ. С цел осигуряване спазването на принципа на разделение на функциите при осъществяване на процедурите за предоставяне на БФП по ПО 4 ТП, прогласен от Регламент 1303/2013 г., функциите на КБ в УО на ОП НОИР се осъществяват от Екип за изпълнение (ЕИ) на ПО 4 ТП, определен със заповед на ръководителя на УО.

Етапите на предоставяне на БФП чрез БЛ са следните:

16.3.1. Изготвяне на Методология и критерии за подбор на операции по ПО 4 ТП на ОП НОИР

Методологията и критериите за подбор на операции по ПО 4 ТП на ОП НОИР се разработват от Дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ (ПНО). В критериите задължително се посочват: основните параметри на приоритетната ос, допустим кандидат, продължителност на операцията, индикатори, допустимите дейности и разходи, размерът на БФП, конкретните критерии и начинът за оценка. Така разработените методология и критерии се представят на Комитета за наблюдение (КН) на ОП НОИР за одобрение и задължително се включват в условията за разработване и оценка на бюджетна линия, като не подлежат на изменение по време на процедурата на оценяване.

16.3.2. Подготовка и одобрение на условия за разработване и оценка на БЛ и други приложими документи

Условията за разработване и оценка на бюджетна линия се изготвят от Дирекция ПНО и се съгласуват от Дирекция „Подбор на проекти и договаряне“ (ППД), Дирекция „Управление на риска и контрол“ (УРК), Главна дирекция „Верификация“ и Дирекция „Финансово планиранe, счетоводство и плащания“ и се одобряват със заповед от РУО. Условията за БЛ съдържат най-малко следното:

1. цели на БЛ;

2. индикатори, чрез които се измерва постигането на целта на БЛ;

3. конкретния бенефициент;

4. максимален размер на БЛ;

5. срок за изпълнение на БЛ;

6. допустими и недопустими дейности;

7. допустими и недопустими разходи за финансиране;

8. етапи и начин за предоставяне на БФП;

9. критерии за оценка;

10. указания за подаването на финансов план за БЛ в ИСУН 2020;

11. указания за актуализация на финансовия план;

12. образци на други необходими приложения;

13. образец на заповед за предоставяне на БФП.

16.3.3. Откриване на процедура за предоставяне на БФП чрез БЛ

Процедурата за предоставяне на БФП се регистрира от експерт от Дирекция ПНО в ИСУН 2020. След въвеждането им данните по регистрацията на процедурата се валидират в системата от потребителя/служителя на Дирекция ПНО, притежаващ съответните права.

16.3.4. Разработване на БЛ

Проект за предоставяне на БФП на конкретни бенефициенти чрез БЛ се изготвя съгласно Приложение № 1 на Указанията на МФ ДНФ № 1/2014 г. и въз основа на съответните условия за разработване и оценка на БЛ.

ЕИ на ПО 4 ТП подготвя пакета с документи за кандидатстване (включително финансов план за бюджетната линия и всички необходими документи), който се съгласува предварително по електронната поща с Дирекция ФПСП и главния секретар.

Финансовият план (бюджет) се изготвя в зависимост от видовете допустими дейности/разходи по конкретната процедура за БЛ. Същият е индикативен и представя кумулативно всички разходи по предвидените за изпълнение дейности от бенефициента за периода на финансиране.

Основните цели, които са определени да бъдат постигнати чрез БЛ, се посочват в обосновка за съответната дейност. В обосновката за дейностите следва да бъдат посочени начинът на изчисление на общата стойност на планираните разходи с оглед обосноваване на реалистично планиране на включените в плана дейности, съгласно Условията за разработване и оценка на БЛ.

Разпределението на разходите по години следва да бъде съобразено със спецификата на изпълняваните дейности. В случаите, когато се предвижда възлагането на дейности по реда на ЗОП, при изготвянето на финансовия план следва да се вземат предвид нормативните срокове за възлагането, включително и за осъществяване на предварителен контрол от АОП, когато е приложимо.

Конкретният бенефициент следва да заложи конкретни показатели/индикатори за изпълнение на съответната дейност. Тези показатели/индикатори следва да бъдат реалистични, количествено измерими и реално постижими. Цялостното изпълнение на дейностите по ПО 4 се измерва чрез нивото на постигане на показателите/индикаторите. Конкретният бенефициент задължително прилага към документацията, с която кандидатства, и декларация по образец, с която декларира, че дейностите, финансирани по бюджетната линия, не се финансират/не са финансирани от друг проект/програма/бюджетна линия или друга финансова схема с източник националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма.

16.3.5. Приемане и регистриране на БЛ

БЛ се подава за одобрение по електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис на ръководителя на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП чрез Модул „Е-кандидатстване“, Подмодул „Проектни предложения” на ИСУН 2020. Ръководителят на екипа за изпълнение на Приоритетна ос 4 е лицето за контакт, а също и лицето, което подава чрез ИСУН 2020 пакета с документи за кандидатстване. При подаването му системата генерира входящ номер с дата и час, който се използва при последваща кореспонденция с бенефициента във връзка с БЛ.

16.3.6. Разглеждане и оценяване на пакета с документи за кандидатстване чрез БЛ

Двама оценители от Дирекция ППД и при необходимост помощник–оценител финансист, назначени със Заповед на РУО, въз основа на изготвен от директора на Дирекция ППД доклад, извършват комплексна оценка на финансовия план и на другите приложени документи в съответствие с одобрените методология и критерии за подбор на операции по ПО 4 ТП на ОП НОИР. С доклада се предлага и администратор на оценителна сесия от Дирекция ППД. В срок до 2 (два) работни дни от датата на подаване на финансовия план за бюджетна линия, отговорният експерт от Дирекция ППД изготвя проект на заповед (Приложение 10.1.1 от Глава 10), която заедно с автобиографиите на предложените оценители се проверяват съгласно лист за проверка Приложение 10.1.3А от Глава 10. В заповедта се въвежда изрична забрана оценителите, определени да извършат оценката, да изпълняват дейности по управление и контрол на съответните бюджетни линии.

Администраторът на оценителната сесия присъединява оценителите, които ще участват в процеса на оценяване на финансовия план, посочва техните роли в процеса, създава индивидуални оценителни листове в електронната среда на ИСУН 2020.

Преди започване на своята работа, администраторът на оценителна сесия и оценителите подписват декларации за поверителност и безпристрастност (Приложение 16.13).

Оценяването на финансов план за бюджетна линия по ПО 4 ТП се извършва в срок до един месец от датата на подаването му.

Оценката е комплексна и се извършва електронно чрез ИСУН 2020. Оценката се документира чрез контролен лист и включва оценка за административно съответствие и за допустимост на разходите.

В процеса на извършване на проверка на административното съответствие и допустимост на разходите, оценителите могат да изискат от кандидата писмени разяснения по някои от представените от него документи. Кандидатът предоставя допълнителни документи/разяснения чрез модула „Комуникация“ в ИСУН 2020, като в случай на установени неточности и непълноти при оценката на финансовия план за БЛ, планът може да бъде връщан на бенефициента по реда на чл. 44, ал. 4 от ЗУСЕСИФ с оглед постигане на съответствие с критериите за оценка, посочени в условията за БЛ.

Срокът за представяне на допълненията/поясненията/преработените документи от страна на конкретния бенефициент се конкретизира в искането, изпратено от оценителите до кандидата, като се съобразява с обема и характера на изискваната документация и не може да бъде по-кратък от една седмица. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на пропуските в срок може да доведе до прекратяване на проверката на административното съответствие и допустимост на разходите по отношение на конкретния бенефициент. Определеният срок за оценяване на финансовия план за БЛ спира да тече до датата на отстраняване на констатираните нередовности, непълноти и/или несъответствия.

В случай, че конкретният бенефициент откаже да въведе поисканите промени и/или в представените документи не е отразил правилно коментарите, БЛ може да не бъде одобрена.

След приключване на оценката се подготвя оценителен доклад до РУО, в който се обективира работата на оценителите и се дава становище относно това дали са налице основания за предоставяне на БФП на конкретния бенефициент.

16.3.7. Издаване на заповед за предоставяне на БФП

Предварителен контрол на оценителния доклад се извършва от администратора на оценителната сесия от Дирекция ППД и от експерт от Дирекция УРК, определен от директора на Дирекция УРК. Резултатът от проверката се документира чрез попълването на „Контролен лист за проверка на оценителен доклад“ (Приложение № 16.14).

При наличие на положителен резултат от оценяването, в едноседмичен срок от приключване на оценяването РУО взема решение за предоставяне на БФП по БЛ при условията на одобрения финансов план, което се обективира в заповед за предоставяне на БФП.

В случай, че БЛ не е одобрена, един от оценителите, участвали в оценката на финансовия план, изготвя проект на решение за отказ от предоствяне на БФП, в което се посочват и основанията за това. След съгласуване на проекта на решение за отказ с директорите на Дирекция ППД и Дирекция УРК, същото се предоставя на РУО за подпис.

В случай на одобрение на финансовия план администраторът на оценителната сесия уведомява по електронна поща ръководителя на екипа за изпълнение на Приоритетна ос 4 за одобрената бюджетна линия и изисква представянето на документи, необходими за издаването на заповед за предоставяне на БФП, като определя срок от 3 (три) работни дни.

Един от оценителите, участвали в оценката на финансовия план, изготвя проект на заповед и я предоставя чрез деловодната система за съгласуване от Дирекция УРК. След попълването на Контролен лист 10.5.2 (от глава 10 на Наръчника) от съответните експерти от Дирекция ППД, същият се попълва и от Дирекция УРК.

Заповедта за предоставяне на БФП се подписва електронно от РУО в деловодната система на ИАПО и чрез нея се съобщава на ръководителя на екипа за изпълнение на Приоритетна ос 4. В рамките на 3 (три) работни дни от датата на издаване на заповедта, Дирекция ППД генерира е-договор в ИСУН 2020, регистрира информацията и прикачва копие на заповедта. В тридневен срок от издаване на заповедта за предоставяне на БФП чрез финансов план за бюджетна линия екипът за изпълнение на Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ изпраща чрез ИСУН 2020 уведомление до екипа за верификация в Дирекция „Национален фонд“ (ДНФ), Министерство на финансите.

БЛ се счита за открита от датата на издаване на заповедта за предоставяне на БФП. БЛ се счита за приключена на крайната дата, посочена в заповедта за предоставяне на БФП, но не по-късно от 31.12.2023 г., като при изготвяне на бюджета във финансовия план следва да се вземе предвид, че плащанията от бенефициента за направените от него разходи могат да бъдат извършвани в нормативно установения за това срок.

# 16.3.8 Изменения на финансов план за БЛ

Финансовият план за съответната БЛ се актуализира ежегодно въз основа на извършена от бенефициента оценка на изпълнението на плана или при настъпили обстоятелства, които водят до промяна в размера на необходимия финансов ресурс. Актуализираният финансов план се предоставя от бенефициента за одобрение от РУО.

В случаите, в които е налице промяна в увеличение или намаление на прогнозните стойности за следващите години, но промяната се извършва компенсирано за годината и/или за годините, т.е. промяната не води до увеличение на общия размер на бюджетна линия, Управляващият орган одобрява промяната без да изменя заповедта за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

В случаите, в които корекцията води до намаление или увеличение на общата стойност на бюджетната линия, по инициатива на бенефициента РУО може да направи изменение на заповедта за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, съответно да одобри предложения от бенефициента нов образец на финансов план за разходване на бюджетната линия. При неизпълнение на планираните разходи по бюджетната линия, РУО може да издаде заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП, като намали общия размер на финансирането, с оглед освобождаване на финансов ресурс.

Изменения в одобрената със заповед бюджетна линия могат да се правят както по инициатива на Управляващия орган, така и по инициатива на конкретния бенефицент.

Измененията по искане на конкретния бенефициент се извършват по следния ред:

1. Със заповед за изменение на заповедта за одобряване на БЛ и отпускане на БФП на конкретен бенефициент, когато при ежегодната актуализация на финансовия план или по друг повод след извършена от бенефициента оценка на изпълнението на плана се предвижда:

а) промяна в общата стойност на БЛ;

б) промяна в крайната дата на финансовия план;

в) включване на нова дейност във финансовия план.

2. С одобрение на актуализирания финансов план от Управляващия орган, без да е необходимо издаването на заповед за изменение при:

а) актуализиране на стойностите на БФП във финансовия план, което не води до промяна в общия размер на БФП;

б) отпадане на дейности или част от дейности, включени във финансовия план;

в) актуализиране на индикатори, което няма да доведе до несъответствие с ОП НОИР.

3. С писмено уведомление от страна на конкретния бенефициент при:

а) Промяна в състава на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП при спазване на принципа за разделение на функциите между Управляващия орган и бенефициента;

б) При промяна в лицето и данните за контакт, посочени в одобрения финансов план.

Искането за промяна, със съответната обосновка, се извършва през ИСУН 2020. В случаите по т. 1 и т. 2 Управляващият орган се произнася по искането на бенефициента в срок от 15 (петнадесет) работни дни от неговото подаване.

Измененията по инициатива на Управляващия орган се извършват със заповед за измененение на заповедта за отпускане на БФП, която се предоставя на бенефициента в срок от 3 (три) работни дни от нейното издаване.

Процедурата по изменение на финансов план/БЛ се осъществява съгласно правилата, разписани в глава 10 „Предоставяне на БФП“ от Наръчника за управление на ОП НОИР.

16.4. Управление на средствата по ПО 4 „Техническа помощ“

16.4.1. Актуализация на финансовия план

В съответствие с разпоредбите на ЗУСЕСИФ, одобреният финансов план за БЛ се актуализира ежегодно въз основа на извършена от екипа за изпълнение на ПО 4 ТП оценка на изпълнението му или при настъпили обстоятелства, които водят до промяна на необходимия финансов ресурс. Актуализираният финансов план се предоставя от ръководителя на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП за одобрение от РУО по реда на т. 10.7, Глава 10 от Наръчника. Ръководителят на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП информира Ръководителя на УО за извършената оценка до 15.02. на съответната година, като представя актуализиран финансов план и отчетни стойности за предходната година на база изплатени разходи.

Екипът за изпълнение на ПО 4 ТП е отговорен за доброто финансово управление на бюджетните линии, в съответствие с конкретната заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

16.4.2. Функции на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП

Екипът за изпълнение на ПО 4 ТП представлява УО на ОП НОИР в качеството му на конкретен бенефициент по ПО 4 ТП, като изпълнява следните функции:

- Изготвя и управлява бюджетните линии за изпълнение на ПО 4 ТП на ОП НОИР;

- Изпълнява ангажиментите на конкретен бенефициент, произтичащи от заповедта за директно предоставяне на БФП по ПО 4 ТП на ОП НОИР;

- В съответствие с нормативните актове в областта на обществените поръчки и вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки на ИАПО, организира провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки по ПО 4 ТП;

- Изготвя и предоставя за одобрение от РУО предложения за изменение на бюджетните линии (на годишна база или при възникнала необходимост).

16.4.3. Функции и отговорности на Ръководителя на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП

Ръководителят на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП планира и ръководи горепосочените дейности, като има следните основни функции:

- Организира, ръководи и координира изготвянето и подаването за одобрение от Ръководителя на УО на финансов план за осигуряване на финансиране чрез бюджетни линии по ПО 4 ТП на ОП НОИР през целия програмен период;

- Организира подаването на изготвената и подписана от ръководителя на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП документация за всяка конкретна бюджетна линия за одобрение по електронен път, чрез модула за електронно кандидатстване в ИСУН 2020;

- Организира, ръководи и координира изпълнението на бюджетните линии, като следи за целесъобразното, законосъобразното, административно, техническо и финансово изпълнение на одобрените за финансиране дейности;

- Ръководи и координира работата на екипа за изпълнение, като разпределя задачи и отговорности между експертите от екипа за изпълнение на техническата помощ;

- Наблюдава и координира изпълнението на договорите за възлагане на дейности по одобрените бюджетни линии;

- Отговаря за ефективното изпълнение на дейностите по всеки одобрен проект/бюджетна линия по ПО 4 ТП на ОП НОИР;

- Потвърждава и подписва исканията за плащане с технически и финансов отчет по всяка бюджетна линия, свързани с оперативното управление, изпълнението и отчитането на възложените по утвърдени бюджетни линии дейности;

- Изготвя и съгласува доклади с предложение за извършване на разходи, свързани с изпълнение на дейностите по ПО 4 ТП на ОП НОИР.

16.4.4. Ред за извършване на разходи по ТП, включително планиране и организиране на обществени порчъки по реда на ЗОП

Всеки разход за дейности, чието финансиране ще бъде от ПО 4 ТП, се извършва по следния ред:

- Директорите на дирекции, съгласувано с главния секретар, ръководителя на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП, експерта по финансово отчитане от екипа за изпълнение на ПО 4 ТП, който удостоверява с подписа си съответствието на характера на задължението с конкретната бюджетна линия на ПО 4 ТП, и финансовия контрольор обосновават с доклад до РУО необходимостта от извършване на определена дейност или разход по ПО 4.

- РУО преценява целесъобразността на разходите/дейностите и, ако те са необходими и попадат в обхвата на ПО 4, насочва доклада със съответната резолюция до главния секретар и до ръководителя на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП за изпълнение.

- Ръководителят на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП, в зависимост от характера на разхода, който следва да бъде извършен, или дейността, която трябва да бъде изпълнена, извършва следното:

  - Предприема действия по изпълнение на дейността и/или извършване на разхода - при командироване/обучения в страната, или в чужбина, и/или други разходи;

  - Предприема действия по организиране на обществена поръчка за нуждите на ИАПО, съгласно Вътрешните правила за управление на цикъла на обществени поръчки в ИАПО.

Всяка година до 20.10. на текущата година, директорите на дирекции в ИАПО подават информация до директора на Дирекция „Администрация и управление“ относно необходимостта от провеждане на обществени поръчки, касаещи изпълнението на функциите на съответната дирекция. В срок до 20.11. на текущата година Дирекция „Администрация и управление“, на база обобщената информация, изготвя План-график за провеждане на обществени поръчки през следващата година. Планът се съгласува с всички дирекции и главния секретар и се одобрява от РУО. При необходимост план-графикът може да бъде актуализиран. В съответствие с този план-график се предвиждат съответните средства в бюджетната линия.

Планирането, организирането и провеждането на обществени поръчки се организира при спазване на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществени поръчки в ИАПО.

16.5. Отчитане на БЛ по ПО 4 ТП

Отчитането на изпълнението на БЛ се извършва в съответствие с разписаните правила в Ръководството за отчитане на БЛ по ПО 4 ТП.

Бенефициентът е отговорен за потвърждаване на разходите за доставка на стоки и/или предоставяне на услуги по БЛ въз основа на отчетни разходооправдателни документи (фактури, авансови отчети или други документи с равностойна доказателствена стойност). Бенефициентът е отговорен за потвърждаване на извършените дейности във връзка с изпълнението на одобрената БЛ в рамките на условията на заповедта чрез необходимия пакет документи, подкрепящи изпълнението на съответните дейности (приемо-предавателни протоколи за доставки/услуги, доклади, отчети за извършена работа, снимков материал, програми, присъствени списъци, сертификати от обучения и др.).

Ръководителят на ЕИ извършва контрол по изпълнение и отчитане на извършените дейности, координира изготвянето на пакетите отчетни документи: искания за плащане, междинни и финален технически и финансови отчети по съответната бюджетната линия; организира изготвянето, съгласуването и придвижването на документите за плащане и поддържа досие на документацията.

Плащания на разходи по ПО 4 ТП се извършват от Дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“ (ФПСП) след представяне на първичните счетоводни документи и проверка от финансовия контрольор. Оригиналните екземпляри на първичните счетоводни документи се съхраняват в Дирекция ФПСП.

ЕИ, по компетентност съгласно утвърдените функции и отговорности на членовете на екипа, въвежда в ИСУН 2020 информация относно изпълнението на всяка БЛ.

Пакет отчетни документи (искане за плащане, междинни/окончателни технически и финансови отчети) се подготвя на база реално извършени и платени разходи.

Всяко искане за плащане (пакет отчетни документи) се подписва от ръководителя на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП.

Отчитането на външните възлагания се извършва през ИСУН 2020 в секция 4 „Избор на изпълнител“ от техническия отчет. При констатирано неспазване на правилата за избор на изпълнител, Управляващият орган определя финансови корекции съгласно чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕСИФ. Процедурата по проверка на документацията по външните възлагания, както и процедурата по определяне на финансови корекции, са подробно описани в глава 14 „Контрол на външни възлагания. Налагане на финансови корекции“ от Наръчника за управление на ОП НОИР.

16.6. Верифициране на разходите по ПО 4 ТП

16.6.1. Отговорности на бенефициента

Екипът по ПО 4, в качеството си на бенефициент по ТП, е отговорен за изпълнението на конкретната БЛ, съгласно заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и за потвърждаване на разходите по ПО 4 ТП въз основа на фактури и/или счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно приложимото законодателство.

Преди верификация на разходите бенефициентът извършва:

1. Проверка на документите, представени от изпълнителите по договори в рамките на БЛ по ПО 4 ТП;

2. Проверка на място за удостоверяване на изпълнението на заявените за плащане дейности, когато е приложимо.

ЕИ по ПО 4 ТП изготвя междинен или окончателен отчет, които отразяват реалния технически и финансов напредък по изпълнение на бюджетните линии и действително извършените разходи, съгласно издадена заповед за съответната бюджетна линия.

В искането за плащане, подадено от бенефициента, се декларират допустимите и действително извършените от бенефициента разходи, придружени с фактури и/или други счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност, съгласно приложимото законодателство, които се съхраняват при бенефициента, и следните обстоятелства:

- Изборът на изпълнител е осъществен съгласно Закона за обществени поръчки (ако е приложимо);

- Дейностите са извършени в съответствие с принципа на добро финансово управление;

- Заповедта се реализира с необходимите административни, финансови и технически ресурси;

- Напредъкът, в това число финансов и физически, е проверен от бенефициента;

- Извършените разходи са надлежно осчетоводени в счетоводната система на бенефициента;

- Извършените дейности са надлежно документирани и при поискване документите са на разположение на националните и европейските контролни органи.

Искането за плащане се представя съгласно образец - Приложение № 16.10 към настоящата глава. Към съответното искане за плащане са прилагат:

- Всички разходооправдателни документи, посочени в Ръководството за отчитане на БЛ по ПО 4;

- Всички документи, посочени в Заповедта за предоставяне на БФП по БЛ;

- При условие, че разходите са по БЛ, свързана с осигуряването на възнаграждения на служителите от ИАПО, то към искането следва да бъдат приложени:

- попълнена таблица с информация за назначените/напуснали/преназначени служители в ИАПО за периода на искането за плащане, подписана от ръководителя на екипа за изпълнеие на ПО 4 ТП (съгласно Приложение № 16.7);

- справка относно възнаграждения на служителите за периода на искането за плащане, подписана от ръководителя на екипа за изпълнеие на Приоритетна ос 4 ТП (съгласно Приложение № 16.8)

- Опис на разхооправдателните документи, който да съдържа информация за вида и стойността на всички разходооправдателни документи, включени в искането за плащане, подписан от ръководителя на екипа за изпълнеие на ПО 4 ТП (Приложение № 16.9).

В случай, че в ИСУН не са приложени всички разхооправдателни документи, то това следва да се отбележи в искането за плащане.

16.6.2. Отговорности на Дирекция „Национален фонд“ в процеса на верификация на разходи по ПО 4 ТП

Съгласно Решение № 883 на Министерския съвет на Република България от 6 декември 2018 г. и подписано Оперативно споразумение с Министерството на финансите, УО делегира на Дирекция „Национален фонд“ извършването на проверки по смисъла на параграф 4, първа алинея, буква а) на чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, свързани с верификацията на разходите на УО по ОП НОИР в качеството му на бенефициент по ПО 4 ТП на ОП НОИР.

Верификацията се извършва въз основа на получените от ЕИ на ПО 4 ТП пакет отчетни документи (искания за плащане), подадени чрез системата ИСУН 2020 и включва документална проверка на всяко искане за плащане, подадено от бенефициента, включително и на придружаващата го документация.

Екипът по верификация (ЕВ) на ДНФ извършва проверки на място при бенефициента и на мястото на изпълнение на БЛ съгласно Вътрешните правила и процедури на екипа за извършване на контролни дейности, свързани с верификацията на разходите по ПО 4 „Техническа помощ“ на ОП НОИР, одобрени от РУО на основание чл. 7, ал. 2 от Оперативното споразумение, като се спазват чл. 19, ал. 4, т. 2 и чл. 23, ал. 1 и 2 на Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. на министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 44 от 2018 г., изм., ДВ, бр. 83 от 2019 г.). При проверката се извършват контроли, разписани в контролен лист 16.3 „Контролен лист за проверка при посещение на място“.

Проверката на пакет отчетни документи (искане за плащане) има за цел да удостовери, че:

- Документите (искане за плащане, технически отчет, финансов отчет) са вярно съставени;

- Представените разходооправдателни и други документи, доказващи извършените разходи/дейности, са надеждни и е налична адекватна одитна следа;

- Декларираните за възстановяване разходи са направени през периода на допустимост на разходите и съответстват на правилата за допустимост, регламентирани в приложимите рагламенти, ЗУСЕСИФ и подзаконовите актове по прилагането му;

- Дейностите са действително извършени, съгласно издадената заповед;

- Дейностите са допустими и са изпълнени в съответствие с принципите за добро финансово управление, законодателството на Европейския съюз и приложимото национално законодателство;

- Налице са ясни и достатъчни доказателства за изпълнението на дейностите;

- Правилата за публичност и информация са спазени.

В процеса на верификация на разходи по ПО 4 ТП, екипът по верификация на ДНФ прилага вътрешни правила и процедури, одобрени от РУО на ИАПО на основание чл. 7, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Оперативното споразумение, сключено с Дирекция „Национален фонд“ на МФ.

16.6.3. Процедура по извършване на административна проверка на искане за плащане

Административна проверка на искане за плащане се извършва в съответствие с разписаните технически указания в Ръководство за потребителя за модул „Мониторинг и финансов контрол“ в ИСУН 2020. Проверките на пакета отчетни документи се отразяват в ИСУН 2020, като се прикачват съответните попълнени и подписани контролни листове в сканиран вид.

Срокът за верификация на конкретното искане започва да тече от деня, следващ датата на изпращането на пакета отчетни документи в ИСУН 2020. Бенефициентът изпраща електронно съобщение за подаден пакет отчетни документи чрез ИСУН 2020 до Екипа за верификация на ДНФ. Срокът за извършване на проверки по всяко искане за плащане от страна на Екипа по верификация на ДНФ е до 45 работни дни от получаването му.

16.6.3.1. Проверка на Искане за авансово плащане (ИАП)

- Ръководителят на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП подава чрез ИСУН 2020 искане за авансово плащане, както и всички други приложими документи, съгласно издадената заповед за БФП по бюджетни линии, след което изпраща електронно съобщение за подадено искане за авансово плащане.

- Ръководителят на екипа изпраща на определени експерти от Екипа по верификация на ДНФ полученото съобщение за постъпил пакет отчетни документи от тип „Авансово искане за плащане“. Определените експерти извършват проверка на подадените документи съгласно Приложение 16.1. В случай на открити пропуски или несъответствия, които надлежно са отразени в контролния лист, се изготвя писмо до бенефициента за допълнителни пояснения и/или липсващи документи.

- В случай че не са изпълнени условията на чл. 61 от ЗУСЕСИФ (липсват основания за одобрение на искане за авансово плащане), искането за авансово плащане се отхвърля в ИСУН 2020.

- Контролният лист заедно с мотивите за отказ по одобрение на искането за авансово плащане се изпращат през електронната поща на ИСУН 2020 до Ръководителя на УО или упълномощено от него лице. Отговорен експерт от ГД „Верификация“ от УО изготвя Решение за отказ от одобрение на ИАП, което се съгласува от Дирекция ФПСП и Дирекция УРК на УО.

- Решението за отказ от одобрение на ИАП (Приложение 16.3) се подписва от Ръководителя на УО и се изпраща до бенефициента през модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020.

- В случай на одобрение на ИАП отговорен експерт от ИАПО, ГД „Верификация“, изготвя Уведомление за одобрение на ИАП (Приложение 16.2). Постъпилите документи от ЕВ на ДНФ и Уведомлението за одобрение на ИАП се предават на директора на Дирекция ФПСП за съгласуване. След като бъде съгласувано, заедно с пакета отчетни документи, се предават на директора на Дирекция УРК за предварителен финансов контрол и контрол по нередности, който се отразява в попълвания контролен лист Приложение 16.11 „Предварителен финансов контрол и контрол по нередности“. След проверка и съгласуване на целия пакет документи от Дирекция УРК, същият се предава на РУО за подпис. Подписаното Уведомление за одобрение на ИАП от РУО се изпраща до бенефициента през модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020.

- След това цялата документация се предава на началника на отдел СП на ОП в Дирекция ФПСП за залагане на лимит по десетразрядния код в СЕБРА на Техническа помощ, в рамките на който се извършват плащания във връзка с изпълняваните дейности по ПО 4 ТП на ОП НОИР (изготвят се платежни нареждания от експерти в Дирекция ФПСП в системата за интернет банкиране на БНБ). След залагане на лимита, цялата документация се предава за съхранение в архива на ИАПО.

| Процедура по верификация на подадено искане за авансово плащане (ИАП) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отговорник | Действие | Срок | Документи |
| 1 | Бенефициент | Подава ИАП през ИСУН 2020 заедно с необходимите документи за извършване на верификация. |  |  |
| 2 | Експерти от Екипа по верификация на ДНФ | Извършва цялостна проверка на ИАП и придружаващите го документи. Попълва контролен лист за извършена проверка и одобрява искането в ИСУН 2020. При одобрение на искането, изготвя КЛ, в който се посочва одобрената сума за плащане. В случай на открити пропуски или несъответствия, изготвя писмо за изискване на пояснения и/или допълнителни документи до бенефициента и/или за отстраняване на пропуските и го предава на Ръководителя на екипа за верификация. Експертът извръшва проверка на предоставеното коригирано ИАП. Ако бенефициентът не представи необходимите документи, се изготвя КЛ, в който се описват мотивите за отказ на ИАП. | съгласно вътрешните правила на екипа | Приложение 16.1 Приложение 16.3 |
| 3 | Ръководител на екипа по верификация | Документацията се съгласува с ръководителя на екипа за верификация и се изпраща през електронната поща на ИСУН 2020 до Ръководителя на УО или упълномощено от него лице. | вж. т. 2 |  |
| 5 | Главен директор на ГДВ/Директор на Дирекция ФПСП / директор на Дирекция УРК | Отговорен експерт от ГДВ на УО изготвя Уведомление за одобрение на ИАП / Решение за отказ за одобрение на ИАП. Същото се съгласува от началник отдел „Финансова верификация“, главния директор на ГД „Верификация“ и се предава за съгласуване на директора на Дирекция ФПСП. Целият пакет документи се предава на директора на Дирекция УРК за предварителен финансов контрол и контрол по нередности. | 2 дни | Приложение 16.2 Приложение 16.3 |
| 6 | Експерт/и УРК/директор на Дирекция УРК | Експерт/и от Дирекция УРК извършва/т предварителен финансов контрол и контрол за нередности по одобреното плащане. Директорът на Дирекция УРК съгласува в Ивентис изготвеното писмо до бенефициента, след което същото се подписва от РУО. | 2 дни | Приложение 16.11 |
| 7 | Отговорен експерт от ГДВ/ Началник на отдел СП на ОП | Подписаното Уведомление/Решение от РУО се изпраща до бенефициента чрез модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020. След това цялата документация се предава на началника на отдел СП на ОП за залагане на лимит, при одобрено ИАП. | 1 ден |  |
| 8 | Началник на отдел СП но ОП, Дирекция ФПСП | След залагане на лимит, цялата документация се предава за съхранение в архива на агенцията. | - ден |  |

16.6.3.2. Проверка на Искане за междинно/окончателно плащане

Процесът на верифициране на разходите се основава на получените от бенефициента документи, включително извършените управленски проверки в съответствие с чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Съгласно чл. 132, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕО) 1303/2013 г. при случаи на установяване на нередности или данни за такива, УО има право да спре плащането, отнасящо се до съответен разход, до изясняване на обстоятелствата, свързани с нередността, за което експертът по нередности изготвя писмено уведомление до бенефициента.

Проверките на междинно/окончателно плащане, извършени от екипа по верификиция на ДНФ, се отразяват в ИСУН 2020, като се прикачват и съответните попълнени контролни листове в сканиран вид (контролен лист за проверка на искане за плащане, контролните листове за извършените проверки на процедури за определяне на изпълнители). Проверката на документацията от проведена/и процедура/и за възлагане на обществена/и поръчка/и се извършва съгласно разписаните процедури на УО в глава 14 „Контрол на външните възлагания. Налагане на финансови корекции“ от Наръчника за управление на ОП НОИР като се ползват и съответните контролни листове в зависимост от вида на процедурата.

Управляващият орган залага лимит в 90-дневен срок от постъпване на искането за плащане на бенефициента.

Допълнителни документи и разяснения от бенефициента се изискват съгласно чл. 63 от ЗУСЕСИФ, като общият срок за верификация и плащане не следва да превишава срока по чл. 132 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и  чл. 62, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

В случай на констатирани пропуски в отделните части на генерирания в ИСУН 2020 пакет отчетни документи, отговорният експерт от Екипа по верификация на ДНФ, чрез модул „Кореспонденция“, изпраща писмо до бенефициента, след което „връща“ отчета в приложимите части /технически и/или финансов отчет и/или искане за плащане в ИСУН 2020.

Пакет отчетни документи се „отхвърля“ в ИСУН 2020 от екипа за верификация при изрично искане от страна на бенефициента за оттегляне на подаденото искане за плащане. Пакет отчетни документи „отхвърлен“ по искане на бенефициента, НЕ подлежи на проверка от Екипа по верификация.

След приключване на процеса по верификация, Ръководителят на УО издава Решение за верифицирани/неверифицирани средства по искането за междинно/окончателно плащане (Приложение 16.5).

Процедура по верификация на подадено искане за междинно/окончателно плащане

| Процедура по верификация на подаден ПОД с искане за междинно/окончателно плащане |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отговорно лице | Действие | Срок в календарни дни | Документи |
| 1 | Бенефициент | Подава искане за междинно/окончателно плащане чрез ИСУН 2020 заедно с необходимите документи за извършване на верификация. |  | Пакет отчетни документи в ИСУН |
| 2 | Експерти от Екипа по верификация на ДНФ | Проверява пакета отчетни документи в ИСУН 2020 съгласно контролен лист 16.4. Забележка: Проверката на микроданни към отчетните документи се извършва от ГД „Верификация“ в УО по реда на глава 7 от Наръчника. | Съгласно вътрешните правила на ЕВ | Пакет отчетни документи в ИСУН; Приложение 16.4 |
| 3 | Експерти от Екипа по верификация на ДНФ | В случай на необходимост от представяне на допълнителни документи/информация, се подготвя писмо до бенефициента, което се изпраща до бенефициента чрез модул „Кореспонденция“ в ИСУН. В случай на констатирани пропуски, искането се връща за корекция в приложимите части /технически и/или финансов отчет и/или искане за плащане в ИСУН (в статус „Върнат“). | Съгласно вътрешните правила на ЕВ | Писмо до бенефициента |
| 4 | Бенефициент | Подава коригиран пакет отчетни документи или допълнителни пояснения в ИСУН. | В срока, посочен в писмото от ЕВ | Коригиран пакет отчетни документи или допълнителни пояснения |
| 5 | Експерти от Екипа по верификация на ДНФ | Проверка на получения коригиран пакет отчетни документи или допълнителни пояснения. При неверифициране на разходи се изготвя мотивираното становище. Становището следва да съдържа детайлна информация за стойността на недопустимите разходи, като за всеки непризнат разход е необходимо да има обяснение, например: допусната аритметична грешка, прихванати суми от предходен отчет, наложени финансови корекции по договори с изпълнители, недопустими разходи – подробно описани съгласно спецификата и др. В случаите, когато се предлага да бъде определена финансова корекция, контролният лист следва да съдържа мотивирано заключение. Мотивите следва да са изготвени след като са изяснени фактите и обстоятелствата и са обсъдени писмените възражения на бенефициента по чл. 73, ал. 2 от ЗУСЕСИФ. Предава контролния лист и останалите документи (ако е приложимо) на Ръководителя на екипа за верификация. | Съгласно вътрешните правила на ЕВ | Пакет отчетни документи; Приложение 16.4 |
| 6 | Ръководител на Екипа | Контролните листове, документиращи извършваните проверки, се изпращат чрез ИСУН 2020 до РУО. | Съгласно вътрешните правила на ЕВ | Приложение 16.4 |
| 7 | Главен директор на ГДВ/ Директор на Дирекция ФПСП/Директор на Дирекция УРК | Отговорен експерт от ГДВ изготвя Решение за верификация и пакета с документи към него (Решението, КЛ и справка „Данни за САП“). Същото се съгласува от началник отдел „Финансова верификация“, главния директор на ГДВ и се предава на Дирекция ФПСП за съгласуване, след което се предава на директора на Дирекция УРК за предварителен финансов контрол и контрол по нередности. | 2 дни | Приложение 16.5 |
| 8 | Експерт/и УРК директор на Дирекция УРК | Експерт/и от Дирекция УРК извършва/т предварителен финансов контрол и контрол за нередности по одобреното плащане. Директорът на Дирекция УРК съгласува изготвеното решение до бенефициента. Предава цялата документация на РУО за подпис. | 3 дни | Приложение 16.11 |
| 9 | Отговорен експерт от ГДВ/ Началник на отдел СП | Подписаното Решение се изпраща до бенефициента през модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020. След това цялата документация се предава на началника на отдел СП на ОП за залагане на лимит. | 1 ден | Приложение 16.5 |
| 10 | Началника на отдел СП | След залагане на лимит, цялата документация се предава за съхранение в архива на агенцията. | 1 ден |  |

16.7. Плащания и осчетоводяване по ПО 4 ТП

Средствата по БЛ се планират по бюджета на УО в програмен формат, в хода на процедурата за разработване на тригодишната бюджетна прогноза и Закона за държавния бюджет за съответната година.

За техническата помощ на ОП НОИР се открива отделен десетразряден код в СЕБРА, по който се извършват плащанията за всички отпуснати БЛ.

За всяка БЛ се поддържа финансово досие, което включва най-малкото следните документи: искане за плащане, фактури, листове за проверка, платежни нареждания, банкови извлечения и други приложими документи.

При одобрение на всяка БЛ, КБ може да получи авансово плащане като подаде ИАП и финансова идентификационна форма в ИСУН 2020 след издаването на заповедта за директно предоставяне на БФП чрез БЛ. Сумата, посочена в ИАП, следва да не надхвърля допустимия размер за авансово плащане, определен в Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. на министъра на финансите.

Управляващият орган залага лимит по открития десетразряден код на ТП в СЕБРА, като бенефициентът трябва да използва средствата по този код за целите на проекта.

Платежните документи се представят за подпис на лицата с право на втори и първи подпис и се изпращат за потвърждаване в БНБ. След залагане на лимита по десетразрядния код за техническа помощ, финансов експерт от екипа за изпълнение на ПО 4 ТП прилага отчетната документация (вкл. копие от банковото извлечение) към съответното досие. След това цялата документация по междинния/окончателния отчет се предава за съхранение и архивиране.

16.8. Проверка на делегирани дейности

В случай на стартиране на процедура за определяне на финансова корекция по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, писмото, с което стартира процедурата, не подлежи на предварителен контрол за законосъобразност от страна на УО на ОП НОИР по реда, предвиден в Глава 14 от Наръчника, като екипът по верификация на ДНФ, едновременно с изпращане на писмото по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ чрез ИСУН 2020, уведомява по електронна поща служителите по нередности в УО с копие до директора на Дирекция УРК относно стартиралата процедура по определяне на финансова корекция с цел регистриране в УО на сигнал за нередност. Регистрирането и администрирането на сигнала за нередност на основание писмо по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ се извършва от УО по реда на глава 12 „Нередности“. По отношение на решението за определяне на финансова корекция/решение за прекратяване на производството за определяне на ФК се прилага редът за контрол, описан в настоящата Глава 16.

Проверката на делегираните на екипа по верификация на ДНФ дейности ще бъде реализирана от УО чрез попълване на контролите, които са свързани с дейността на този екип, предвидени в контролен лист Приложение 16.11 „Предварителен финансов контрол и контрол по нередности“ и контролен лист Приложение 16.12 „Предварителен контрол на решение за определяне на финансова корекция/решение за прекратяване на производството по определяне на финансова корекция“. При констатиране на нередовности в контролните листове, попълнени от екипа по верификация на ДНФ, същите се връщат от УО чрез ИСУН 2020 с конкретни указания за отстраняването им.