Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

# Обща информация

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ е финансиран по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на ОПНОИР 2014-2020 г. и е свързан с инвестиционни приоритети ИП 10i - Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование, включващо (формални, неформални и самостоятелни) начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение и ИП 10iii - Подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила, и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация, както и със Специфична цел 1 на инвестиционен приоритет 10i. Подобряване на постиженията на децата и учениците в овладяването на ключови компетентности и Специфична цел 1 на инвестиционен приоритет 10iii. Развитие на капацитета и повишаване на квалификацията на заетите в областта на образованието.

Проектът се изпълнява от конкретен бенефициент (КБ) – Министерство на образованието и науката и няма партньори.

Проектът е с период на изпълнение 46 месеца (04.10.2018 – 04.08.2022 г.), с общ размер на БФП: 19 911 123 лв.

Размерът на верифицираните средства към м. януари 2022 г. възлиза на  13 663 348,95 лв. или 69 % от размера на БФП.

# Съответствие на изготвените от УО Насоки за кандидатстване с целите на Програмата и идентифицираните в Програмата нужди

За периода 2014-2020 г. в рамките на ОП НОИР част от ресурса на ПО 2 е насочен към квалификация на педагогическия потенциал. Ресурсът има допълващ характер към мерките, изпълнявани в рамките на националния бюджет и допринася за постигане на целите по подприоритет 1.1 „Осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на личността чрез осъвременяване на системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност спрямо потребностите на пазара на труда” от Националната програма за развитие „България 2020”.

Целта на процедурата е подобрена подготовка на педагогическите специалисти: осъвременени програми и по-добри резултати при външното оценяване на техните възпитаници и подобрено функциониране на системата за професионално развитие и кариерно израстване: повишено участие в краткосрочни обучения. Насочена е към мотивиране и задържане на млади педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищно образование; подкрепа на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията и подобряване на професионалните им умения по отношение на педагогическата, методическа и управленската подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване и осигуряване на устойчивост и надграждане на добрите практики за качествена промяна в продължаващото развитите на педагогическите специалисти.

Планираният резултат от заложените мерки се очаква да бъде създадена благоприятна среда за повишаване на квалификацията на заетите в образователния сектор като се включат необхванати във въвеждащи квалификационни дейности, да бъдат осигурени условия за поддържаща квалификация, включително на допълнително надградена квалификация на обхванатите до момента.

# Срещнати трудности при оценката на проектното предложение

Поканата за представяне на проектно предложение по процедурата от страна на конкретния бенефициент (КБ) – Министерство на образованието и науката е публикувана на 22.08.2018 г., а самото проектно предложение е подадено на 03.09.2018 г. през ИСУН 2020.

Оценката на проектното предложение е протекла на два етапа – оценка на административното съответствие и допустимостта (в периода 04.09. – 13.09.2018 г.) и техническа и финансова оценка (в периода 13.09. – 19.09.2018 г.). И на двата етапа на оценката са изпратени комуникации до КБ за отстраняване на установени нередовности по подадените документи и информацията във Формуляра за кандидатстване. След проведените комуникации и представените пояснения от страна на КБ, оценителната комисия е констатирала, че проектното предложение е в съответствие с всички критерии съгласно Условията за кандидатстване по процедурата и го е предложила за финансиране. На етапа на оценката на проектното предложение не са срещнати съществени трудности и тя е приключила в рамките на законоустановения срок.

АДБФП е сключен на 04.10.2018 г. за срок от 36 месеца. С Допълнително споразумение № 1 от 15.04.2021 г. срокът на договора е удължен с 10 месеца – до 04.08.2022 г.

# Принос на процедурата по Програмата за изпълнение на целите, заложени в нормативните и стратегическите документи в областта на образованието и техните планове за действие

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. Инвестициите в развитието и квалификацията на педагогическите специалисти са приоритет в системата на образованието. Целта е не само увеличаване на доходите, а и повишаване статуса на учителската професия в средносрочен и дългосрочен план. От съществено значение е и осигуряването на системата с подготвени и мотивирани преподаватели.

Необходимостта от продължаваща квалификация на педагогическите специалисти е заложена в рамките на целта на национално ниво за развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя (Стратегическа рамка за развитие на  образованието,  обучението и ученето в Република България (2021 - 2030).

Процедурата допринася за изпълнение на целите, заложени в следните стратегически документи в областта на образованието и техните планове за действие, като допълва и съответните национални програми:

- Национални стратегии: Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020); Националната стратегия за учене през целия живот (2013-2020); НПР: България 2020; Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020); Стратегическа рамка за развитие на  образованието,  обучението и ученето в Република България (2021 - 2030).

- нормативни документи на национално ниво: Закон за предучилищното и училищно образование; Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

- Национални програми:  Национална програма „Квалификация“, стартирала 2019 г. и със същия обхват. Националната програма предоставя възможност на учители, директори и други педагогически специалисти да повишат своите компетентности съобразно професионалния си профил, личния си избор и стратегията за развитие на образователната институция. С мерките по програмата се цели актуализиране на знания, умения и компетентности, мотивиране, насърчаване и подкрепа на професионалното усъвършенстване на педагогическите специалисти, както и надграждане на управленски и ключови компетентности. Програмата се изпълнява на територията на Република България и обхваща Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), Регионални управления на образованието (РУО) и Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО).

# Връзка между планиран ресурс, планирани дейности, индикатори и цели

Планираните по процедурата индикатори са следните:

За изпълнение:

- Педагогически специалисти до 34 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП – 4 000;

- Педагогически специалисти м/у 35 и 54 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП – 30 000;

- Брой педагогически специалисти, включени в обучения за прилагане на съвременни методи за оценяване – 5 000.

За резултат:

- Дял на педагогическите специалисти на възраст до 34 г. (включително), които са преминали успешно курсове за повишаване на квалификацията по ОП и са останали в образователната система – 95 %;

- Дял на педагогическите специалисти м/у 35 и 54 г. възраст, които са преминали успешно курсове за повишаване на квалификацията по ОП и са останали в образователната система – 80 %;

- Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по ОП, придобили допълнителна квалификация за прилагане на съвременни методи за оценяване – 85 %.

Бюджетът на сключения договор възлиза на 19 911 123 лв. (от които 17 314 020,00 лв. преки разходи и 2 597 103,00 лв. непреки разходи). Преките разходи са разпределени по дейности, както следва:

| Дейност | Бюджет в лева (съгл. сключен договор) | Планирани резултати | Изпълнение към 31.01.2022 г. | статус на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дейност 1 Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти | 14 299 344 | Повишена квалификацията на 43 810 бр. педагогически специалисти, успешно преминали допълнително обучение за повишаване на квалификацията, в съответствие с Наредба № 15 от 22.07.2019 г. От тях: -Дял на педагогическите специалисти на възраст до 34 г. (вкл.), които са преминали успешно курсове за повишаване на квалификацията по ОП и са останали в образователната система – 95 % от 7 600 бр.; -Дял на педагогическите специалисти м/у 35 и 54 г. възраст, които са преминали успешно курсове за повишаване на квалификацията по ОП и са останали в образователната система – 80 % от 31 280 бр.; -Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по ОП, придобили допълнителна квалификация за прилагане на съвременни методи за оценяване – 85 % от 4 930 бр. Към 31.12.2018 г. стойностите на планираните индикатори за изпълнение са, както следва: - Педагогически специалисти до 34 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП – 1 200 бр.; - Педагогически специалисти м/у 35 и 54 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП – 9 000 бр.; - Брой педагогически специалисти, включени в обучения за прилагане на съвременни методи за оценяване – 1 000 бр. | УО е одобрил промяна присъствената част на обученията по Дейност 1 да се провежда включително и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Към 31.01.2022 г. стойностите на отчетените индикатори за изпълнение с натрупване са както следва: - Педагогически специалисти до 34 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП – отчетени: 8 752 бр., верифицирани – 8 277 бр.; - Педагогически специалисти м/у 35 и 54 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП – отчетени 37 358 бр., верифицирани - 34 377 бр.; - Брой педагогически специалисти, включени в обучения за прилагане на съвременни методи за оценяване – отчетени 6 000 бр., верифицирани - 5 953 бр. | Приключила |
| Дейност 2 Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен | 2 458 051 | Осигурена възможност за участие в процедури за присъждане на професионално-квалификационна степени на 47 729 бр. педагогически специалисти (пета ПКС – 21 700; четвърта ПКС – 12 960; трета ПКС – 7 764; втора ПКС – 2 950; първа ПКС – 2 355, а в подготвителните курсове за 5 и 4 ПКС – 31 300). Планираният по-висок брой ПС за повишаване на квалификацията е с цел постигане на индикатора за изпълнение, както и за да се гарантира успешното присъждане на професионално-квалификационна степени и постигане на заложените индикатори за резултат | УО е одобрил промяна част от дейностите да се изпълняват дистанционно ако не нарушават Раздел V „Придобиване на професионално-квалификационни степени от учители, директори и други педагогически специалисти“ от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. и са в съответствие с изискванията на съответното висше училище за провеждане на процедури за придобиване на ПКС. Отчетени са 22 841 педагогически специалисти, които са се включили в процедури за придобиване на ПКС, от които са верифицирани разходи за 16 884 лица. | В процес на изпълнение |
| Дейност 3 Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други | 237 600 | Разработена информационна система с основни функционалности, свързани с изпълнението на проектните дейности и с осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта | Сключен е договор с предмет „Разработване, внедряване и поддържане на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други“. Извършени са функционална и нефункционална спецификация на информационната система; Анализ на текущото състояние и работните процеси за Дейност 1; Проектиране на информационната система за Дейност 2 и Документ "Системен проект" (Техническа спецификация) – утвърден; "Тестване и внедряване на информационната система" и "Обучение за работа с информационната система" от изпълнението на Техническото задание, които са приети с приемо-предавателни протоколи от страна на Възложителя. | В процес на изпълнение |
| Дейност 4 Оценка на качеството на извършените квалификационни дейности по операцията | 319 025 | 1. Проведен текущ мониторинг за изпълнение на дейност 1 и дейност 2 на проекта. 2. Извършена оценка и анализ за качеството на провежданите квалификационни дейности по проекта. 3. Изготвени доклади за отчетени резултати и анализ на данните за проведените обучения по трите тематични направления и по области/региони, отразяващ ефекта на въздействие върху образователната система/училищната среда и взаимодействието училище-семейство. | В резултат от проведената обществена поръчка с предмет „Анализ и оценка на качеството на извършените квалификационни дейности за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти и за придобиване на професионално-квалификационни степени“ е сключен договор с избран изпълнител и са предприети действия по изпълнение на Техническото задание. | В процес на изпълнение |

Всеки един от разходите е детайлно и надлежно описан със съответните стойности на единичните разходи, обхват на целевите групи и времеви график за изпълнение за планираните дейности. Предвид големия обем на последните, както и широкия обхват на целевите групи, планираното разпределение на финансовия ресурс е обосновано.

# Напредък при изпълнението на дейностите по проекта,  срещнати затруднения и предприети действия за преодоляването им (вкл. вследствие на COVID-19)

Първоначално договорът е сключен за период от 36 месеца (от 04.10.2018 г. до 04.10.2021 г.). На 22.03.2021 г. КБ е подал през ИСУН 2020 искане за удължаване срока на изпълнение на договора. Основната причина за това е създалата се епидемична обстановка и въведените на територията на Република България редица противоепидемични мерки, свързани с разпространението на вируса COVID-19, което е довело до забавяния и затруднения при провеждането на краткосрочни обучения по дейност 1 и изпълнението на дейност 3 и дейност 4.

Извънредното положение и последвалата го епидемична обстановка (в сила от 27.11.2020 г.) доведоха до изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Съгласно промяна, присъствената част на обученията по Дейност 1 може да се провежда включително и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Изменението на Наредбата доведе и до промяна в Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура, приложима за обучения на педагогически специалисти, започнали след 01.01.2021 г.

В отговор на създалата се ситуация  УО е одобрил и сключил Допълнително споразумение № 1 от 15.04.2021 г., с което срокът за изпълнение на договора е удължен на 46 месеца – до 04.08.2022 г. По този начин е осигурено допълнително време за постигане на заложените цели и резултати по проекта в пълна степен.

Към договора е подписано и Допълнително споразумение № 2 от 15.12.2021 г., с което в чл. 3, т.3.6 от АДБФП тавана на общата сума на авансовото и междинните плащания се променя от 80% на 95% от стойността на БФП. Допълнителното споразумение е подписано в следствие на искане от страна на КБ, мотивирано с изпълнение на общия индикатор по проекта и предстоящо отчитане на всички извършени разходи по Дейност 1 и Дейност 2.

Освен описаното по-горе изменение на договора, към 31.01.2022 г. са извършени и 17 промени по него – 2 от тях са свързани с промяна на официалния представител на МОН и лицето, което е упълномощено да го представлява, 7 са свързани с промени в екипа за управление на проекта и 8 са свързани с промени в плана за изпълнение на дейностите, самите дейности и бюджета.

С последните две към 31.01.2022 г. промени в дейностите и бюджета (от 19.01.2022 г. и 01.02.2022 г.) е извършено преразпределени на разходите между дейностите по проекта, като съответно са променени и техните стойности, без да бъде променяна общата стойност по договора. Промените са обосновани от КБ с големият интерес и активност от страна на педагогическите специалисти (ПС) в кампания 4 към краткосрочните обучения по Дейност 1, като към 30.09.2021 г. е отчетено преизпълнение на планирания разход по т. 1. Разходи за провеждане на обучения на целевата група. Същевременно анализ и разчет на подадените заявления за участие в Дейност 2 от КБ е установил, че е спаднал интереса и активността по отношение на подаване на заявления за участие в дейността, което води до неусвояване на заложените разходи в т. 2. Разходи за придобиване на професионално-квалификационна степен.

По отношение на дейност 1, предвид факта, че ще се създадат условия да се планират обучения на училищно и регионално ниво през цялата учебна 2021/2022 година, които ще завършат в края на учебната година, с удължаването срока на проекта ще се обхванат и периодите на ваканции за учениците, които са най-подходящи за включване на педагогическите специалисти в обучения и повишаване на квалификацията им.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, екипът по проекта е оптимизирал дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, като третата кампания по дейност 1, която е била обявена с продължителност от 01.09.2019 г. до 31.08.2020 г. е удължена до 30.09.2020 г. Целта е била да се даде възможност на всички стартирали групи и участници, които вече са преминали своята неприсъствена част на обучението по време на епидемичната обстановка, да се включат в присъствената част и успешно да приключат обучението, както и да се осигури възможност на повече педагогически специалисти да участват в обученията. Актуализирана е Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедурата, като са определени размерите на разходите за единица продукт при провеждането на обучения изцяло в електронна среда – без физическо присъствие, в съответствие с променените нормативни документи, и са актуализирани единичните разходи за обучения, които се провеждат с физическо присъствие.

Във връзка с изпълнението на дейност 1, която предвижда обучения с присъждане на квалификационни кредити, не са установени сериозни проблеми и трудности, въпреки пандемията. Индикаторите са изпълнени, като в същото време финансовото изпълнение на проекта като цяло е малко над 69 %. Това се дължи преди всичко на факта, че през първата година от изпълнението на проекта (2018 г.) за постигане на заложения индикатор са се провели голям брой обучения за 1 квалификационен кредит, за които единичният разход е най-нисък. С удължаването на периода на изпълнение на проекта са включени и педагогически специалисти на възраст над 54 г., особено в обучения за придобиване на умения за работа в онлайн среда. Дейностите по процедурата ще надградят дейностите в изпълнение по процедура „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансирана със средства по линия на REACT-EU, като демаркация между двете ще бъде осигурена на ниво верификация на разходите на ниво участници от целевите групи в обучения.

По отношение на изпълнението на дейности 3 и 4, съответните обществени поръчки не са обявени публично след 13 март 2021 г. (в Агенцията за обществени поръчки), въпреки декларираната готовност на екипа. Мотив за забавянето е породената у възложителите на обществените поръчки необходимост от разяснение дали в обхвата на чл. 4, т. 1 на обнародвания в „Държавен вестник“, бр. 28 от 24 март 2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., попадат и сроковете, уреждащи откриването, провеждането и приключването на обществените поръчки, уредени в ЗОП и ППЗОП, което е от съществено значение за цялостния процес по откриване, провеждане и възлагане на обществените поръчки. Цитираният член от ЗМДВИП гласи „Чл. 4. Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:

1.	сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти“.

В тази връзка в хипотезата, при която по време на обявеното извънредно положение и действието на ЗМДВИП бъде открита една обществена поръчка, срокът за обжалване на решението за откриване, с което се одобрява обявлението за поръчката и документацията за участие, не би могъл да бъде 10 дни, както е записано в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а следва да бъде удължен с един месец от датата на отмяната на извънредното положение, която към настоящия момент е неизвестна с оглед нормата на § 52 от Допълнителните разпоредби на ЗМДВИП за прилагане на закона до отмяна на извънредното положение. В продължение на гореизложеното по аналогичен начин следва да се процедира и по отношение на срока за обжалване на решението, с което се одобрява обявление за изменение, както и относно срока за искане на разяснения по обществена поръчка; срока за обявяване отварянето на ценовите предложения; срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; срока за обжалване на решението за изменение на решението за определяне на изпълнител, респективно – на решението за прекратяване на процедурата, както и всички останали законовоопределени срокове, посочени в ЗОП и ППЗОП.

След отмяна на извънредното положение екипът е възстановил своята работа по подготовка на обществените поръчки и към настоящия момент в изпълнение на дейност 3 има сключен договор с предмет „Разработване, внедряване и поддържане на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други“ с избран външен изпълнител. Информационната система с функционалности за регистрация на нуждите от обучение, избор на теми, форми за планиране на обучения и др. е от съществено значение за осигуряването на текуща актуална информация за целите на планирането и провеждането на по-ефективни политики за професионално развитие на педагогическите специалисти. Към момента Информационната система е разработена и функционира за целите на проекта. Представени са четири междинни доклада от изпълнителя „Дигитални и софтуерни решения“ ЕООД, от които става ясно, че бенефициентът е одобрил изготвената функционална и нефункционална спецификация на информационната система, утвърдил е изготвената техническа спецификация (Системен проект) и извършените дейности съгласно сключения договор.

В изпълнение на дейност 4 е проведена обществена поръчка с предмет „Анализ и оценка на качеството на извършените квалификационни дейности за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти и за придобиване на професионално-квалификационни степени“ и е сключен договор с избран външен изпълнител – „КреаТОБ“ ДЗЗД.

Изпълнението на проекта към 31.12.2021 г. е както следва:

- отчетени са разходи за 8 212 педагогически специалисти до 34 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията при целева стойност от 4 000 бр., а са верифицирани разходи за 8 277 лица, като изпълнението на индикатора 207 %;

- отчетени са разходи за 37 358 педагогически специалисти м/у 35 и 54 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията при целева стойност от 30 000 бр., верифицирани са разходи за 34 377 лица, като изпълнението на индикатора е  115 %;

- отчетени са разходи за 6 000 педагогически специалисти, включени в обучения за прилагане на съвременни методи за оценяване при целева стойност от 5 000 бр., верифицирани са разходи за 5 953 лица, като изпълнението на индикатора 119 %.

В рамките на дейността се планира да бъдат включени в обучения общо 52 900 педагогически специалисти, като до момента са верифицирани разходи за 49 293 лица. Изпълнението е 93 %.

- Размерът на верифицираните средства към м. декември 2021 г. възлиза на  13 663 349 лв. или 69 % от размера на БФП.

Микроданните от изпълнението на проекта към 31.12.2021 г. показват, че обучените до момента 49 293 педагогически специалисти представляват около 73 % (графиката по-долу) от общия брой педагогически персонал в страната (67 413 души, съгласно данни от НСИ за 2020/2021 г.), като с достигането на пълния обем на планираните обучения в рамките на изпълнението на проекта, този процент ще се увеличи още повече, което е доказателство за важността и широкия обхват на процедурата на национално ниво.

Фокусът на част от обученията по проекта е насочен към целевата група на младите учители, като анализът на ниво възраст на участниците от микроданните показва, че ПС на възраст до 34 г. представляват около 17% от общия брой ПС, които участват в проекта, с което е постигната и целта на съответния индикатор.

# Напредък в изпълнението на индикаторите

Изпълнението на индикаторите по процедурата към 31.12.2021 г.:

| Индикатор | Целева стойност | Верифицирана стойност | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Педагогически специалисти до 34 г., включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП | 4 000 | 8 277 | 207 % |
| Педагогически специалисти м/у 35 и 54 г., включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП | 30 000 | 34 377 | 115 % |
| Брой педагогически специалисти, включени в обучения за прилагане на съвременни методи за оценяване | 5 000 | 5 953 | 119 % |
| Общ брой участници (не е индикатор) | 52 900 | 49 293 | 93 % |

Общ брой участници е записан в описанието на проектните дейности. Отчита се чрез таблицата с микроданните и включва всички педагогически специалисти, които са участвали в проекта.

Причини за преизпълнение на индикаторите:

- Предвид факта, че през 2020 г. бе невъзможно провеждането на присъствени обучения, след отпадане на голяма част от противоепидемичните мерки през 2021 г., е отчетен засилен интерес и мотивация от страна на педагогическите специалисти за включване в краткосрочни обучение по дейност 1, което доведе до преизпълнение на индикаторите.

- При планирането на индикаторите е прието, че съставът на педагогически специалисти е относително постоянен през периода на изпълнение на проекта, т.е. един педагогически специалист се отчита само веднъж като индикатор, независимо че той може да участва в 3 различни обучения през трите години на изпълнение на проекта. На практика, поради засиления интерес към учителската професия през последните години, в периода на изпълнение на проекта е налице значително обновяване на състава на педагогически специалисти, което естествено води до увеличаване на броя на участвалите ПС и стойността на индикаторите (вместо за 3 години един педагогически специалист да участва в 3 различни обучения, то налице е значително обновяване на състава на обучаемите за всяка година). Всички новоназначени педагогически специалисти се включват с приоритет в обучения по проекта и това води до естественото увеличение на стойността на индикатора до 34 г. възраст.

При анализа на данните относно изпълнението на индикаторите по проект BG05M2OP001-2.010 и по-конкретно преизпълнението на два от тях „Педагогически специалисти до 34 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП“ и „Педагогически специалисти м/у 35 и 54 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП“ е необходимо да се обърне внимание на следното:

•	АДБФП BG05M2OP001-2.010-0001 е сключен през октомври 2018 г. В края на същата година е следвало да се отчете постигането на етапните цели на индикаторите заложени в ОП НОИР. Предвид готовността на екипа да стартира провеждането на обучения за 1 кредит (от логистична гледна точка е възможно да бъдат най-бързо организирани) и факта, че до края на годината са оставали само три месеца са предприети действия за интензивно провеждане на обучения за 1 кредит с цел изпълнение на етапните цели. В последствие в хода на изпълнение на дейностите и предвид наличния финансов ресурс е продължило провеждането на обучения с един и повече кредити. Поради тази причина е генерирано известно завишение на постигнатите стойности за индикатор „Педагогически специалисти м/у 35 и 54 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП“.

•	При подготовка на проектното предложение, в системата на образованието са включени малък брой педагогически специалисти до 34 г. възраст – 4000, което е оказало влияние при предвиждането на целевите стойности на индикатор „Педагогически специалисти до 34 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП“. В резултат на целенасочената държавна политика в период от няколко години броят на педагогически специалисти до 34 г. възраст се е увеличил двойно. С цел задържане на посочените специалисти в образователната система същите са стимулирани да участват в проекта, което от своя страна е довело до преизпълнение на посочения индикатор.

•	В рамките на проекта са планирани да бъдат включени в обучения общо  55 110 ПС, до този момент включените педагогически специалисти са  50 684.

# Устойчивост на резултатите по проекта (вкл. създадените по проекта продукти)

Планираните дейности по проекта са насочени към повишаване на квалификацията на ПС и качеството на трудовия ресурс в сферата на образованието, което се явява инвестиция в човешкия капитал. Част от обученията са насочени към целевата група на младите учители – до 34 г., което се обосновава от нуждите за подмладяване на състава на педагогическите кадри в системата, с оглед устойчивост на развитието им в професията и осигуряване на възвръщаемост на инвестицията.

Проектът ще допринесе за значително укрепване на създадените междуинституционални партньорства и от друга страна ще осигури възможност за съвместна ангажираност споделена отговорност за продължаване на проектните дейности, след приключване на проекта. В същността на устойчивостта стои принципът, че заложените цели и разписаните дейности са припознати от всички обхванати от системата на предучилищното и училищното образование заинтересовани страни.

Разработената по проекта информационна система ще продължи да се ползва за нуждите на квалификацията на педагогическия състав и след приключване на проекта, поддържането й ще продължи да се финансира със средства от бюджета на министерството. По този начин ще се гарантира устойчивост на проекта, включително за провеждането на политиката на МОН в областта на квалификацията на педагогическите специалисти.

Чрез разработената информационната система на педагогическите специалисти с основни функционалности, свързани с изпълнението на проектните дейности ще се осигурят условия за създаване на портфолио с основни данни за кариерното развитие и професионално израстване на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, обхванати от проекта. След приключване на проекта педагогическите специалисти ще имат „мобилно” професионално досие.

Устойчивост на резултатите от проекта ще бъде постигната и чрез изпълнение на дейност 4 „Оценка на качеството на извършените квалификационни дейности по операцията“. Дейността ще бъде изпълнена чрез използване на подходящи методи, позволяващи оценка на качеството на провежданите обучения или на отчетените резултати от тях. Крайната цел е оценката да послужи на ръководството на МОН при разработване на стратегическа визия за провеждане на политика за професионално развитие и квалификация на педагогическите специалисти.

# Въздействие на проекта

# Ефикасност на разходите по процедурата:

Ефикасността на разходите върху целевите групи по всяка процедура е изведена от разликата между общата стойност на договорените средства и непреките разходи, разделена на включените в проекта участници от целевите групи. Полученият резултат отразява средната единица разход за един участник в анализираните процедури. Причината за изваждане на непреките разходи от договорения бюджет е, че от една страна те не са свързани пряко с постигането на целите и резултатите по съответния проект (а с цялостното му администриране), и от друга – по различните проекти има различен брой експерти от екипа за управление и това позволява по-коректно изчисление на средната единица разход за един участник. Стойността касае целия период на изпълнение на проекта (в случая 46 месеца), а не годишната разходна ставка за един участник, като е използвана формулата:

=общо договорени средства по проекта-непреките разходи по проектавключени участници в проекта

Следователно формулата придобива вида:

=19 911 123- 2 597 10352 900=327,30 лв.

Предвид факта, че дейностите още са в процес на изпълнение и се очаква общият брой участници да се увеличи още до края на изпълнението на проектните дейности, може да се направи изводът, че ефикасността на разходите по процедурата е голяма.

=общо верифицирани средства по проекта-изплатени непреки разходи по проектавключени участници в проекта

Следователно формулата придобива вида:

=13 663 349- 1 782 17649 293=241,03 лв.

Получената стойност към 31.12.2021 г. е по-ниска от планираната, тъй като към момента са проведени значително по-голям брой обучения за 1 квалификационен кредит, които се реализират на по-ниска цена. По проекта предстои провеждане на обучения за 2 и 3 квалификационни кредита, което ще доведе до увеличаване на стойността на разходната ставка на последващ етап от изпълнението на проекта.

Въздействие на процедурата върху реформите в областта на образованието (вкл. при справяне с последиците от COVID-19)

Проектът създава възможности за разгръщане на широка продължаваща квалификация на педагогическите специалисти за тригодишен период. С дейностите по проекта на практика се подкрепя политиката на МОН за подобряване професионалния капацитет на педагогическите специалисти с европейско финансиране. Значително се подобрява ефекта от продължаващата квалификация на педагогическите специалисти, реализирана на вътрешноинституционално ниво и във форми на продължаваща квалификация със средства по Национална програма „Квалификация“. Най-важно е да се отбележи, че проектът осигурява възможност на всички видове педагогически специалисти, включително и управленски кадри от различни образователни институции в страната /държавни, общински  училища и детски градини – според начина на финансиране, както и  начални, основни, обединени, средни училища и гимназии – според вида на подготовката, да участват в продължаващата квалификация. Предвидената възможност в проекта педагогическите специалисти сами да правят своя избор на обучителна програма, обучители и време на провеждане на обученията, а не централизирано и институционално в голяма степен гарантира и потребността и приложимостта от конкретното обучение.  В голяма степен дейностите в проекта допринасят и за преодоляване на следните идентифицирани проблеми:

-	различно ниво на подготовка на младите педагогически кадри – непосредствено след започване н работа в образователна институция те могат допълнително да се квалифицират;

-	липса на механизми за признаване на резултатите от формите за повишаване на квалификацията – за всички проведени обучения се предвижда издаване на удостоверения за завършено обучение с различен брой квалификационни кредити;

-	 различно качество на обученията за продължаваща квалификация, които не са свързани с придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС), тъй като се провеждат от различни институции, неправителствени или частни организации – педагогическите специалисти правят индивидуален избор;

-	недостатъчна координация между двете подсистеми в образованието – средно и висше, което се отразява негативно върху връзката между университетската подготовка на учителите и конкретните потребности на училището и на самите педагогически кадри –висшите училища наред с регистрираните обучителни организации могат да извършват продължаваща квалификация.

Проектът осигурява повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, с което подпомага системата на предучилищното и училищното образование със специалисти, които развиват нови компетентности, знания умения или актуализират знанията си в три направления:

- Обучения за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие;

- Обучения за прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа;

- Обучения за повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи;

Проектът осигурява условия педагогическите специалисти да получат необходимото обучение и подготовка с цел участие в процедура за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен, което е основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти.

# Ефикасност на проекта

Чрез заложените по проекта дейности бяха мотивирани и задържи в образователната система младите педагогически специалисти (ПС), което от своя страна подобри педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаде сред педагогическите специалисти мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване. Също така се подобри функционирането на системата за професионално развитие и кариерно израстване чрез повишено участие в краткосрочни обучения.

# Териториален обхват на целевите групи

Както е видно от разпределението на участниците по проекта по градове (настоящ адрес), най-много представители има в големите градове София, Пловдив, Бургас, следвани от Благоевград, Варна, Пазарджик и Стара Загора. Логично е най-големият брой участници да е от по-големите градове, където и концентрацията на педагогически специалисти е повече, в сравнение с по-малките населени места.

Резултатите от разбивката по отношение на равенство между половете и липса на дискриминация, показват, че  почти 89 % от участниците по проекта са от женски пол и 11 % са от мъжки. Учители с увреждания участвали в проекта са 0,23 % и участници в неравностойно положение представляват  0,08 % от всички участвали в дейности по проекта и учителите с ромски произход са 0,09 %, което е доказателство за широкото участие на целевите групи.

# Идентифицирани нужди в хода на изпълнение на проектите (вкл. по отношение на необходимостта от промени в нормативната уредба)

С промените в чл. 49, 60 и 89 на Наредба № 15 от 27.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, публикувани в Държавен вестник, бр. 101 от 27.11.2020 г., се дава възможност присъствената част на обученията на педагогическите специалисти да се провежда чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Във връзка с променените нормативни изисквания Стандартната таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ и методология, обосноваваща изведените размери на разходите, бе актуализирана и допълнена на 22.12.2020 г. с нови разходи за единица продукт, които да се прилагат за обучения на педагогически специалисти, проведени съгласно Наредба № 15/2019 г. изцяло в електронна среда.

# Оценка на изпълнението на проекта в рамките на ОПНОИР 2014-2020 г. от доклади на Световна банка:

- Фокусът и обосновката на ПСН подсказва, че самите педагози трябва да са проактивни в търсенето на възможности за подобряване на квалификациите си и следователно на всички тях трябва да се даде такава възможност;

- Действията за политиките по отношение на работната сила като цяло остават фрагментирани и се нуждаят от допълнително консолидиране и засилен фокус върху специфични резултати;

- Препоръка: Инвестициите по линия на ОП НОИР не разработват специфични дейности, чиято цел са предучилищните педагози. Това е специфична потребност и задача за системата, която да използва и административен подход и такъв на оценка на потребностите по отношение на различните групи от работната сила.

При разработването на проекта на Програма за образование за 2021-2027 г. УО е предвидил надграждане и разширяване на постигнатите резултати по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ за следващите няколко години, като квалификацията на педагогическите специалисти е хоризонтална дейност във всички приоритети, а в целевите групи по съответните дейности е включен и непедагогическият персонал, в т. ч. и образователните медиатори.

# Оценка на ефекта от изпълнението на проекта, на база попълнен от КБ МОН въпросник в рамките на оценката на системните проекти:

Въпросникът не е попълнен от КБ – отговорено е единствено на въпрос 2 с информация за броя педагогически специалисти по проекта във всяко едно училище и детска градина.

Вместо това са представени отделни справки под формата на таблици в Excel, които обаче не предоставят обобщената информация, търсена с изготвения въпросник. Например, представени са данни за НВО след 4ти и 7ми клас, както и за ДЗИ за години 2017-2021, които обаче показват информация за всички предмети (БЕЛ, МАТ, ЧО, ЧП), без да бъде представен изискания от въпросника среден успех. Предоставена е и справка за общия брой педагогически специалисти по училища и по години, без обаче тази информация да се свърже с въпрос 2 от въпросника.

Представените справки представляват огромно количество данни, които КБ следваше да систематизира и обобщи за целите на въпросника. Така представени обаче, те не позволяват извличането на достоверни изводи за изпълнението на проекта.

Общи изводи и  препоръки

•	Проектът е първият всеобхватен опит на ниво система да се предостави специфично обучение на ПС – Световна банка;

•	Отчетен е интерес към повишаване квалификацията от страна на ПС, като  е разширен обхватът на ЦГ (обучения на ПС на възраст над 54 г.);

•	Гъвкавост - във връзка с COVID-19 e въведено  синхронно обучение от разстояние в електронна среда;

•	Чрез проекта се постига по-добро управление на информацията за квалификация на ПС – разработена информационна система за нуждите от обучение на ПС;

•	Информационната система по проекта да продължи да се ползва за нуждите на квалификацията на ПС и след приключване на проекта;

•	Оценката на качеството на извършените квалификационни дейности да послужи на МОН при разработване на стратегическата визия за политиката за развитие и квалификация на ПС;

•	Да се осигури подходящо надграждане на проекта през новия програмен период.

- Още при оценката на проектното предложение на етап АСД, а впоследствие и по време на изпълнението му се наблюдава затруднение у КБ да определи членовете на екипа за управление. Затруднението произтича от факта, че Насоките за кандидатстване изискват да бъдат определени голям брой експерти, със специфични опит и квалификация, за дълъг период от време. В хода на изпълнение на проекта често се е налагало да се правят промени в екипа, породени от часовата им заетост, участие в други проекти и др.

- С оглед на факта, че разходите за организация и управление са непреки разходи, за които се прилага единна ставка, би било подходящо при следващи процедури в новия програмен период да отпадне изискването за подаване на автобиографии на всички членове от екипа. За нуждите на оценката на административния капацитет е достатъчно да бъдат посочени само основните позиции в екипа за управление, а именно – ръководител, координатор и счетоводител, и съответно – само за тези позиции да се изискват автобиографии. За всички останали позиции в екипа е удачно да се посочват само отговорностите и задълженията им.

- В подкрепа на това предложение е и фактът, че при отчитане на изпълнението на проекта Управляващият орган не изисква от бенефициента да представя подкрепящи документи за възлагане на работа и извършване на разходи за организация и управление (изисква се само представяне на извадка от счетоводната система).

- Поради важността на мерките за подобряване професионалния капацитет на педагогическите специалисти и в бъдеще, би било добре да се разшири обхватът на проекта като за бъдещи процедури могат да се финансират дългосрочни обучения като: 1.  Придобиване на педагогическа правоспособност от лица с висше образование; 2. Професионални педагогически специализации; 3. Обмен на учители между различни училища – съвместно преподаване за определен период.

- Поради важността на дейностите, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти, за програмен период 2021-2027 г. е препоръчително те да са съпътстващи системните проекти с конкретна насоченост – дигитализация, обща и допълнителна подкрепа, компетентностен модел и т.н.