Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

# Обща информация

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ е финансиран по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ и Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР 2014-2020 г. и е свързан с инвестиционни приоритети ИП 10i - Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование, включващо (формални, неформални и самостоятелни) начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение, ИП 10iii - Подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила, и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация и ИП 9ii. Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности като например ромите, както и със следните специфични цели: Специфична цел 1 на инвестиционен приоритет 10i. Подобряване на постиженията на децата и учениците в овладяването на ключови компетентности, Специфична цел 2 на инвестиционен приоритет 10i. Намаляване броя на преждевременно напусналите училище и устойчиво задържане на учениците в образователната система, Специфична цел 2 на инвестиционен приоритет 10iii. Повишаване на участието в продължаващо обучение и надграждане на знания, умения и компетентности на обхванатите от дейности по ОП и Специфична цел на инвестиционен приоритет 9ii. Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

Проектът е с период на изпълнение 41 месеца (28.02.2019 – 31.07.2022 г.), с общ размер на БФП: 140 923 697,44 лв.

Размерът на верифицираните средства към 31 януари 2022 г. възлиза на  105 101 381,60 лв. или 75 % от размера на БФП.

# Съответствие на изготвените от УО Насоки за кандидатстване с целите на Програмата и идентифицираните в Програмата нужди

За периода 2014-2020 г. в рамките на ОП НОИР е очертана подкрепа за съвместни дейности за намаляване дела на преждевременно напусналите училище, свързана с идентифицираните нужди за намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и заложена като националната цел по стратегията Европа 2020 – намаляване на  процента преждевременно напуснали училище до 11 %.

В ОПНОИР 2014-2020 г. като обща рамка на достъпа до образование, програмата е заложила като цел да осигури политики за превенция на отпадането от задължителния курс на училищно образование.

Целта на процедурата е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. Насочена е към намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът на операцията е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование, като в зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържане в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане. Акцент на операцията са и ученици от маргинализирани групи като например роми, които са най-представени сред преждевременно напусналите образование и отпадащи от училище, което ги поставя в най-висок риск от бедност и социално изключване. За кризисната 2020 г. поради COVID-19 по данни на НСИ2 над 28% от лицата на възраст 0-17 г. са в риск от бедност. Най-засегнати от дистанционната форма на обучение са най-уязвимите групи, потвърдено и от анализа на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС), изготвен от МОН. При учениците от маргинализираните общности, като например ромите, последствията от кризата от COVID-19 намаляват значително достъпа до качествено образование поради рязко влошаване на социално-икономическите характеристики на средата, водещи до системни пропуски в усвояване на учебно съдържание, затруднена социализация и ниска ангажираност в образователния процес, повишен риск от отпадане от образование и социално изключване.

Целта на процедурата, както и свързаните с нея дейности, изведени в Условията за кандидатстване, напълно съответстват на целите на Програмата, както и на идентифицираните в нея нужди.

# Срещнати трудности при оценката на проектното предложение

Поканата за представяне на проектно предложение по процедурата от страна на конкретния бенефициент (КБ) – Министерство на образованието и науката е публикувана на 20.11.2018 г., а самото проектно предложение е подадено на 21.12.2018 г. през ИСУН 2020.

Оценката на проектното предложение е протекла на два етапа – оценка на административното съответствие и допустимостта (в периода 03.01. – 24.01.2019 г.) и техническа и финансова оценка (в периода 25.01. – 18.02.2019 г.). И на двата етапа на оценката са изпратени комуникации до КБ за отстраняване на установени нередовности по подадените документи и информацията във Формуляра за кандидатстване. След проведените комуникации и представените пояснения от страна на КБ, оценителната комисия е констатирала, че проектното предложение е в съответствие с всички критерии съгласно Условията за кандидатстване по процедурата и го е предложила за финансиране. На етап оценка на проектното предложение не са срещнати съществени трудности и тя е приключила в рамките на законоустановения срок.

АДБФП е сключен на 28.02.2019 г. за срок от 30 месеца. С Допълнително споразумение № 1 от 11.06.2021 г. срокът на договора е удължен с единадесет месеца (общо 41 месеца) – до 31.07.2022 г. С Допълнително споразумение № 2 от 16.12.2021 г. е увеличен бюджетът на проекта от 127 759 359,94 лв. на 140 923 697,44 лв., добавени са нови дейности и нови индикатори.

# Принос на процедурата по Програмата за изпълнение на целите, заложени в нормативните и стратегическите документи в областта на образованието и техните планове за действие

За ефективно постигане на целите за равен достъп и качествено образование се разработват и прилагат цялостни и системни политики, обезпечени с необходимите човешки, финансови и материални ресурси и ползващи се с широко обществено доверие и подкрепа.

Реализирането на политиките за обхващане на подлежащи на образование деца и ученици, за превенция на отпадането от училище и за намаляване дела на преждевременното напускане на училище се базира на ефективното взаимодействие между институциите.

Процедурата допринася за изпълнение на целите, заложени в следните стратегически документи в областта на образованието и техните планове за действие, като осигурява допълняемост по съответните национални програми:

- Национални стратегии: Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020);  Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020); Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020); Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020;  Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2015-2020); Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020; НПР: България 2020.

- нормативни документи на национално ниво: Закон за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; Решение № 373 на Министерския съвет от 5.07.2017 г. за  създаване на  Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

- Национална програма:  „Без свободен час“ стартирала през 2021 г. - Модул 1. „Без свободен час в училище“- целта е създаване на условия за непропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП) и Модул 3. „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“ –осигуряване на условия за провеждане на ОРЕС от педагогическите специалисти по време на епидемии, пандемии, енергийни кризи, извънредно положение или други случаи на преустановен присъствен образователен процес по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 при условията на ал. 6  от ЗПУО; Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик”, стартирала през 2020 г. Предвидените дейности са насочени към проучване и събиране на информация за напредъка на ученика; запознаване с условията на развитие на ученика извън училище извънучилищни дейности и др.; изготвяне на критерий за оценяване на резултатите от дейността на ученика; - разработване и провеждане на тестове за установяване на затруднения в обучението на определени ученици; Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Подкрепа за целодневно обучение на учениците“, стартирала през 2020 г. Целта е  оборудване и обзавеждане на стая за дейности по интереси, осигуряване на консумативи и материали за работа в часовете за дейности по интереси;  осигуряване на книги (образци на българското и световно литературно творчество за деца, енциклопедии и др.) за обезпечаване на работата на децата и учениците в часовете за дейности по интереси; осигуряване на игри – образователни, възпитателни, забавни игри, групови и индивидуални за работата на децата и учениците в часовете за дейности по интереси.

# Връзка между планиран ресурс, планирани дейности, индикатори и цели

Планираните по процедурата индикатори са следните:

За изпълнение:

- Училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности – 1500;

- Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране – 47 340;

- Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция - 32 898;

За резултат:

- Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система – 28 950;

Специфични индикатори за процедурата:

- Ученици в риск от отпадане от образователната система, включени в дейности по процедурата – 120 000;

- Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици - не повече от 1,43%;

- Подобрени образователни резултати на учениците от маргинализирани групи като например ромите, след приключване на учебен срок или на учебна година в рамките на периода на изпълнение на проекта - 10 %.

Бюджетът на сключения договор възлиза на 140 923 697,44 лв. (от които 122 542 345,60 лв. преки разходи и 18 381 351,84 лв. непреки разходи). Преките разходи са разпределени по дейности, както следва:

| Дейност | Бюджет в лева | Планирани резултати | Изпълнение към 31.01.2022 г. | Статус на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дейност 1 Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа | 599 760 (съгласно договор) 444 000 (съгласно одобрена промяна) | - Разработен инструментариум (15 броя) за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система - Разработени насоки за учителите за прилагане на инструментариума | - Разработен инструментариум, който съдържа 15 броя инструменти за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа, както следва: 1. Инструменти за установяване на пропуски по учебни предмети от общообразователната подготовка за всеки от класовете от I до XII клас – 12 броя 2. Инструмент за установяване ниво на владеене на български език като чужд език – 1 брой 3. Инструмент за идентифициране на системните пропуски и затрудненията по учебните предмети от професионалната подготовка за класовете (VIII, IX и Х клас) от първия гимназиален етап – 1 брой 4. Инструмент за идентифициране на други фактори, свързани с риск от преждевременно напускане на образователната система – 1 брой. Всеки от инструментите (по т. 1, 2 и 3)1 - 14 за установяване на пропуските по съответните учебни предмети включва: - тестове за установяване на пропуските и затрудненията на учениците по определените с техническата спецификация учебни предмети от общообразователната подготовка; - спецификация на всеки тест (разработените спецификации предлагат възможност на педагогическите специалисти в училище да конструират други подобни тестове); - карти с експертни оценки на тестовите задачи от всеки тест; - ключ с верните отговори на съответния тест. - Разработени са общо 114 на брой тестове по учебни предмети и по класове, които съответстват на изискванията, посочени в Техническата спецификация на Възложителя (105 бр. тестове от инструменти от 1 до 12; - 2 бр. тестове от инструмент 13; - 30 бр. тестове от инструмент 14; - 4 бр. въпросници от инструмент 15). - Изготвен Наръчник с насоки за прилагането на инструментариума. В Насоките за прилагане на инструментариума изпълнителят е представил: - спецификата относно прилагането и оценяването на резултатите за всеки от инструментите за диференциране на системните пропуски и затруднения при усвояване на учебното съдържание по отделните учебни предмети, както и за инструмента за установяване на допълнителните рискови фактори, в контекста на целите на проекта; - определянето на индивидуалната допълнителната подкрепа в зависимост от резултатите от прилагането на инструментариума; - ясни препоръки към педагогическите специалисти в училище за актуализиране при необходимост на разработените от изпълнителя тестове, както и за конструиране на нови такива. В Наръчника са описани и някои мерки за психологическа и социална подкрепа, които учителите могат да използват за подпомагане на учениците да преодолеят пропуските и обучителните затруднения. Изпълнителят, чрез авторите на инструментариума, организира и проведе обучения за обучители за прилагане на разработения инструментариум – 17 (седемнадесет) броя двудневни обучения (по 16 часа) на 255 специалисти, представители на висши училища, научни организации, специализирани обслужващи звена и училища. Съдържанието на всички теми от обучителната програма е представено в Наръчника, като е обърнато специално внимание върху подготовката на педагогическите специалисти да използват резултатите от прилагането на инструментариума за диференциране на учениците по групи, както и за разширяване на знанията им по отношение на методиката на провеждането на допълнително обучение по проекта. | Изпълнена |
| Дейност 2 Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа | 2 541 000 (съгласно договор) 1 911 000 (съгласно одобрена промяна) | - Проведени обучения за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа на не по-малко от 10 500 педагогически специалисти от идентифицираните 1670 училища - Издадени удостоверения съгласно Наредба № 12 от 2016 г. Планирано е в обученията да се включат около 10 500 педагогически специалисти от цялата страна. Възложители на обученията ще бъдат училищата, включени в проекта. | Поради въведените противоепидемични мерки и ограниченията за провеждане на семинари, обучения и др. събития в присъствена форма дейност 2 стартира чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда, а след отпадане на мерките – продължава в присъствена форма. Съгласно плана за изпълнение дейността е планирана до края на договора. | В процес на изпълнение |
| Дейност 3 Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съотв. с чл.17 и 27 от Наредбата за ПО ч/з допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети | 74 401 200 (съгласно договор) 81 427 872 (съгласно одобрена промяна) | - В рамките на дейността 112 081 ученици в риск от отпадане от образователната система – от включените в проекта 1670 училища ще преминат през допълнителни обучения: - 476 278 пакета * 80 лв. на пакет - 324 730 пакета * 92 лв. на пакет - 160 748 пакета * 70 лв. на пакет - 26 168 пакета * 84 лв. на пакет | Издадени и отчетени общо 974 445 Удостоверения за успешно преминали през допълнителни обучения в учебните 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 години ученици в риск от отпадане от образователната система. Общ брой на учениците до момента с натрупване, получили удостоверения за успешно преминаване през допълнителни обучения по Дейност 3 и отчетени в пакетите отчетни документи – 136 868. Изпълнението е забавено поради намаления размер на проведените допълнителния обучения в резултат на преустановения присъствен учебен процес в училищата през по-голям период от учебната 2019/2020 г. Съгласно плана за изпълнение дейността е планирана до края на договора. | В процес на изпълнение (около 22% преизпълнение на Дейността) |
| Дейност 4 Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и държавни зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка | 10 694 400 (съгласно договор) 6 038 400 (съгласно одобрена промяна) | Общо 17 824 ученици в риск от отпадане от образователната система, в т.ч. професионално образование, ще преминат през допълнителни обучения. | Издадени и отчетени общо 67 401Удостоверения за успешно преминали през допълнителни обучения в учебните 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 години ученици в риск от отпадане от образователната система. Общ брой на учениците до момента с натрупване, получили удостоверения за успешно преминаване през допълнителни обучения по Дейност 4 и отчетени в пакетите отчетни документи – 12 433. Съгласно плана за изпълнение дейността е планирана до края на договора. | В процес на изпълнение |
| Дейност 5 Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – за учениците от училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане (минимум 2% от общия брой на учениците в съответното училище), в т.ч. и тези, участващи в дейност 3. | 6 228 900 | 46 140 ученици успешно ще преминат обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене. | Общият брой ученици преминали успешно обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене с натрупване са 19 791 Забавянето е в резултат на забавянето в изпълнението на дейности 3 и 4. Съгласно плана за изпълнение дейността е планирана до края на договора. | В процес на изпълнение |
| Дейност 6 Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование (от 5-ти до 7-ми клас) посредством центровете за подкрепа за личностно развитие, включително и по обучителната система STEM, когато е приложимо и др. | 2 040 714 (съгласно договор) 2 050 714 (съгласно одобрена промяна 1) 1 886 900 (съгласно одобрена промяна 2) | 1. Разработен и разпространен инструментариум, съдържащ два теста: - за ранно кариерно ориентиране (КО) на ученици от V-VI клас, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система; - за КО на ученици от VII клас, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система. Проведени обучения на кариерните консултанти за работа с инструментариума от авторите. 2. Разработени и разпространени Насоки за работа по КО с ученици от V до VII клас, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система. 3. Извършени дейности за КО в училищата по проекта на минимум 47340 ученици от V до VII клас, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система. | Ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране - 17 737 Съгласно плана за изпълнение дейността е планирана до края на договора. | В процес на изпълнение |
| Дейност 7 Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците | 12 635 121,60 (съгласно договор) 12 625 121,60 (съгласно одобрена промяна 1) 12 456 123,60 (съгласно одобрена промяна 2) | 1. Разработени, отпечатани и разпространени рекламно-информационни материали, насочени към целевата група. 2. Проведени кампании, събития и др. за насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите лица в образователния процес за намаляване на риска от отпадане. 3. Назначени образователни медиатори и/или социални работници - общо 720 на пълен (8 часа) или на непълен работен ден (4 часа). 4. Проведени информационни кампании за медийно отразяване на проекта. | Назначени: - 887 образователни медиатори; - 103 социални работници. Проведени семинари за формиране и надграждане на умения за работа с родителската общност бяха реализирани синхронно от разстояние в електронна среда - сформирани 115 групи и обучени общо 2639 педагогически специалисти - директори, образователни медиатори и социални работници. Съгласно плана за изпълнение дейността е планирана до края на договора. | В процес на изпълнение |
| Дейност 8 Участие в междуучилищни дейности по т. 3, 4 и 5. Отделното училище ще може да инициира изготвянето на междуучилищна програма, да се включва в такава предложена от друго(и) училище(а) или да се присъедини към дейности, чиито реализация е вече стартирала | 1 954 000 (съгласно договор) 701 900 (съгласно одобрена промяна) | 1. Проведени не по-малко от 20 040 междуучилищни дейности (конкурси, състезания, концерти и др.) за повишаване на мотивацията на учениците за учене и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация. 2. Създадена мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията и компетентностите на учениците, придобити в дейности 3, 4 и 5 по проекта, и на постигнатите творчески резултати. | Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, изпълнението на дейността е невъзможно на този етап, тъй като междуучилищните дейности следва да се провеждат съвместно от две или повече училища, които са от един регион или съседни области с присъствието и участието на едно място на групи ученици, включени в допълнителни обучения по дейности 3 и 4, както и в дейност 5, на техните ръководители, родители, представители на обществеността и т.н. Съгласно плана за изпълнение дейността е планирана до края на договора. | В процес на изпълнение |
| Дейност 9 Дейност 3а. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците от маргинализираните общности като например роми, за преодоляване на натрупани обучителни затруднения и системни пропуски поради кризата от COVID-19 за намаляване риска от преждевременно напускане и отпадане от образование. | 7 765 602 | 31 172 деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, преминали през допълнителни обучения. |  | В процес на изпълнение |
| Дейност 10 Дейност 4а. Допълнителни обучения във втори гимназиален етап на ученици от маргинализирани общности за преодоляване на пропуски поради кризата от COVID-19 с цел успешно полагане на ДЗИ по български език и литература за придобиване на гимназиално образование. | 388 350 | 1 726 ученици във втори гимназиален етап на ученици от маргинализирани общности за преодоляване на пропуски поради кризата от COVID-19 с цел успешно полагане на ДЗИ по български език и литература за придобиване на гимназиално образование, преминали през допълнителни обучения. |  | В процес на изпълнение |
| Дейност 11 Дейност 7а. Целенасочена работа с родители на ученици от маргинализирани групи, като например ромите, за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на учениците в риск от отпадане чрез включване на образователни медиатори/социални работници. | 3 293 298 | Назначени образователни медиатори и/или соц. работници - общо 787 на пълно или на непълно работно време. |  | В процес на изпълнение |

Всеки един от разходите е детайлно и надлежно описан със съответните стойности на единичните разходи, обхват на целевите групи и времеви график за изпълнение за планираните дейности. Предвид големия обем на последните, както и широкия обхват на целевите групи, планираното разпределение на финансовия ресурс е обосновано.

С предвидения ресурс по процедурата е разработен инструментариум, който съдържа 15 броя инструменти за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа; изготвен е Наръчник с насоки за прилагането на инструментариума; проведени са обучения за обучители за прилагане на разработения инструментариум; проведени са дейности за обща и допълнителна подкрепа на ученици и работа с родители за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците. Многообразието от дейности и широкия обхват на целевите групи са доказателство за ефекта от изпълнението на проекта за подпомагане равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование.

# Напредък при изпълнението на дейностите по проекта, срещнати затруднения и предприети действия за преодоляването им (вкл. вследствие на COVID-19)

Проектните дейности се изпълняват като цяло успешно, макар и неритмично и с променени графици поради форсмажорните обстоятелства, свързани с пандемията, предизвикана от COVID-19. Основната трудност при изпълнението на проекта е невъзможността обученията да се провеждат изцяло присъствено.

До 31.01.2022 г. по договора са одобрени и извършени общо седем промени и две изменения, касаещи екипа за организация и управление на проекта, дейностите, индикаторите, бюджета и срока за изпълнение на проекта.

Като се вземат предвид от една страна обемът на дейностите и управлението на бюджета, предназначен за изпълнението им, а от друга страна - фактът, че към днешна дата са изтекли почти три години от общата продължителност на проекта, може да се направи изводът, че промените по проекта са ограничени. Това говори за добро планиране на дейностите и опит в екипа за организация и управление (за координация при провеждането и отчитането им).     Измененията по проекта, отразени с подписаните две допълнителни споразумения, произтичат от външни фактори, а именно динамично развиващата се обстановка, породена от COVID-19 кризата и свързаните с нея промени в нуждите на целевите групи по проекта.

Специфичен момент в изпълнението на проекта е необходимостта от осигуряване на демаркация на целевите групи, включени в изпълнението на дейност 3 „Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл.17 и 27 от Наредбата за ПО чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети“ с дейност 1 „Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 и дейност 1 „Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“ по процедура BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. С оглед недопускане на двойно финансиране на дейности Управляващият орган е разработил специални указания за бенефициентите, в които са описани механизмите на контрол както на ниво дете/ученик, така и на ниво дейност при изпълнение на другите допустими дейности.

Въпреки че някои индикаторите са изпълнени, следва да се има предвид, че целта на проекта не е еднократно да преминат обучение определен брой ученици. Тъй като става дума за ученици с трайни пропуски в усвояването на учебния материал и поради това в риск от преждевременно напускане на системата, целта е с тях да се работи постоянно и целенасочено по време на цялата учебна година. В съответния индикатор са включени ученици, които имат издадено поне едно удостоверение за преминато обучение (10 учебни часа), но това само по себе си не е достатъчно, за да се постигне траен ефект и намаляване на дела на отпадащите ученици.

Поради тези причини срокът за изпълнение на проекта бе удължен (с Допълнително споразумение № 1 от 11.06.2021 г.), за да може да обхване и следващата 2021/2022 учебна година.

На 16.03.2020 г. УО на ОП НОИР е изпратил на КБ Указания във връзка с въвеждането на извънредно положение и спазването на противоепидемичните мерки при изпълнението на проекта, съгласно които изпълнението на част от предвидените дейности би могло да бъде дистанционно, чрез използване на възможностите, които предоставят съвременните информационни и комуникационни технологии. УО е посочил начини дейности 3, 4, 5 и 6 да не бъдат прекъсвани, в случай, че се осигури такава техническа възможност – представяне на планирания материал онлайн (запис на видео или аудио файл), използване на възможностите на Националния портал за кариерно развитие и др.

Издадената заповед № РД 01-124/13.03.2020 г. от министъра на здравеопазването за разпространението на вируса COVID-19 на територията на Република България и обявеното решение за извънредно положение доведе до издаване на  Постановление № 100 от 21 май 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование.

Във връзка с преустановения присъствен учебен процес в училищата през 2020 г., МОН е предприело действия за създаване на организация за обучение на учениците от разстояние в електронна среда, но въпреки това голям брой ученици не са обхванати поради липса на технически условия, мобилни устройства и/или интернет свързаност, част от тях не са ефективно включени в обучение в електронна среда. Поради натрупаните определени пропуски и свързаните с това затруднения при усвояването на учебното съдържание по учебните предмети, възникна риск от преждевременно напускане на образователната система. С оглед компенсиране на натрупаните пропуски и предотвратяване на риска от преждевременно напускане на образователната система, бе извършена промяна в Методологията за определяне броя на училищата с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи, които да участват в изпълнението на дейности по проекта. Утвърден е допълнителен критерий в методологията - „Ученици от държавни и общински училища, които по време на преустановените присъствени учебни часове в училище вследствие на въведени противоепидемични и/или други мерки, свързани с опазване здравето и живота на населението, не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или частично са се обучавали с учебни материали на хартиен носител“. По този начин чрез проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ от 01 юни 2020 г. и до края на учебната 2019-2020 година е осигурена възможност за включване в допълнително обучение и на учениците, които не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда. Тази практика е продължена и през учебната 2020-2021 г.

Анализът на данните към 31.01.2022 г. показва, че най-много участници (близо 82%) по проекта са взели участие в дейности за допълнителни обучения, следвани от дейности за кариерно ориентиране и занимания по интереси.

На база верифицираните към момента на анализа отчети, съотношението на участниците по образователни степени е 92% (участници с основно образование) към 8% (участници с гимназиално образование).

Съгласно настъпилите промени в Наредбата, екипът на проекта е предприел действия, които са довели да изменения в дейностите по проекта с цел преодоляване на натрупаните пропуски по изпълнението (разширяване обхвата на целевите групи по Дейност 3 и Дейност 4, както и осигуряването на средства за допълнително трудово възнаграждение и осигурителни вноски за сметка на работодателя на образователните медиатори и социални работници).

Разходите, отчетени по проекта за справяне с последиците от пандемията, причинена от COVID-19, са в размер на 234 813,26 лв. След допълнения в Методологията за определяне броя на училищата с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи чрез Приложение № 3 към Заповед № РД 09-1237/28.05.2020 на министъра на образованието и науката са определени 85 нови училища с 23 849 ученици, включени в изпълнението на Дейност 3 и Дейност 4 до края на учебната 2019/2020 г.

В допълнение, при изпълнението на проектните дейности са идентифицирани още две трудности, за които са предприети следните действия за преодоляването им:

- Прекратяване на процедурата по ЗОП за изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа, поради липса на кандидати съгласно нормативните изисквания, което доведе до забавяне изпълнението на Дейност 1.

Предприети действия: провеждане на разговори, срещи, провеждане на мотивираща разяснителна кампания от ЕОУП сред ръководствата и преподавателите от висши училища, научни организации и специализирани обслужващи звена; незабавно повторно обявяване на процедурата.

- Недостатъчен брой кандидати за заемане на длъжностите образователен медиатор и социален работник.

Постигнати резултати след предприетите действия: Повишена активност при повторните обявления на свободни работни места и търсене на посочените специалисти от страна на директорите на училищата, включени в проекта; назначения на втори трудов договор с почасова заетост.

В условията на многократно преустановяване на учебния процес в училищата, във връзка с въведените ограничителни мерки за превенция на разпространението на COVID-19, редуването на обучение в присъствена форма с обучение в електронна среда, както и липсата на пълноценна целодневна подготовка на учениците от начален и прогимназиален етап се отразиха негативно върху усвояването на учебния материал и върху изпълнението на част от планираните дейности според предвидения график, което пък от своя страна доведе до риск за постигане на целевите стойности на някои индикатори. Тази ситуация предопредели нуждата от продължаване на дейностите за допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание по Дейност 3 и допълнителна работа в рамките на Дейност 4 и Дейност 7. За успешното изпълнение на Дейност 6 и на заложения индикатор за кариерно ориентиране на минимум 47 340 ученици от V-ти до XII-ти клас от училищата, включени в проекта, също се формира нужда от удължаване периода за изпълнение на проекта до 31.07.2022 г.

Проследявайки изпълнението на проектите и предвид въздействието на пандемията от COVID-19 върху образователния процес, УО на ОПНОИР установи, че най-засегнати от дистанционната форма на обучение, включително след изменение на ЗПУО, са най-уязвимите групи, потвърдено и от данни на НСИ. При учениците от маргинализираните общности, като например ромите, последствията от кризата намаляват значително достъпа до качествено образование поради рязко влошаване на социално-икономическите характеристики на средата, като материални лишения, водещи до системни пропуски в усвояване на учебно съдържание, затруднена социализация в образователния процес, повишен риск от социално изключване. За преодоляване на задълбочените предпоставки за преждевременно напускане и отпадане от образование на маргинализирани групи УО предприе стъпки за увеличаване на бюджета на проект „Подкрепа за успех“. По искане на УО конкретният бенефициент МОН представи разчети за учебната 2021/2022 година, според които в училищата с висока концентрация на ученици от уязвими групи са необходими 13 164 338 лв. (вкл. непреки разходи) за допълнителни обучения по Дейност 3, Дейност 4 и Дейност 7 (за работата на образователните медиатори с родителите) на 32 898 ученици от уязвими/маргинализирани групи като например ромите за първи срок.

Разработването на нова операция по ПО 3 изисква технологично време съгласно действащата нормативна уредба, което не оставя достатъчно време за реалното изпълнение на предвидените дейности с оглед ефективна и целенасочена работа с представителите на маргинализираните групи. По тази причина УО взе решение за прехвърляне на идентифициран свободен ресурс по Приоритетна ос 3 към проект „Подкрепа за успех“. В резултат на това Комитетът за наблюдение на ОП НОИР одобри изменение на Методологията и критериите за подбор на операция „Подкрепа за успех“, изразяващо се в увеличаване на бюджета на операцията чрез добавяне на финансиране от Приоритетна ос 3. "Образователна среда за активно социално приобщаване" на програмата, добавяне на нови дейности и нови индикатори, добавяне на учениците и родителите от маргинализирани групи към целевите групи по операцията. На основание изменената Методология и критерии за подбор на операцията се подписа и Допълнително споразумение № 2 от 16.12.2021 г. по проекта, където посочените по-горе промени бяха отразени.

С увеличения бюджет по операцията, с оглед целите на ПО 3 и ПО 2 на ОПНОИР, се цели финансиране на допълнителни дейности за ученици и родители от маргинализирани групи като ромите. Новите дейности (9, 10 и 11) са насочени към училища с висока концентрация на уязвими групи.

# Напредък в изпълнението на индикаторите

Въпреки че за два от индикаторите има преизпълнение, към момента индикаторът „Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране“ има изпълнение от 37%. Тъй като този индикатор е фокусиран върху ученици с трайни пропуски в усвояването на учебния материал и поради това в риск от преждевременно напускане на системата, целта е с тях да се работи постоянно и целенасочено по време на цялата учебна година, а не да преминат само през едно обучение.

Изпълнението на индикаторите по процедурата към 31.01.2022 г. е следното:

| Индикатор | Целева стойност | Верифицирана стойност | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Училища, предлагащи дейности за повишаване на мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности | 1500 бр. | 1 868 | 124 % |
| Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране | 47 340 бр. | 17 737 | 37 % |
| Ученици в риск от отпадане от образователната система | 120 000 бр. | 165 744 | 138 % |
| Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици | 1.43 % | 0 | 0 |
| Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция | 32 898 бр. | 0 | 0 |
| Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система | 28 950 бр. | 0 | 0 |
| Подобрени образователни резултати на учениците от маргинализрани групи като например ромите, след приключване на учебен срок или на учебна година в рамките на периода на изпълнение на проекта | 10 % | 0 | 0 |

Преизпълнението на някои от индикаторите се дължи на следното:

1.	Заради възникналата ситуация с Covid - 19 през 2020 г. е разширен обхватът на училищата, включени в проекта (налична е Заповед на Министъра). Също така и е увеличен броят на учениците.

2.	Броят ученици, включени в проекта, се изчислява в рамките на три учебни години с натрупване. Очакванията са били по-голяма част от учениците да участват 2-3 последователни години в проекта. Но са се включили и много нови участници, което води и до повишаване стойностите на индикатора.

# Устойчивост на резултатите по проектите (вкл. създадените по проектите продукти)

Планираните дейности по проекта са насочени към подпомагане равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. Проектът ще допринесе за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване, както и за повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

Следва да се отбележи, че в рамките на проекта е постигнато сериозно разширяване на броя на назначените образователни медиатори и развитие на функциите на тази професия.

В същността на устойчивостта стои принципът, че заложените цели и разписаните дейности са припознати от всички обхванати от системата на училищното образование заинтересовани страни. Чрез създадените по дейност 6 информационни и диагностични ресурси и изработения инструментариум за кариерно ориентиране на учениците ще се осигури устойчивост в работата по кариерно ориентиране с ученици от V-ти до VII-ми клас и ще ги подпомогне за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Създадените по проекта инструментариуми и добри практики във връзка с осъществената обща подкрепа на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и системата на обучение, както и по отношение взаимодействието и работата с родители за повишаване на мотивацията на учениците за учене и за завършване на клас, степен и етап образование, ще бъдат използвани за усъвършенстване на нормативната уредба в областта на подкрепата за личностно развитие на учениците.

За изпълняваните по проекта дейности за подпомагане равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез допълнително обучение за преодоляване на затруднения и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация след приключването му ще се осигури национално финансиране, както чрез средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, така и чрез тези за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие и чрез национални програми за развитие на образованието.

# Въздействие на проекта

# Ефикасност на разходите по процедурата:

Ефикасността на разходите върху целевите групи по всяка процедура е изведена от разликата между общата стойност на договорените средства и непреките разходи, разделена на включените в проекта участници от целевите групи. Полученият резултат отразява средната единица разход за един участник в анализираните процедури. Причината за изваждане на непреките разходи от договорения бюджет е, че от една страна те не са свързани пряко с постигането на целите и резултатите по съответния проект (а с цялостното му администриране), и от друга – по различните проекти има различен брой експерти от екипа за управление и това позволява по-коректно изчисление на средната единица разход за един участник. Стойността касае целия период на изпълнение на проекта (в случая 41 месеца), а не годишната разходна ставка за един участник, като е използвана следната формула:

=общо договорени средства по проекта-непреки разходи по проектавключени участници в проекта

Следователно формулата придобива вида:

=140 923 697,44-18 381 351,84201 025=609,59 лв.

Поради факта, че за индикатора „Ученици в риск от отпадане от образователната система, включени в дейности по процедурата – 120 000“ има преизпълнение на целевата стойност с 38 %, се очаква след постигането на целта и на индикатор „Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране“ до края на изпълнението на проекта, ефикасността на вложените финансови ресурси да се повиши още повече (като се намали средният разход за един участник).

# Въздействие на процедурата върху реформите в областта на образованието (вкл. при справяне с последиците от COVID-19)

С Постановление № 291 от 23 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.), което е в отговор на политиките на МОН, насочени към осигуряване и прилагане на принципите, залегнали в ЗПУО, за равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик, и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование, както и в изпълнение на Цел 95: Прилагане на решителни мерки за пълно обхващане на всички подлежащи на образование деца и предотвратяване на отпадането от образователната система, Мярка 345: Реализиране на политиката за приобщаващо образование и подкрепа за личностно развитие на всяко дете и ученик, заложена в Закона за предучилищното и училищно образование и Мярка 340: Създаване и прилагане на механизъм за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на децата в задължителна предучилищна и училищна възраст от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. и на Постановление № 100 на МС от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (обн., ДВ, бр. 50 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2019 г.) са направени изменения и допълнения, с които се цели:

- да се улесни достъпът до образование, като се премахнат бариерите и се подпомогне преодоляването на неравенствата;

- да се осигури възможност на учениците да усвоят учебното съдържание за съответния клас когато са отсъствали от училище повече от 10 учебни дни по уважителни причини, за да се предотврати възникването на обучителни затруднения, които често са причина за отпадане от училище, и/или за компенсиране на липсата на взаимодействие на учителя с ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в електронна среда при условията на чл. 115а, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование. Допълнителното обучение по отделни учебни предмети за компенсиране на липсата на взаимодействие с учителя да се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда чрез не по-малко от 10 учебни часа месечно, разпределени между учебните предмети в зависимост от дела им в училищния учебен план;

- да се преодолее пропускането на учебно съдържание и на дейности за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в центровете за специална образователна подкрепа чрез обучение и дейности за подкрепа за личностно развитие доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда със средствата на информационните и комуникационните технологии: при извънредни обстоятелства когато присъственият образователен процес е преустановен; в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 от ЗПУО; в случаите по чл. 115а, ал. 3 при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и по чл. 115а, ал. 4;

- да не се спира предоставянето на дейности за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, а такива да се предоставят от разстояние доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии: при преустановяване на присъствения образователен процес поради извънредни обстоятелства; в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 от ЗПУО; в случаите по чл. 115а, ал. 3 при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО; когато ученикът е преминал на обучение от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО; при необходимост от разширяване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се осигурява в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Приносът на изпълнението на проекта за справяне с последиците от COVID-19 е в оказаната подкрепа на ученици, натрупали пропуски при усвояването на учебното съдържание по определени учебни предмети вследствие на невъзможността да участват в обучение в електронна среда, с цел предотвратяване на риска от преждевременното им напускане на образователната система. В условията на извънредната ситуация 887 образователни медиатори и 103 социалните работници, назначени по проект „Подкрепа за успех“, успяха да осъществят връзката между училището и учениците, които не участваха в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Благодарение на образователните медиатори и социалните работници голям брой от учениците останаха в образователната система след началото на обучението от разстояние.

# Териториален обхват на целевите групи

Териториалният обхват на целевите групи по проекта е разпределен както следва:

Както е видно от разпределението по градове, най-висок е делът на участниците от град Пловдив, където са концентрирани най-много ученици в риск от отпадане то образователната система (по-висока концентрация на уязвими групи, включително роми), следван от София, Бургас и Стара Загора. Това разпределение е доказателство за съгласуваността на процедурата с нуждите на регионално ниво.

Резултатите от разбивката по отношение на равенство между половете и липса на дискриминация, показват, че около 45 % от участниците по проекта са от женски пол и 55,00% са от мъжки.  Учениците със специални образователни потребности са 1,25%, участници в неравностойно положение са 13% а, а ромите  представляват 39,15% от всички участвали в дейности по проект.

# Идентифицирани нужди в хода на изпълнение на проекта (вкл. по отношение на необходимостта от промени в нормативната уредба)

Във връзка с част от въведените на територията на Република България противоепидемични мерки, свързани с разпространението на вируса COVID-19 и с преустановения присъствен учебен процес в училищата, се наложи предприемането на действия за създаване на организация за обучение на учениците в електронна среда. Това доведе до нужда от адаптиране и преформулиране на част от дейностите, което да позволи изпълнението им без прекъсване.

С допълнението в Наредбата за приобщаващото образование (Постановление № 100 от 21 май 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.) беше осигурена нормативна възможност до края на учебната 2019-2020 година обучението по чл. 14, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование да се провежда и в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през неучебното време с обща продължителност до 40 астрономически часа, а допълнителното обучение по чл. 17 и по чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование да се осъществява и за учениците, които по време на преустановените присъствени учебни часове в училище вследствие на въведените противоепидемични мерки в страната не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или частично са се обучавали с учебни материали на хартиен носител

Благодарение на установеното партньорство между учители, родители и доставчици на услуги близо 89 на сто от учениците в страната бяха включени в обучение в електронна среда. Прилагането на обучение от разстояние постигна резултати, но въпреки това голям брой ученици не можаха да бъдат обхванати поради липса на технически условия, мобилни устройства и/или интернет свързаност, а част от учениците не можаха да бъдат ефективно включени в обучение в електронна среда. Обучението в дигитална среда създаде затруднения и за някои ученици със специални образователни потребности, както и за тези със затруднения в усвояването на учебното съдържание по учебните предмети от съответния училищен учебен план, и особено за ученици, чиито родители са с недостатъчен образователен ценз, поради което не успяха да се включат като партньори в образователния процес на своите деца. Допълнението на Наредбата имаше за цел да се осигури възможност на учениците да усвоят учебното съдържание за съответния клас за учебната 2019-2020 година и да се предотврати възникването на обучителни затруднения, които често са причина за отпадане на ученици от училище, а на децата, за които българският език не е майчин – да се включат в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през неучебното време, за да овладеят българския език. Навременно предприетите и адекватни действия през учебната 2019-2020 година спомогнаха за по-плавния преход от присъствено към обучение от разстояние в електронна среда през учебната 2020-2021 г.

С удължаването на срока за изпълнение и увеличаването на бюджета на проекта се предостави не само допълнително време за реализиране на планираните и на новите мерки, но и се осигури възможност за разширяване обхвата на целевите групи, постигането на по-високи стойности на индикаторите и включването на нови такива.

# Препоръки за подобряване изпълнението на проекта:

- Броят на училищата, включени в проекта, да бъде редуциран, като участват само училища с концентрация на уязвими групи.

- Тъй като някои от дейностите по проекта са сходни с такива по национални програми на МОН, формата на провеждането им би могла да бъде разширена (където е възможно в рамките на заложения начин на изпълнение), с цел постигане на по-ясна демаркация:

- Да се организират изнесени обучения (сини, зелени училища, еднодневни екскурзии), които са недостъпни за участниците по различни социално-икономически причини.

- Допълнителните обучения (занимания по интереси) да се провеждат под различна форма от стандартната, например игрови методи. Тук е добре да се наемат и външни обучители (специалисти в дадена област), които да провеждат конкретното занимание на територията на училището.

- Би могло да се обмисли вариант за по-голяма роля в изпълнението на проекта на двайсетте и осем регионални управления на образованието, с което да се уеднакви подходът при селекция на конкретни участници от целевите групи за включване в проектни дейности и да се улесни процесът на анализ на постигнатите резултати.

- Да се направи анализ за ефективността от проведените онлайн обучения.

# Предложения за подобряване на изпълнението на подобни дейности от страна на МОН за следващия програмен период:

Структурата на Екипа за организация и управление на проекта (ЕОУП), както и на териториалните екипи от РУО и училищата по отношение организацията, управлението и контрола на дейностите по проекта, се определят от размера на разходите за организация и управление. В тази връзка е изведена необходимост да се анализира работата по организация и  координация на дейностите по изпълнение, отчитане и мониторинг на всяко едно ниво (МОН, РУО и училище) и при проекти, включващи различни по вид и организация дейности, да се отчита сложността на изпълнението им, както и необходимостта от различни по вид експерти и специалисти на всяко едно ниво, за което да се осигури адекватно по размер финансиране.

# Оценки и препоръки от доклади на Световна банка за проекта:

В доклад „Образование и грижи в ранна детска възраст, общо образование и приобщаване: анализ на ситуацията и препоръки за насоката на политиките“ на Световна банка се оценява като съществен приносът на проекта в контекста на COVID-19 ситуацията в областта на цифровото образование в българските училища, като е отчетена ролята на назначените  образователни медиатори по проект „Подкрепа за успех“. В условията на затворени училища те помагат за улесняване на обмена на информация между учителите и родителите. Помагат и в подготовката на домашните работи на учениците. Учителите са обучени да използват инструменти за ранно разпознаване на ученици в риск, за да се избегне допълнителен ръст на отпадналите от училище. Училищните съветници дават насоки за кариерно развитие на ученици от V до VII клас. Това става чрез групови и индивидуални консултации, с цел да се определят интересите и предпочитанията на учениците към определени професии.

Според Световна банка през последните години се отбелязва известен напредък и разликата между процента на ПНУ в градовете и селските райони, който е намалял от 26% през 2014 г. на 16% през 2019 г. Световна  банка отчита като съществен приноса на проект „Подкрепа за успех“, чрез който се достига до училищата в селските райони и по този начин се оказва въздействие за намаляване на броя на отпадналите от училище.

При разработването на проекта на програма „Образование“ за 2021-2027 г. УО е взел предвид препоръките на Световна банка и е предвидил надграждане и разширяване на постигнатите резултати от проект „Подкрепа за успех“ за следващите няколко години с дейности за обща и допълнителна подкрепа в училищното образование, насочени към намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, както и към повторното им включване в образователния процес в рамките на Приоритет 1 - Приобщаващо образование и образователна интеграция. Поставен е фокус върху уязвимите групи, като са предвидени и дейности за десегрегация и въвеждане на междукултурно образование.

# Оценка на ефекта от изпълнението на проекта, на база попълнен от КБ МОН въпросник в рамките на оценката на системните проекти:

За въпроси 1.	„Повишил ли се е средният успех на учениците, включени в дейности  по проекта, спрямо предходната година, в която не са участвали в такива?“ и 2. „Повишило ли се е нивото на представяне на учениците от началния етап на основното образование (I-ви, II-ри и III-ти клас), включени в дейности  по проекта, спрямо предходната година, в която не са участвали в такива (когато е приложимо)?“ - няма представена информация от страна на КБ.

За въпрос 3. „Какъв процент от учениците, участващи в дейности по проекта, са намалили отсъствията си от учебни занятия?“:

- Данните са представени поотделно за участващите по проекта 1956 училища. Като обща стойност отсъствията са били най-много през учебната 2018/2019 г. – 29 293 264,17, а през учебните 2019/2020 и 2020/2021 са намалели с близо 37 % - съответно на 18 512 760,98 и 18 474 632,55. Наблюдава се тенденция за намаляване на броя на отсъствията в хода на изпълнение на проекта.

- Прави впечатление, че са представени не само цели числа, а например 5721,5 отсъствия. Няма информация за начина на формиране на тези частични отсъствия.

- Друг момент, на който следва да се обърне внимание е, че данните за отделните училища варират в много голям диапазон – например: ако за едно училище няма отсъствия в 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми клас за учебната 2018/2019 г., то от 8-ми до 12-ти клас те вече са значителен брой, като в последния клас достигат до над 13 хил. За друго училище обаче ситуацията е обратната - отсъствията са единствено в 4-ти до 7-ми клас, а от 8-ми до 12-ти клас такива липсват. На база наличната информация не може да се направи извод за този факт и какви са причините за разминаването.

- За трите учебни години (2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021) общият брой отсъствия по класове (от 4-ти до 12-ти) за всички училища е приблизително еднакъв, като най-нисък е за 4-ти клас, а най-висок за 12-ти клас.

За въпрос 4. „Колко ученици от включените по проекта са продължили в следващ клас?“:

- Представена е информация за 1956 училища, които са включени в дейности по проекта. Част от тях са се включили в проектните дейности от учебната 2019/2020 г. и за тях не са представени данни за учебната 2018/2019 г.

- През учебната 2018/2019 г. са били включени 60 404 ученици; през учебната 2019/2020 г. – 105 342 ученици; през учебната 2020/2021 г. – 95 239 ученици; през учебната 2021/2022 г. – 40 682 ученици. Най-голям е броят на учениците, включени в проектни дейности през учебната 2019/2020 г., като след този пик броят им намалява неколкократно, за да стигне на-ниските стойности през текущата учебна година. Почти за всички класове се наблюдава намаляване на броя на включени ученици.

- За четирите учебни години от началото на проекта досега са включени преимуществено ученици от 1-ви до 7-ми клас включително, като броят им по класове е почти сходен – около 30 хил. ученици (най-голям е делът на учениците от 7-ми клас, а най-малък от 1-ви клас). За сметка на това значително по-малък е броят на учениците от 8-ми до 12-ти клас включително – в границите от близо 9 хил. до малко над 20 хил. ученика (най-малък е делът на учениците от 11-ти клас).

- От представените данни не може да се направи извод за броя на учениците, включени по проекта, които са продължили в следващ клас, тъй като очевидната тенденция за намаляване на техния брой след учебната 2019/2020 г. досега съвпада с периода на извънредната епидемична обстановка, въведена в страната, заради разпространението на Ковид-19. Положителна е тенденцията, че въпреки тежката двугодишна ситуация, в която се оказа образователната система от 2020 г. досега, все пак не малък брой ученици са обхванати от допълнителни занимания. Тези данни потвърждават, че разработената система в рамките на проекта за предоставяне на обща подкрепа и допълнителни обучения е работеща и посредством тези дейности за същия период на криза са посрещнати образователните нужди на 135 921 ученика от 1-ви до 12-ти клас.

За въпрос 5. „Какъв е делът на учениците, включени в дейности за кариерно ориентиране за дадена учебна година, които продължават участието си в такива дейности и в следващата учебна година от общия брой ученици, включени по проекта?“:

- Представена е информация само за част от списъка с 1956  училища.

- През учебната 2019/2020 г. в дейности по кариерно ориентиране са включени общо 6650 ученика; през учебната 2020/2021 г. – 17 213 ученика; през учебната 2021/2022 г. – 5861 ученика.

- Преимуществено участват ученици от 7-ми клас, а най-малък е делът на учениците от 6-ти клас.

- Наблюдава се участие на ученици от едно и също училище само в една от трите учебни години, което по всяка вероятност отразява конкретните нужди в конкретния период, но не позволява да се проследи приемственост в дейността по кариерно ориентиране.

За въпроси 6.	„Какъв е делът на педагогическите специалисти, преминали обучение за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система, от общия брой педагогическите специалисти във всяко училище по проекта?“ и 7. „Какъв е делът на педагогическите специалисти, които прилагат на практика инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система от общия брой педагогически специалисти, преминали такова обучение?“:

- Представените данни са обобщени по 28-те области в България. От всяка област, без изключение, са включени педагогически специалисти в дейности по проекта.

- От общо 51 194 педагогически специалисти в училищата, 10 653 от тях са преминали обучение за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система в рамките на проекта. Най-висок е техният дял спрямо общия брой педагогически специалисти в същите области в Добрич, Враца, Плевен, Смолян и Стара Загора, а най-нисък е делът им в София, Варна, Габрово и Перник. Средният процент на педагогическите специалисти, преминали обучения, от общия им брой по области, е 21 %.

- От представените данни е видно, че всички обучени педагогически специалисти (100 %) прилагат на практика инструментариума.

За въпрос 8. „Какъв брой ученици са успели да задържат в образователната система и какъв брой отпаднали ученици са успели да реинтегрират в нея назначените по проекта медиатори и/или социални работници?“ – няма представени данни.

# Предложение за подобряване на подхода за финансиране на подобни дейности от „Програма образование“ за периода 2021-2027 г. от страна на КБ:

За всички дейности в рамките на един проект да се използва само един подход на финансиране. В случаите, в които част от дейностите се финансират на база единични разходи, а друга част – на база фактически извършени разходи, затруднява както ЕОУП, така и изпълнителите на дейностите (училищата). Изведена е препоръка при процедури за директно предоставяне да се използва изцяло подходът на финансиране на база единични разходи, което е в съответствие и с промените в проектите на Регламенти за новия програмен период.

# Общи изводи и препоръки:

•	Въведено е обучение от разстояние в електронна среда и са проведени допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през неучебно време;

•	Осигурена е възможност за включване в допълнително обучение и на учениците, които не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда (23 849 ученици от 85 нови училища);

•	Подкрепени са голям брой участници от уязвими групи (39% от участниците са роми);

•	Постигнато е сериозно разширяване на броя на назначените образователни медиатори и развитие на функциите на тази професия;

•	Учителите са обучени за използване на инструменти за ранно разпознаване на ученици в риск.

•	28-те РУО трябва да имат по-голяма роля в изпълнението на проекта (най-вече при селекцията на ЦГ и анализа на постигнатите резултати);

•	Да се направи анализ за ефективността от проведените онлайн обучения;

•	Създадените по проекта инструментариуми и добри практики да бъдат използвани за усъвършенстване на подкрепата за личностно развитие на учениците.