Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

# Обща информация

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  е финансиран по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на ОПНОИР 2014-2020 г. и е свързан с инвестиционни приоритет 10i - Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование, включващо (формални, неформални и самостоятелни) начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение.

Целта на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. Проектът ще спомогне за трансформиране на традиционната учебна среда, като към нейната чисто физическа среда да се интегрират и новите образователни технологии.

Проектът е с период на изпълнение 50 месеца (15.10.2019 – 15.12.2023 г.), с общ размер на БФП: 103 213 202,01 лв.

Размерът на верифицираните средства към 31.01.2022 г. възлиза на  39 169 419,40 лв. или приблизително 38 % от размера на БФП.

# Съответствие на изготвените от УО Насоки за кандидатстване с целите на Програмата и идентифицираните в нея нужди

За периода 2014-2020 г. в рамките на ОП НОИР по инвестиционен приоритет 10i - Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование, включващо (формални, неформални и самостоятелни) начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение са предвидени мерки за въвеждане на модерни технологии и интерактивни методи и средства в образователния процес, включително и на електронно съдържание; изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата, базирана на съвременни съоръжения за ИКТ за онагледяване/представяне на учебния материал и за обезпечаване на специализираните кабинети (физика, химия и др.); внедряване на интелигентни интерактивни системи за общуване с родители и общество, изграждане на облачна среда за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребителите – експерти, педагогически кадри и ученици; модернизиране на учебния процес чрез внедряване на ИКТ решения за преподаване и учене от разстояние, въвеждане на дистанционна форма за образование и обучение – осигуряване на специализирано оборудване за онлайн сътрудничество и съвместни проекти между институти/висши училища/училища и др.

Целта на процедурата е отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията, чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Целта на процедурата, както и свързаните с нея дейности, изведени в Условията за кандидатстване, напълно съответстват на целите на Програмата, както и на идентифицираните в нея нужди.

# Срещнати трудности при оценката на проектното предложение

Поканата за представяне на проектно предложение по процедурата от страна на конкретния бенефициент (КБ) – Министерство на образованието и науката е публикувана на 25.02.2019 г., а самото проектно предложение е подадено на 17.05.2019 г. през ИСУН 2020.

Оценката на проектното предложение е протекла на два етапа – оценка на административното съответствие и допустимостта (в периода 11.06. – 01.08.2019 г.) и техническа и финансова оценка (в периода 01.08. – 27.09.2019 г.). И на двата етапа на оценката са изпратени комуникации до КБ за отстраняване на установени нередовности по подадените документи и информацията във Формуляра за кандидатстване. След проведените комуникации и представените пояснения от страна на КБ, оценителната комисия е констатирала, че проектното предложение е в съответствие с всички критерии съгласно Условията за кандидатстване по процедурата и го е предложила за финансиране. На етапа на оценката на проектното предложение не са срещнати съществени трудности и тя е приключила в рамките на законоустановения срок.

АДБФП е сключен на 15.10.2019 г. за срок от 36 месеца, с бюджет от 104 959 178,01 лв. С Допълнително споразумение № 1 от 16.12.2021 г. е намален бюджетът на 103 213 202,01 лв., а с Допълнително споразумение № 2 от 21.01.2022 г. е удължен срокът за изпълнение на договора на 50 месеца.

# Принос на процедурата по Програмата за изпълнение на целите, заложени в нормативните и стратегическите документи в областта на образованието и техните планове за действие, както и за осигуряване на допълняемост по отношение на съответните национални програми

Достъпът до информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за съвременните деца е неразделна и все по-важна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, а навлизането на иновации, базирани на ИКТ, в системата на образованието, оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност, особено в условията на кризата с Covid-19 през изминалата и настоящата учебна година. Процедурата допринася за изпълнение на целите, заложени в следните стратегически документи в областта на образованието и техните планове за действие:

- Национални стратегии: Стратегия за ефективно прилагане на информационните  и комуникационните технологии в образованието и науката на Р България 2014-20 г.; Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020); Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020; Национална програма „Цифрова България 2025 г.“ и Пътната карта за периода 2018-2025 г.

- Национални програми: Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“- стартирала 2020 г. В  Модул „Библиотеките като образователна среда“ се предвижда в „кътовете за четене“ по Дейност 1 да се закупи STEM оборудване – конструктори, добавена виртуална реалност, игри, комплекти за експерименти и други. Периодът на действие е за 2020-2021 учебна година. Програмата се изпълнява на територията на Република България и обхваща училища  и центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) по чл. 49, ал. 2 от ЗПУО от системата на предучилищното и училищното образование; Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" - стартирала 2019 г. Срокът на действие е 2019-2020 г. Дейностите са насочени към разширяване на възможностите на  дата центровете на МОН за  предоставяне на съвременни  облачни услуги за нуждите на българското образование, както и на дейности, свързани с обезпечаване на работоспособността им. Изграждане на мониторинг център с техническа поддръжка за наблюдение и контрол на използваните от МОН и финансираните по НП ИКТ проекти и приложения. Ще се закупи интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер и софтуер за институциите от системата на предучилищното образование. Внедряване на: образователни електронни ресурси, софтуер за  професионално обучение и електронен дневник и подкрепа на съпътстващите дейности  по използването им като част от образователния процес и др.

- нормативни документи на национално ниво: Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

# Връзка между планиран ресурс, планирани дейности, индикатори и цели

Планираните по процедурата индикатори са следните:

За изпълнение:

- Училища и детски градини, включени в дейности за въвеждане на иновативни методи на преподаване, чрез използване на съвременни ИКТ – 2 000;

Допълнителни специфични за операцията индикатори за изпълнение:

- Брой педагогически специалисти, включени в обучения за усвояване, въвеждане и прилагане на иновативни методи на преподаване чрез използването на съвременни ИКТ – 26 900;

- Ученици/деца от училища /детски градини, включени в дейности по процедурата – 220 000.

За резултат:

- Дял на училищата и детските градини, включени в дейности по ОП (процедурата), въвели иновативни методи на преподаване, разработени по ОП, чрез използване на съвременни ИКТ (ID P 2113) - 85%.

Допълнителни специфични за процедурата индикатори за резултат:

- Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по процедурата, придобили умения за въвеждане и прилагане на иновативни методи за преподаване чрез използването на съвременни ИКТ – 85%.

- Дял на учениците и децата от училищата/детските градини, успешно завършили участието си в клубове по интереси и допълнителни занимания по и чрез ИКТ – 25 %.

Бюджетът на сключения договор възлиза на 103 213 202,01 лв. (от които 89 750 610,44 лв. преки разходи и 13 462 591,57 лв. непреки разходи). Преките разходи са разпределени по дейности както следва:

| Дейност | Бюджет в лева (съгл. сключен договор) | Планирани резултати | Изпълнение към 31.01.2022 г. | Статус на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дейност 1 - Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители експерти, педагогически кадри, ученици и родители | 47 431 452,83 | Д 1.1: Като резултат ще се осигури необходимо хардуерно оборудване и системен софтуер, чрез които да се предоставят ИТ услуги от тип облачен компютинг като инфраструктура. Ще се осигурят надеждни нива на сигурност на достъпа и данните и единен вход в системата. Ще се гарантира достъп до разработените в рамките на проекта диг. образов. продукти на участниците в образов. процес. Д 1.2: Резултат: Осигуряване на надежден комуникац. достъп чрез внедряване на система за създаване и управление на универсални ел. профили на участниците в образов. процес/експерти, педаг. кадри и ученици/,чрез която ще се осигури автоматизирано събиране и обработка на обективни данни за използването на ресурсите и поведението на потребителите, позволяващи анализи на обуч. процес с цел подобряване практиките на преподаване, както и използване на големи масиви данни за генериране на задълбочени познания. Д 1.3: Резултати: 1. Внедрена платформа за образ. услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребителите. 2. Създаден капацитет, чрез обучени преподаватели, които да приложат получените знания и нови методи за преподаване в подготовката на студентите–бъдещи учители. Д 1.4: Оборудван иновативен диг. център за поддържаща и продължаваща квалификация, разположен в уч. център на МОН: В резултат ще се осигури необходимото хардуерно оборудване и софтуер, чрез които да се провеждат обучения на учители:-за създаване на ДОС (Д3.1);- за програмиране/ кодиране, Кибер сигурност и защита на интелектуална собственост (Д3.3);-за работа с диг. ресурси и внедрената ПОУС с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ (Д3.4) | За Д 1.1 и Д 1.2: Сключен е договор № Д03-24/21.07.2020 г. с избрания изпълнител "Контракс" АД на стойност 3 319 732,00 лв. без ДДС в изпълнение на рамково споразумение № Д01-200/10.10.2019 г. с предмет „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти“, по обособена позиция № 4. Извършена е инсталация на доставеното оборудване по проекта в двете комуникационни помещения. Сключен е договор № Д03-42/08.10.2020 г. на стойност 4 984 978,88 лв. без ДДС с избрания изпълнител "Телелинк Бизнес Сървисис" ЕАД с предмет „Проектиране и изграждане на облачна среда и проектиране и внедряване на система за управление на идентичността и достъпа на потребителите - експерти, педагогически кадри, ученици и родители“. Доставени са оборудването и софтуерът. Извършена е инсталация, настройка, тестване и пускане в експлоатация на доставеното оборудване по проекта в двете комуникационни помещения. За изпълнението на дейност 1.1 са проведени процедури за избор на изпълнител съгласно ЗОП и са сключени следните договори: 1. Договор № ДО3-14/18.05.2021 г. с „Контракс“ АД възложен на основание Рамково споразумение № Д01-156/31.07.2019 г. с предмет „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти“, по 4-та обособена позиция. Сключеният договор е за доставка на 4 бр. дистрибуционен комутатор тип 3 и 4 бр. комутатор за достъп тип 3; 2. Договор № Д03-13/29.04.2021 г. със „Стемо“ ООД, възложен на основание Рамково споразумение № Д01-156/31.07.2019 г. с предмет „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти“, по 3-та обособена позиция. Д 1.3 – на 24.11.2021 г. е обявена обществена поръчка с предмет „„Доставка и внедряване на единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание (ЕЕПОУС) и модули към нея“ На 28.02.2022 г. е обявено решението за избрания изпълнител. Предстои сключването на договор. Д 1.4 не е изпълнена. - Министерство на образованието и науката е осигурило сграда за иновативния дигитален център, но към този момент тече набавянето на необходимите разрешителни за извършване на ремонтни дейности, за да бъде годна за използване. На 21.01.2022 г. е одобрена промяна в продължителността на дейност 1 (от 36 на 50 месеца) | Д 1.1 и Д 1.2 са завършени; В процес на изпълнение са Д 1.3 и Д 1.4 |
| Дейност 2 - Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения/оборудване за онагледяване/представяне на уч. материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за ДГ, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.) | 21 298 972,61 | Д 2.1. Подобрена среда за интерактивно обучение в 2000 образователни институции, в т.ч. държавни и общински училища и 60 детски градини, избрани съгласно приложената методика за подбор на детски градини, които да бъдат включени в Дейности II, III, IV и VI, включени в дейността и получили оборудване за представяне на учебния процес чрез ИКТ методи Д 2.2. Доставено специализирано оборудване в 5 /пет/ специални училища (за обучение и подкрепа на ученици с увредено зрение и слух), включени в дейността, което има за цел значително да подобри средата за обучение на учениците със специални образователни потребности. Д 2.3. Осигурен достъп до интерактивно оборудване за ученици/деца от училища/детски градини, участващи в проекта (вкл. и ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.) | За Д 2.1: Сключен е договор № Д01-262/12.12.2019 г. за доставка на 2 000 интерактивни дисплеи с избрания изпълнител ДЗЗД "Кейсием Тех". Договорът е сключен в рамките на действащо Рамково споразумение № Д01-147/23.07.2019 г. За доставката на преносими компютри, устройства за достъп до интернет с предплатени пакети за интернет, с цел обезпечаване на образователния процес, са сключени договори между конкретния бенефициент - МОН и следните изпълнители: 1. "А1 България" ЕАД - договор № Д03-6/24.03.2020 г. на стойност 148 745,00 лв. без ДДС; 2. "Българска телекомуникационна компания" ЕАД - договор № Д03-5/24.03.2020 г. на стойност 150 062,50 лв. без ДДС; 3. "Стемо" ООД - договор № Д03-8/24.03.2020 г. на стойност 704 378,58 лв. без ДДС; 4. "Контракс" АД - договор № Д03-7/24.03.2020 г. на стойност 731 976,25 лв. без ДДС. Доставено оборудване: 2000 интерактивни дисплея; 1986 преносими компютъра и 500 устройства за горещи точки. Д 2.2 и Д 2.3 не са изпълнени. Предстои да се обяви обществена поръчка с предмет „Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения (оборудване за онагледяване) представяне на учебния материал чрез ИКТ – за специалните училища“. До този момент не е стартирала поръчката поради необходимост от актуализиране на предвидената за закупуване специфична техника за нуждите на ученици със специални образователни потребности, сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др. Предстои закупуването на учебни комплекти за STEM обучения, лаптопи, таблети, дисплеи, интерактивни дъски и проектори за включените в проекта училища. На 21.01.2022 г. е одобрена промяна в продължителността на дейност 2 (от 25 на 35 месеца) | В процес на изпълнение |
| Дейност 3 - Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.-директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата на ИКТ | 8 286 200,00 | Д 3.1 Ще бъдат обучени до 6 200 учители. В следствие на обучението, участниците трябва да създадат поне 5 500 електр. уроци, чрез които да се отчете резултата от завършването на курса. На участниците с придобита компетентност в резултат на обучението се издават удостоверения за присъдени 3 квалиф. кредити, съгласно разпоредбите на Наредба №15 от 22.07.2019. Д 3.2 Ще бъдат обучени до 6 500 учители. В резултат на обучението всеки учител трябва да придобие компетентност да включва в обучението по своя уч. предмет дейности с учениците, които да развиват техните дигит. компетентности в контекста на изучаваното уч. съдържание по съответния уч. предмет. На участниците с придобита компетентност в резултат на обучението се издават удостоверения за присъдени 2 квалифик. кредити, съгласно разпоредбите на Наредба №15 от 22.07.2019 г. Д 3.3 Ще бъдат обучени до 2 200 учители. Обученията са насочени по такъв начин, че да водят до придобиване и повишаване на знанията за програмиране, кибер сигурност и др., както и за умения за преподаването им. Новите умения за преподаване водят до развиване на логическо мислене, като напр. създаване на електронни пъзели и образователни игри; за програмиране на дигитални устройства; кибер сигурност; защита на интелектуалната собственост; програмиране на образователни игри, процеси и мултимедийни истории; създаване на алгоритми и реализация на проекти в среда за визуално програмиране, програмиране на интернет приложения, мултимедийни приложения и др. На участниците с придобита компетентност в резултат на обучението се издават удостоверения за присъдени 3 квалификационни кредити, съгласно разпоредбите на Наредба №15 от 22.07.2019 г. Д 3.4. Ще бъдат обучени до 12 000 учители. Научаване на различните функционалности на платформата, за работа с дигиталните образователни ресурси, публикувани на платформата за образователни услуги и съдържание, както и за използването им в процеса на преподаване. На участниците с придобита компетентност в резултат на обучението се издават удостоверения за присъдени 2 квалификационни кредити, съгласно разпоредбите на Наредба №15 от 22.07.2019 г. | Д 3.1 не е изпълнена – забавянето идва от забавяне в изпълнението на Дейност 1. За Д 3.2: - Сформирани групи за обучение - 469; - Учители включени в обучение - 7 023; - Учители преминали обучение – 5 310. - Верифицирани разходи за 694 учители по дейност 3.2. Предложените и одобрени теми за обучение са в частично присъствена форма. Д 3.3 не е изпълнена Д 3.4 не е изпълнена – забавянето идва от забавяне в изпълнението на Дейност 1. На 21.01.2022 г. е одобрена промяна в продължителността на дейност 3 (от 36 на 50 месеца) | В процес на изпълнение |
| Дейност 4 - Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики | 1 325 785,00 | Д 4.1. Създадено и публикувано за национално ползване дигитално образователно съдържание (електронни уроци) по общообразователни учебни предмети в платформата за образователни услуги и съдържание; Д 4.2. Създадено дигитално образователно съдържание – 10 000, от които 4 500 по Дейност 4, включително разработени/адаптирани уроци за ученици със специални образователни потребности, и 5 500, създадени по поддейност 3.1; Д 4.3. Осигурен свободен достъп до изработеното по дейността дигиталното образователно съдържание за целевата група чрез платформата за образователно съдържание. Д 4.4. Изграден капацитет от оценители на дигитално образователно съдържание – до 100 броя. | За изпълнението на дейността на 16.09.2021 г. е обявена обществена поръчка с предмет „Разработване на Методика за оценка на качеството на дигитално образователно съдържание, разработване на инструментариум за прилагане на методиката. Провеждане на обучение за минимум 100 оценители на дигитално образователно съдържание спрямо разработената методика и инструментариум.“ Същата е прекратена през декември 2021 г. Не е изпълнено осъществяване на контрол на съответствието на дигиталното образователно съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики. Забавянето в изпълнението идва от забавяне в изпълнението на Дейност 1. На 21.01.2022 г. е одобрена промяна в продължителността на дейност 4 (от 35 на 49 месеца) | В процес на изпълнение |
| Дейност 5 - Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.) | 808 200,00 | Д 5.1. Извършен преглед и идентифициран индикативен брой дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.), разпределени процентно в посочените шест категории ресурси – 10 000 броя; Д 5.2. Извършен анализ на проучените източници с цел селекция и класифициране на идентифицираните стойностни дигитални образователни ресурси и изготвена оценка за видовете адаптация на идентифицираните дигитални образователни ресурси, с цел последващото им използване; Д 5.3. Предложени за адаптиране индикативен брой идентифицирани и утвърдени дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.,), разпределени процентно в посочените шест категории ресурси – 7 500 броя; Д 5.4. Създадено хранилище с набор от метаданни за идентифицираните дигитални образователни ресурси. | Стартирало е изграждането на електронен каталог (хранилище) на стойностни дигитални образователни ресурси с отворен достъп и интегрирането му в платформа за образователни услуги и съдържание (в това число първи етап: проучване, идентификация, селекция, каталогизация, а на втори етап при необходимост и адаптация и локализация на налични онлайн дигитални образователни ресурси с отворен достъп (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).В тази връзка е сключен договор № Д03-10/21.04.2021 г. с изпълнител Сдружение „Център за образователни инициативи“, с предмет „Създаване на електронен каталог (хранилище) на стойностни дигитални образователни ресурси с отворен достъп и интегрирането му в платформа за образователни услуги и съдържание“. На 21.01.2022 г. е одобрена промяна в продължителността на дейност 5 (от 36 на 50 месеца) | В процес на изпълнение |
| Дейност 6 - Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране) | 8 100 000,00 | Реализирането на дейността ще доведе до постигане на следните резултати за участниците в клубовете по интереси и допълнителните занимания по ключови дигитални умения в училищата: • повишаване на мотивацията на учениците за работа в клубове по интереси; • развитие на дигиталните компетентности на учениците; • усвояване на приложимите за съответната възрастова група нива на дигитална грамотност, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности; • критичност и увереност при употребата на пълния набор дигитални технологии за информация, комуникация и базово разрешаване на проблеми във всички аспекти на живота; • осмисляне на свободното време на учениците; • умения за реализация на пазара на труда. | Изпълнението на дейността стартира през м. декември 2019 г. От началото на изпълнение на дейността до момента са създадени 4335 клубове по интереси. В тях са включени 65 454 деца, от които отчетени и верифицирани като участници са 49 157. - Ученици успешно завършили обучение – 43 558 - Издадени сертификати –43 558. Заради въведените ограничителни мерки във връзка с Covid-19, от месец март 2020 г. досега се наблюдава затруднение при реализирането на дейностите на клубовете по интереси. Необходимо беше време на ръководителите на клубовете да организират дейностите в новосъздалата се ситуация. Появиха се пречки, свързани с липсата на компютри в домовете на учениците, липса на доставчици на интернет или слаб интернет и др. Това наложи една част от клубовете да преустановят дейностите за учебната 2020/2021 година, а на друга част им беше разрешено да продължат дейностите до месец декември 2020 г. Впоследствие тази организация забави началото на дейностите на новосъздадените клубове за учебната 2021/2022 година. Тяхната дейност започна през месец декември 2021 г. Част от дейността не е стартирала, тъй като все още не са преминали обученията на учители по Дейност 3.3., които впоследствие единствено може да извършват обучението на учениците в клубовете по интереси за компютърно моделиране/ кодиране. Очаква се тяхното обучение да стартира през 2022 година. Не е започнало изпълнението на дейността за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – компютърно моделиране. На 21.01.2022 г. е одобрена промяна в продължителността на дейност 6 (от 36 на 50 месеца) | В процес на изпълнение |
| Дейност 7 - Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др. | 2 500 000,00 | Д 7.1. Изработен комуникационен план за провеждане на информационни кампании за промотиране на ползите от проекта и управление на нагласите на заинтересованите страни; Д 7.2. Изработена стратегия за изпълнение на комуникационния план и създаване на творческа концепция на информационните кампании и информационно-промоционални материали; Д 7.3. Организирани платени публикации и излъчване (медийно планиране и медийно купуване) в национални и регионални медии - 3 броя; Д 7.4. Организирани пиар публикации в национални и регионални медиите – електронни медии, онлайн медии и печатни медии – 3 броя; Д 7.5. Създадени и промотирани мобилни приложения – 6 броя; Д 7.6. Изработен информационен портал за комуникация с целевите групи и предоставяне на информация относно дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост; Д 7.7. Организирани и проведени публични събития - пресконференции; информационни дни за представяне на проекта; кръгли маси по места за обсъждане на текущите дейности и резултати от проекта и обратна връзка от родители и ученици; виртуални състезания за учениците (текущо 36 месеца); Д 7.8. Проведени проучвания – 3 броя; Д 7.9. Проведен мониторинг, анализ на медийното съдържание и анализ на социалните медии, в т.ч.: • Мониторинг на традиционни социални медии в близко до реално време (dashboard) и ежедневен бюлетин (текущо 36 месеца); • Предварителен медиен анализ и анализ на социалните медии (1 бр.); • Текущ медиен анализ и анализ на социалните медии (12 бр. тримесечни); • Заключителен медиен анализ и анализ на социалните медии (1 бр.); Д 7.10. Предоставени услуги по управление на комуникационни кризи, вкл. анализ на рисковете за възникване на комуникационни кризи, планиране на превантивни мерки и управление на кризи (текущо 36 месеца). | На 10.03.2021 г. е одобрена промяна в дейността, която заменя „социологически проучвания“ с „проучвания“. Променяната в описанието на дейност 7 е извършена с цел отстраняване на допуснати технически грешки, като не засягат постигането на основните цели по проекта и планираните индикатори. За изпълнението на дейността е сключен договор № Д03-6/25.03.2021 г. с „Алфа Рисърч“ ООД, съгласно който се провеждат проучвания на обществените нагласи, с цел да бъдат идентифицирани възможните реакции в заинтересованите страни, опитът на учителите и учениците в създаването и използването на електронни образователни ресурси, както и европейския опит за централизирано въвеждане на платформи с интегрирани образователни ресурси. На 21.01.2022 г. е одобрена промяна в продължителността на дейност 7 (от 36 на 50 месеца), тъй като нейното изпълнение е за целия период на проектните дейности за постигане на добра информираност в обществото за дейностите и политиките, заложени в проекта. | В процес на изпълнение |

Всеки един от разходите е детайлно и надлежно описан със съответните стойности на единичните разходи, обхват на целевите групи и времеви график за изпълнение за планираните дейности. Предвид големия обем на последните, както и широкия обхват на целевите групи, планираното разпределение на финансовия ресурс е обосновано.

# Напредък при изпълнението на дейностите по проекта,  срещнати затруднения и предприети действия за преодоляването им (вкл. вследствие на COVID-19)

Създалата се епидемична обстановка, свързана с разпространението COVID-19, както и въведените на територията на Република България редица противоепидемични мерки, затрудниха изпълнението на дейностите по проекта.

Управляващият орган e изпратил до бенефициента Указания във връзка с въвеждането на извънредно положение и спазването на противоепидемичните мерки при изпълнение на всяка проектна дейност (писмо с изх. № 02-77/16.03.2020 г. и с рег. № в ИСУН 2020 BG05M2OP001-2.012-0001-C01-M033/16.03.2020).

С писмо на УО с рег. № BG05M2OP001-2.012-0001-C01-M037/15.04.2020 бенефициентът е уведомен, че поради създалата се извънредна ситуация и предприетите мерки за дистанционно обучение е допустимо част от разходите, предвидени за Дейност 6 (определени Съгласно Стандартната таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.012 „Образование за утрешния ден“), да бъдат използвани за закупуване на устройства и интернет пакети, които да спомогнат за изпълнението на дейността.

Поради извънредната обстановка, създадена от COVID 19, част от сформираните клубове по интереси по Дейност 6, които не са успели да стартират през учебната 2019/2020 г., ще стартират през учебната 2020/2021 година.

Към 31.01.2022 г. по договора са одобрени и извършени пет промени, които касаят описанието на дейностите, екипа за управление по проекта, промяна в нормативната уредба и законния представляващ бенефициента, както и две изменения, които касаят удължаване периода за изпълнение на проекта и намаляване на размера на БФП.

На този етап, поради спецификата и големия обем на документацията има необявени обществени поръчки, което води до забавяне в изпълнението на всички проектни дейности.

По отношение на Дейност 1, която предвижда изграждането на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги. КБ е инициирал промяна в дейността, одобрена от страна на УО на 10.03.2021 г. С промяната е одобрена доставката на модулни компоненти със завишени параметри чрез рамково споразумение на МОН с предмет „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на МОН и изпълняваните от него политики и проекти” (обособена позиция № 3 - "Ъпгрейд на съществуващата инфраструктура"). Промяната е извършена с цел избягване на двойно финансиране на дейности, предвид факта, че тази част от оборудването, предвидено за изпълнението на поддейност 1.1, вече е осигурено на МОН с национално финансиране. Доставката на оборудването цели надграждане и увеличаване капацитета на съществуващата високо-технологична инфраструктура.

Изпълнението на останалите дейности е в пряка зависимост от внедряването на образователната платформа – обучения на педагогически специалисти за работа с платформата, създаване на електронно съдържание, валидирането му др. На този етап това е ключово за успеха на целия проект.

Във връзка с издадена заповед № РД 01-124/13.03.2020 г. от министъра на здравеопазването относно разпространението на вируса COVID-19 на територията на Република България и обявено решение за извънредно положение, УО е одобрил поискано от бенефициента разрешение за закупуване на техника в рамките на одобрения бюджет за Дейност 2 в размер до 3 795 600 лева с ДДС. В резултат са закупени 1 986 преносими компютъра, 500 устройства за достъп и 500 предплатени пакети за интернет, необходими за провеждането на учебните часове и извънкласните дейности, включително по проекта в размер на 2 082 194,80 лв.

Във връзка с обществена поръчка с предмет „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти“ и сключен договор № Д01-262/12.12.2019 г. по обособена позиция № 1 са констатирани нарушения и първоначално е определена  финансова корекция – 25 % от засегнатите от нарушението, поискани за възстановяване, допустими разходи., Част от констатациите на УО са потвърдени с влязло в сила решение № 6207/25.05.2021 г. на Върховен административен съд. , като размерът на финансовата корекция е намален на 10 % от засегнатите от нарушението, поискани за възстановяване, допустими разходи.. Освободеният финансов ресурс е в размер на 1 518 240,00 лв. (10 % от 15 182 400,00 лв. с ДДС), като с тази сума се намалява стойността на преките допустими разходи по Дейност 2 „Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения/оборудване за онагледяване/представяне на учебни материал чрез ИКТ…“. Разходът е действително извършен за закупуване на 2 000 бр. интерактивни дисплеи с допълнителен компютърен модул за училища и детски градини, но след наложената финансова корекция е останал за сметка на бюджета на МОН и по този начин се гарантира, че дейността ще бъде изпълнена в своята цялост. Намаляването на бюджета на проекта не води до неизпълнението на Дейност 2. Тази финансова корекция стана повод да се намали и общият размер на допустимата БФП по проект „Образоване за утрешния ден“ с 1 745 976,00 лв. (в това число 1 518 240,00 лв. преки разходи и 227 736,00 лв. непреки разходи), или общо от 104 959 178,01 лв. на 103 213 202,01 лв., извършена с подписването на Допълнително споразумение № 1 от 16.12.2021 г.

Забавянето в изпълнението на дейностите предопредели нуждата от удължаване срока за изпълнение на целия договор, с цел оптимално разходване на средствата и максимално постигане на целите и заложените индикатори. Удължаването на срока на АДБФП стана факт чрез сключването на Допълнително споразумение № 2 от 21.01.2022 г.

# Напредък в изпълнението на индикаторите

Изпълнението на индикаторите по процедурата към 31.01.2022 г. е следното:

| Индикатор | Целева стойност | Верифицирана стойност | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Училища и детски градини, включени в дейности за въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез използване на съвременни ИКТ | 2000 бр. | 0 | 0 |
| Брой педагогически специалисти, включени в обучения за усвояване, въвеждане и прилагане на иновативни методи на преподаване чрез използването на съвременни ИКТ | 26 900 бр. | 694 | 2.6 % |
| Ученици/деца от училища /детски градини, включени в дейности по процедурата | 220 000 бр. | 49 157 | 22 % |
| Дял на училищата и детските градини, включени в дейности по ОП (процедурата), въвели иновативни методи на преподаване, разработени по ОП, чрез използване на съвременни ИКТ (ID P 2113) | 85% | 0 | 0 |
| Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по процедурата, придобили умения за въвеждане и прилагане на иновативни методи за преподаване чрез използването на съвременни ИКТ | 85% | 0 | 0 |
| Дял на учениците и децата от училищата/детските градини, успешно завършили участието си в клубове по интереси и допълнителни занимания по и чрез ИКТ | 25 % | 0 | 0 |

# Устойчивост на резултатите по проектите (вкл. създадените по проектите продукти)

Уникалното в проекта е интеграцията между създадените на национално ниво в поддейност 1.2 електронни профили и внедрената по поддейност 1.3 национална платформа. Благодарение на тази интеграция на учителите и учениците няма да се налага да си създават профили, учителите няма да е необходимо да управляват учениците и класовете си – те ще получат всичко това готово за работа и синхронизирано с поддържаната от МОН база данни.

Целта на създаването и поддържането на платформата като носител на стойностно образователно съдържание е да бъде инструмент, който да улесни работата на съответните целеви групи. Платформата и нейното съдържание са вид източник на учебно съдържание, което подпомага процеса на обучение. Замисълът и изпълнението на платформата са така планирани по проекта, че да могат да обезпечат наличието на интересно, полезно, креативно, структурирано и лесно достъпно електронно съдържание и именно това са гаранциите, че платформата ще бъде регулярно посещавана, с висок константен интерес към нея. Това е и една от гаранциите за постигане устойчивост на платформата и на образователното съдържание.

Налице е приемственост между отделните проекти и инициативи на Министерството на образованието и науката, институционална устойчивост и последователност в приоритетите, стратегиите и визията за развитие и модернизиране на образованието. В този смисъл е и твърдението, ако се проследи ефекта от изпълнение на дейностите по проекта, че ефектът няма да бъде само по време на изпълнение на проекта.

Добавената стойност и устойчивост от реализацията на проекта ще се изразява и в това, че при изпълнение на дейностите по проекта, за целите му, мероприятията ще се финансират от бюджета на проекта, но резултатите ще се използват в продължителен период и след приключване на проекта, като например: доставено оборудване по дейност 2 за нуждите на училищата и детските градини, включени в проекта, както и за нуждите на дигиталния учебен център на МОН, в който се предвижда да се провеждат и в бъдеще обучения на педагогическите специалисти.

По дейност 4 ще се създадат условия за изграждане на капацитет – „банка от оценители” на образователно електронно съдържание, както и за оценка на стойностни образователни ресурси, каквито в рамките на проекта се очаква да бъдат идентифицирани по дейност 5.

Устойчивост на проекта по отношение на Дейност 6

1. Приемственост

Освен положителния опит от изпълнението на дейността, която способства за развитието на способностите и интересите на учениците и за мотивация за учене по проекти по ОП НОИР, Министерството на образованието и науката притежава опит и по отношение на организирането и провеждането на дейности за допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им в ИТ сфера чрез Национална програма „Обучение за ИТ кариера“, Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" и изпълнен вече проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“. Общата верифицирана стойност на проекта е 98 315 092,90 лв. Същият е изпълняван в периода от м. април 2016 г. до м. декември 2018 г. В рамките на този проект е разработена електронна платформа, която ще бъде използвана и за нуждите на Дейност 6 от настоящото проектно предложение. В платформата ще се въвежда информацията за организираните клубове и дейности по интереси, броя и състава на учениците в тях, които са част от проектните дейности по Дейност 6. По този начин използването на платформата ще подпомогне дейността на училищата при формирането на групите и ще създаде по-голяма прозрачност и публичност по отношение на работата на училището.

2. Надграждане

Реализирането на дейност 6 по проект „Образование за утрешния ден“ ще доведе до развитие на дигиталните компетентности на учениците, както и до усвояване на приложимите за съответната възрастова група нива на дигитална грамотност, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

3. Устойчивост на резултатите от дейността

Заложената в проекта дейност 6 е насочена към реализиране на извънкласни дейности за изява на учениците в свободното им време и по време на ваканциите, в клубове по интереси за:

- допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали;

- компютърно моделиране/кодиране.

С постигане на очакваните резултати проектното предложение ще може да даде устойчивост на резултатите от подобни реализирани национални програми и проекти, тъй като предвижда:

• по-богат спектър от иновационни извънкласни дейности, които имат съотносимост към ключовите компетентности от Европейската референтна рамка;

• предоставяне на финансова и институционална възможност за устойчивост и въздействие върху целевата група, мултиплициращ ефект – осъществява се в продължение на три години и след това има влияние върху необхванатите ученици и останалите училища от съответните области;

• подпомагане на социалната интеграция на учениците – всяко дете ползва публични ресурси и услуги, за да развива и увеличава своите възможности и да работи в екип.

Постигнатото през първата година от изпълнението на дейността ще бъде мултиплицирано и през следващите проектни години, а голяма част от анализите, проучванията, програмите и събраните материали ще бъдат използвани и по-нататък като основа за развитие на извънкласните и извънучилищните форми в училище.

След приключване на проекта ще бъде направена оценка на въздействието на отделните мерки и въз основа на тази оценка ще бъдат преценени необходимостта и възможностите за продължаване на тяхното прилагане.

Изпълнението на дейностите по Дейност 1 ще осигури необходимия ресурс по отношение на хардуерно обезпечаване за гарантиране на устойчивостта на резултатите от проекта, след приключването му.

Изградената облачна среда по поддейност 1.1. е достатъчна основа за функционирането на платформата за образователни услуги и съдържание. За осигуряване на устойчивост на дейностите след приключването на проекта ще бъдат планирани средства за поддръжка, бъдещо развитие и надграждане на платформата, като финансовия ресурс ще бъде осигурен от бюджета на министерството, в т.ч. чрез изпълнението на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училищното и предучилищното образование“, от общинските бюджети и/или от други национални и/или международни донорски програми и проекти.

Оборудваният в рамките на поддейност 1.4 иновативен дигитален център за поддържаща и продължаваща квалификация ще гарантира устойчивост на квалификационните дейности, чрез осигуряване на възможност за текущи обучения за придобиване и надграждане на ИКТ умения и компетентности, вкл. и на новопостъпилите в системата на предучилищното и училищното образование лица.

По дейност 2 – доставеното в рамките на проекта оборудване в 2000 образователни институции, в т.ч. 60 детски градини, както и това в петте специализирани училища за деца със СОП, ще продължи да се използва за нуждите на образователния процес.

По отношение на гаранциите за административен капацитет следва да се има предвид, че в рамките на Дейност 3 по проекта ще бъдат обучени близо 27 000 педагогически специалисти, които и след приключване на проекта ще продължат да обогатяват хранилището с ново дигиталното образователно съдържание за общонационално ползване. Създадената „банка от оценители“ по Дейност 4 ще гарантира устойчивост на административния капацитет по отношение на оценката на качеството на създаденото дигитално образователно съдържание.

# Въздействие на проекта

- Ефикасност на разходите по процедурата:

Ефикасността на разходите върху целевите групи по всяка процедура е изведена от разликата между общата стойност на договорените средства и непреките разходи, разделена на включените в проекта участници от целевите групи. Полученият резултат отразява средната единица разход за един участник в анализираните процедури. Причината за изваждане на непреките разходи от договорения бюджет е, че от една страна те не са свързани пряко с постигането на целите и резултатите по съответния проект (а с цялостното му администриране), и от друга – по различните проекти има различен брой експерти от екипа за управление и това позволява по-коректно изчисление на средната единица разход за един участник. Стойността касае целия период на изпълнение на проекта (в случая 50 месеца), а не годишната разходна ставка за един участник, като е използвана формулата:

=общо договорени средства по проекта-непреки разходи по проектавключени участници в проекта

Следователно формулата придобива вида:

=103 213 202,01- 13 462 591,57246 900=363,51 лв.

Предвид широкия и разнороден обхват на дейностите по процедурата, включващи закупуване на оборудване, обучения на педагогически специалисти, извънкласни дейности за ученици, разработване на дигитално образователно съдържание, както и медийни кампании, както и предвид големия брой планирани участници, може да се направи изводът, че ефикасността на разходите по процедурата е изключително голяма.

- Въздействие на процедурата върху реформите в областта на образованието (вкл. при справяне с последиците от COVID-19)

Приносът на проекта по отношение на справяне с последиците от COVID-19 е в създаването на рамка за дигитализация на образованието чрез въвеждане на облачна технология, както и осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия и обучение от разстояние в електронна среда.

# Териториален обхват на целевите групи

Както е видно от графиката, София се откроява на графиката с най-голям брой ученици в проекта 9 831, следвана от Пловдив (3 207), Бургас (3 042), Благоевград (2 699), Варна (2 409) и Стара Загора (2 175). Разпределението на участниците в проекта е правопропорционално на разпределението на училищата по райони на планиране (графиката по-долу).

# Идентифицирани нужди в хода на изпълнение на проекта (вкл. по отношение на необходимостта от промени в нормативната уредба)

Към 31.01.2022 г. не са идентифицирани специфични нужди от промени в нормативната уредба.

# Оценка на значимостта на проекта в рамките на анализи на Световна банка

Първоначалните резултати от проект „Образование за утрешния ден“ (установяване на рамката за цифровизация на образованието) бяха тествани по време на кризата, причинена от COVID-19; преминаването към онлайн обучение беше лесно за образователната система в България, въпреки че достъпът до цифрови устройства за най-уязвимите бе ограничен.

# Оценка на ефекта от изпълнението на проекта, на база попълнен от КБ МОН въпросник в рамките на оценката на системните проекти:

За въпрос 1. „Посочете колко броя педагогически специалисти са обучени по проекта (по отделните поддейности) и какъв е техният дял от общия брой педагогически специалисти“:

- Попълнена е информация за 497 училища.

- Представени са само част от данните, а именно общ брой педагогически специалисти в съответното учебно заведение (сумарно за трите учебни години 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021), общ брой обучени по проекта педагогически специалисти (сумарно за трите учебни години 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021) и дял на обучените учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се. Не са представени данни за обучените педагогически специалисти в дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния процес и за обучените учители за програмиране/кодиране, кибер сигурност, защита на интелектуална собственост и др., както и за обучените учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ. Видно от информацията от КБ е, че всички обучения на педагогическите специалисти са били в една тематика, за която са посочени конкретни бройки. Не е направено разграничение в тематиката на обученията.

- От общо 14 328 педагогически специалисти за трите учебни години (в участващите по проекта училища) са обучени 5662 или близо 40 %.

- На ниво отделни училища е видно, че броят на обучените педагогически специалисти е доста различен от общия им брой в съответното училище. Така например в едно училище са обучени 7 от общо 139 педагогически специалисти (т.е. около 5 %), а в друго - 22 от общо 36 педагогически специалисти (т.е. над 60 %). Този факт по всяка вероятност отразява конкретните нужди по места, но няма изрично потвърждение от КБ.

- На ниво статистически райони е видно, че за Северозападен, Североизточен, Югоизточен и Югозападен район процентът на обучени педагогически специалисти от общия им брой за съответния район е почти сходен (варира от 39 % до 43 %). Най-нисък е процентът на обучени педагогически специалисти от Северен Централен район – 28 %, а на-висок е в Южен Централен район – 48 %. Въпреки тези различия разпределението по райони е сравнително равномерно, което сочи, че е предоставена възможност на сходен брой  педагогически специалисти от всички краища на България да участват в проектните дейности и по този начин ефектът от тях да достигне до всеки район.

За въпроси 2. „Наблюдава ли се повишаване на нивото на представяне на учениците от I до III клас включени в проекта вследствие на участието им в клубове по интереси и допълнителни занимания по и чрез ИКТ (ако е приложимо)?“, 3. „Наблюдава ли се повишаване на средния успех на учениците от IV до XII клас включени в проекта вследствие на участието им в клубове по интереси и допълнителни занимания по и чрез ИКТ?“ и 4. „Какъв е броят на разработените електронни уроци по общообразователни учебни предмети, и други форми на дигитално образователно съдържание, като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, образователни приложения и игри, тестове и други, включително разработени/адаптирани уроци за ученици със специални образователни потребности, които след извършване на контрол на съответствието отговарят на утвърдените учебни програми на МОН?“ – не са представени данни и не могат да се изведат изводи.

# Препоръки за следващия програмен период

Настоящият проект предвижда изграждането на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание, която да бъде използвана в дългосрочен план. Поради тази причина през следващия програмен период следва да бъдат създадени процедури, които предполагат дейности за обогатяване на вече създаденото дигитално образователно съдържание (електронни учебници и е-помагала, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и други). Удачен подход е тези процедури да продължат да бъдат изпълнявани като системни проекти с конкретен бенефициент МОН.

С оглед на факта, че разходите за организация и управление са непреки разходи, за които се прилага единна ставка, би било подходящо при следващи процедури в новия програмен период да отпадне изискването за подаване на автобиографии на всички членове от екипа. За нуждите на оценката на административния капацитет е достатъчно да бъдат посочени само основните позиции в екипа за управление, а именно – ръководител, координатор и счетоводител, и съответно – само за тези позиции да се изискват автобиографии. За всички останали позиции в екипа е удачно да се посочват само отговорностите и задълженията им.

В подкрепа на това предложение е и фактът, че при отчитане на изпълнението на проекта Управляващият орган не изисква от бенефициента да представя подкрепящи документи за възлагане на работа и извършване на разходи за организация и управление (изисква се само представяне на извадка от счетоводната система).

- Препоръки в рамките на анализи на Световна банка

- Инвестициите, планирани за 2021-2027 г., може да изискват по-нататъшно отразяване и адаптиране към реалността на място: цифровизацията на образованието, въвеждането на двойно ПОО за висше образование са интервенции, които трябва да вземат предвид реалностите на място, засегнати от контекста на COVID-19 (увеличения дял на децата, живеещи в крайна бедност, засиленото цифрово разделение, ефектите на COVID-19 върху бизнес средата), които ще изискват системни, но постепенни инвестиции.

- През 2020 г. пандемията, породена от COVID-19, отвори нов набор от предизвикателства, като например осигуряване на цифрова трансформация на образователната система, като същевременно гарантира справедливост и приобщаване, които тестваха устойчивостта на системите за образование и обучение. Преминаването към онлайн обучение и оценка за неопределен период от време е предизвикателство за всички участници: учители, деца, родители. Въпреки мерките, предприети от правителствата, както децата, така и учителите имаха различни възприемания в процеса на преход към цифровизация, което доведе до ограничена посещаемост и ниски постижения. Следователно осигуряването на равнопоставеност и ефективност в образованието ще представлява до голяма степен бъдещи предизвикателства. В контекста на пандемията тези нужди изискват бърза реакция; например, все още трябва да се осигури достъп до комунални услуги и съоръжения, които отговарят на основните условия за намаляване на предаването на вируса или развитие на цифровата инфраструктура в подкрепа на онлайн образованието.

- Приоритет за близко бъдеще трябва да е свързан със системен подход към нуждите на учителите от подкрепа, свързани с прилагането на новата учебна програма, по-специално адаптация към рискови категории ученици и онлайн/дигитална среда и учебни ресурси.

- На ниво политика трябва системно да се прилага специален училищен подход, предлагащ на всяко училище свободата и ресурсите, необходими за създаване на дигитална среда, която да се използва постоянно, не само в спешни случаи.

- ОП трябва да подчертае повече променящата се образователна реалност и свързаните с нея предизвикателства, за да изгради основите за инвестициите в съвременни качествени образователни ресурси и преподаване, мотивирани и компетентни учители, учене през целия живот. Ефективното учене и преподаване чрез цифрови технологии изисква равен достъп, компетентно ниво на дигитални умения, висококачествени учебни ресурси и обучение за адаптиране на технологиите за педагогически цели.

При разработването на проекта на програма „Образование“ за 2021-2027 г. УО е взел предвид препоръките на Световна банка и е предвидил надграждане на постигнатите резултати от проекта „Образование за утрешния ден“ чрез надграждане на облачната среда, създадена по проекта, разработване на алгоритми за изготвяне на анализи на резултатите на учениците, персонализация на обучението към учениците и др., което ще бъде осъществено посредством допълняемост между програма „Образование“ и Recovery and Resilience Facility от механизма за възстановяване и устойчивост Next Generation EU. В рамките на Приоритет 2 – Модернизация и качество на образованието на ПО 2021-2027 г. е предвидена група дейности за дигитална трансформация на училищното образование в т.ч. професионалното образование и обучение, която включва широк набор от мерки и дейности за надграждане на проект  „Образование за утрешния ден“.

Общи изводи и препоръки:

- Проектът подпомага цифровата трансформация на образователната система в България;

- Във връзка с пандемията от COVID-19 част от финансовия ресурс е реалокиран за закупуване на устройства и интернет пакети;

- Приемственост с вече изпълнен проект от МОН „Твоят час“ – разработената по него електронна платформа се ползва и за провеждане на онлайн извънкласните дейности по настоящия проект;

- Ефикасността на разходите по проекта (измерена за 1 участник) е изключително голяма;

- Забавяне по проекта заради процедури за обществени поръчки и издаване на разрешителни за ремонт;

- Единственият проект, който осигурява финансиране за дейности, насочени към повишаване нивото на иновации в училищата.

- Създадената по проекта платформа за образователни услуги и съдържание, както и доставеното оборудване да продължат да се поддържат и използват от МОН;

- Проектът да се надгради чрез нови процедури с КБ МОН за обогатяване на вече създаденото дигитално образователно съдържание.