Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

# Обща информация

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“  е финансиран по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на ОПНОИР 2014-2020 г. и е свързан с инвестиционен приоритет 10iv. Подобряване на адекватността на системите за образование и обучение спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образование към работа и укрепване на системите за професионалното образование и обучение, както и тяхното качество, включително чрез механизми за предвиждане на уменията, адаптиране на учебните програми и създаване и развитие на основаващи се на работата системи за учене, включително двойни системи за учене и схеми за стаж,  както и със Специфична цел 1. на инвестиционен приоритет 10iv Повишаване на броя на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда и Специфична цел 2. на инвестиционен приоритет 10iv Повишаване на дела на завършилите професионално или висше образование, които са започнали работа, свързана с областта на образованието им, в първата година след завършването им.

Проектът се изпълнява от конкретен бенефициент (КБ) – Министерство на образованието и науката в асоциирано партньорство със седем социални партньора:

- Сдружение "Асоциация на индустриалния капитал в България"

- Сдружение "Съюз за стопанска инициатива"

- Сдружение "Българска стопанска камара-съюз на българския бизнес"

- Сдружение "Конфедерация на независимите синдикати в България"

- Сдружение "Конфедерация на труда Подкрепа"

- Сдружение "Българска търговско-промишлена палата"

- Сдружение "Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - КРИБ гласът на българския бизнес"

Наличието на асоциирани партньори – работодатели, участващи в партньорство за дуална система на обучение с включена в операцията образователна институция, е задължително условие по процедурата. На етапа на кандидатстване с проектното предложение КБ е представил подписано споразумение за асоциирано партньорство с представителите на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите в България, които в резултат на открита покана от негова страна, са заявили интерес за включване в проекта.
Ролята на асоциираните партньори е от изключително значение за изпълнението на проекта. Съгласно подписаното споразумение, съвместно с КБ, те участват в организирането на информационните кампании на ниво район на планиране, насочени към предоставяне на информация относно нормативните изисквания за работодателите при участие в дуалната система на обучение; в координацията на събитията в съответните области с представители на предприятията; в организирането и провеждането на образователно-индустриални съвети (или подобни формати) по места за обсъждане на нуждите и възможностите за разширяване обхвата на дуалната система на обучение.

Училищата, участници в проекта, се избират чрез механизъм за подбор на училища от подалите заявление, чрез информационната система на проекта, за участие в проектните дейности. На този етап са одобрени 131 професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки за обучение на ученици в дуална форма. Със Заповед № РД09-2682/02.10.2020 г. на министъра на образованието и науката е утвърден Списък на държавните и общинските професионални гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка, осъществяващи дуална система за обучение, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Основна цел на механизма е балансирано териториално разпределение на средствата по процедурата, спрямо нуждите на областно ниво. Критериите за подбор включват:

1. Професионални гимназии, средни училища, с изключение на обединени училища и училищата към местата за лишаване от свобода, осъществяващи професионална подготовка по професии, включени в списъка на защитените специалности от професии и/или в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, както и/или по професии, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 - 2020 г., съвместно с поне един работодател -партньор.

2. Осъществяват обучение по Постановление № 1 на МС от 3.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година и предходните Постановление № 111 на МС от 25.06.2018 г. и Постановление № 352 на МС от 31.12.2018 г., както и последващи актуализирани списъци в периода на изпълнение на проекта.

3. Обучението е по професии от Списък на професии, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 - 2020 г., както и с възможността за актуализиране на същата в периода на изпълнение на проекта.

4. В годината на кандидатстване, учениците да са в първи гимназиален етап - VIII, IX, X клас в периода на изпълнението на проекта по информация от ЦИОО.

Механизмът на изпълнение на проекта включва следните особености:

- КБ е МОН, който  осигурява дейностите по организация и управление, изпълнение, отчитане и контрол на дейностите, съгласно договора за безвъзмездна помощ;

- КБ осъществява процеса по подбор на училища, които желаят да бъдат включени в изпълнението на дейностите. Този подбор се осъществява съгласно описания в проекта механизъм, който включва обективни изисквания за подбор на училища, гарантиращи балансирано териториално разпределение на средствата по процедурата, спрямо нуждите на областно ниво. Процесът на подбор на училища включва представяне на съвместно заявление от училище и поне един негов асоцииран партньор - работодател, придружено от съответната обосновка на нуждите за осъществяване на дейности, свързани с дуалната система на обучение и споразумение за асоциирано партньорство между съответното училище и партниращия му работодател. Бюджетът за дейности, изпълнявани от съответното училище, се базира на броя ученици в дуална система на обучение от конкретното училище, включени в проекта и съответства на представената обосновка за нуждите на училището и асоциирания партньор.

- Регионалните управления на образованието (РУО) извършват преглед и оценка на получените документи от училищата за съответствие с изискванията и изготвят предложения за одобрени училища на областно ниво.

- Окончателният списък с одобрените за финансиране училища се изготвя от КБ въз основа на получените предложения от всички РУО.

Проектът е с период на изпълнение 36 месеца (03.02.2020 – 31.10.2023 г.), с общ размер на БФП: 24 425 618,58 лв. Реално изплатените средства са в размер на 10 004 242,09 лв., от които размерът на верифицираните средства към м. декември 2021 г. възлиза на 5 119 118,38 лв. или 21,00 % от размера на БФП.

Към 31.01.2022 г., в процес на проверка е ПОД №5 с отчетени разходи в размер на 1 482 167,74 лв.

# Съответствие на изготвените от УО Насоки за кандидатстване с целите на Програмата и идентифицираните в Програмата нужди

По отношение потребността от развитие на качествено образование, адаптирано към пазара на труда, ОПНОИР 2014-2020 г. предвижда набор от мерки, насочени към разширяване на възможностите за дуално и практическо обучение като: Актуализация на учебни програми и учебни планове в професионалното образование с участие на работодателите; Разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на „обучение чрез работа” и подкрепа за провеждане на ефективно практическо обучение в реална работна среда за ученици в професионалните гимназии; Подкрепа за практическото обучение на учениците от професионалните гимназии чрез допълнителни практики в реална работна среда; Подкрепа за обучение на наставници за практическо обучение във фирмите при дуалната форма на професионално обучение.

Целта на процедурата е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Операцията е насочена към подобряване на компетентностите на учителите по професионална подготовка и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите и ще подкрепи ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията.

Целта на процедурата, както и свързаните с нея дейности, изведени в Условията за кандидатстване, напълно съответстват на целите на Програмата, както и на идентифицираните в нея нужди.

# Срещнати трудности при оценката на проектното предложение и в изпълнението на дейностите

Поканата за представяне на проектно предложение по процедурата от страна на КБ – Министерство на образованието и науката е публикувана на 05.09.2019 г., а самото проектно предложение е подадено на 24.09.2019 г. през ИСУН 2020.

Оценката на проектното предложение е протекла на два етапа – оценка на административното съответствие и допустимостта (в периода 03.10. – 14.11.2019 г.) и техническа и финансова оценка (в периода 14.11.2019 г. – 22.01.2020 г.).

На етап оценка на административното съответствие и допустимостта са проведени общо четири заседания на оценителната комисия, на които са обсъдени установените нередовности по подадените документи и информацията във Формуляра за кандидатстване. Изпратени са две комуникации до КБ за представяне на коригирани документи и допълнителна информация.

На етап техническа и финансова оценка са проведени пет заседания на оценителната комисия и са изпратени три комуникации до КБ за отстраняване на непълноти и неточности във Формуляра за кандидатстване. КБ е поискал удължаване срока за отговор по една от комуникациите, което е било уважено от оценителната комисия. На база получената информация от КБ, на последното си заседание тя е извършила служебни корекции в бюджета и дейностите, с цел привеждане на проекта в съответствие с изискванията за допустимост на разходите и го е предложила за финансиране.

Въпреки проведените общо пет комуникации с КБ, оценката е приключила в рамките на законоустановения срок.

АДБФП е сключен на 03.02.2020 г. за срок от 36 месеца.

# Принос на процедурaта по Програмата за изпълнение на целите, заложени в нормативните и стратегическите документи в областта на образованието и техните планове за действие

За ефективно постигане на целите за равен достъп и качествено образование се разработват и прилагат цялостни и системни политики, обезпечени с необходимите човешки, финансови и материални ресурси и ползващи се с широко обществено доверие и подкрепа.

Реализирането на политиките за обхващане на подлежащи на образование деца и ученици, за превенция на отпадането от училище и за намаляване дела на преждевременното напускане на училище се базира на ефективното взаимодействие между институциите.

Процедурата допринася за изпълнение на целите, заложени в следните стратегически документи в областта на образованието и техните планове за действие:

- Национални стратегии: Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.; Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020; Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р България 2014-2020 г.; НПР: България 2020;

- Национални програми:  „Програма за обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване обучение чрез работа (дуална система на обучение)”, одобрена от Министъра на образованието и науката със Заповед № РД09-997/2.04.2019 г.  Програмата се провежда от държавно предприятие Българо-германски център за професионално обучение“, съгласно Закона за насърчаване на заетостта. Програмата е постоянно действаща. По проекта дейностите свързани с  обученията на наставници за придобиване на педагогически и методически умения се извършват по горепосочената програма.  Предвижда се 706 бр. наставници да преминат обучение и да им бъдат издадени удостоверения за успешно преминали обучението.

Проектът има допълващ ефект и към проекта „Швейцарска подкрепа за въвеждане

принципите на дуалното обучение в българската образователна система“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество и проекта за дуално обучение на Австрийската стопанска камара.

Осигурява се и демаркация с Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ като по отношение на модул „Модернизиране на системата на професионалното  образование“, която  се изпълнява в периода 2020-2021 г. операцията не финансира дейности, свързани с модернизиране на  материално-техническата база на професионалните гимназии, както и дейности за модернизиране на учебното съдържание на професионалните гимназии, които са  финансирани в рамките на посочената национална програма.

- нормативни документи на национално ниво: Закон за професионалното образование и обучение, обучението чрез работа (дуална система на обучение); Закон за предучилищното и училищното образование; Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа; Наредба № РД-04-4 от 2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на МИ; ПМС 328 от 2017 г., изменено и допълнено с ПМС 20 от 2019 г.

# Връзка между планиран ресурс, планирани дейности, индикатори и цели

Планираните по процедурата индикатори са следните:

За изпълнение:

- Брой професионални гимназии/училищата с паралелки за професионална подготовка, въвели дуална система на обучение – 147;

Специфичен индикатор за процедурата:

- Ученици включени в дуална система на обучение – 9800;

За резултат:

- Дял на учениците в гимназиалния етап на образование, обучаващи се в професионални гимназии от включените в дейности по ОПНОИР– 55,5 %;

Специфичен индикатор за процедурата:

- Дял на учениците във втори гимназиален етап, сключили договор с работодател за практическо обучение в реална работна среда от включени в дейности по операцията – 80 %.

Бюджетът на сключения договор възлиза на 24 425 618,58 лв. (от които 21 239 668,33 лв. преки разходи и 3 185 950,25 лв. непреки разходи). Преките разходи са разпределени по дейности както следва:

| Дейност | Бюджет в лева (съгл. сключен договор) | Планирани резултати | Изпълнение към 31.01.2022 г. | Статус на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дейност 1 Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение | 12 643 640,50 | 1. Професионални гимназии/Училища с паралелки за проф. подготовка осигуряващи дуална система на обучение (ДСО), за които е закупено оборудване и материали, разработени/закупени учебни помагала и материали – 147 бр.; 2. Проведени обучения на учители/учители-методици – 4 410 бр.; 3. Учители преминали обучение – 735 бр.; 4. Издадени удостоверения – 4 410 бр. 5. Ученици в първи гимназиален етап, включени в ДСО, за които е закупено работно и предпазно облекло и лични предпазни средства – 9 800 бр. | Подадени са и са одобрени заявления за участие на 131 професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки за обучение на ученици в дуалната форма. Изготвена е Заповед за утвърждаване на Списък на държавните и общинските професионални гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка, осъществяващи дуална система за обучение, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проекта. Създадена е информационна система за изпълнение и отчитане на дейностите по проекта - https://dual.mon.bg/. Училищата са подали оферти за закупуване на оборудване и материали за целите на дуалното обучение, вкл. работни и предпазни облекла и лични предпазни средства и за закупуване на учебни помагала и материали за специфична професионална подготовка и ключови компетентности на ниво училище. През периода на изпълнение на дейността 123 от професионалните гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, включени в списъка към Заповед № РД09-2682/02.10.2020 г., са закупили оборудване, работно облекло и лични предпазни средства и учебни помагала, както следва: Професионални гимназии/Училища с паралелки за проф. подготовка осигуряващи дуална система на обучение (ДСО), за които е закупено оборудване и материали, разработени/закупени учебни помагала и материали – 123 бр.Закупеното работно облекло е на обща стойност 1 119 103,43 лв. Учебните помагала, закупени по проекта са в размер на 737 695,52 лв. Общата стойност на закупеното по проекта оборудване е в размер на 3 050 051,27 лв. Информация за изпълнението е налична и на страницата на проекта във Facebook: https://www.facebook.com/Проект-Подкрепа-за-дуалната-система-за-обучение-111615650620332 За изпълнение на дейността са отчетени общо средства в размер на 3 860 374,29лв. Изготвени са насоки за обучението на учители. За проведено обучение за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка са издадени 87 бр. сертификата. Изготвени са Насоки за разработване на учебни помагала и материали за специфична професионална подготовка и приложения към тях. Подадени са заявки от 41 училищата, участващи по проекта за разработване на учебни помагала и учебни материали. В информационната система по проекта, в раздел "Документи" са публикувани насоките за разработване на учебни помагала, както и Списък на одобрените заявки за разработване на учебни помагала и материали по проекта към дата 09.08.2021 г. - https://dual.mon.bg/expert/infodocuments. | В процес на изпълнение |
| Дейност 2 Дейности в подкрепа на образователната система | 2 400 400,00 | 1. Разработени или актуализирани учебни планове – 80 бр.; 2. Разработени или актуализирани учебни програми – 1 200 бр.; 3. Разработени национални изпитни програми – 100 бр.; 4. Разработен Инструментариум за оценка на качеството на преподаване и оценяване на работното място – 1 бр. | Изготвен проект на техническо задание за провеждане на открита процедура с предмет „Разработване на инструментариум за оценка на качеството на преподаване и оценяване на работното място“. | В процес на изпълнение |
| Дейност 3 Дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение | 1 137 390,00 | 1. Ученици успешно преминали "пробно стажуване" – 14 000 бр., които ще преминат в 26 050 "пробни стажувания" през трите учебни години по проекта; 2. Издадени сертификати/удостоверения за учениците, участвали в "пробно стажуване"; 3. Ученици преминали допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка – 5 780 бр.; 4. Издадени сертификати/удостоверения на учениците, успешно приключили допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка; | Неприложимо. Във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и извънредна епидемична обстановка, както и с оглед въведените в цялата страна мерки, свързани с ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция, училищата в цялата страна бяха затворени за провеждане на присъствено обучение до края на учебната година, което доведе до забавяне в изпълнението на част от дейностите и връзката на училищата с фирмите партньори. Училищата са изготвили график за провеждане на пробното стажуване. Бе отправена покана към тях за стартиране на първото пробно стажуване по време на Европейската седмица на уменията, която протича в период до края на м. декември. Предвид противоепидемичната мерки в страната в следствие на COVID 19 и при спазване изискванията за запазване здравето на учениците и представителите на бизнеса в реална среда са провели първото пробно стажуване. 1. Ученици успешно преминали "пробно стажуване" - 42 бр; 2. Издадени сертификати/удостоверения за учениците, участвали в "пробно стажуване" - 42 бр.; 3. Ученици преминали допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка – 25 бр.; 4. Издадени сертификати/удостоверения на учениците, успешно приключили допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка - 25 бр. За изпълнение на дейността са отчетени общо средства в размер на 2 220,18лв. | В процес на изпълнение |
| Дейност 4 Дейности в подкрепа на работодателите | 2 619 886,64 | 1. Проведени обучения на наставници – 2 118 бр.; 2. Наставници преминали обучение - 706 бр.; 3. Издадени удостоверения на наставниците, успешно преминали обучение; 4. Проведени информационни кампании за подобряване на връзката ученик – училище – работодател и популяризиране на дуалната система - 18 бр. | Проведени 12 информационни кампании за информиране относно нормативните изисквания за предприятията при участие в дуалната система на обучение сред представители на предприятия. Отчетено от бенефициента: 1. Проведени 12 информационни кампании за информиране относно нормативните изисквания за предприятията при участие в дуалната система на обучение сред представители на предприятия; 2. Проведени обучения на наставници – 5 бр.; 3. Наставници преминали обучение - 5 бр.; 4. Издадени удостоверения на наставниците, успешно преминали обучение - 5 бр.; 5. Изготвени Насоки за обучение на наставници в педагогически и методически умения. За изпълнение на дейността на 14.07.2021 г. е публикувано съобщение за провеждане на пазарна консултация за обществена поръчка с предмет: „Услуги по осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка за провеждане на събития, свързани с дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001“. Изготвен е доклад № 80892-138/21.09.2021 г. до министъра на образованието и науката с резултати от проведените пазарни консултации и предложение за стартиране на процедура за провеждане на обществена поръчка. Докладът е одобрен на 23.09.2021 г. За изпълнение на дейността са отчетени общо средства в размер на 258 720,43 лв. | В процес на изпълнение |
| Дейност 5 Дейности в подкрепа на родителите | 2 438 351,19 | 1. Проведени информационни кампании за подобряване на връзката "ученик – училище – родител - работодател" и популяризиране на дуалната система - 18 бр. 2. Училища, отпечатали информационни материали и др., насочени към родители на ученици, които предстои да преминат в първи гимназиален етап-147 бр. | Във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и извънредна епидемична обстановка, както и с оглед въведените в цялата страна мерки, свързани с ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция, провеждането на планираните по дейност 5 събития за подобряване на връзката "ученик – училище – родител - работодател" не бе възможно с участието на голям брой родители, ученици, представители на бизнеса и училищата. Отчетено от бенефициента: 1. Проведени информационни кампании за подобряване на връзката "ученик – училище – родител - работодател" и популяризиране на дуалната система - 4 бр. 2. Училища, отпечатали информационни материали и др., насочени към родители на ученици, които предстои да преминат в първи гимназиален етап - 73 бр. За изпълнение на дейност 5, в периода 15.07.2021 г. - 01.08.2021 г. са проведени 4 информационни кампании за подобряване на връзката "ученик – училище – родител - работодател" и популяризиране на дуалната система. Информационните кампании са проведени в 3 населени места, както следва: 1. КК Албена, хотел Ралица супериор, период на провеждане 02.07.2021 г. - 04.07.2021 г., присъствали лица - 182; 2. гр. Поморие, хотел Сънсет резорт, период на провеждане 02.07.2021 г. - 04.07.2021 г., присъствали лица - 223; 3. гр. Банско, хотел Св. Иван Рилски, период на провеждане 30.07.2021 г. - 01.08.2021 г., присъствали лица - 176; 4. гр. Банско, Гранд хотел Банско, период на провеждане 30.07.2021 г. - 01.08.2021 г., присъствали лица - 193. За изпълнение на дейността са отчетени общо средства в размер на 358 272,57 лв. | В процес на изпълнение |

Всеки един от разходите е детайлно и надлежно описан със съответните стойности на единичните разходи, обхват на целевите групи и времеви график за изпълнение за планираните дейности. Предвид големия обем на последните, както и широкия обхват на целевите групи, планираното разпределение на финансовия ресурс е обосновано.

# Напредък в изпълнението на индикаторите

Изпълнението на индикаторите по процедурата към 31.01.2022 г. е следното:

| Индикатор | Целева стойност | Верифицирана стойност | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Брой професионални гимназии/училищата с паралелки за професионална подготовка, въвели дуална система на обучение | 147 | 123 | 83.67% |
| Ученици, включени в дуална система на обучение | 9800 | 67 | 0,68% |
| Дял на учениците в гимназиалния етап на образование, обучаващи се в професионални гимназии от включените в дейности по ОПНОИР | 55,50 % | 0 | 0 |
| Дял на учениците във втори гимназиален етап, сключили договор с работодател за практическо обучение в реална работна среда от включени в дейности по операцията | 80 % | 0 | 0 |
| Дял на учениците от включените в дейности по операцията, които в рамките на 6 месеца след завършване на втори гимназиален етап имат работа, включително в качеството им на самостоятелно заети лица | 68 % | 0 | 0 |

# Напредък в изпълнение на дейностите по проекта, срещнати затруднения и предприети действия за преодоляването им (вкл. вследствие на COVID-19)

В началото на проекта бе направено проучване за нагласата за участие на училищата в дуална система на обучение и изготвена справка с индикативни стойности, показващи броя на учениците от 9 и 10 клас, които отговарят на условията за включване в дуална форма на обучение. Направена бе организация за провеждането на информационна кампания по проекта, с поредица от събития в различни региони във връзка с изпълнението на дейности и по подкрепа на работодателите за представяне на основните моменти и нормативните изисквания към тях при участие в предвидените по проекта дейности.

Съгласно механизма за подбор на училища от подалите заявление, чрез информационната система на проекта, за участие в проектните дейности са одобрени 131 професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки за обучение на ученици в дуалната форма. Към заявленията за кандидатстване от училищата са прикачили подкрепящи документи с работодатели или заявления от работодателите за осъществяване на дуална система на обучение, с цел доказване на участието им. Със Заповед на министъра на образованието и науката е утвърден Списък на държавните и общинските професионални гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка, осъществяващи дуална система за обучение, които ще бъдат включени в техническото и финансовото изпълнение на дейностите.

С утвърждаването на държавния план-прием за 2021/2022 учебна година и яснотата кои специалности са обявени за дуално обучение ще стартира и Дейност 2 по проекта, в рамките на която ще се разработят учебни планове, учебни програми и национални изпитни програми. Тази дейност може да се извършва и дистанционно.

Единствената трудност идва от ограниченията, свързани с пандемията. Това ще наложи и по-различен подход за популяризиране на дуалната форма на обучение.

# Срещнати затруднения при изпълнение на проектите и предприети действия за преодоляването им (вкл. вследствие на COVID-19)

Затрудненията при изпълнение на проекта идват от ограниченията, свързани с пандемията. Във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България, както и с оглед въведените в цялата страна и към настоящия момент мерки, свързани с ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция, училищата в цялата страна остават затворени за провеждане на присъствено обучение до края на учебната година. Тази ситуация до голяма степен се отразява върху изпълнението на част от дейностите на проекта,  което налага и по-различен подход за популяризиране на дуалната форма на обучение. Конкретни трудности са отчетени при планирането и изпълнението на „Пробно стажуване“ и „Провеждане на информационни кампании за разясняване на нормативната база за провеждане на дуалното обучение”.

С цел да подпомогне КБ при изпълнението на проекта, УО извърши преглед на всички заложени дейности и изпрати указания до КБ (писмо от 15.05.2020 г.) във връзка с изпълнението им:

1.	Дейност 1 „Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение“:

По тази дейност са предвидени обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение. Към настоящия момент дейността е в подготвителен период от страна а училищата.

Макар практическата част от обученията да е трудно изпълнима в контекста на мерките за предпазване от разпространението на COVID-19, реализацията на теоретичните обучения е възможна, без да е необходимо физическо присъствие на участниците на едно място. Това би могло да се постигне чрез онлайн провеждане на обученията посредством интерактивни приложения, платформи, видеоконферентни връзки и/или други подобни способи, подпомагащи изпълнението на заложените по дейността цели.

Дейностите следва да бъдат изпълнени в рамките на предвидените средства за реализирането им, като се осигури адекватна одитна следа чрез записи от (видео-) конферентни и лайвстрийм събития и доказателства за регистрираните в събитието участници и други подходящи начини.

Изпълнението на дейностите, свързани със закупуване на оборудване и материали, е от изключителна важност с оглед на създалата се ситуация. Осигуряването на работни и предпазни облекла и лични предпазни средства, както и на учебни помагала и материали за специфична професионална подготовка и ключови компетентности, следва да бъде извършено при оптимизиране на заложените срокове по проекта.

2.	Дейност 2 „Дейности в подкрепа на образователната система“:

Всички поддейности по разработване на учебни планове, учебни програми и национални изпитни програми биха могли да се извършват дистанционно. Препоръчително е изпълнението на същите да стартира във възможно най-кратки срокове, което ще допринесе за по-ефективното им приложение в сегашната ситуация.

Изпълнението на поддейност „Разработването на инструментариум за оценка“ е планирано да се осъществи чрез провеждане на процедура за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), чиято подготовка изисква технологично време и не следва да се отлага. Такъв инструментариум не е разработван на национално ниво до момента. В тази връзка работата по създаването му в съответствие с разписаното по проекта би допринесло в значителна степен за изпълнението на заложените цели и би имало организационна и подпомагаща роля при изпълнението на проекта като цяло и с оглед на сегашната ситуация

3.	Дейност 3 „Дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение“:

Дейността е в подготвителен период и училищата имат готовност. Провеждането на допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка би могла да се извърши дистанционно (в електронна среда), в неприсъствена форма. За извършване на „пробно стажуване“ определените със заповед на министъра на образованието и науката училища изготвят списъци на учениците и график за посещение на фирмите партньори. В случаите, в които е възможно, допълнителните занимания следва да се провеждат съгласно графика на проектното предложение, като целта е да се включват максимален брой ученици през летните месеци, което от своя страна да сведе до минимум риска от неизпълнение на тази дейност.

Дейността трябва да бъде извършена при спазване на всички противоепидемични мерки за опазване живота и здравето на всички участници.

4.	Дейност 4 „Дейности в подкрепа на работодателите“:

Предстои да стартират подготвителни дейности по провеждането на дейност 4. По тази дейност в максимално кратки срокове следва да се стартира с повишаване методическите и педагогически умения на наставниците в предприятията, с което да се гарантира ефективността на практическото обучение на учениците. Предвид това, че обученията на наставниците в педагогически и методически умения се провеждат от партниращо училище ще се прецени доколко е възможно да бъдат реализирани в присъствена форма при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция. Всяко обучение е с продължителност 24 академични часа в рамките на три дни, от които поне 8 часа се провеждат в образователната институция.

5.	Дейност 5 „Дейности в подкрепа на родителите“:

Бенефициентът следва да стартира подготвителните дейности по провеждането на дейност 5. В рамките на дейността са планирани провеждане на 1 информационна кампания на ниво район на планиране, т.е. по 6 информационни кампании за всяка година от изпълнението на проекта. Следва да се прецени доколко е възможно изпълнението на част от заложените поддейности в дейност 5 да бъдат организирани в дистанционна форма, както и различните възможности по отношение на организацията допълнително и на областно ниво от училищата, съвместно с РУО и предприятията-партньори.

Например възможно е да се разработят промоционални клипове или друг тип медийни/онлайн кампании, включително в социалните мрежи. Кампаниите могат да се организират дистанционно, включително под формата на изпращане на листовки, изпращане на покани по ел. пощи, ел. платформи и по още много други способи, които съществуват за информиране на всички заинтересовани страни и за популяризиране на дуалната система на обучение. В настоящата ситуация популяризирането на проекта е изключително важно, както и информацията за възможностите, които той предоставя, да достигне до максимален брой хора.

Ще бъде обсъдена възможността да се проведе дистанционна информационна кампания чрез териториалните екипи и по време на кампанията за план-приема за учебната 2021/2022 година.

Предприети  са следните действия:

- Подготвена е презентация с отделните дейности по проекта и указания, спрямо условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка;

- Направени са проучвания какви са отношенията на училищата и фирмите-партньори в условията на извънредно положение.

- От началото на изпълнение на проекта 3 764 ученици са преминали едно „пробно стажуване“, а участвалите в две „пробни стажувания“ са 863. Издадени са сертификати за преминато "пробно стажуване" на 2 753 ученици.

- Продължава и изпълнението на дейността за провеждане на допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка за учениците от X-ти клас, като от началото на изпълнение на проекта в групите за обучения са включени общо 1 491 ученици.

- Проведени са 12 информационни кампании за информиране относно нормативните изисквания за предприятията при участие в дуалната система на обучение сред представители на предприятия.

По проекта са одобрени три промени, свързани с екипа за организация и управление и лицето, представляващо КБ.

# Устойчивост на резултатите по проекта (вкл. създадените по проекта продукти)

Устойчивостта на резултатите по проекта свързани с разработените и актуализирани учебни планове, учебни програми и национални изпитни програми за дуална система за обучение, които да са в съответствие с държавните образователни стандарти за придобиване на квалификации по професии, които да бъдат максимално адаптивни и резултатни, се гарантира посредством утвърждаването им от министъра на образованието и науката, което ги прави задължителни за всички обучаеми по съответната специалност от професия във всички училища и институции осъществяващи обучение по съответната специалност.

Друга мярка гарантираща устойчивост по проекта е и получаването на месечна стипендия на учениците от първи гимназиален етап, обучаващи се в обучение, чрез работа (дуална система на обучение), с цел по-добрата мотивация и задържане на учениците в училищната система. Съгласно ПМС №328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, изменено и допълнено с ПМС №20 от 01.02.2019 г. се осигуряват стипендии на учениците от първи гимназиален етап в дуална форма на обучение.

Разработените учебни помагала по проекта ще са общо достъпни за всички училища в система на училищното професионално образование, както и за фирмите-партньори.

Всички разработени инструментариуми, методически ръководства, учебни помагала и материали за специфична професионална подготовка, учебни планове, учебни програми и национални изпитни програми, и други документи ще са общо достъпни на сайта на МОН и ще се прилагат за професионалното образование и обучение, като задължителна учебна документация

Закупеното оборудване, ще се използва при обучението на учениците по професии и специалности, където в изискванията на ДОИ по професии е посочено като необходимо за усвояване на умения и компетентности.

# Въздействие на проекта

# Ефикасност на разходите по процедурата:

Ефикасността на разходите върху целевите групи по всяка процедура е изведена от разликата между общата стойност на договорените средства и непреките разходи, разделена на включените в проекта участници от целевите групи. Полученият резултат отразява средната единица разход за един участник в анализираните процедури. Причината за изваждане на непреките разходи от договорения бюджет е, че от една страна те не са свързани пряко с постигането на целите и резултатите по съответния проект (а с цялостното му администриране), и от друга – по различните проекти има различен брой експерти от екипа за управление и това позволява по-коректно изчисление на средната единица разход за един участник.  Стойността касае целия период на изпълнение на проекта (в случая 36 месеца), а не годишната разходна ставка за един участник, като е използвана следната формула:

=общо договорени средства по проекта-непреки разходи по проектавключени участници в проекта

Следователно формулата придобива вида:

=24 425 618,58- 3 185 950,2521 221=1 000,88 лв.

При изчислението на включените участници в проекта е използвана сумата на участниците, заложени като прогнозни стойности на очакваните резултати по дейностите, а именно:

-  Учители преминали обучение – 735 бр. (Дейност 1);

- Ученици успешно преминали "пробно стажуване" – 14 000 бр. (Дейност 3);

- Ученици преминали допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка – 5 780 бр. (Дейност 3);

- Наставници преминали обучение - 706 бр. (Дейност 4).

# Въздействие на процедурата върху реформите в областта на образованието (вкл. при справяне с последиците от COVID-19)

С изпълнението на процедура BG05M2ОP001-2.014 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ е въведен нов системен подход на изпълнение, чрез прилагане на механизъм на подбор на училища, които да реализират предвидените дейности, свързани с продължаване разширяването на обхвата на дуална система на обучение в България. Механизмът включва обективни изисквания за подбор на училища, гарантиращи балансирано териториално разпределение на средствата по процедурата, спрямо нуждите на областно ниво. Механизмът да предвижда най-малко следното:

- Ежегодна покана за всички училища, които могат да провеждат дуална система на обучение, в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение.

- Функциите на РУО и конкретния бенефициент в процеса на подбор на училища.

- Процеса на подбор на училища, който следва да включва представяне на съвместно заявление от училище и поне един негов асоцииран партньор - работодател, придружено от съответната обосновка на нуждите за осъществяване на дейности, свързани с дуалната система на обучение и споразумение за асоциирано партньорство между съответното училище и партниращия му работодател.

- Изисквания за формиране на бюджета на съответното училище за изпълнение на дейности по операцията.

Изискванията гарантират прозрачност при разпределянето на бюджетите за участващите училища. В тази връзка бюджетът за дейности, изпълнявани от съответното училище се базира на броя ученици в дуална система на обучение от конкретното училище, включени в проекта и съответства на представената обосновка за нуждите на училището и асоциирания партньор.

Регионалните управления на образованието (РУО) извършват преглед и оценка на получените документи от училищата за съответствие с горните изисквания и изготвят предложения за одобрени училища на областно ниво. В случай на недопустими разходи и дейности, заявлението се връща за корекция. Окончателният списък с одобрените за финансиране училища се изготвя от конкретния бенефициент въз основа на получените предложения от всички РУО като се цели осигуряване на балансирано териториално разпределение на средствата по настоящата операция, спрямо шестте района на планиране.

В изпълнение на посочения механизъм първоначално са подадени и одобрени заявление за участие на 131 професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки за обучение на ученици в дуалната форма. Впоследствие една от професионалните гимназии е отпаднала поради отказ на партньора-работодател и са добавени още 8 училища в  Списъка на държавните и общинските професионални гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка, осъществяващи дуална система за обучение, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проекта, По този начин механизмът за подбор прилаган в системните проекти се явява гъвкав инструмент по отношение подбора  и включването на училищата в изпълнението на проектните дейности, съобразно установените нужди, като в случай на непредвидени обстоятелства, включително предвид COVID 19 и невъзможност за работодателя да участва в дуалната система на обучение позволява да се избират нови училища.

# Териториален обхват на целевите групи

На този етап от изпълнението на проекта не може да се даде детайлна информация за териториалния обхват на целевите групи.

| Област | Брой училища | Процент спрямо всички включени |
| --- | --- | --- |
| Благоевград | 6 | 5.2 % |
| Бургас | 1 | 0.8 % |
| Варна | 3 | 2.6 % |
| Велико Търново | 5 | 4.3 % |
| Видин | 3 | 2.6 % |
| Враца | 6 | 5.2 % |
| Габрово | 4 | 3.4 % |
| Добрич | 1 | 0.8 % |
| Кърджали | 1 | 0.8 % |
| Кюстендил | 6 | 5.2 % |
| Ловеч | 6 | 5.2 % |
| Монтана | 5 | 4.3 % |
| Пазарджик | 4 | 3.4 % |
| Перник | 6 | 5.2 % |
| Плевен | 6 | 5.2 % |
| Пловдив | 4 | 3.4 % |
| Разград | 5 | 4.3 % |
| Русе | 8 | 6.9 % |
| Силистра | 2 | 1.7 % |
| Сливен | 4 | 3.4 % |
| Смолян | 2 | 1.7 % |
| София-град | 5 | 4.3 % |
| София-област | 3 | 2.6 % |
| Стара Загора | 6 | 5.2 % |
| Търговище | 4 | 3.4 % |
| Хасково | 2 | 1.7 % |
| Шумен | 4 | 3.4 % |
| Ямбол | 3 | 2.6 % |

- Идентифицирани нужди в хода на изпълнение на проектите (вкл. по отношение на необходимостта от промени в нормативната уредба)

Поради създалата се необичайната ситуация и епидемична обстановка от COVID-19 изпълнението на проекта все още е в началната си фаза и не може да се даде точно описание на идентифицираните нужди в хода на изпълнение на проектите.

# Оценка на ефекта от изпълнението на проекта, на база попълнен от КБ МОН въпросник в рамките на оценката на системните проекти:

За Въпрос 1 „Колко са нововъведените в дуална форма от участващите в проекта училища?“

- 320,5 е общият брой на паралелки по показателя „Паралелки в дуална форма за учебната 2020/2021 година в конкретната област - Дуално“.

- 380,3 е общият брой паралелки по показателя „Паралелки в дуална форма за учебната 2021/2022 година в конкретната област – Дуално“.

Данните показват положителен ръст от 18,66% на паралелките в дуална форма на обучение за учебната 2021/2022 година спрямо предходната учебна година.

За Въпрос 2 „Колко нови партньорства са създадени между училища и работодатели, вследствие изпълнението на проекта, за обучение в дуална форма?“

- Предоставените данни показват намаляване на дела (46,46%) на сключените договори м/у училища и бизнеса за обучение в дуална форма за 2021/2022 спрямо предходната учебна година (2020/2021).

- Общо 2873 души са лицата, които са се включили в стаж при работодател съгласно показателя „Брой проведени стажове при работодател за учебната 2020/2021 година“. По отношение на „Брой лица, продължили работа при същия работодател, при когото са проведени стажовете“, не са предоставени данни, което води до невъзможност за анализ на показателя „Процент от включените в дуална форма на обучение, които продължават работа при същия работодател, при когото са проведени стажовете“.

За Въпрос 3 „Какъв е процентът на паралелките по професионална подготовка по професии, включени в списъка на защитените специалности от професии или в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, или по професии, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС) в дуална форма спрямо всички паралелки в дуална форма на обучение?“

- Събраните данни показват, че за учебната 2020/2021 година 90,69% е делът на паралелките по професионална подготовка по професии, включени в списъка на защитените специалности от професии или в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, или по професии, свързани с тематичните области на ИСИС в дуална форма спрямо всички паралелки в дуална форма на обучение. В рамките на следващата учебна година (2021/2022) този дял намалява, но въпреки това остава висок – 81,25%.

За Въпрос 4 „Проведени ли са анкети/проучвания за степента на удовлетвореност на целевите групи? Какви са резултатите от тях?“ – не са предоставени данни и не могат да бъдат изведени изводи.

# Препоръки за следващия програмен период

Предложения за подобряване на изпълнението на подобни дейности от страна на МОН:

Поради факта, че изпълнението на проекта все още е в начален етап, предложения от страна на МОН ще бъдат дадени на последващ етап.

Препоръки от доклади на Световна банка за Програмата за образование за периода 2021-2027 г.:

- Дуалното професионално образование и обучение (ПОО) се счита за „златен стандарт“ в обучението, базирано на работа, и е подход, който е взискателен към всички заинтересовани страни и е труден за мащабиране. Необходими са силни усилия за включване на най-добрите международни практики по темата и подходящото им адаптиране към местния контекст, за да се увеличи вероятността за успех;

- Последните усилия за оптимизиране на мрежата от професионални средни училища бяха успешни и трябва да продължат;

- Препоръки за засилване въздействието на бъдещи инвестиции:

- Инвестиране в ПОО за постигане на добре насочени ключови цели на политиката;

- Укрепване на инвестициите за справяне с ключовото предизвикателство на преждевременното напускане на училище в ПОО;

- Пет приоритетни цели на бъдещите реформи и интервенции в ПОО. Въз основа на оценката на текущото представяне на системата на ПОО се предлага всички бъдещи стратегии, реформи и инвестиции да дадат приоритет на пет теми, които са идентифицирани като съществени и постоянни предизвикателства на системата на ПОО:

1. Подобряване на запазването и завършването (намаляване на ранното напускане на училище);

2. Подобряване на справедливостта в достъпа и завършването;

3. Подобряване на реакцията към търсенето на работна ръка;

4. Засилване на развитието и управлението на учителите; и

5. Подобряване на достъпа, качеството и уместността на обучението, основано на работа;

- Усилията да се ​​съсредоточат върху укрепването и по-нататъшното развитие на система за професионално ориентиране;

- Да се ​​подобри настоящата система за привеждане на образованието и обучението към пазара на труда

При разработването на проекта на Програма за образование за 2021-2027 г., УО е взел предвид препоръките на СБ и в рамките на Приоритет 3 – Връзка на образованието с пазара на труда е предвидил изпълнението на групи дейности с фокус върху адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда, дейности за подкрепа развитието на умения за професиите на настоящето и бъдещето, създаването на Центрове за високи постижения в ПОО и дейности за развитие на дуалната система на обучение. С предвидените дейности ще се надгради и доразвие подкрепата за разширяване на дуалната система на обучение, започнала през 2020 г. с изпълнението на проект „Подкрепа  за дуалната система на обучение“. Една от целите на подкрепата за дуалната система е свързана с подобряване на връзката "ученик - училище - родител - работодател" и популяризиране на дуалната система на обучение.

Общи изводи и препоръки:

- Изградени са устойчиви партньорства между училищата и бизнеса, които подпомагат прехода от образование към работа;

- Приложен е механизъм за балансирано териториално разпределение на средствата по процедурата;

- Модернизиран е учебният процес и е подобрена образователната среда, което повишава качеството на предоставяното обучение;

- Подобрена е професионалната подготовка на учениците от първи гимназиален етап, чрез участие в допълнително обучение и „пробно стажуване“.

- Да продължи разширяването на обхвата на дуалната система на обучение в България;

- Да продължат усилията за включване на най-добрите международни практики и адаптирането им на регионално ниво.