Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

# Обща информация

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“  е финансиран по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР 2014-2020 г. и е свързан с инвестиционни приоритети 9i. Активно приобщаване, включително с оглед на насърчаване на равните възможности и активното участие, и по-добрата пригодност за заетост и 9ii. Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите, както и със Специфични цели 1. Увеличаване на броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование и 2. Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца от маргинализирани общности, включително роми.

Проектът се изпълнява от конкретен бенефициент (КБ) – Министерство на образованието и науката в партньорство с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

Проектът е с период на изпълнение 42 месеца (16.05.2019 – 16.11.2022 г.), с общ размер на БФП: 72 136 200,00 лв.

Размерът на верифицираните средства към м. януари 2022 г. възлиза на 36 473 294,63 лв. или 50,56%  от размера на БФП.

# Съответствие на изготвените от УО Насоки за кандидатстване с целите на Програмата и идентифицираните в Програмата нужди

За периода 2014-2020 г. в рамките на ОП НОИР по инвестиционен приоритет 9i - Активно приобщаване, включително с оглед на насърчаване на равните възможности и активното участие, и по-добрата пригодност за заетост е очертана подкрепа за плавен преход от интегрирано към включващо образование на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП).

Включващото образование цели да надгради интегрираното обучение и да подготви образователната система за нови предизвикателства. То има за цел да изгради „училище за всички”, т.е. хармонична и разнообразна образователна среда в детските градини и училищата с оглед осигуряване на равнопоставеност и достъп до качествено образование, по-пълноценна подготовка за бъдещия обществен живот и реализацията на пазара на труда. За успешното осъществяване на включващото образование, особено за изграждане на положителни обществени нагласи, като се разчита и занапред на сътрудничеството на неправителствените организации, подкрепящи включващото обучение на децата със СОП.

По Инвестиционен приоритет 9ii по Програмата - Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите предвижда мерки за подобряване на образователната среда и създаване на съвременни условия за развитие на потенциала на всяко дете във физическо, интелектуално и личностно отношение, насочени към пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация.

Целта на процедурата е да подпомогне ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, да подкрепи достъпа им до качествено образование, да укрепи социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация и да подкрепи политиките на МОН за подобряване на достъпа до образование, за осъществяване на ранна социализация и за развитието на умения, необходими за училищното образование с фокус върху децата от уязвими групи.

Целта на процедурата, както и свързаните с нея дейности, изведени в Условията за кандидатстване, напълно съответстват на целите на Програмата, както и на идентифицираните в нея нужди.

# Срещнати трудности при оценката на проектното предложение

Поканата за представяне на проектно предложение по процедурата от страна на конкретния бенефициент (КБ) – Министерство на образованието и науката е публикувана на 19.12.2018 г.

В ИСУН 2020 са подадени общо седем проектни предложения:

- № BG05M2OP001-3.005-0001 „Мечтана детска градина“, с кандидат Целодневна детска градина 11 „Загоре“, подадено на 30.01.2019 г.;

- № BG05M2OP001-3.005-0002 „Активно приобщаване на билингви в системата на предучилищното образование“, с кандидат Целодневна детска градина 4 „Бреза“, подадено на 31.01.2019 г.;

- № BG05M2OP001-3.005-0003 „Различни, равни, толерантни“, с кандидат Детска градина 26 „Лилия“, подадено на 01.02.2019 г.;

- № BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, с кандидат Министерство на образованието и науката, подадено на 01.02.2019 г.

На встъпителното си заседание от 14.02.2019 г. оценителната комисия е констатирала, че проектни предложения с номера BG05M2OP001-3.005-0001, BG05M2OP001-3.005-0002 и BG05M2OP001-3.005-0003 са подадени от недопустими кандидати съгласно т. 11 „Допустими кандидати“ от Условията за кандидатстване по процедурата, но спазвайки реда за оценка – същите проекти са били присъединени към оценителната сесия, заедно с проектно предложение BG05M2OP001-3.005-0004.

Оценката е протекла на два етапа – оценка на административното съответствие и допустимостта (в периода 20.02. – 15.03.2019 г.) и техническа и финансова оценка (в периода 15.03. – 18.04.2019 г.).

На етап ОАСД оценителната комисия е взела решение да отхвърли проектни предложения BG05M2OP001-3.005-0001, BG05M2OP001-3.005-0002 и BG05M2OP001-3.005-0003, с мотива, че не отговарят на условието за допустимост на кандидата, предвид факта, че процедурата чрез директно предоставяне на БФП е обявена с КБ – МОН. До ОАСД по същество е допуснато само проектно предложение № BG05M2OP001-3.005-0004.

И на двата етапа на оценката са изпратени комуникации до КБ по проект № BG05M2OP001-3.005-0004 за отстраняване на установени нередовности по подадените документи и информацията във Формуляра за кандидатстване. След проведените комуникации и представените пояснения от страна на КБ, оценителната комисия е констатирала, че проектното предложение е в съответствие с всички критерии съгласно Условията за кандидатстване по процедурата и го е предложила за финансиране. На етап оценка на проектното предложение не са срещнати съществени трудности и тя е приключила в рамките на законоустановения срок.

АДБФП по проект № BG05M2OP001-3.005-0004 е сключен на 16.05.2019 г. за срок от 30 месеца. С Допълнително споразумение № 1 от 01.07.2021 г. срокът на договора е удължен с 12 месеца – до 16.11.2022 г.

# Принос на процедурата по Програмата за изпълнение на целите, заложени в нормативните и стратегическите документи в областта на образованието и техните планове за действие, както и по отношение допълняемост със съответните национални програми

Проектът ще подкрепи политиките на МОН за подобряване на достъпа до образование, за осъществяване на ранна социализация и за развитието на умения, необходими за училищното образование с фокус върху децата от уязвимите групи. Предучилищното образование е базисно за създаване на мотивация за учене и за полагане основите за учене през целия живот. Ранните години от живота са решаващи за по-нататъшното развитие както на интелекта, така и за социалната и емоционалната интелигентност на личността. Колкото по-дълго време детето е посещавало предучилищно образование, толкова по-добри са неговите образователни резултати в училище, което води до намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система. В проекта се реализира и дейност за обучение на педагогически специалисти, непедагогически персонал и други заинтересовани страни. Процесът на учене през целия живот е важен компонент за повишаване на качеството на работната сила. Измеренията на учене през целия живот са значими за самата личност, която има възможност да реализира пълноценно своя потенциал.

Процедурата допринася за изпълнение на целите, заложени в следните стратегически документи в областта на образованието и техните планове за действие:

- Национални стратегии: Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020); Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020); Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020); НПР: България 2020; Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020;  Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2015-2020).

- нормативни документи на национално ниво: Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО); Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование; Наредба № 6 за усвояване на книжовния български език; Наредба за приобщаващото образование.

- Национални програми: за 2018 г. Националната програма „Развитие на системата на предучилищното образование”, приета с Решение № 271 на Министерския съвет от 20 април 2018 г., изпълнява се през учебната 2018/2019 година. Чрез програмата се осигурява допълнително обучение за деца от подготвителните групи, за които майчиния език е различен от българския, деца в риск и деца, които живеят в многодетни и социално слаби семейства.

# Връзка между планиран ресурс, планирани дейности, индикатори и цели

Планираните по процедурата индикатори са следните:

За изпълнение:

- Детски градини, подкрепени по ОП за осигуряване на среда за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (включително за ранна превенция на обучителни затруднения) – 1500;

- Деца, участващи в дейности за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция) – 50 000;

Допълнителни специфични за операцията индикатори за изпълнение:

- Брой национални кампании за мотивация на родителите от целевата група – 6;

- Брой национални кампании за преодоляване на негативни обществени нагласи и недискриминация – 6.

За резултат:

- Деца, приобщени в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, интегрирани в образователната система) – 40 000.

Бюджетът на сключения договор възлиза на 72 136 200,00	лв. (от които 62 727 130,43 лв. преки разходи и 9 409 069,57лв. непреки разходи). Преките разходи са разпределени по дейности както следва:

| Дейност | Бюджет в лева (съгл. сключен договор) | Планирани резултати | Изпълнение към 31.01.2022г. | Статус на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дейност 1 - Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи. | 25 178 000,00 | 1. Изработена 1 бр. специализирана методика за обучение по български език, която ще осигури устойчивост на проектните дейности и след приключването на проекта. Предвижда се тя да е изработена до 12 месеца след стартиране на проекта. 2. Разработени, отпечатани и доставени 4 000 методически насоки за учителите и 22 000 подкрепящи средства и учебни помагала, създадени в комплект с разработената методология. 3. Проведени допълнителни обучения на деца от уязвимите групи, които не владеят или слабо владеят български език за достигане на ниво, осигуряващо им активно и ефективно участие в учебния процес, мотивация за учене, задържане и по-високи резултати впоследствие - 34 150 деца. 4. Регистриран напредък по отношение на владеенето на български език при поне 85 % от децата от уязвими групи, включени в допълнително обучение | - След проведена открита процедура по ЗОП е избран изпълнител и предстои сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на специализирана методика за допълнително обучение по български език за деца от предучилищна възраст, отнасяща се до всички възрастови групи, за прилагане в институциите от системата на предучилищното образование“. Отчетено от бенефициента: Изпълнителят е изработил материалите и ги е предоставил за одобрение на възложителя. След одобрението материалите ще бъдат отпечатани в съответния тираж и разпространени в детските градини, които осъществяват допълнително обучение по БЕЛ. 3. 31 069 деца, които не владеят или слабо владеят български език, са включени в допълнително обучение по български език. Отчетено от бенефициента: 31 069 деца, които не владеят или слабо владеят български език, са включени в допълнително обучение по български език. Разработената методика ще съдържа инструментариум за проследяване на напредъка, чието прилагане ще даде възможност да се направи преценка на напредъка на децата. | В процес на изпълнение |
| Дейност 2 - Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, вкл. обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др. | 35 646 730,00 | 1. Деца от уязвими групи, за които е осигурен достъп до предучилищно образование чрез заплащане на такси - 25000 2. Осигурена подкрепа за личностно развитие на 15000 деца чрез назначени 300 ПС и 600 НПС 3. Деца, в т.ч. не само от уязвими групи, включени в ДДРСУСЕР - 10000 4. Закупени учебни материали пособия и помагала за 50000 деца 5. Осигурени материали и консумативи в 1500 ДГ, включени в проекта | 1. Продължава изпълнението на дейността по възстановяване на разходите за такси. В изпълнението на дейности са включени общо 1 822 детски градини и 64 171 деца, за които е изплатена поне една месечна такса за посещение на детска градина. Отчетено от бенефициента: Продължава изпълнението на дейността по възстановяване на разходите за такси. В изпълнението на дейности са включени общо 1 398 детски градини и 38 223 деца, за които е изплатена поне една месечна такса за посещение на детска градина. 2. Отчетено от бенефициента: Назначени и се изплащат възнаграждения на общо 341 педагогически и 1094 непедагогически специалисти, както следва: - логопеди - 122; - психолози - 163; - ресурсни учители - 56; - образователни медиатори - 137; - помощник-възпитатели - 520; - помощници на учителя - 432; - социални работници в образованието – 5. | В процес на изпълнение |
| Дейност 3 - Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др. | 1 327 800,00 | 1. Обучени 2 000 учители да прилагат Специализираната методика - до 6 месеца след изработването й. Броят на ПС е определен според индикативния брой на децата, които се предвижда да бъдат включени в допълнително обучение по български език, като всеки обучен специалист работи с не по-малко от две групи. 2. Обучени 1500 учители да прилагат скрининг тест - до 6 месеца след началото на проекта. Броят на ПС е определен според броя на детските градини, включени в проекта. 3. Издадени до 3500 удостоверения за квалификационни кредити съгласно Наредба № 12 от 2016 г.; 4. Обучени 200 непедагогически персонал (образователни медиатори, социални работници и др.) и 700 други заинтересовани страни (родители, ромски лидери или представители на ромската общност и др.) - до 6 месеца след изработване на Методиката за взаимодействие. Броят на обучаемите от НПП е съобразен с регистъра на ЦОИДУЕМ за назначени образователни медиатори, а на обучаемите от ДЗС цели 25 такива лица във всички области в страната. 5. Издадени до 900 сертификата за участия в обучителни дейности в - до 6 месеца след изработване на Методиката за взаимодействие. | В обучения за прилагане на скрининг тест са включени общо 1630 учители от цялата страна. Отчетено от бенефициента: През периода юли- септември са организирани и проведени 33 обучения на непедагогически персонал (образователни медиатори, помощници на учителите и социални работници в образованието) и други заинтересовани страни (авторитети от и за общността, представители на неправителствени организации, родители и др.) за прилагане на Методиката за работа на непедагогическия персонал с родители от уязвими маргинализирани групи и родители на деца със СОП при реализиране на взаимодействието „детска градина – семейство. Обучени са 477 лица, от които 160 непедагогически персонал и 317 заинтересовани страни | В процес на изпълнение |
| Дейност 4 - Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, | 349 000,43 | 1. Проведено 1 бр. представително изследване за взаимодействието „детска градина–семейство“; 2. Разработена, отпечатана и разпространена Методика за взаимодействие - 1 500 бр. 3. Изготвен, отпечатан и разпространен Сборник с добри практики за ефективно взаимодействие между семейството и детската градина - 1 000 бр.; 4. Изготвен 1 бр. анализ и извършена оценка за проследяване ролята и ефективността на дейността на непедагогически персонал за подобряване на взаимодействието „детска градина–семейство“; 5. Изработен 1 бр. видеоклип и проведени 4 бр. конференции. Времетраене – 30 /тридесет/ секунди, излъчване по местни електронни медии във 28 области на страната, общо 60 излъчвания. 6. Проведени мотивационни кампании за 3 600 родители на деца от уязвими групи в шесте района за планиране. | 2. Обществена поръчка с предмет: „Разработване на Методика за работа на непедагогическия персонал и обучителна програма към нея; обучение на непедагогическия персонал и на др. заинтересовани страни за прилагане на Методиката по изготвена и приложена към нея обучителна програма; разработване на сборник „Добри практики за участие на непедагогическия персонал във взаимодействието „детска градина – семейство“ (Сборник) е на етап сключен договор с избрания изпълнител. През м. Януари 2021 г. започна изпълнението на договор № НОИР-ЗОП-005 #5/29.12.2020 г. с предмет: „Разработване на Методика за работа на непедагогическия персонал и обучителна програма към нея; обучение на непедагогическия персонал и на др. заинтересовани страни за прилагане на Методиката по изготвена и приложена към нея обучителна програма; разработване на сборник „Добри практики за участие на непедагогическия персонал във взаимодействието „детска градина – семейство“ (Сборник) в изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ с изпълнител – „Файв консулт“ ЕООД. 1. Изготвена е и е приета методиката, обучителна програма, примерен график за провеждане на обученията на непедагогическия персонал и техническа спецификация за отпечатване и разпространение на материала .На 29.04.2021 г. Изпълнителят представи и списък с обучители. 2. Проведени са срещи с „Файв Консулт“ ЕООД по разработването на Сборника с добри практики. След постъпило искане за предоставяне на информация и искане за предоставяне на писмо за подкрепа, ЦОИДУЕМ изготви и изпрати такова с Изх. № НОИР-ЗОП-005 #17/ 10.03.2021 г. до Файв консулт ЕООД и до директорите на всички институции, работещи по проект АПСПО. В процес на изготвяне е и към момента протича подготовката на сборника с добри практики. 3. За нуждите на дейност 4 е необходимо отпечатване и разпространение на разработената Методика и отпечатване и разпространение на разработен Сборник. След изготвяне на Техническа спецификация, бе отправена покана към издателство РИВА ЕООД. На база предложената от тях оферта бе сключен договор на 12.03.2021 г. На 15.03.2021 г. с ППП № НОИР-ДЗОП -001#1/15.03.2021 г. ЦОИДУЕМ предаде на РИВА ЕООД приетата от Файв Консулт ЕООД Методика за извършване на дейности по организиране на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване. Същата бе приета от ЦОИДУЕМ на 14.04.2021 г. Отчетено от бенефициента: Във връзка с провеждането на еднодневни мотивационни кампании с родители от уязвими групи в шестте района за планиране, е осъществена процедура по конкурсен подбор за мотиватори и психолози. Бяха получени общо 68 заявления, от които 31 за психолози и 37 за мотиватори. Населените места за провеждане на мотивационните кампании бяха избрани предварително, след прилагане на критериите по механизъм за изпълнение на проекта. В резултат на извършения подбор, бяха избрани 21 психолози и 25 мотиватори. Изготвен е график за изпълнение на кампаниите с период 27.09.2021 г- 08.10.2021 г. Изготвени са и граждански договори на избраните мотиватори и психолози. По този начин е създадена организация за провеждането на мотивационните кампании, за което е изготвен график. Проведени са 9 събития за мотивация на родителите от целевата група 6. Проведени са три Национални конференции. | В процес на изпълнение |
| Дейност 5 - Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация | 225 600 | 1. Проведени национални разяснителни кампании в шестте района на планиране за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност с 3 600 участници; 2. Разработен 1 бр. интерактивен образователен филм за реализиране на взаимодействието „детска градина-семейство“. Продължителност на образователния интерактивен филм - до 30 /тридесет/ минути, със съдържание 6 /шест/ тематични епизода, всеки с времетраене от 5 минути. 3. Разработени интерактивни упражнения за родителите за повишаване на чувствителността им и недопускане на дискриминациони действия и приложени в разяснителните кампании; 4. Реализирани допълващи дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация в 500 детски градини. | 2. Във връзка с обществена поръчка с предмет "Изработване на образователен филм за промяна на нагласите към предучилищното образование и недопускане на дискриминация“ е изготвена техническа спецификация, която е съгласувана с ръководителя на проект АПСПО. Отчетено от бенефициента: По проведена обществена поръчка "Изработване на интерактивен образователен филм, насочен към родителската общност с цел изграждане на положителни обществени нагласи към значимостта на предучилищното образование и недопускане на дискриминация при реализиране процеса на предучилищно образование" е сключен договор с избрания изпълнител - ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ ЕООД. В съответствие с определеният срок по договора, изпълнителя представи оптически сценарий на филма, който беше приет от ЦОИДУЕМ. Срока за изпълнение на договора е 66 дни , считано от датата на подписване на договора 24.08.2021 г. | В процес на изпълнение |

Всеки един от разходите е детайлно и надлежно описан със съответните стойности на единичните разходи, обхват на целевите групи и времеви график за изпълнение за планираните дейности. Предвид големия обем на последните, както и широкия обхват на целевите групи, планираното разпределение на финансовия ресурс е обосновано.

# Напредък при изпълнението на дейностите по проекта,  срещнати затруднения и предприети действия за преодоляването им (вкл. вследствие на COVID-19)

Към момента на стартиране на проекта УО не разполага с окончателно изготвена Инструкция за изпълнение на дейностите, която значително би улеснила участниците – КБ, РУО и детски градини. Практиката показва, че използването на инструкции в мащабни проекти е утвърдена добра практика, която носи позитиви за уеднаквяване на подхода за действие при всички участници в процеса.

С оглед на тази ситуация и предвид факта, че проектните дейности са заложени първоначално със срок за изпълнение от месец първи до месец тридесети от срока на договора (т.е. са планирани за целия срок на изпълнение на договора преди удължаването му), още в началото на изпълнението му УО е изпратил на КБ писмо с препоръки за текущото им отчитане.

Със Заповед № РД09-2775/28.10.2019 г. министърът на образованието и науката е определил детските градини и училищата, които да участват в изпълнението на дейностите по проекта, с което на практика е поставено началото на същинските дейности. Считано от 12.11.2019 г. информационната система за управление и отчитане на проекта (https://apspo.mon.bg/login) е отворена за регистрация на детските градини и за въвеждане на данни за изпълнението на дейностите до момента.

Едно от основните предизвикателства при изпълнението на проекта е свързано с малкия опит на детските градини при изпълнението и отчитането на проекта. Въпреки наличието на отлично функционираща и достъпна за употреба система за отчитане на дейностите по проекта, детските градини продължават да срещат затруднения.

Предприети действия: С подкрепата на УО са идентифицирани слабите места при работата на детските градини със системата и по проекта като цяло. На проведена среща с РУО бяха представени тези слабости, но въпреки това екипът за управление на проекта предвижда да проведе уебинар и с директорите на детски градини за преодоляване на това предизвикателство.

Основният проблем, свързан с изпълнението на проекта, са въведените ограничения в резултат на кризата с Covid-19. Съгласно заповед РД01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването детските градини останаха затворени. Преустановено бе и изпълнението на почти всички дейности по проекта с оглед възрастта на децата и невъзможността с тях системно да се работи в електронна среда от разстояние.

В периода 22.05. – 01.06.2020 г. те бяха поетапно отворени, като дейността им следваше да бъде съобразена с Мерките за организиране на дейностите в детските градини след възстановяване на приема на деца, публикувани на електронната страница на Министерство на здравеопазването. Дейностите по проекта е важно да се изпълняват като се адаптират към новата обстановка. Тъй като целевата група по проекта са деца в предучилищна възраст, прекъсването на образователния процес за продължителен период от време води до натрупване на пропуски, които впоследствие трудно се компенсират. Това в още по-голяма степен се отнася до деца със СОП. Затова е от изключително голямо значение учебният процес да се провежда, макар и под различна от обичайната форма, която е възможна и приложима към ситуацията.

Във връзка с горното, на 02.06.2020 г., КБ е изпратил до детските градини и училищата указания за начина на изпълнение на проектните дейности. Съгласно инструкциите Дейност 1 може да се изпълнява в присъствена форма на открито или в неприсъствена форма (ако не е възможно прилагането на първата опция и при изрично съгласие на родителите, с цел осигуряване на доказателствен материал за изпълнението); Дейност 2 следва да продължи да се изпълнява с възстановяването на регулярното плащане на такси за посещение на детски градини.

През месец март 2021 г. КБ е изпратил до всички участници в проекта (партньора ЦОИДУЕМ, началниците на регионалните управления на образованието, а чрез тях и директорите на детските градини и училищата) актуализирани указания за изпълнение на дейностите по проекта, утвърдени със заповед № РД09-517/02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката.

На 21.04.2021 г. УО е изпратил до КБ писмо, в което е посочено, че заложените в проекта обучителни и разяснителни дейности, насочени към всички участници в образователно-възпитателния процес в предучилищното образование, включително към непедагогическия персонал и родители, могат да бъдат осъществени в присъствена форма на обучение. Съгласно Заповед № РД-01-240 от 16.04.2021 г. на министъра на здравеопазването провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени мероприятия се допуска в присъствена форма при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници. Предвидените в проекта обучения с участието на педагогически и непедагогически персонал са допустими до 15 участници. В тази връзка УО смята, че не е обосновано обученията да бъдат осъществявани в дистанционна форма на обучение.

Към 30.09.2021 г. мониторингът на напредъка в изпълнението на дейностите по проекта сочи, че все още не са преодолени последствията от прекъсването на дейностите във връзка с Covid-19 кризата. Изпълнението на дейностите по осигуряване на допълнително обучение по български език, както и осигуряването на подкрепа чрез назначаване на педагогически и непедагогически специалисти по проекта допринесе за преодоляването на новите предизвикателства пред системата на предучилищното образование. Друга част от дейностите се реализират с разлика във времето съгласно заложеното, а трети, свързани най-вече със събирането на големи групи от хора на едно място, все още не са започнали своята реализация.

До момента в допълнителни обучения по български език са включени 31 069 деца, които не владеят или слабо владеят езика. Платени са такси на 48 448 деца (по различен брой). Назначени са и работят 341 педагогически специалисти и 1094 непедагогически специалисти. Все още не е ясно как ще се измерва напредъкът на децата. В обучения за прилагане на скрининг тест са включени общо 1630 учители от цялата страна. Изготвена е и е приета методиката, обучителна програма, примерен график за провеждане на обученията на непедагогическия персонал и техническа спецификация за отпечатване и разпространение на материала.

В периода 30.09.2021 г. – 13.10.2021 г. по изработен график КБ провежда дейността „Мотивационни кампании за родители на деца от уязвими групи.“, част от Дейност 4 „Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование ...“.

# Напредък в изпълнението на индикаторите

Изпълнението на индикаторите по процедурата към 31.01.2022 г. е следното:

| Индикатор | Целева стойност | Верифицирана стойност | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Детски градини, подкрепени по ОП за осигуряване на среда за активно приобщаване в системата на ПО (включително за ранна превенция на обучителни затруднения) | 1500 | 1 853 | 123% |
| Деца, участващи в дейности за АПСПО (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция) | 50 000 | 64 770 | 129% |
| Брой национални кампании за мотивация на родителите от целевата група | 6 | 0 | 0 |
| Брой национални кампании за преодоляване на негативни обществени нагласи и недискриминация | 6 | 0 | 0 |
| Деца, приобщени в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, интегрирани в образователната система) | 40 000 | 31 069 | 77% |
| Относителен дял на децата от уязвимите групи с напредък по български език от участието им в операцията | 85.00% | - | 0 |
| Групов нетен коефициент на записване в детските градини | 79.97% | - | 0 |

Преизпълнението на Индикатор „Детски градини, подкрепени по ОП за осигуряване на среда за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (включително за ранна превенция на обучителни затруднения)“ се дължи на включването на детски градини/училища с подготвителни групи, които са се включили в изпълнението на поне една от изпълняваните през конкретния отчетен период дейности по проекта.

# Устойчивост на резултатите по проекта (вкл. създадените по проекта продукти)

В проекта ще се реализират дейности, които ще гарантират устойчивост на постигнатите резултати като изработването на специализирана методика за провеждане на допълнителното обучение по български език; изграждането на капацитет чрез обучение на педагогически специалисти, непедагогически персонал и други заинтересовани страни и разработването на методика за непедагогическите специалисти за работа с родители. И двете методики ще бъдат популяризирани и предоставени на всички педагогически и непедагогически специалисти за прилагане в системата на предучилищното образование. Проведените обучения ще осигурят устойчивост на проектните дейности чрез уменията, придобити от обучените лица, които ще продължат да ги прилагат в своята практика. След приключване на проекта ще бъде направена оценка на въздействието на отделните мерки и въз основа на тази оценка ще бъдат преценени необходимостта и възможностите за продължаване на тяхното прилагане.

Доколкото назначаването на ресурсни учители, психолози, логопеди и др. е обвързано с наличието на деца, които да се нуждаят от такава подкрепа, следва да се има предвид, че както в хода на проекта, така и след приключването му, в случай че в конкретна детска градина има необходимост, педагогическите специалисти следва да имат възможност да останат на работа с подкрепа от бюджета на МОН.

Устойчив механизъм за надграждане и развитие на дейността на непедагогическите специалисти, след приключване на проекта, е и финансирането, осигурено по Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование.

В допълнение, Министерството на образованието и науката вече предприе мерки, чрез които ще осигури допълване и устойчивост на проектните дейности.

Съгласно приетите изменения в Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 82 от 2020 г.) средствата за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно развитие включват:

- подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата;

- компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са приети поради липса на места за предучилищно образование в държавни и общински детски градини и училища.

МОН е предприел мерки по отношение на промени и актуализиране на мерките, като в предстоящите две години ще постави и по-сериозен фокус върху качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст. МОН работи по проект за подкрепа на структурните реформи, като в резултат ще бъде изработена Национална рамка за качество на ОГРДВ. Изпълнението на дейностите по проекта ще подкрепи процеса на изработване на рамката, като бъдат използвани резултатите от неговото изпълнение и приноса на тези дейности към повишаване на качеството на ОГРДВ.

# Въздействие на проекта

# Ефикасност на разходите по процедурата:

Ефикасността на разходите върху целевите групи по всяка процедура е изведена от разликата между общата стойност на договорените средства и непреките разходи, разделена на включените в проекта участници от целевите групи. Полученият резултат отразява средната единица разход за един участник в анализираните процедури. Причината за изваждане на непреките разходи от договорения бюджет е, че от една страна те не са свързани пряко с постигането на целите и резултатите по съответния проект (а с цялостното му администриране), и от друга – по различните проекти има различен брой експерти от екипа за управление и това позволява по-коректно изчисление на средната единица разход за един участник. Стойността касае целия период на изпълнение на проекта (в случая 42 месеца), а не годишната разходна ставка за един участник, като е използвана следната формула:

=общо договорени средства по проекта-непреки разходи по проектавключени участници в проекта

Следователно формулата придобива вида:

=72 136 200,00-9 409 069,5791 040=689,00 лв.

Отчетените стойности по индикаторите от последния технически отчет все още не са верифицирани, но се очаква индикаторите „Деца, участващи в дейности за АПСПО (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция)“ и  „Деца, приобщени в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, интегрирани в образователната система)“ да преизпълнят заложените целеви стойности, с което ефикасността на разходите върху целевите групи по процедурата да се повиши и формулата да придобие вида:

=72 136 200,00-9 409 069,5798 915=634 лв.

# Въздействие на процедурата върху реформите в областта на образованието (вкл. при справяне с последиците от COVID-19)

Приносът на проекта по отношение на справяне с последиците може да бъде разгледан в две аспекта:

1. По отношение на продължаване на връзката и контакта със семействата, както и осигуряване на психологическа подкрепа в тази връзка.

2. Допълнителният педагогически персонал по проекта подпомага усилията на екипите в детските градини за осигуряване на максимално сигурна, спокойна и безопасна среда за децата.

# Териториален обхват на целевите групи

Видно от графиката е, че най-много участници от уязвими групи в процедурата има в Шумен, следван от Пловдив, Бургас, Кърджали, София и Стара Загора.

# Идентифицирани нужди в хода на изпълнение на проекта(вкл. по отношение на необходимостта от промени в нормативната уредба)

Вече са извършени цитираните промени в ЗПУО, както и промени в наредбата за приобщаващото образование във връзка с допускането на провеждането на обща подкрепа с по-голяма продължителност

С промените в чл. 49, 60 и 89 на Наредба № 15 от 27.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, публикувани в Държавен вестник, бр. 101 от 27.11.2020 г., се дава възможност присъствената част на обученията на педагогическите специалисти да се провежда чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Във връзка с променените нормативни изисквания Стандартната таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ и методология, обосноваваща изведените размери на разходите, бе актуализирана и допълнена на 22.12.2020 г. с нови разходи за единица продукт, които да се прилагат за обучения на педагогически специалисти, проведени съгласно Наредба № 15/2019 г. изцяло в електронна среда.

# Оценка на значимостта на проекта в рамките на анализи на Световна банка

- За първи път ОПНОИР, главно чрез системния проект за активно включване в предучилищното образование, инвестира в широка програма на системно ниво. Проектът надхвърля въпросите за приобщаващото образование и приноса към учебната среда. Този подход отвори възможности за разработване на други мерки, позволяващи междусекторни, интрасекторни иновативни подходи.

- Този проект е първата голяма инвестиция в детските градини, които изостават значително от училищата след въвеждането на делегираните училищни бюджети. Проектът подкрепя три четвърти от съществуващите детски градини, които не са само детски градини, в които учат ромски деца, тъй като програмата е насочена към най-бедните семейства, като се използват социални критерии, а не непременно етнически. По този начин, проектът „може да служи като пример по две причини: прилагане на национални политики със средства от ЕС, като същевременно задейства процес на стратегическо вземане на решения и прилага принципа за подкрепа на маргинализирани общности като ромите, заедно с широк кръг от уязвими групи.

- Проектът е пионер в предучилищно-ориентираните мерки, носещи потенциал за развитие на цялата система.

# Оценка на ефекта от изпълнението на проекта, на база попълнен от КБ МОН въпросник в рамките на оценката на системните проекти:

За Въпрос 1 „Какъв е делът на включените в проекта детски градини (по области) спрямо общия брой детски градини на територията на същите области?“

- Броят на детски градини (по области), които са включени в проекта спрямо общия брой детски градини на територията на същите области е 1571. Общият брой детски градини на територията на същите области е 1751 или това прави 89,7% дял на включените в проекта детски градини (по области) спрямо общия брой детски градини на територията на същите области.

- Броят на училища (по области), които са включени в проекта спрямо общия брой училища на територията на същите области е 284. Общият брой училища на територията на същите области е 487 или това прави 58,3% дял на включените в проекта училища (по области) спрямо общия брой училища на територията на същите области.

За Въпрос 2 „Колко деца от включените по проекта детски градини са преминали допълнително обучение по български език от общия брой деца в същите детски градини?“

- Данните за учебната 2019/2020 година показват, че 36 753 е общият брой на децата в детските градини, които участват в дейности по проекта. От тях 21 405 деца са преминали допълнително обучение по български език по проекта през същата учебна година (2019/2020).

- Данните за учебната 2020/2021 година показват ръст на децата в детската градина, които участват в дейности по проекта – 41 938 деца. Въпреки увеличението в броя на децата спрямо 2019/2020 година, тези от тях, които са преминали допълнително обучение по български език по проекта през учебната 2020/2021 година са намалели спрямо предходната – 20 433 деца за 2020/2021 година.

За Въпрос 3 „За какъв процент от децата от уязвими групи от общия им брой по проекта, включени в допълнително обучение по български език, е регистриран напредък по отношение на владеенето му?“

- За учебната 2019/2020 година данните показват, че 21 405 деца от уязвими групи са включени в допълнително обучение по български език в рамките на проекта. От тях 19 933 са показали напредък по отношение на владеенето му или в процентно отношение, това са 93,12% от децата.

- През учебната 2020/2021 година се наблюдава положителна тенденция по отношение на напредъка в обучението по български език – 20 433 е броят на децата от уязвими групи, които са включени в допълнително обучение по български език. От тях 19 833 са показали напредък по отношение на владеенето му или това са 97% от децата.

За Въпрос 4 „Какъв е делът на приобщените към образователната система деца от маргинализираните общности, за които са заплатени такси за посещение на детска градина, спрямо общия брой деца в същите детски градини?“

- През учебната 2019/2020 година по проекта са заплатени таксите за посещение в детската градина за 20 742 деца. Същият показател, но за деца от маргинализираните общности показва, че 5 119 са заплатените такси. Това показва, че 25% е делът на приобщените към образователната система деца от маргинализираните общности, за които са заплатени такси за посещение на детска градина, спрямо общия брой деца в същите детски градини.

- За учебната 2020/2021 година се наблюдава лек спад в този показател – 22% е делът на приобщените към образователната система деца от маргинализираните общности, за които са заплатени такси за посещение на детска градина, спрямо общия брой деца в същите детски градини. Общият брой деца в детската градина, за които са заплатени такси за посещение е 27 693 деца, като от тях 5 999  са децата от маргинализираните общности.

За Въпрос 5 „Какъв процент деца от маргинализираните общности от участващите по проекта, които са записани в първи клас след завършване на детска градина?“

- През учебната 2019/2020 година 96% е делът на децата от маргинализираните общности участващи по проекта, които са записани в първи клас след завършване на детска градина или това са 1515 деца от общо 1581 деца от маргинализираните общности, включени по проекта, завършили детска градина през учебната 2019/2020 година.

- За учебната 2020/2021 година в процентно отношение делът е същият – 96% от децата от маргинализираните общности, участвали по проекта, са записани в първи клас след завършване на детска градина. Като за тази учебна година се наблюдава увеличаване в броя на децата – 1990 са децата от маргинализираните общности, включени по проекта, завършили детска градина. От тях 1906 са децата от маргинализираните общности, които са записани в първи клас през учебната 2020/2021 година.

# Препоръки за следващия програмен период  и от доклади на Световната банка за Програмата за образование за периода 2021-2027 г.

Препоръка на УО: С оглед на факта, че основната част от заявените и одобрени промени по договора касаят екипа за организация и управление по проекта, се препоръчва в следващи процедури да бъдат облекчени правилата за определянето им в Условията за кандидатстване. С оглед на факта, че разходите за организация и управление са непреки разходи, за които се прилага единна ставка, би било подходящо при следващи процедури в новия програмен период да отпадне изискването за подаване на автобиографии на всички членове от екипа. За нуждите на оценката на административния капацитет е достатъчно да бъдат посочени само основните позиции в екипа за управление, а именно – ръководител, координатор и счетоводител, и съответно – само за тези позиции да се изискват автобиографии. За всички останали позиции в екипа е удачно да се посочват само отговорностите и задълженията им.

В подкрепа на това предложение е и фактът, че при отчитане на изпълнението на проекта Управляващият орган не изисква от бенефициента да представя подкрепящи документи за възлагане на работа и извършване на разходи за организация и управление (изисква се само представяне на извадка от счетоводната система).

Оценки и препоръки на СБ: Първата разработена интервенция за предучилищното образование на системно ниво (ОП НОИР) - „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (2019-2021 г.) - представлява важен пробив и МОН трябва да следва този подход, за да осигури устойчиви инвестиции с въздействие на ниво система.

На практика МОН е започнало да разработва програми с комплексен обхват на дейности, които съчетават училищното образование и ученето, както показват инвестициите по НПРО и ОП НОИР (като например ПСН по ОП НОИР „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“), но като цяло е необходимо да се засилят и ясно да се позиционират фокусираните инвестиции в учебните програми и свързаните с тях конкретни и основани на компетентности потребности в ученето, за да могат да допринесат към целите на детското развитие и тези на готовността за училище.

За пръв път ОП НОИР, предимно чрез ПСН „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, инвестира в един дневен ред на широко системно ниво. ПСН „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ интегрира въпроси като обхващане, приобщаващо образование и принос към образователната среда. Този подход поражда възможности за разработване на други мерки, позволяващи иновативни подходи, които са с кръстосана тематика в рамките на един сектор.

ПСН по ОП НОИР „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ въведе пионерски мерки, ориентирани към предучилищното образование, които имат потенциал да допринесат за цялостно развитие на системата адресирайки ключови въпроси като обхващане, приобщаващо образование, десегрегация в образованието и принос към резултатите от ученето, като по този начин се създава среда за общосистемни тенденции. МОН трябва да използва този подход и да разшири обхвата му чрез по-мащабно финансирани на национално ниво и съфинансирани от ЕС инициативи, които пряко допринасят към на предучилищното образование, а в по-широк контекст и към целия ОГРДВ сектор.

Препоръки: фокусираният върху пропуските в ученето вътрешносекторен подход на ПСН „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ трябва да продължи и да се разшири. Макар че формално погледнато и други интервенции, ПСН „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ е единственият с потенциал да донесе незабавни промени в системата. Освен това е политематичен и така създава потенциална синергия в локациите на интервенцията. Трябва да се разгледа също така потенциалът му да внесе иновативни нагласи по отношение на управлението на системата.

Фокусът на системата за предучилищно образование върху приобщаването и върху свързания, но отделен приоритет на детските специални образователни потребности, трябва да бъде поддържан и потвърден. Значението на включването трябва да бъде допълнително подкрепено по начин, който позволява да бъдат оценени от всички български деца и семейства, включително тези, които никога не са се считали за изключени; тяхното интернализиране на присъщата добавена стойност на приобщаващото (предучилищно) образование за цялото общество, също и за тях самите, ще гарантира неговата устойчивост;

Програма „Образование“ 2021—2027 планира широкоспектърна „операция от стратегическо значение“, фокусирана върху предучилищното образование, трябва да се обърне изрично към необходимостта от измерване на въздействието на системно и институционално ниво и задълбочено наблюдение и справяне с ранните резултати от обучението и COVID повлияна загуба на обучение за всички деца в предучилищна възраст. Изпълнението на предвидения системен проект, насочен към „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“, който да надгражди дейностите на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ трябва да бъдат осигурено в неговата цялост. С предвидения широк спектър от предизвикателства, на които трябва да се обърне внимание, добре проектираната интервенция трябва да търси устойчив системен подход и свързано с това въздействие. Ясно идентифицираната от анализа необходимост да се измерват ефектите от предучилищното образование върху всички деца, особено по отношение на резултатите от ранното обучение, трябва да се разглежда с приоритет.

При разработването на проекта на Програма за образование за 2021-2027 г., УО е взел предвид препоръките на СБ и е предвидил надграждане на постигнатите резултати от проекта „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ с дейности за създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери в рамките  в рамките на Приоритет 1 - Приобщаващо образование и образователна интеграция. Поставен е фокус и върху уязвимите групи.

Общи изводи и препоръки:

- Първият проект  на системно ниво, насочен изцяло към предучилищната система – Световна банка;

- Основно предизвикателство при изпълнението на проекта е недостатъчният опит на детските градини при изпълнението и отчитането на проекти, отчетена е необходимост от обучение на бенефициентите;

- Проектът дава принос към промяна в предучилищното образование на системно ниво - осигурява учители, които да провеждат скрининг на децата за рискове от обучителни затруднения;

- Очаква се с изпълнението на проекта да се въведе базов стандарт за измерване на резултатите от ранното учене / училищната готовност в предучилищното образование (чрез нивото на владеене на български език);

- Да се доразвие информационната система за отчитане на проекта, като се предвиди предварителен контрол на документите от страна на МОН;

- Да се предвиди необходимостта от изграждане на капацитет на регионално ниво – РУО, ДГ, училища;

- За осигуряване на устойчивост, продължаване на прилагания подход по проекта от МОН - Световна банка