## Sheet1
BG05M2OP001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
Дейност | Планирани резултати
Дейност 3 Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други | Разработена информационна система с основни функционалности, свързани с изпълнението на проектните дейности и с осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта | Сключен е договор с предмет „Разработване, внедряване и поддържане на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други“. Извършени са функционална и нефункционална спецификация на информационната система; Анализ на текущото състояние и работните процеси за Дейност 1; Проектиране на информационната система за Дейност 2 и Документ "Системен проект" (Техническа спецификация) – утвърден; "Тестване и внедряване на информационната система" и "Обучение за работа с информационната система" от изпълнението на Техническото задание, които са приети с приемо-предавателни протоколи от страна на Възложителя.
Дейност 4 Оценка на качеството на извършените квалификационни дейности по операцията | 1. Проведен текущ мониторинг за изпълнение на дейност 1 и дейност 2 на проекта. 2. Извършена оценка и анализ за качеството на провежданите квалификационни дейности по проекта. 3. Изготвени доклади за отчетени резултати и анализ на данните за проведените обучения по трите тематични направления и по области/региони, отразяващ ефекта на въздействие върху образователната система/училищната среда и взаимодействието училище-семейство. | В резултат от проведената обществена поръчка с предмет „Анализ и оценка на качеството на извършените квалификационни дейности за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти и за придобиване на професионално-квалификационни степени“ е сключен договор с избран изпълнител и са предприети действия по изпълнение на Техническото задание.
BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“
Дейност | Планирани резултати
Дейност 1 Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа | • Разработен инструментариум (15 броя) за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система | • Разработен инструментариум, който съдържа 15 броя инструменти за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа, както следва: 1. Инструменти за установяване на пропуски по учебни предмети от общообразователната подготовка за всеки от класовете от I до XII клас – 12 броя 2. Инструмент за установяване ниво на владеене на български език като чужд език – 1 брой 3. Инструмент за идентифициране на системните пропуски и затрудненията по учебните предмети от професионалната подготовка за класовете (VIII, IX и Х клас) от първия гимназиален етап – 1 брой 4. Инструмент за идентифициране на други фактори, свързани с риск от преждевременно напускане на образователната система – 1 брой. Всеки от инструментите (по т. 1, 2 и 3)1 - 14 за установяване на пропуските по съответните учебни предмети включва: - тестове за установяване на пропуските и затрудненията на учениците по определените с техническата спецификация учебни предмети от общообразователната подготовка; - спецификация на всеки тест (разработените спецификации предлагат възможност на педагогическите специалисти в училище да конструират други подобни тестове); - карти с експертни оценки на тестовите задачи от всеки тест; - ключ с верните отговори на съответния тест. • Разработени са общо 114 на брой тестове по учебни предмети и по класове, които съответстват на изискванията, посочени в Техническата спецификация на Възложителя (105 бр. тестове от инструменти от 1 до 12; - 2 бр. тестове от инструмент 13; - 30 бр. тестове от инструмент 14; - 4 бр. въпросници от инструмент 15).
| • Разработени насоки за учителите за прилагане на инструментариума | • Изготвен Наръчник с насоки за прилагането на инструментариума. В Насоките за прилагане на инструментариума изпълнителят е представил: - спецификата относно прилагането и оценяването на резултатите за всеки от инструментите за диференциране на системните пропуски и затруднения при усвояване на учебното съдържание по отделните учебни предмети, както и за инструмента за установяване на допълнителните рискови фактори, в контекста на целите на проекта; - определянето на индивидуалната допълнителната подкрепа в зависимост от резултатите от прилагането на инструментариума; - ясни препоръки към педагогическите специалисти в училище за актуализиране при необходимост на разработените от изпълнителя тестове, както и за конструиране на нови такива. В Наръчника са описани и някои мерки за психологическа и социална подкрепа, които учителите могат да използват за подпомагане на учениците да преодолеят пропуските и обучителните затруднения. Изпълнителят, чрез авторите на инструментариума, организира и проведе обучения за обучители за прилагане на разработения инструментариум – 17 (седемнадесет) броя двудневни обучения (по 16 часа) на 255 специалисти, представители на висши училища, научни организации, специализирани обслужващи звена и училища. Съдържанието на всички теми от обучителната програма е представено в Наръчника, като е обърнато специално внимание върху подготовката на педагогическите специалисти да използват резултатите от прилагането на инструментариума за диференциране на учениците по групи, както и за разширяване на знанията им по отношение на методиката на провеждането на допълнително обучение по проекта.
BG05M2OP001-2.012 „Образование за утрешния ден“
Дейност 1 - Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители експерти, педагогически кадри, ученици и родители | Д 1.1: Като резултат ще се осигури необходимо хардуерно оборудване и системен софтуер, чрез които да се предоставят ИТ услуги от тип облачен компютинг като инфраструктура. Ще се осигурят надеждни нива на сигурност на достъпа и данните и единен вход в системата. Ще се гарантира достъп до разработените в рамките на проекта диг. образов. продукти на участниците в образов. процес. Д 1.2: Резултат: Осигуряване на надежден комуникац. достъп чрез внедряване на система за създаване и управление на универсални ел. профили на участниците в образов. процес/експерти, педаг. кадри и ученици/,чрез която ще се осигури автоматизирано събиране и обработка на обективни данни за използването на ресурсите и поведението на потребителите, позволяващи анализи на обуч. процес с цел подобряване практиките на преподаване, както и използване на големи масиви данни за генериране на задълбочени познания. Д 1.3: Резултати: 1.Внедрена платформа за образ. услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребителите. 2.Създаден капацитет, чрез обучени преподаватели, които да приложат получените знания и нови методи за преподаване в подготовката на студентите–бъдещи учители. Д 1.4: Оборудван иновативен диг. център за поддържаща и продължаваща квалификация, разположен в уч. център на МОН:В резултат ще се осигури необходимото хардуерно оборудване и софтуер, чрез които да се провеждат обучения на учители:-за създаване на ДОС (Д3.1);- за програмиране/ кодиране, Кибер сигурност и защита на интелектуална собственост (Д3.3);-за работа с диг. ресурси и внедрената ПОУС с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ (Д3.4) | За Д 1.1 и Д 1.2: Сключен е договор № Д03-24/21.07.2020 г. с избрания изпълнител "Контракс" АД на стойност 3 319 732,00 лв. без ДДС в изпълнение на рамково споразумение № Д01-200/10.10.2019 г. с предмет „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти“, по обособена позиция № 4. Извършена е инсталация на доставеното оборудване по проекта в двете комуникационни помещения. Сключен е договор № Д03-42/08.10.2020 г. на стойност 4 984 978,88 лв. без ДДС с избрания изпълнител "Телелинк Бизнес Сървисис" ЕАД с предмет „Проектиране и изграждане на облачна среда и проектиране и внедряване на система за управление на идентичността и достъпа на потребителите - експерти, педагогически кадри, ученици и родители“. Доставени са оборудването и софтуерът. Извършена е инсталация, настройка, тестване и пускане в експлоатация на доставеното оборудване по проекта в двете комуникационни помещения. За изпълнението на дейност 1.1 са проведени процедури за избор на изпълнител съгласно ЗОП и са сключени следните договори: 1. Договор № ДО3-14/18.05.2021 г. с „Контракс“ АД възложен на основание Рамково споразумение № Д01-156/31.07.2019 г. с предмет „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти“, по 4-та обособена позиция. Сключеният договор е за доставка на 4 бр. дистрибуционен комутатор тип 3 и 4 бр. комутатор за достъп тип 3; 2. Договор № Д03-13/29.04.2021 г. със „Стемо“ ООД, възложен на основание Рамково споразумение № Д01-156/31.07.2019 г. с предмет „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти“, по 3-та обособена позиция. Д1.3. и Д1.4 не са изпълнени.
Дейност 2 - Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения/оборудване за онагледяване/представяне на уч.материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски,интерактивни маси за ДГ,таблети,мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание,специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания,аутисти,ДЦП,др.) | Д 2.1. Подобрена среда за интерактивно обучение в 2000 образователни институции, в т.ч. държавни и общински училища и 60 детски градини, избрани съгласно приложената методика за подбор на детски градини, които да бъдат включени в Дейности II, III, IV и VI, включени в дейността и получили оборудване за представяне на учебния процес чрез ИКТ методи Д 2.2. Доставено специализирано оборудване в 5 /пет/ специални училища (за обучение и подкрепа на ученици с увредено зрение и слух), включени в дейността, което има за цел значително да подобри средата за обучение на учениците със специални образователни потребности. Д 2.3. Осигурен достъп до интерактивно оборудване за ученици/деца от училища/детски градини, участващи в проекта (вкл. и ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.) | На 10.03.2021 г. е одобрена промяна в продължителността на дейност 2 (от 14 на 25 месеца) предвид необходимостта от актуализиране на предвидената за закупуване специфична техника за нуждите на ученици със специални образователни потребности, сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др. За Д 2.1: Сключен е договор № Д01-262/12.12.2019 г. за доставка на 2 000 интерактивни дисплеи с избрания изпълнител ДЗЗД "Кейсием Тех". Договорът е сключен в рамките на действащо Рамково споразумение № Д01-147/23.07.2019 г. За доставката на преносими компютри, устройства за достъп до интернет с предплатени пакети за интернет, с цел обезпечаване на образователния процес, са сключени договори между конкретния бенефициент - МОН и следните изпълнители: 1. "А1 България" ЕАД - договор № Д03-6/24.03.2020 г. на стойност 148 745,00 лв. без ДДС; 2. "Българска телекомуникационна компания" ЕАД - договор № Д03-5/24.03.2020 г. на стойност 150 062,50 лв. без ДДС; 3. "Стемо" ООД - договор № Д03-8/24.03.2020 г. на стойност 704 378,58 лв. без ДДС; 4. "Контракс" АД - договор № Д03-7/24.03.2020 г. на стойност 731 976,25 лв. без ДДС. Доставено оборудване: 2000 интерактивни дисплея; 1986 преносими компютъра и 500 устройства за горещи точки. Д 2.2 и Д 2.3 не са изпълнени.
Дейност 4 - Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики | Д 4.1. Създадено и публикувано за национално ползване дигитално образователно съдържание (електронни уроци) по общообразователни учебни предмети в платформата за образователни услуги и съдържание; Д 4.2. Създадено дигитално образователно съдържание – 10 000, от които 4 500 по Дейност 4, включително разработени/адаптирани уроци за ученици със специални образователни потребности, и 5 500, създадени по поддейност 3.1; Д 4.3. Осигурен свободен достъп до изработеното по дейността дигиталното образователно съдържание за целевата група чрез платформата за образователно съдържание. Д 4.4. Изграден капацитет от оценители на дигитално образователно съдържание – до 100 броя. | За изпълнението на дейността на 16.09.2021 г. е обявена обществена поръчка с предмет „Разработване на Методика за оценка на качеството на дигитално образователно съдържание, разработване на инструментариум за прилагане на методиката. Провеждане на обучение за минимум 100 оценители на дигитално образователно съдържание спрямо разработената методика и инструментариум.“ Не е изпълнено осъществяване на контрол на съответствието на дигиталното образователно съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики.
Дейност 5 - Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.) | Д 5.1. Извършен преглед и идентифициран индикативен брой дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.), разпределени процентно в посочените шест категории ресурси – 10 000 броя; Д 5.2. Извършен анализ на проучените източници с цел селекция и класифициране на идентифицираните стойностни дигитални образователни ресурси и изготвена оценка за видовете адаптация на идентифицираните дигитални образователни ресурси, с цел последващото им използване; Д 5.3. Предложени за адаптиране индикативен брой идентифицирани и утвърдени дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.,), разпределени процентно в посочените шест категории ресурси – 7 500 броя; Д 5.4. Създадено хранилище с набор от метаданни за идентифицираните дигитални образователни ресурси. | Сключен е договор № Д03-10/21.04.2021 г. с изпълнител Сдружение „Център за образователни инициативи“, с предмет „Създаване на електронен каталог (хранилище) на стойностни дигитални образователни ресурси с отворен достъп и интегрирането му в платформа за образователни услуги и съдържание“. Д 5.3. не е изпълнена
BG05M2ОP001-2.013-001 „Студентски практики 2“
Дейност Организация и провеждане на студентски практики | 1. Най-малко 90% от студентитe, включени в практическо обучение по ОПНОИР успешно да преминат практическо обучение в реална работна среда. 2. От включените 44 000 студенти в студентски практики: - 6 000 да са студенти в област на висше образование "Педагогически науки", подкрепени от дейности по ОПНОИР; - 7 000 да са студенти в технически специалности, включени в практическо обучение (специфичен индикатор за процедурата); - 2 700 да са студенти в област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“ (специфичен индикатор за процедурата). | Студентите успешно приключили практическо обучение – 20 684 практики по процедура „Студентски практики 2“и 45 453 практики по процедура „Студентски практики – Фаза 1“, общо 66 137, или 95,8 % от включените до момента 69 067 студенти по двете процедури са приключили успешно практическо обучение по ОПНОИР; Студенти в област на висше образование "Педагогически науки", подкрепени от дейности по ОПНОИР – 2 958 (отчетени към 30.09.2021 г. – 3 081); Студенти в технически специалности, включени в практическо обучение - 3 310 (отчетени към 30.09.2021 г. – 3 475); Студенти в област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“ – 1 430 (отчетени към 30.09.2021 г. – 1 481); Студенти, включени в студентски практики – 22 990 (отчетени към 30.09.2021 г. от КБ МОН – 24 055).
BG05M2OP001-2.014 „Подкрепа за дуалната система на обучение“
Дейност 2 Дейности в подкрепа на образователната система | 1. Разработени или актуализирани учебни планове – 80 бр.; 2. Разработени или актуализирани учебни програми – 1 200 бр.; 3. Разработени национални изпитни програми – 100 бр.; 4. Разработен Инструментариум за оценка на качеството на преподаване и оценяване на работното място – 1 бр. 1. Ученици успешно преминали "пробно стажуване" – 14 000 бр., които ще преминат в 26 050 "пробни стажувания" през трите учебни години по проекта; 2. Издадени сертификати/удостоверения за учениците, участвали в "пробно стажуване"; 3. Ученици преминали допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка – 5 780 бр.; 4. Издадени сертификати/удостоверения на учениците, успешно приключили допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка; | Изготвен проект на техническо задание за провеждане на открита процедура с предмет „Разработване на инструментариум за оценка на качеството на преподаване и оценяване на работното място“. Неприложимо. Във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и извънредна епидемична обстановка, както и с оглед въведените в цялата страна мерки, свързани с ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция, училищата в цялата страна бяха затворени за провеждане на присъствено обучение до края на учебната година, което доведе до забавяне в изпълнението на част от дейностите и връзката на училищата с фирмите партньори. Училищата са изготвили график за провеждане на пробното стажуване. Бе отправена покана към тях за стартиране на първото пробно стажуване по време на Европейската седмица на уменията, която протича в период до края на м. декември. Предвид противоепидемичната мерки в страната в следствие на COVID 19 и при спазване изискванията за запазване здравето на учениците и представителите на бизнеса в реална среда са провели първото пробно стажуване. От началото на изпълнение на дейността 3 764 ученици са преминали едно „пробно стажуване“, а участвалите в две „пробни стажувания“ са 863. Издадени са сертификати за преминато "пробно стажуване" на 2 753 ученици. Продължава и изпълнението на дейността за провеждане на допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка за учениците от X-ти клас, като от началото на изпълнение на проекта в групите за обучения са включени общо 1 491 ученици. Отчетено от бенефициента: От началото на изпълнение на дейността 4 984 ученици са преминали едно „пробно стажуване“, а участвалите в две „пробни стажувания“ от началото на изпълнение на проекта са 3 044. Издадени са 7 944 бр. сертификата за преминато "пробно стажуване". Продължава и изпълнението на дейността за провеждане на допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка за учениците от X-ти клас, като от началото на изпълнение на проекта в групите за обучения са включени общо 2 180 ученици, както следва: - Брой ученици включени в обучения за професионална подготовка от началото на изпълнение на дейността - 1 360; - Брой ученици включени в обучения по чужд език по професията от началото на изпълнение на дейността - 820. Издадени са 1 526 бр. сертификата.
BG05M2OP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
Дейност 1 - Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи. | 1. Изработена 1 бр. специализирана методика за обучение по български език, която ще осигури устойчивост на проектните дейности и след приключването на проекта. Предвижда се тя да е изработена до 12 месеца след стартиране на проекта. 2. Разработени, отпечатани и доставени 4 000 методически насоки за учителите и 22 000 подкрепящи средства и учебни помагала, създадени в комплект с разработената методология. | 1. След проведена открита процедура по ЗОП е избран изпълнител и предстои сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на специализирана методика за допълнително обучение по български език за деца от предучилищна възраст, отнасяща се до всички възрастови групи, за прилагане в институциите от системата на предучилищното образование“. Отчетено от бенефициента: Изпълнителят е изработил материалите и ги е предоставил за одобрение на възложителя. След одобрението материалите ще бъдат отпечатани в съответния тираж и разпространени в детските градини, които осъществяват допълнително обучение по БЕЛ.
Дейност 4 - Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, в т.ч. чрез дейността на образователни медиатори, на социални работници, ромски лидери или представители на ромската общност, вкл. чрез осигуряване на материали, пособия, помагала и др. | 2. Разработена, отпечатана и разпространена Методика за взаимодействие - 1 500 бр. 3. Изготвен, отпечатан и разпространен Сборник с добри практики за ефективно взаимодействие между семейството и детската градина - 1 000 бр.; 4. Изготвен 1 бр. анализ и извършена оценка за проследяване ролята и ефективността на дейността на непедагогически персонал за подобряване на взаимодействието „детска градина–семейство“; | Обществена поръчка с предмет: „Разработване на Методика за работа на непедагогическия персонал и обучителна програма към нея; обучение на непедагогическия персонал и на др. заинтересовани страни за прилагане на Методиката по изготвена и приложена към нея обучителна програма; разработване на сборник „Добри практики за участие на непедагогическия персонал във взаимодействието „детска градина – семейство“ (Сборник) е на етап сключен договор с избрания изпълнител. През м. Януари 2021 г. започна изпълнението на договор № НОИР-ЗОП-005 #5/29.12.2020 г. с предмет: „Разработване на Методика за работа на непедагогическия персонал и обучителна програма към нея; обучение на непедагогическия персонал и на др. заинтересовани страни за прилагане на Методиката по изготвена и приложена към нея обучителна програма; разработване на сборник „Добри практики за участие на непедагогическия персонал във взаимодействието „детска градина – семейство“ (Сборник) в изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ с изпълнител – „Файв консулт“ ЕООД. 1. Изготвена е и е приета методиката, обучителна програма, примерен график за провеждане на обученията на непедагогическия персонал и техническа спецификация за отпечатване и разпространение на материала .На 29.04.2021 г. Изпълнителят представи и списък с обучители. 2. Проведени са срещи с „Файв Консулт“ ЕООД по разработването на Сборника с добри практики. След постъпило искане за предоставяне на информация и искане за предоставяне на писмо за подкрепа, ЦОИДУЕМ изготви и изпрати такова с Изх. № НОИР-ЗОП-005 #17/ 10.03.2021 г. до Файв консулт ЕООД и до директорите на всички институции, работещи по проект АПСПО. В процес на изготвяне е и към момента протича подготовката на сборника с добри практики. 3. За нуждите на дейност 4 е необходимо отпечатване и разпространение на разработената Методика и отпечатване и разпространение на разработен Сборник. След изготвяне на Техническа спецификация, бе отправена покана към издателство РИВА ЕООД. На база предложената от тях оферта бе сключен договор на 12.03.2021 г. На 15.03.2021 г. с ППП № НОИР-ДЗОП -001#1/15.03.2021 г. ЦОИДУЕМ предаде на РИВА ЕООД приетата от Файв Консулт ЕООД Методика за извършване на дейности по организиране на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване. Същата бе приета от ЦОИДУЕМ на 14.04.2021 г.