Вътрешна оценка на системни проекти с Конкретен бенефициент МОН, в процес на изпълнение по ОПНОИР ФИНАЛЕН ДОКЛАД

май 2022 г..

Съдържание

1. Списък на фигурите	2

2. Използвани съкращения	2

3. Обща информация	3

4. Общ напредък в изпълнението на дейностите по проектите. Срещнати затруднения при изпълнението на проектите и предприети действия за преодоляването им (вкл. вследствие на Covid-19)	8

5. Съответствие на изготвените от УО Насоки за кандидатстване на целите на Програмата и идентифицираните в Програмата нужди и необходимост от подобрения	15

6. Принос на процедурите по Програмата за изпълнение на целите, заложени в нормативните и стратегическите документи в областта на образованието и техните планове за действие	16

7. Въздействие на процедурите по Програмата върху реформите в областта на образованието (включително при справяне с последиците от Covid-19)	17

8. Адекватност на връзката между планиран ресурс, планирани дейности, индикатори, целеви групи и цели, и релевантност спрямо идентифицираните по ОПНОИР потребности	20

9. Въздействие върху целевите групи от изпълняваните дейности (вкл. при справяне с последиците от Covid-19). Проблеми на целевите групи, които са решени от проектите. Надграждане.	23

10. Устойчивост на резултатите по проектите (вкл. създадените по проектите продукти)	26

11. Ефикасност на разходите по посочените процедури, измерена като съотношение между вложените ресурси и създадените продукти	27

12. Териториален обхват на целевите групи. Териториален ефект от изпълняваните по ОПНОИР системни проекти. Съгласуваност на процедурите по Програмата с нуждите на регионално ниво.	29

13. Процедури за ограмотяване на възрастни в рамките на ОПНОИР	30

14. Оценка на ефектите и резултатите от изпълнението на системните проекти на база попълнени въпросници от КБ МОН	34

15. Научени уроци, примери за добри практики и препоръки за следващия програмен период. Възможности за подобрения през следващия програмен период.	38

16. Основни изводи от изпълнението на системните проекти с Конкретен бенефициент МОН, в процес на изпълнение по ОПНОИР:	41

17. Източници	42

Приложения	42

# 1. Списък на фигурите

Графика 1 – Период на изпълнението на проекти с конкретен бенефициент МОН, в процес на изпълнение по ОПНОИР към 31.01.2022 г.

Графика 2 – Размер на верифицираните средства по проекти с конкретен бенефициент МОН, в процес на изпълнение по ОПНОИР към 31.01.2022 г.

Графика 3 – Изпълнение на индикаторите „Студенти в област на висше образование "педагогически науки", подкрепени от дейности по ОП“ и „Студенти, включени в студентски практики“ по проект „Студентски практики – Фаза 2“ към 31.01.2022 г.

Графика 4 – Ефикасност на разходите по проектите с конкретен бенефициент МОН, в процес на изпълнение по ОПНОИР към 31.01.2022 г.

Графика 5  – Териториално разпределение на участниците в процедурите към 31.01.2022 г.

# 2. Използвани съкращения

| БФП | Безвъзмездна финансова помощ |
| --- | --- |
| ДГ | Детска градина |
| ЕСФ | Европейски Социален Фонд |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЗПУО | Закон за предучилищното и училищното образование |
| ИАПО | Изпълнителна агенция „Програма за образование“ |
| КБ | Конкретен бенефициент |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| ОАСД | Оценка на административно съответствие и допустимост |
| ОПНОИР | Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ |
| ПО | Приоритетна ос |
| ПОО | Професионално образование и обучение |
| ПСН | Проект на системно ниво |
| РУО | Регионално управление на образованието |
| СБ | Световната банка |
| СОП | Специални образователни потребности |
| ТФО | Техническа и финансова оценка |
| УО | Управляващ орган |

# 3. Обща информация

В съответствие с разпоредбите на приложимата регулаторната рамка (чл. 56, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета) и в изпълнение на разработения План за оценка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., със Заповед № РД09-219/29.12.2020 г. на ръководителя на Управляващия орган, изменена със Заповед № РД09-43/ 26.03.2021 г. е създадена работна група, която да извърши вътрешна оценка на системните проекти с Конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН), в процес на изпълнение по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (ОПНОИР). Извършването на оценката е базирано на утвърдения от ЕК в Ръководството за извършване на оценки EVALSED Sourcebook: Method and Techniques, както и в Ръководството за наблюдение и оценка на европейската кохезионна политика за Европейския социален фонд метод Theory-based Impact Evaluation.

Оценката има за цел осъществяване на независим анализ, на базата на който да се оцени напредъкът по изпълнението на Програмата и ключовото въздействие, което оказват системните проекти върху реформите в образованието. Специфичните цели са:

- да се оцени общият напредък в изпълнение на дейностите по проектите;

- срещнати затруднения при изпълнение на проектите и предприети действия за преодоляването им (вкл. вследствие на Covid-19);

- устойчивост на резултатите по проектите (вкл. създадените по проектите продукти);

- научени уроци и въздействие на проектите;

- териториален обхват на целевите групи;

- идентифицирани нужди в хода на изпълнение на проектите (вкл. по отношение на необходимостта от промени в нормативната уредба);

- изпълнение на индикаторите, заложени по проектите;

- препоръки за следващия програмен период.

В обхвата на оценката попадат следните 6 системни проекта в изпълнение по ОПНОИР:

- По Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“:

  - Проект BG05M2OP001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

  - Проект BG05M2OP001-2.011-0001  „Подкрепа за успех“

  - Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

  - Проект BG05M2ОP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“

  - Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

- По Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“:

  - проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

С оглед на различните цели, обхват на целевите групи и дейности със специфична насоченост към конкретни нужди в образователния процес, следва да се отбележи, че за целта на оценката на гореизброените проекти са разгледани  характерните специфики в изпълнението на всеки един от тях, като анализът няма за цел да прави сравнение или съпоставка между проектите. Целта е  да се представи всеки един проект съгласно ключовите характеристики, които следва да покажат в каква степен всеки един от тях е изпълнил целите си в контекста на ефективност и ефикасност, мащаба в териториалния обхват на целевите групи и въздействието върху реформите в образователната система.

Кратък  сравнителен анализ е направен единствено между приключилия изпълнението си проект BG05M2OP001-3.004-0001 „Нов шанс за успех“ по процедура „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“ и обявената на 21.12.2020 г. процедура BG05M2OP001-3.020  „Ограмотяване на възрастни – 2“ в рамките Приоритетна ос 3 по ОПНОИР, където има припокриване в поставената цел с оглед надграждане на постигнатите резултати.  Представени са изводи за отделните фази на процедурите  с насоченост  ограмотяване на възрастни, като с оглед повишаване ефективността на постигнатите резултати на процедурите е използван различен подход  в предоставянето на безвъзмездна финансова помощ или по-конкретно   с Конкретен бенефициент МОН за процедура „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“ и чрез подбор на проектни предложения за процедура „Ограмотяване на възрастни – 2“.

Вътрешната оценка беше извършена посредством следната методология и разписание на извършените дейности:

Агрегиране на информация и систематизиране на данни (Data collection and analysis) – към 31.01.2022 г.

- систематизиране и анализиране на информация от информационните платформи на проектите за включените и успешно завършилите участници по проектите, както и за тяхното териториално разпределение по райони на планиране и населени места. Информацията включва и ключови характеристики на участниците, като пол, лица със специални образователни потребности, лица от уязвими групи (където е приложимо) и тяхното разпределение по дейности, изпълнявани по проекта;

- събиране и систематизиране на информация от техническите отчети за изпълнението на проектите относно изпълнение на индикаторите и дейностите по проектите. Събиране и систематизиране на характеристиките на целевите групи;

- преглед на сключените договори и систематизиране на информация за съответствието им с Насоките за кандидатстване по всички компоненти на процедурите – индикатори, дейности, целеви групи, допустими разходи и т.н. Систематизиране на информация за срещнати проблеми в процеса на оценка на проектните предложения, както и при подготовка и подаване на проектни предложения от Конкретния бенефициент;

- систематизиране и анализиране на информацията, получена от фишовете за самооценка, предоставени като образец от УО на ръководителите на проектите, съдържащи ключова информация за изпълнението на проектите по отделните процедури (Приложение № 1) към настоящия анализ;

- преглед на Условията за кандидатстване и тяхната релевантност спрямо целите на Инвестиционния приоритет, Приоритетната ос и Програмата като цяло, в т.ч.:

- съответствие на Условията за кандидатстване с целите на Инвестиционния приоритет, Приоритетната ос и Програмата като цяло;

- релевантност на включените дейности, индикатори и целеви групи в Условията за кандидатстване спрямо идентифицираните нужди;

- събиране и систематизиране на информация за изпълнението на индикаторите по Програмата, съгласно системата за ранно предупреждение в изпълнението им;

- преглед на извършени към момента други оценки на Програмата;

- преглед на съответствието на Условията за кандидатстване с нормативните и стратегическите документи в областта на образованието;

- Прилагане на статистически модели като регресионен анализ и методи за машинно обучение като класификационни алгоритми, където е приложимо.

Основните въпроси, на които отговаря оценката, са както следва:

- Адекватна ли е връзката между планиран ресурс, планирани дейности, индикатори и цели?

- Съответстват ли проектите на нуждите и целите на ОПНОИР? Какъв е напредъкът в изпълнение на дейностите по проектите?

- Съответстват ли изготвените от УО Насоки за кандидатстване на целите на Програмата и идентифицираните в Програмата нужди? Необходими ли са подобрения и какви?

- Какви затруднения среща Конкретният бенефициент при изпълнение на одобрените проекти и УО в тяхната оценка? Какви биха могли да бъдат решенията за преодоляване на трудностите на Конкретния бенефициент?

- Разполага ли Конкретният бенефициент с достатъчно административен капацитет за изпълнение на одобрените проекти?

- Какъв е териториалният ефект от изпълняваните по ОПНОИР проекти? Има ли съгласуваност на процедурите по Програмата с нуждите на регионално ниво?

- Допринасят ли процедурите по Програмата за изпълнение на целите, заложени в нормативните и стратегическите документи в областта на образованието и техните планове за действие?

- Какъв е напредъкът при изпълнение на индикаторите по Програмата? Има ли забавяне в изпълнението и какви са причините за него? Има ли преизпълнени индикатори и какви са причините за това?

- Какво е въздействието върху целевите групи от изпълняваните дейности (вкл. при справяне с последиците от COVID-19)? Какви проблеми на целевите групи са решили проектите? Какво са надградили?

- Каква е ефикасността на разходите по посочените процедури, измерена като съотношение между вложените ресурси и постигнатите продукти?

- Какво е въздействието на процедурите по Програмата върху реформите в областта на образованието (вкл. при справяне с последиците от Covid-19)?

- Каква е устойчивостта на резултатите по проектите (вкл. създадените по проектите продукти)?

- Какви са идентифицираните нужди от УО в хода на програмирането и на Конкретния бенефициент в хода на изпълнение на проектите (вкл. по отношение на необходимостта от промени в нормативната уредба)?

- Какви са научените уроци, примери за добри практики и препоръки за следващия програмен период? Какво може да се промени през следващия програмен период?

Вътрешната оценка на системните проекти в процес на изпълнение по ОПНОИР с конкретен бенефициент МОН е извършена на няколко етапа:

- Агрегиране на данни за изпълнението на проектите на база отчети от КБ МОН, налична информация в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България ИСУН 2020;

- Разработване и попълване на фишове, съдържащи ключова информация за изпълнението всеки един от системните проекти с Конкретен бенефициент МОН, в процес на изпълнение по ОПНОИР към 31.01.2022 г. (Приложение № 1);

- Разработване на Предварителен проект на Доклад на вътрешна оценка на системни проекти с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката, в процес на изпълнение по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. с данни към 30.04.2021 г. Проектът на вътрешна оценка е изпратен с писмо с изх. № 02-346/19.10.2021 г. до политикоправещите дирекции и ръководители на проектите в рамките на Министерството на образованието и науката (МОН) за допълване с актуална към 30.09.2021 г. информация, както и за коментари и предложения от гледна точка на конкретния бенефициент (КБ);

- Актуализиране на Предварителния проект на Доклад на вътрешна оценка и на фишовете за изпълнение на всеки един от оценяваните проекти, след получаване на обратна връзка от КБ с данни към 30.09.2021 г.;

- Разработване на „Анкетна карта за оценка на удовлетвореността от участие в обучения по проекти по ОПНОИР с конкретен бенефициент МОН“, с цел да се изследва въздействието на изпълнените дейности върху определените целеви групи по отношение участието им в обучение и в каква степен са адресирани техните потребности от допълнителна квалификация. Въпросникът е съгласуван с Конкретния бенефициент МОН, като е изпратен с официално писмо с № 0701-5/13.01.2022 г. Анкетната карта, чрез директора на дирекция „Управление и изпълнение на проекти“ в МОН е изпратена на ръководителите на горепосочените проекти, които да я разпространят до респондентите. Анкетната карта беше достъпна за попълване по електронен път от респондендите от 17.01.2022 г. до 24.03.2022 г., а анализът на резултатите  са налични в Приложение № 2 към настоящия Доклад;

- Разработени са шест индивидуални въпросника  за оценка на ефекта от изпълнението на системните проекти с конкретен бенефициент МОН, изпълнявани по ОПНОИР (Приложение № 3 към настоящия Доклад). Въпросниците са изпратени с официално писмо с № 02-7/18.02.2022 за попълване от КБ и получената от тях информация е анализирана и включена като изводи в индивидуалните фишове за всеки един от проектите и в т. 14 от Доклада.

# 4. Общ напредък в изпълнението на дейностите по проектите. Срещнати затруднения при изпълнението на проектите и предприети действия за преодоляването им (вкл. вследствие на Covid-19)

Анализът на събраните данни и получената информация по отношение на напредъка по изпълнението на системните проекти, изпълнявани с Конкретен бенефициент (КБ) МОН показва, че при всички изследвани проекти има известно забавяне в изпълнението спрямо заложените графици, като причините за това са както външни (пандемията от Covid-19), така и вътрешни (административен капацитет, обхват на дейностите и др.). Могат да се изведат следните основни причини, довели до забавяне в изпълнението на проектите:

- Координация на информацията – Механизмът на комуникация (осъществяването на връзки по места) по проектите с КБ МОН е централизиран, но предпоставя известно забавяне поради големия обем участници в него (екип по проекта на централно ниво в МОН, РУО по места за координиране на дейностите, директори на училища/детски градини, екипи по места, участници в целевите групи и обратно). Забавяне в обмена на информация (от поставянето на конкретна задача до комуникирането й до последния участник по веригата и отчитането на резултата по обратния ред) се наблюдава най-вече на първоначалния етап на изпълнение на проектите, когато все още не са били разработени електронните системи за управление.

Въпреки това УО оценява ползването на този централизиран канал за информация и комуникация като положителен, тъй като от една страна има проследимост и отчетност, а от друга – това е една вече изградена и работеща структура на управление по места, която позволява едновременно да се работи на терен в много региони.

На първоначалния етап на изпълнение на проектите КБ разработва и инструкции за изпълнение на дейностите, които изпраща по места. Използването на инструкции в мащабни проекти е утвърдена добра практика, която носи позитиви за уеднаквяване на подхода за действие при всички участници в процеса.

Към днешна дата системите за отчет по повечето проекти с КБ МОН вече са изградени, което позволява ефективната комуникация и отчетност. Готовите електронни системи за управление биха могли да бъдат надградени в бъдещия програмен период, а това се оценява като устойчиво развитие.

Анализираната информация показа, че има известен проблем по отношение на недостатъчният опит на екипите от повечето детски градини и училища при изпълнението и отчитането на дейностите по проектите (например в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“). УО предприема необходимите действия и оказва съдействие на екипите по проектите, за да се преодолеят своевременно пречките пред успешното им изпълнение.

В доклада на Световна банка, представящ ситуационен анализ на общообразователната система по резултат 4.1 от Споразумението от 2020 г. за предоставяне на консултантски услуги между ИА ОПНОИР, МОН и Световната банка, е констатирано, че капацитетът на училищата да изпълняват проектни дейности не винаги отговаря на стандартите и това може да доведе до забавяне в изпълнението.

- Активиране на всички участници от целевите групи – в Условията за кандидатстване по процедурите са определени целевите групи, но конкретните участници в проектните дейности се избират чрез методологии, изготвени от екипите по проектите, т.е. от стартирането на проектите до реалното включване в дейности е необходимо да бъде приложен на практика съответният механизъм. В допълнение, при стартиране на проектите е необходимо да се изготвят и графици за изпълнението на дейностите, което често е сложен и бавен процес, тъй като в тях обичайно се включват голям брой деца и ученици, за които дейностите по проекта не са основно занимание. Това означава, че графиците за изпълнението на дейностите трябва да са съобразени с потребностите и възможностите по места. Допълнително забавяне има при активирането на участници от уязвимите групи, тъй като за тях е необходимо специална специфична насоченост на конкретните дейности съобразно индивидуалните потребности на всеки един участник.

- Подготовката и обявяването на обществените поръчки по реда на ЗОП (за доставки, оборудване и т.н.) също забавя много процеса на изпълнението на проектите. След приключване на процедурите, разпределението на всички доставени материали и тяхното завеждане на материално отговорните лица по места отнема допълнително време.

За проектите, за които са идентифицирани затруднения при провеждането на обществените поръчки („Образование за утрешния ден“ и „Подкрепа за успех“), своевременно са предприети мерки от УО за преодоляването им, като например предварителен преглед на тръжната документация и споделяне на опит от сходни обществени поръчки.

- При стартиране на проектите основно забавяне се отчита при изготвянето на предварителните анализи (включени в много от проектите като отделни, а не спомагателни дейности). Предварителните анализи са основата за реализацията на останалите дейности и те не могат да стартират до окончателното им изготвяне. Посредством изготвените анализи по проектите обаче може да се гарантира ефективност и устойчивост на проектните дейности.

На база анализа на изпълнението на проектите с КБ МОН през текущия програмен период и с оглед ефикасност и целесъобразност на вложения финансов ресурс за тях, е удачно за новия програмен период да се въведат някои финансови ограничения в Условията за кандидатстване за типовете разходи, каквито са разходите за възлагания на оценки и анализи. По този начин би се редуцирало разходването на голяма част от бюджета за спомагателни дейности и същевременно ще се увеличи фокусът върху пряката работа с целевите групи.

- Пандемията от Covid-19 и обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., както и въведените мерки към настоящия момент в страната, оказаха влияние върху изпълнението на част от дейностите по проектите. УО на ОПНОИР изпрати на КБ Указания във връзка с въвеждането на извънредно положение и спазването на противоепидемичните мерки при изпълнението на проектите, съгласно които изпълнението на част от предвидените дейности би могло да бъде дистанционно, чрез използване на възможностите, които предоставят съвременните информационни и комуникационни технологии.

Във връзка с преустановения присъствен учебен процес в училищата през 2020 г., МОН е предприело действия за създаване на организация за обучение на учениците от разстояние в електронна среда, но въпреки това голям брой ученици не са обхванати поради липса на техническа обезпеченост като мобилни устройства и/или интернет свързаност, част от тях не са ефективно включени в обучение в електронна среда. Поради натрупаните определени пропуски и свързаните с това затруднения при усвояването на учебното съдържание по учебните предмети, възникна риск от повишаване на преждевременното напускане на образователната система.

С оглед компенсиране на натрупаните пропуски и предотвратяване на риска от преждевременно напускане на образователната система, бе извършена промяна в Методологията за определяне броя на училищата с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи, които да участват в изпълнението на дейности по проект „Подкрепа за успех“. Утвърден е допълнителен критерий в методологията – „Ученици от държавни и общински училища, които по време на преустановените присъствени учебни часове в училище вследствие на въведени противоепидемични и/или други мерки, свързани с опазване здравето и живота на населението, не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или частично са се обучавали с учебни материали на хартиен носител“. По този начин чрез проект „Подкрепа за успех“ от 01 юни 2020 г. и до края на учебната 2019-2020 година е осигурена възможност за включване в допълнително обучение и на учениците, които не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда. Тази практика е продължена и през учебната 2020-2021 г.

За част от проектите обаче тези мерки се оказаха недостатъчни или неприложими и това предпостави необходимост от удължаване на срока на изпълнението им (проекти „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, „Подкрепа за успех“, „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ и „Образование за утрешния ден“).

Информация за продължителността на проектите, обект на анализа, е представена в графиката по-долу.

Графика 1 – Период на изпълнението на проекти с конкретен бенефициент МОН

УО предприе и други мерки, с които да отговори в максимална степен на създадените нужди вследствие на пандемията, при спазване на процедурите, описани в Ръководството за изпълнение на административни договори по ОПНОИР – например: адаптиране и преформулиране на част от дейностите, което да позволи изпълнението им без прекъсване; промяна в плана за изпълнение на дейностите и преструктурирането им във времето; разширяване обхвата на целевите групи; разширяване обхвата на обучаващите организации; осигуряването на средства за допълнително трудово възнаграждение и осигурителни вноски за сметка на работодателя на образователните медиатори и социални работници.

Що се касае до случаите на забавяне в отчитането на изпълнението на дейностите по проектите (особено на първоначалния етап на изпълнение), то се дължи в повечето случаи на необходимостта от натрупване на данни (например за изпълнението от всяко училище), преди отчитането на дадена дейност в нейната цялост. Действащите към момента електронни системи за управление на проектите позволяват своевременно докладване на постигнати междинни резултати, а от КБ зависи обобщаването им и отчитането пред УО.

Графика 2 – Размер на верифицираните средства по проекти с конкретен бенефициент МОН, в процес на изпълнение по ОПНОИР към 31.01.2022 г.

Анализът на данните от финансовото изпълнение на разглежданите проекти към месец януари 2022 г. показва, че два от проектите („Подкрепа за успех“ и „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“) са постигнали изпълнение около 70%, два от проектите („Студентски практики – Фаза 2“ и „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“) са постигнали изпълнение от 51% и два от проектите („Подкрепа за дуалната система на обучение“ и „Образование за утрешния ден“) са с изпълнение между 20% и 40%. Въпреки по-ниския финансов напредък, в сравнение с първоначално заложения график, следва да се отбележи, че предвид удължаването на срока и промените в бюджета  на някои от проектите (проект BG05M2OP001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, Проект BG05M2OP001-2.011-0001  „Подкрепа за успех“, Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“) и предприетите мерки от УО и МОН за ускоряване реализирането на ключовите за финансовия напредък на ОПНОИР проекти по Приоритетни оси 2 и 3, няма риск за финансовото им изпълнение.

Важно е да се отбележи, че резултатите от изпълнението на проектите с КБ МОН (разработените анализи, методики, платформи, системи и др., както и доставеното оборудване) са не само на ниво проект, но касаят и цялата система на образованието (пример „Образование за утрешния ден“). В този смисъл е много трудно да се сравнява ефикасността на разходите между проектите, тъй като техният обхват не се ограничава само до заложените целеви групи и индикатори, но и на цялата територия на страната и за цялата образователна система.

Сред оценяваните проекти с много добро планиране и изпълнение, предвид големия обем от дейности, се откроява проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Два от трите планирани индикатора са постигнати, като само този, свързан с изпълнението на дейностите по кариерно ориентиране, не е достигнал целевата си стойност поради ограниченията, предизвикани от пандемията Covid-19. Тъй като при отчитането на този индикатор става дума за ученици с трайни пропуски в усвояването на учебния материал и поради това в риск от преждевременно напускане на системата, целта е с тях да се работи постоянно и целенасочено по време на цялата учебна година. В съответния индикатор са включени ученици, които имат издадено поне едно удостоверение за преминато обучение (10 учебни часа), но това само по себе си не е достатъчно, за да се постигне траен ефект и намаляване на дела на отпадащите ученици. С удължаването на срока на изпълнение на договора се очаква и този индикатор да постигне заложената целева стойност. Основната трудност при изпълнението на проекта по тази процедура е пандемията и невъзможността обученията да се провеждат изцяло присъствено. Междувременно, промените в ЗПУО от септември 2020 г. приравниха присъственото обучение със синхронното обучение в електронна среда от разстояние и това даде възможност да продължат да се изпълняват дейностите по проекта, макар и в намален обем.

Като цяло изпълнението на част от индикаторите (на ниво ОПНОИР) по системните проекти е добро – индикаторите за изпълнение по процедура „Квалификация на педагогическите специалисти“, индикаторът „Училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности“ по процедура „Подкрепа за успех“ и „Детски заведения, подкрепени по ОП, за осигуряване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения“ по процедура „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ са изпълнени.

Изпълнението на индикаторите „Студенти в област на висше образование "педагогически науки", подкрепени от дейности по ОП“ и „Студенти, включени в студентски практики“ заложени по проект „Студентски практики – Фаза 2“ е добро. В практически обучения се включват значителен брой студенти по медицина (в т.ч. стоматология, фармация, обществено здраве, здравни грижи)  и педагогически науки – кумулативните стойности, които отразяват и данните от предишни процедури посочват, че изпълнението е в рамките на повече от 1/2 от крайните цели по ОПНОИР, като това е визуализирано на диаграмата по-долу.

Графика 3 – Изпълнение на индикаторите „Студенти в област на висше образование "педагогически науки", подкрепени от дейности по ОП“ и „Студенти, включени в студентски практики“ по проект „Студентски практики – Фаза 2“ към 31.01.2022 г.

Все още няма изпълнение на индикатора „Училища и детски градини, включени в дейности за въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез използване на съвременни ИКТ“ поради забавяне на обществената поръчка вследствие на пандемията от Covid-19. Реалното отчитане на индикаторите по процедура „Образование за утрешния ден“ ще се наблюдава след приключване на обществените поръчки за доставка на предвиденото по проекта ИКТ оборудване, тъй като изпълнението на повечето дейности е в пряка зависимост от внедряването на образователната платформа.

В допълнение, за процедура „Подкрепа за дуалната система на обучение“ въпреки първоначалното забавяне, дължащо се на кризата, причинена от Covid-19, дейностите вече са стартирали своето изпълнение и за част от индикаторите има отчетен напредък.

# 5. Съответствие на изготвените от УО Насоки за кандидатстване на целите на Програмата и идентифицираните в Програмата нужди и необходимост от подобрения

При всички разгледани проекти, попадащи в обхвата на настоящата оценка, е налице съответствие на Насоките за кандидатстване, необходимите придружителни документи и формуляра за кандидатстване с целите на съответната процедура за предоставяне на БФП, Приоритетна ос и Оперативната програма. Наличието на ясно дефинирани специфични цели на ниво Критерии за подбор на операции и Насоки за кандидатстване дават възможност за ясно дефиниране на очакваното постигане на конкретни резултати по процедурите чрез заложените индикатори за изпълнение и резултат, както и обвързването на планирания финансов ресурс с резултатите.

По отношение на процеса на оценка на проектните предложения може да се направи извод, че няма съществени трудности и проблеми. До 2020 г. оценката на всички проектни предложения се извършваше на 2 отделни последователни етапа – оценка на административно съответствие и допустимост (ОАСД) и техническа и финансова оценка (ТФО). Анализът на времето за извършване на двата етапа на оценка показва, че при по-голямата част от проектите няма забавяне и те отнемат около два месеца. Установена е лесна и своевременна комуникация между УО и КБ и оценките на подадените проектни предложения приключват успешно и в срок. Въпреки това, за да оптимизира процеса на оценяване и да осигури по-бързо стартиране на системните проекти на МОН, УО обедини двата етапа на оценка в един – комплексна оценка на системни проекти, която включва както ОАСД, така и ТФО. За първи път УО приложи такъв подход при процедура „Подкрепа за приобщаващо образование“, като той вече се прилага за всички проекти на МОН и ще бъде прилаган и през новия програмен период. Добра практика е и паралелната подготовка на критериите за подбор на операция „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по линия на REACT-EU, насоките за кандидатстване и проектното предложение в тясно сътрудничество с КБ. Договорите за предоставяне на БФП също се сключват в законоустановения срок.

Във връзка с подготвянето на проектните предложения е установено, че КБ среща затруднения с определянето на членовете на екипа за управление. Това произтича от факта, че управлението на проекти, които се изпълняват на територията на цялата страна, изисква да бъдат определени голям брой експерти, със специфични опит и квалификация, за дълъг период от време. В хода на изпълнение на проектите често се налага да се правят промени в екипите, породени от часовата им заетост, висока ангажираност за участие в други проекти и др.

# 6. Принос на процедурите по Програмата за изпълнение на целите, заложени в нормативните и стратегическите документи в областта на образованието и техните планове за действие

На база на извършения анализ може да се обобщи, че разглежданите системни проекти отговорят на целите и идентифицираните нужди в стратегическите документи, както и на плановете за действие към тях, свързани с образованието и обучението. Прегледът на документите показва, че голяма част от дейностите по проектите са планирани (и се отчитат) в съответствие с ключовите цели в областта на образованието заложени в стратегията Европа 2020, стратегическите документи в областта на образованието и обучението,  и с националните стратегически документи (напр. Националната програма: България 2020 и Националната програма за реформи на Република България), като е налице  взаимната им допълняемост. Въпреки това синергията между проектите и стратегическите документи не е изрично посочена в Насоките за кандидатстване (като напр. проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, „Образование за утрешния ден“). Това показва, че при изготвяне на бъдещи процедури е необходимо изрично да се обосновава тази връзка, тъй като изпълнението на ОПНОИР не би било ефективно, ако не допринася за националните цели.

Трябва да се отбележи, че при прегледа на разглежданите системни проекти се установи, че при програмирането на всички разглеждани процедури, е предвидена ясна демаркация с националните програми, финансирани от Министерство на образованието и науката. Също така на ниво програмиране на процедурите са отчетени постигнатите резултати  по националните програми и са предвидени дейности, с които да се надградят тези резултати. По този начин се осигурява по-добра подкрепа на изпълняваните политики в областта на образованието и обучението, което е и основаната цел на процедурите.

# 7. Въздействие на процедурите по Програмата върху реформите в областта на образованието (включително при справяне с последиците от Covid-19)

Предпоставките за постигане на напредък по отношение на извършването на реформи в областта на образованието и обучението посредством реализацията на разглежданите системни проекти се обуславят от приноса на съответните интервенции. На този етап е твърде рано, за да е възможно да се правят заключения по отношение постигането на устойчиви ефекти върху провежданите реформи и политики в областта на образованието и обучението чрез изпълнението им. Това ще бъде оценено след като  приключи изпълнението на проекти и се оцени тяхното въздействие върху образователните политики. Към момента на оценката анализът показва, че чрез изпълнението на дейностите са подкрепени провежданите реформи, залегнали в изменения през 2015 г. и 2020 г. Закон за предучилищно и училищно образование, изменения през 2018 г. Закон за професионалното образование и обучение, който регулира ПОО (включително дуалното образование) и Закона за висшето образование, както и в поднормативни документи, свързани с образованието и обучението, напр. Наредбата за приобщаващо образование; Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна възраст и др. Трябва да се отбележи, че в резултат на изпълнението и обсъждането на проект „Студентски практики“ – Фаза 2 е настъпила промяна, свързана с Постановление № 90/26.05.2000 г. на МС за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, като е регламентирана възможността за допълнителна студентска практика, извън тази по учебен план и разходите за нейното провеждане.

Чрез изпълнението на дейностите по проектите на системно ниво се подкрепят политики в областта на образованието и обучението, свързани с:

- намаляване дела на преждевременно напусналите образование, намаляване на учениците в риск от отпадане от образователната система, повишаване на образователните резултати на учениците;

- осигуряване на равен достъп до образование и ефективното приобщаване на деца от уязвими групи;

- повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната и укрепване на връзките между професионалните училища и висшите училища и работодателите и повишаване на ефективността на партньорства между тях;

- подобряване професионалния капацитет на педагогическите специалисти;

- модернизацията на образованието и повишаване на качеството му чрез дигитализация.

Както се вижда от направения анализ, изпълняваните системни проекти са ключов инструмент за подкрепа на провежданите политики и реформи в областта на образованието и обучението. Този извод се потвърждава и от Световна банка, като в своя Доклад тя определя проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ като добър пример за преход на национална пилотна програма към изпълнение на системно ниво. В доклада се казва, че „Тази верига от дейности се превръща в катализатор за важно правителствено решение за намаляване на таксите за детски градини за семейства под минималния доход. Проектът подкрепя три четвърти от детските градини в България и прилага принципа „Изрично, но не изключително насочване“, за да подкрепи маргинализирани общности като ромите, заедно с широк кръг от уязвими групи“. Световна банка определя проекта като първият предучилищен проект, който е насочен широко към предучилищната система и подчертава, че този проект „Насърчава целите на политиките за учене, носи потенциала да допринесе към резултатите от ранното учене на значителен дял деца в предучилищна възраст, изрично признава значението на образователното приобщаване и е първият предучилищен проект, който е насочен широко към предучилищната система. Обхватът на проекта показва силен фокус на системно ниво“.

Също така проектът допринесе за формирането на една от важните политики, а именно политиките за премахване или за намаляване на таксите за детска градина с което се осигурява равен достъп до образование.

Световна банка дава висока оценка и на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, като казва, че „Този проект е първият всеобхватен опит на ниво система да се предостави специфично обучение на образователните професионалисти“.

Във връзка с въведените на територията на Република България противоепидемични мерки, свързани с разпространението на вируса Covid-19 и с преустановения присъствен учебен процес в училищата и университетите, анализът на данните показва, че изпълняваните системни проекти са оказали съществен принос за преодоляване на последиците от Covid-19 за образователната система. Така например по проект „Подкрепа за успех“ е оказана помощ на ученици, натрупали пропуски при усвояването на учебното съдържание по определени учебни предмети вследствие на невъзможността да участват в обучение в електронна среда, с цел предотвратяване на риска от преждевременното им напускане на образователната система, като са организирани и проведени допълнителни обучения. Назначените по проекта медиатори и социални работници са осъществявали връзката между училището и учениците, които не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и така е помогнато на голям брой от учениците да останат в образователната система след началото на обучението от разстояние.

По проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ е оказана психологическа подкрепа на семействата на децата, а назначеният допълнителен педагогически персонал по проекта е подпомогнал усилията на екипите в детските градини за осигуряване на максимално сигурна, спокойна и безопасна среда за децата. Също в рамките на проекта беше постигнато сериозно разширяване на броя на назначените образователни медиатори и развитие на функциите на тази професия.

Най-осезаемият принос на проект „Студентски практики – Фаза 2“ по отношение на справянето с последиците от Covid-19 е по линия на подпомагането на здравната система в Република България, чрез включването на студенти от медицинските университети, които да проведат своето практическо обучение в болнични заведения. По този начин практикантите подпомагат болниците, сред които не малка част изпитват недостиг на персонал.

Трябва да се отбележи, че подготовката на дейностите, извършена от екипа на проект „Образование за утрешния ден“ (в качеството си на конкретен бенефициент), оказа ключово влияние по време на въведеното извънредно положение, като даде възможност след преминаването в дистанционна форма на обучение само за 3 дни да бъдат създадени електронни акаунти на национално ниво за цялата образователна система и да бъде закупена техника за учителите, с цел обезпечаване на образователния процес в условията на извънредно положение и провеждането на заниманията по интереси на учениците дистанционно във виртуални класни стаи. Световна банка определя като главно постижение първоначалните резултати по проект „Образование за утрешния ден“, тествани по време на кризата с Covid-19.

В контекста на представената по-горе информация основният извод, който може да се направи е, че изпълняваните системни проекти по ОПНОИР са високо ефективни поради техния мащаб (обхват на целевите групи) и начин на изпълнение (включително възможност за бързо прилагане на мерки на територията на цялата страна). Тази ефективност се доказа като успешна и по време на Covid-19 кризата.

# 8. Адекватност на връзката между планиран ресурс, планирани дейности, индикатори, целеви групи и цели, и релевантност спрямо идентифицираните по ОПНОИР потребности

Като цяло изследването към момента показва, че заложените дейности, индикатори и целеви групи в Условията за кандидатстване по процедурите, обект на настоящия анализ, са релевантни спрямо идентифицираните в Програмата нужди. Например по процедура „Подкрепа за успех“ са заложени дейности като „Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващо образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети“ и „Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система (Приложение № 5 към настоящия доклад)  и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“. Те съответстват на идентифицираните в ОПНОИР нужди от увеличаване на броя на децата с увреждания и децата със СОП, включени в общата система на образование, намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище, осигуряване на равен достъп до качествено образование и услуги за индивидуална подкрепа в съответствие с нуждите на децата със СОП и на децата от маргинализирани групи. Налице е съгласуваност с предвиденото в ОПНОИР интеграцията на децата от етнически общности да бъде интензифицирана чрез допълнително обучение по български език, мерки за ранна социализация, развитие на преподавателските умения, профилактика на обществените предразсъдъци. Като обща рамка на достъпа до образование Програмата осигурява прилагането на политики за превенция на отпадането от задължителния курс на училищно образование.

Данните към 31.01.2022 г. за проект „Подкрепа за успех“ показват, че  165 744 ученици в риск от отпадане от образователната система, от включените в проекта 1 670 училища, са преминали през допълнителни обучения, при планирани 120 000. Това показва, че проекта има  много широк обхват и е преизпълнил с близо 40% първоначално заложените целеви стойности.

Преизпълнението на индикатора се дължи на следните обстоятелства: поради възникналата ситуация с Covid-19 през 2020 г. е разширен обхватът на училищата, включени в проекта (налична е Заповед на Министъра), като също така е увеличен броят на учениците. Броят ученици, включени в проекта, се изчислява в рамките на три учебни години с натрупване. Очакванията са били по-голяма част от учениците да участват 2-3 последователни години в проекта, но са се включили и много нови участници, което води и до повишаване стойностите на индикатора.

В проект на Доклад за оценка на първия проект на Програма „Образование“ 2021-2027 на Световна банка по резултат 7.1 от Споразумението от 2020 г. за предоставяне на консултантски услуги между МОН, ИА ОПНОИР и Световната банка е направена оценка на индикаторите на ОПНОИР за програмен период 2014 – 2020 г., като е изследвано до каква степен показателите, зададени в програмата, са SMART (т.е. са специфични, измерими, постижими, подходящи и обвързани във времето) и са направени съществени препоръки за преодоляване на констатираните пропуски до края на изпълнението на програмата през 2023 г. Най-важният извод е, че повечето индикатори в ОПНОИР преминават SMART теста, но никой не дава представа за промяната, настъпила в резултат на действия. Именно интегрираният анализ на такива фактори във връзка с инвестицията позволява анализ на ефективността и предоставя съществени доказателства за вземане на решения и разработване на политики.

Що се касае до целевите групи, включени в проектите, анализът на данните показва, че не се допуска дискриминационно отношение, основано на пол или етническа принадлежност, социално-икономически статус, възрастови групи, вкл. от уязвими групи.

Подробен анализ на данните, констатации и изводи за шестте системни проекта в изпълнение са налични в Приложение № 1 към настоящия доклад, изготвено от Работната група за оценка, на база предоставена от КБ МОН информация във фишове за самооценка и налична информация за изпълнението на проектите (от ИСУН 2020 и информация в рамките на ИАПО).

Данните показват, че при изпълнението на проектите се прилагат изцяло принципите на равенство и недискриминация, като например на представители на уязвимите групи е осигурено включване чрез еднакви възможности за участие в проектните дейности.

В допълнение, по отношение на ключовите характеристики на участниците, на база докладваните микроданни към анализираните системни проекти, може да се направи обобщеният извод, че в проектите са били включени представители на всички уязвими групи (мигранти, участници с произход от друга държава, представители на маргинализирани групи като ромите, хора с увреждания, бездомни или засегнати от жилищно изключване, други хора в неравностойно положение). Логично, предвид фокуса на проектите, най-голямо участие се наблюдава от представители на маргинализирани групи като ромите в проектите BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ (39% роми) и BG05M2OP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (38% роми).

Както е посочено и в Доклад на Световната банка „Професионално образование и обучение и учене през целия живот в България: Ситуационен анализ и препоръки за основни насоки на бъдещи политики“ по резултат 4.1 от Споразумението от 2020 г. за предоставяне на консултантски услуги между ИА ОПНОИР, МОН и Световната банка, индикаторите не винаги предоставят информация за обхванатите целеви групи. Например индикаторите по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ измерват броя на учащите в системата на дуално образование. Фокусът на проекта обаче е върху професиите, които се считат от решаваща важност за икономиката, а подобно разграничение не се прави от индикаторите.

Макар по-голяма част от интервенциите, насочени към ПОО, да си поставят за цел подобряване на съответствието с нуждите на пазара на труда, повечето интервенции не предвиждат индикатори, които измерват съответствието или не включват работодателите като целева група (изключение прави процедура „Подкрепа за дуалната система на обучение“, която включва индикатор за дела на заетите ученици).

Подробен анализ на данните, констатации и изводи на тази база са налични в Приложение № 1 към настоящия доклад.

# 9. Въздействие върху целевите групи от изпълняваните дейности (вкл. при справяне с последиците от Covid-19). Проблеми на целевите групи, които са решени от проектите. Надграждане.

По отношение на въздействието на включените дейности върху определените целеви групи в Условията за кандидатстване спрямо идентифицираните нужди, в рамките на настоящата оценка ще се изследва доколко конкретните характеристики на целевите групи при разработване на критериите за подбор на съответните операции и включени като изисквания в Условията за кандидатстване са взети предвид при разработване на проектните предложения и са адресирани при определяне на допустимите дейности. Предмет на изследване е и доколко с изпълнението на индикаторите на процедурата се адресират идентифицираните нужди и проблеми на целевите групи. В случай че се установи несъответствие или недостатъчно изпълнение при адресирането на нуждите на целевите групи на база идентифицираните недостатъци, ще се отправят препоръки за предприемане на корективни действия.

По отношение на въздействието върху целевите групи по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ се очаква системата на дуалното обучение да се превърне в ключов инструмент за осигуряване на млади квалифицирани специалисти, които от училището да се реализират директно на пазара на труда и да допринесат за растежа на икономиката и за висока младежка заетост. В тази система водещ партньор на училищата е частният сектор, който не само инвестира в своите бъдещи кадри, но и споделя отговорността за качеството на професионалното обучение.

Конкретно за въздействието и за това какво са надградили реализираните дейности по проектите, обект на настоящия анализ, за посочените целеви групи, е необходимо да се извърши допълнителна последваща оценка, която има за цел да идентифицира настъпилите в следствие на финансираните интервенции промени в областта на предучилищното и училищно образование (включително приносът им към разработването и внедряването на иновативни подходи в обхвата на целевите групи, да изолира непланираните ефекти от операциите и да потвърди устойчивостта на постигнатите резултати).

Както е видно от анализираната информация, кризата, причинена от Covid-19, до голяма степен оказа влияние и върху изпълнението на подкрепените от ЕСФ проекти. УО на ОПНОИР идентифицира негативния ефект на пандемията върху дейностите с деца, ученици, учители, родители и студенти в проектите, финансирани по ПО 2 и 3 и публикува инструкции на официалната си интернет страница, като допусна част от дейностите да се изпълняват от разстояние, но въпреки това противоепидемичните мерки не позволяват провеждането на различни видове обучения, занимания по интереси, родителски срещи и други. Все пак дизайнът на операциите се оказа достатъчно гъвкав, за да са в подкрепа на усилията на образователната система да се адаптира сравнително бързо към новата ситуация.

Както е посочено и в Доклад на Световната банка „Образование и грижи в ранна детска възраст, общо образование и приобщаване: анализ на ситуацията и препоръки за насоката на политиките“ по резултат 4.1 от Споразумението от 2020 г. за предоставяне на консултантски услуги между ИА ОПНОИР, МОН и Световната банка, достъпът до единствения изцяло посветен на предучилищното образование проект на системно ниво (ПСН) „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (BG05M2OP001-3.005-0004) е разширен във възможно най-голяма степен. Наличието на индикатор за изпълнение участие на 1 500 ДГ (от общо 1 834) говори за съзнателно усилие да се достигне до поне 80% от детските градини в страната. Формулярът за кандидатстване е опростен, а процедурата за кандидатстване е децентрализирана чрез регионалните управления на образованието, както се вижда на интернет страниците им. Съгласно неофициалната обратна връзка от директори на детски градини, процесът на кандидатстване е бил лесен.

Екипът по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ (BG05M2OP001-2.010-0001) също се стреми да направи достъпа пълноценен. Фокусът и обосновката на проекта подсказват, че самите педагози трябва да са проактивни в търсенето на възможности за подобряване на квалификациите си и следователно на всички тях трябва да се даде такава възможност. Индикаторите за изпълнение на двете дейности, фокусирани върху квалификациите, са съответно 43 810 учители (по дейност 1) и 48 015 (по дейност 2), което сумарно надвишава с една шеста общия брой на учителите в България (78 841) през учебната 2018-2019 година, но все пак следва да се има предвид, че част от педагогическите специалисти участват и в двете дейности. Освен това в рамките на първата дейност, детските градини, училищата и РУО могат да поръчват обучителни курсове за персонала си, което позволява гъвкавост по отношение на реализацията им.

Достъпността на съответните проекти на системно ниво в рамките на ОПНОИР не е предизвикателство за институциите в системата на предучилищното образование и за професионалистите. В сравнение с националните програми за развитие на образованието, достъпът до трите ПСН следва да се характеризира по-скоро като формалност. Достъпът варира от предварителен административен подбор и приоритизиране на инициативата на професионалистите до почти универсален достъп в резултат на усилие за постигане на истински систематичен обхват.

Както е посочено и в Доклад на Световната банка „Професионално образование и обучение и учене през целия живот в България: Ситуационен анализ и препоръки за основни насоки на бъдещи политики“ по резултат 4.1 от Споразумението от 2020 г. за предоставяне на консултантски услуги между ИА ОПНОИР, МОН и Световната банка, инвестициите са насочени към доста широко формулирани целеви групи като ученици, учители и училища в системата на ПОО. Изглежда липсва изрична насоченост към конкретни целеви групи, например уязвими ученици, както и ясно изразени усилия за справяне със съществуващите регионални различия. ОПНОИР и националните програми описват своите целеви групи в доста широки категории, например „ученици от началните и средните училища“ или „учители“. Наред с това, нито една от разгледаните интервенции не е изрично насочена към определени региони. В отделни случаи се посочват определени целеви подгрупи (напр. „ученици от началните и средните училища, включително ученици, изложени на риск от отпадане“). Според експертите на Световната банка, с някои изключения, от описанията на програмите и посочените индикатори в повечето случаи не става ясно как точно инвестициите са били насочвани към тези целеви подгрупи и доколко те действително са били обхванати.

Съгласно изводите от доклада на Световна банка всички проекти по ОП съдържат индикаторна рамка, като наличните индикатори обикновено предоставят информация за изпълнението, постиженията на изхода и бенефициентите. Липсата на индикатори за крайните резултати предполага, че рамката на постигнатите резултати не предоставя информация за въздействието на интервенциите върху ключовите предизвикателства пред политиката. Изключение прави проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по ОПНОИР, включващ индикатор за крайни резултати, който ще измерва дела на учениците, които са наети на работа или са самонаети шест месеца след завършване.

# 10. Устойчивост на резултатите по проектите (вкл. създадените по проектите продукти)

Прегледът на изпълняваните системни проекти показва, че всички те предвиждат осигуряване на устойчивост и надграждане на резултатите от изпълнението на дейностите, като създадените по проектите продукти ще бъдат използвани след приключването им (Приложение № 4 Таблица с предвидените по проектите продукти).

Най-важните резултати от изпълнението на проектите могат да бъдат обобщени както следва:

    - Ще бъде изграден капацитет чрез обучение на педагогически специалисти, непедагогически персонал и други заинтересовани страни, а резултатите от изпълнението на проектите ще послужат на национално ниво при разработването стратегическа визия и бъдещи политики в областта на професионалното развитие и квалификацията на педагогическите специалисти;

    - Разработените диагностични и информационни ресурси, инструментариуми и методики ще подпомогнат бъдеща социална, професионална и личностна реализация на учениците;

    - Ще бъде усъвършенствана нормативната уредба в областта на подкрепата за личностно развитие на учениците;

    - Ще се създадат условия за по-добра мотивация и задържане на учениците в училищната система;

    - Развитието на дигиталните компетентности на учениците, както и усвояването на приложимите за съответната възрастова група нива на дигитална грамотност, ще бъдат приведени в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности;

    - Подобряване качеството на висшето образование в съответствие с потребностите на пазара на труда и укрепване на връзките между институциите за висше образование, научноизследователския сектор и бизнеса.

    - Постигане на по-добро кариерно ориентиране на студентите и по-информиран подбор на кадри от страна на бизнеса, което обосновава и необходимостта да се продължи в същата посока;

    - Информационните системи, базите данни и платформите, разработени в рамките на проектите, ще бъдат поддържани и след края на тяхното изпълнение и могат да бъдат използвани като основа за надграждане на техните функционалности.

# 11. Ефикасност на разходите по посочените процедури, измерена като съотношение между вложените ресурси и създадените продукти

Анализът разходи-ползи се прави преди предприемането на финансови операции или търговски дейности, за да се прецени дали ще има печалба или друг вид полза от тях. За разлика от корпоративния свят, при финансирането на публичните и в частност образователните политики, ползите често са в дългосрочен, а не в краткосрочен план. Например моделът на Минсър е логаритмичните стойности на възнагражденията като функция на броя на годините на обучение и годините опит на пазара на труда. Други модели отчитат и социалните ползи за хората в резултат на увеличаване на броя години в образованието – по-добро здраве като цяло, включително по-нисък процент на затлъстялост, депресии, които са още по-трудно измерими. Така кумулативните ползи от подобряването на качеството на образованието и вследствие на това намаляване на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване на броя години в образование за представителите от маргинализираните групи са несравнимо по-големи от извършените разходи. В тази връзка от изключителна важност е финансирането с публични средства от бюджета на ЕС и от националния бюджет да бъде планирано и изразходвано ефективно и ефикасно. За съжаление поради ограничения за използването на административни данни от съответните регистри, поддържани от други институции в България, за момента не е възможно провеждането на такова цялостно изследване, затова тук е възприет по-опростен модел.

Ефикасността на разходите върху целевите групи по всяка процедура е изведена от разликата между общата стойност на договорените средства и непреките разходи, разделена на включените в проекта участници от целевите групи. Полученият резултат отразява средната единица разход за един участник в анализираните процедури. Причината за изваждане на непреките разходи от договорения бюджет е, че от една страна те не са свързани пряко с постигането на целите и резултатите по съответния проект (а с цялостното му администриране), и от друга – по различните проекти има различен брой експерти от екипа за управление и това позволява по-коректно изчисление на средната единица разход за един участник. Стойността касае целия период на изпълнение на проекта, а не годишната разходна ставка за един участник, като е използвана следната формула:

=общо договорени средства по проекта-непреките разходи по проектавключени участници в проекта

В графиката по-долу е представена обща информация за ефикасността на разходите на всеки един от системните проекти, обект на настоящия анализ. Анализът показва, че средната единица разход за един участник в процедурите е 640,75 лв.

Графика 4 – Ефикасност на разходите по проектите с конкретен бенефициент МОН, в процес на изпълнение по ОПНОИР към 31.01.2022 г.

Следва да се има предвид, че в случая не може да има пряка сравнимост на тези резултати, поради разнородния характер на дейностите по проектите. Например 67% от предвидените разходи по процедура „Образование за утрешния ден“ са за доставки на хардуерно оборудване, софтуер и друг тип специализирана техника. Тези разходи не са за меки мерки, каквито са другите преки разходи по системните проекти, затова те са извадени от стойността на договорените средства, за да не се получава изкривяване на резултатите като изкуствено се завишава средният разход на участник от целевите групи. От друга страна, това отново води до отклонения, тъй като средният разход става прекалено нисък. В допълнение, МОН като институция може да получи отстъпки при доставките на оборудване на по-ниска от пазарната продажна стойност, и в този смисъл може да се реализират икономии от мащаба при изпълняването на проект на системно ниво от типа на „Образование за утрешния ден“.

# 12. Териториален обхват на целевите групи. Териториален ефект от изпълняваните по ОПНОИР системни проекти. Съгласуваност на процедурите по Програмата с нуждите на регионално ниво.

Като цяло в разгледаните системни проекти (с изключение на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“) не са предвидени изрични действия за справяне с регионалните различия. Нито една от прегледаните инвестиции няма за своя изрична цел или намерение преодоляването на регионалните различия, а наличните показатели не позволяват да се оценят постиженията и резултатите по региони.

Разпределението на участниците в процедурите по териториален обхват като цяло (Графика 5 по-долу) показва, че най-много участници има от големите градове. Това е очаквано, тъй като в големите градове има най-много образователни институции, ученици, студенти и педагогически специалисти. Процентното съотношение на участниците по процедурите от районите в Южна България е по-високо спрямо тези от Северна България, което може да се обясни отново с по-големия брой образователни институции, ученици, студенти и педагогически специалисти в тези части на България. Разпределението по пол на педагогическите специалисти е силно неравномерно, тъй като повечето от заетите в тази област са предимно жени. Жените преобладават и в процедурата „Студентски практики – Фаза 2“, като това се обяснява с факта, че повечето от студентите в България са жени, като разпределението допълнително се изкривява от обстоятелството, че в практиките участват значителен брой студенти по медицина и педагогически науки, където има повече жени студенти. Конкретният бенефициент по проект „Студентски практики – Фаза 2“ не прилага диференциация по полов признак. В проектните действия могат да се включат, както мъже, така и жени, като не са поставяни специални квоти по този признак.

Графика 5  – Териториално разпределение на участниците в процедурите към 31.01.2022 г. (верифицирани стойности)

# 13. Процедури за ограмотяване на възрастни в рамките на ОПНОИР

В рамките Приоритетна ос 3 “Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР са планирани две операции като отделни фази за ограмотяване на възрастни, основно насочени към неграмотни хора на възраст над 16 години, които нямат начално или основно образование и имат ограничени шансове да си намерят работа.

Първият проект BG05M2OP001-3.004-0001 „Нов шанс за успех“ по процедура „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“ с конкретен бенефициент МОН успешно приключи на 21.01.2021 г. Стойността на сключения договор възлиза на 19 070 732 лв., с начална дата 21.09.2016 г. и с период на изпълнение 40 месеца. В резултат на изпълнението на проекта в практиката е приложен цялостен модел за обучение на възрастни, който включва разработване на цялостна методология за провеждане на обучението (учебни планове, учебни програми, методически и учебни пакети), осъществяване на обучението (курсове по ограмотяване за завършване на начален етап от основното образование (1-4 клас) и/или завършване на основно образование (завършен 7 клас) и/или завършване на клас от прогимназиалния етап на основното образование (5-6 клас), провеждане на тестове и сертифициране на постигнатите резултати.

Графиката по-горе показва разпределението на участниците в първия проект по възрастови групи. С най-голям процент участие е групата на възраст от  35 до 59 г., като участниците до 34 г. са сравнително малък процент – едва 10% от всички 7 216.

В хода на изпълнение на процедурата „Ограмотяване на възрастни – 1“ е отчетено, че целевите групи са с твърде широк обхват и участниците над 60 години, които по-трудно могат да излязат на пазара на труда и да се реализират, са 15% от всички участници по процедурата. Научените уроци от изпълнението на първата фаза на процедурата са взети предвид при разработването на втората фаза на процедурата и в Условията за кандидатстване е записано, че индикаторът, който измерва изпълнението на Дейност 1 за реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, отпаднали от училище и/или без основно образование, чрез дейности за образователна медиация се измерва чрез задължителния индикатор „Лица навършили 16 години, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“.

Втората процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ е обявена на 21.12.2020 г. чрез подбор на проектни предложения с бюджет 15 662 042,93 лв. и период на изпълнение 26 месеца. Включва дейности за реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, отпаднали от училище и/или без основно образование; курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование за лица, навършили 16 години;  валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене, както и дейности за подпомагане прехода от образование към реализация на пазара на труда.

На този етап може да се направи следното сравнение между двете процедури:

|  | BG05M2OP001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“ | BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ |
| --- | --- | --- |
| Вид процедура | Процедура за директно предоставяне на БФП с КБ МОН | Процедура за предоставяне на БФП чрез подбор на проектни предложения |
| Бюджет по Насоки за кандидатстване | 25 000 000 лв. | 15 662 042,93 лв. |
| Размер на договорените средства | Договорените средства са в размер на 76% от предвидения бюджет. | Договорените средства са в размер на 7 129 642,71 лв. или около 46% от предвидения бюджет |
| Кандидати/партньори | В рамките на проекта са взели участие над 120 училища. | Подадени са общо 21 проектни предложения, като броят на училищата, участващи в тях, е 25 (в 19 проектни предложения са в ролята на кандидат и в 6 – в ролята на партньор), а броят на НПО е 5 (в 3 проектни предложения в ролята на кандидат и в 3 – на партньор). Сключени са договори за финансиране са 18 проектни предложения (по 15 от тях кандидати са училища, а по 3 – НПО). |
| Индикатор за изпълнение: Лица над 16 години (включително роми), включени в курсове по ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование по ОП |  |  |
| - Планирано съгласно Насоките за кандидатстване | 10 000 бр. | 12 000 бр. |
| - Изпълнение на целевите стойности | 10 723 бр. | 3 595 бр. |

На база изпълнението на вече приключилия проект по фаза 1 и сключените договори за БФП по фаза 2 могат да се направят следните изводи:

- Участието на училищата е в пъти по-голямо при процедура с КБ МОН, което може да се обясни с търсенето на по-голяма сигурност при изпълнението на проекти, в които се прилага централизиран подход и училищата могат да се фокусират върху реалните дейности, вместо върху подготовката и администрирането на проектите В допълнение училищата, участващи в системни проекти по ОПНОИР успяха да преодолеят проблемите, породени от пандемията от Covid-19 като спазването на здравни мерки, осигуряването на обучение от разстояние в електронна среда, смяната на едно училище с друго при невъзможност за изпълнение на проектните дейности на дадена територия.  Това е предпоставка да не се прекъсва финансирането на проектите с КБ МОН, докато при изпълнението на проекти в процедури с конкурентен подбор, невъзможността на кандидат или партньор/и да изпълнят успешно проектните дейности води до загуба на цялото финансиране по сключения договор за БФП. Потвърждение за това е, че по процедура „Ограмотяване на възрастни -2“ са сключени 18 договора, а към 31.01.2022 г. за два от проектите (с кандидат НПО и партньори училища и с кандидат средно училище и партньори училища) са подадени искания за прекратяване на сключените с УО договори за изпълнение на проектите. Като основни мотиви в исканията са посочени невъзможността за активиране на лицата от целевите групи, както и сложната организация на дейностите по проектите в условията на пандемията от Covid-19;

- Основен проблем, идентифициран в процеса на кандидатстването по процедура „Ограмотяване на възрастни – 2“, е ограничението, свързано с помощта „de minimis“ за кандидатствалите неправителствените организации (НПО), както и фактът, че училищата участват с проекти в различни процедури, което затруднява самостоятелната подготовка на проектни предложения от тях. Това от своя страна води до невъзможност за по-широко участие на кандидати от сектора, вероятност за по-слаба конкуренция в качеството на подадените проектни предложения, както и до значително по-нисък общ бюджет в сравнение с предвидения по процедурата;

- Изпълнението на целевите стойности на индикаторите по процедурите с КБ МОН е гарантирано в много по-висока степен, в сравнение с процедури чрез подбор на проектни предложения. Както в случая с процедура „Ограмотяване на възрастни -2“ малкият брой подадени проектни предложения е предпоставка за непостигане на заложените целеви стойности на индикатори. Още при оценката на подадените проектните предложения е видно, че стойността на индикатора за изпълнение „Лица над 16 години (включително роми), включени в курсове по ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование по ОП“ общо за всички подадени проекти е под 50% от заложената цел на индикатора по процедурата. След приключване на оценката по процедурата и одобрението на 18 от подадените 21 проектни предложения, стойността на индикатора намалява още повече.

# 14. Оценка на ефектите и резултатите от изпълнението на системните проекти на база попълнени въпросници от КБ МОН

На база попълнената информация от КБ МОН в шестте индивидуални въпросника за оценка на ефекта от изпълнението на системните проекти изпълнявани по ОПНОИР, могат да се изведат следните изводи :

- Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“:

    - Положителна е тенденцията, че въпреки тежката двугодишна ситуация поради Covid-19 кризата, в която се оказа образователната система от 2020 г. досега, все пак не малък брой ученици са обхванати от допълнителни занимания в рамките на проекта. Тези данни потвърждават, че разработената система в рамките на проекта за предоставяне на обща подкрепа и допълнителни обучения е работеща и посредством тези дейности за същия период на криза са посрещнати образователните нужди на 135 921 ученика от 1-ви до 12-ти клас;

    - 100% от педагогическите специалисти, преминали обучение за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната го  прилагат в практиката си;

    - Представените данни са обобщени по 28-те области в България. От всяка област, без изключение, са включени педагогически специалисти в дейности по проекта;

    - От общо 51 194 педагогически специалисти в училищата, 10 653 са преминали обучение за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система в рамките на проекта. Най-висок е техният дял спрямо общия брой педагогически специалисти в същите области в Добрич, Враца, Плевен, Смолян и Стара Загора, а най-нисък е делът им в София, Варна, Габрово и Перник. Средният процент на педагогическите специалисти, преминали обучения, от общия им брой по области, е 21%.

- Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“:

    - От общо 14 328 педагогически специалисти за трите учебни години (в участващите по проекта училища) са обучени 5 662 или близо 40%;

    - На ниво отделни училища е видно, че броят на обучените педагогически специалисти е доста различен от общия им брой в съответното училище. Така например в едно училище са обучени 7 от общо 139 педагогически специалисти (т.е. около 5%), а в друго – 22 от общо 36 педагогически специалисти (т.е. над 60%). Този факт по всяка вероятност отразява конкретните нужди по места;

- Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“:

    - Получените данни относно броя проведени студентски практики по професионални направления от съответното висше училище в рамките на проекта показват добро темпо на изпълнението му – индикаторът за изпълнение, както и производните му 3 допълнителни индикатора, са изпълнени в приблизително 2/3 от заложените стойности. До края на проекта предстои още една цяла учебна година, през която е налице реална възможност индикаторите да се изпълнят в пълен обем;

    - Осредненият дял на студентите, участвали в студентски практики по проекта, които са сключили договор с работодател до 6 м. от общия брой студенти, включени в практики, също е задоволителен – 23,47%. Делът е най-голям при висшите училища, специализирани да подготвят специалисти в сектори, характеризиращи се с голямо търсене и предлагане на работна ръка – строителство (Висше строително училище "Любен Каравелов" – София със 77,78% дял) и транспорт (Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" – София с 53,33% дял);

    - За някои от участващите в проекта частни висши училища, броят на завършените към момента практики е много нисък – пример: Висше училище по застраховане и финанси (3 практики), Висше училище по мениджмънт (9 практики), Висше училище по сигурност и икономика (10 практики), Международно висше бизнесучилище (15 практики), и най-показателния пример – Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, без нито една завършена практика. В тази връзка КБ може да помисли в посока разработване на механизъм, при който още при подписване на декларация за партньорство (на етап кандидатстване) или на партньорско споразумение (на етап договаряне) да се определят ясни резултати, които всеки партньор следва да постига, ако иска да гарантира участието си по време на целия период на изпълнение на проекта;

- Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“:

    - Данните показват положителен ръст от 18,66% на паралелките в дуална форма на обучение за учебната 2021/2022 година спрямо предходната учебна година и намаляване на дела (46,46%) на сключените договори м/у училища и бизнеса за обучение в дуална форма за 2021/2022 спрямо предходната учебна година (2020/2021);

    - За учебната 2020/2021 година 90,69% е делът на паралелките по професионална подготовка по професии, включени в списъка на защитените специалности от професии или в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, или по професии, свързани с тематичните области на ИСИС в дуална форма спрямо всички паралелки в дуална форма на обучение. В рамките на следващата учебна година (2021/2022) този дял намалява, но въпреки това остава висок – 81,25%.

- Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“:

    - 89,7% е делът на включените в проекта детски градини (по области) спрямо общия брой детски градини на територията на същите области, а делът на включените в проекта училища (по области) спрямо общия брой училища на територията на същите области. Е 58,3% , което доказва мащабния обхват на проекта;

    - Данните за учебната 2019/2020 година показват, че близо 60% от общия брой на децата в детските градини, които участват в дейности по проекта са преминали допълнително обучение по български език по проекта през същата учебна година;

    - Данните за учебната 2020/2021 година показват ръст на децата в детската градина, които участват в дейности по проекта – 41 938 деца (спрямо 36 753 деца за учебната 2019/2020 година). Въпреки увеличението в броя на децата спрямо 2019/2020 година, тези от тях, които са преминали допълнително обучение по български език по проекта през учебната 2020/2021 година са намалели спрямо предходната – 20 433 деца за 2020/2021 година, което може да бъде обяснено с разгара на пандемията от Covid-19.

    - За учебната 2019/2020 година данните показват, че 21 405 деца от уязвими групи са включени в допълнително обучение по български език в рамките на проекта. От тях 19 933 са показали напредък по отношение на владеенето му или в процентно отношение, това са 93,12% от децата.

    - През учебната 2020/2021 година се наблюдава положителна тенденция по отношение на напредъка в обучението по български език – 20 433 е броят на децата от уязвими групи, които са включени в допълнително обучение по български език. От тях 19 833 са показали напредък по отношение на владеенето му или това са 97% от децата.

    - През учебната 2019/2020 година по проекта са заплатени таксите за посещение в детската градина за 20 742 деца. Същият показател, но за деца от маргинализираните общности показва, че 5 119 са заплатените такси. Това показва, че 25% е делът на приобщените към образователната система деца от маргинализираните общности, за които са заплатени такси за посещение на детска градина, спрямо общия брой деца в същите детски градини.

    - За учебната 2020/2021 година се наблюдава лек спад в този показател – 22% е делът на приобщените към образователната система деца от маргинализираните общности, за които са заплатени такси за посещение на детска градина, спрямо общия брой деца в същите детски градини.

    - Изключително висок е делът на децата от маргинализираните общности участващи по проекта, които са записани в първи клас след завършване на детска градина – 96% за учебните 2019/2020 и 2020/2021 години.

За проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ е предоставена информация, която не позволява извличането на изводи за оценка на ефекта и резултатите от изпълнението му.

Трябва да се отбележи, че изпратената информация от КБ за част от останалите 5 системни проекта по индивидуалните въпросници  е  непълна, което не позволява съпоставянето на данни за ситуацията преди участието в проектни дейности на целевите групи и по години, след стартиране на проектните дейности.

С цел по-качествено и лесно проследяване ефектите от изпълнението на системните проекти за програмен период 2021-2027 г., УО следва да обмисли възможността да изисква необходимата информация от КБ под формата на попълване на въпросници за всяка конкретна процедура, които да бъдат приложени като част от договора за БФП и да бъдат периодично попълвани от МОН.

# 15. Научени уроци, примери за добри практики и препоръки за следващия програмен период. Възможности за подобрения през следващия програмен период.

На база на представената информация за научените уроци, примери за добри практики и препоръки за следващия програмен период в докладите на Световна банка за ситуационен анализ по резултат 4.1 от Споразумението от 2020 г. за предоставяне на консултантски услуги между ИА ОПНОИР, МОН и Световната банка, може да се направи извод, че е необходимо проектите на системно ниво да се надграждат, да се актуализират и допълват  дейностите; заложените мерки следва да позволяват ясно измерване на ефектите върху съответната целева група; при необходимост, целите следва да бъдат преразгледани, за да се гарантира, че са определени релевантни стратегически цели (въз основа на препоръки например по процедура „Активно приобщаване в системата за предучилищно образование“); следва да се направи предварителна оценка на общия размер на инвестициите, необходими за подкрепа на определен тип мерки; да се предвиди необходимостта от изграждане на местен капацитет (въз основа на препоръки например по процедура „Подкрепа за дуалната система на обучение“); подобряване на интервенционната логика и измерване на въздействието на всички инвестиции; използване на годишни национални програми за финансиране на краткосрочни пилотни проекти и на алтернативни програмни подходи за по-дългосрочни инвестиции; по-фокусирано определяне на целевите групи крайни бенефициенти (например ученици от уязвими групи, от изоставащи региони, насочване на средствата към приоритетни професии); създаване на стабилни механизми за събиране, обработка и докладване на данни, което да даде възможност за планиране на специфични за ПОО интервенции и разпределение на ресурси.

Както вече беше споменато по-горе в т. 5, във връзка с целта за съкращаване на сроковете на различните етапи до реално стартиране на изпълнението на проектите, вече е въведен подход за комплексна оценка на системните проекти на МОН, като през 2020 г. и 2021 г. той успешно е приложен при оценката на две проектни предложения по процедури с КБ МОН.

С оглед осигуряване на гладко изпълнение и намаляване на рисковете от финансови последици за бюджета на програмата през 2021 г., УО продължава усилията си за намаляване на срока за реалното стартиране на договорите, особено по отношение на системните проекти с КБ МОН. Този подход ще бъде прилаган за системните проекти и през следващия програмен период.

Опитът от оценката на проектите с КБ МОН до този момент показва, че процесът би могъл да се оптимизира и съкрати допълнително чрез отпадане на изискванията за подаване на документи, доказващи административен, оперативен и финансов капацитет. Още при оценката, а впоследствие и по време на изпълнението на проектите се наблюдава затруднение у КБ да определи членовете на екипите за управление. Затруднението произтича от факта, че управлението на проекти, които се изпълняват на територията на цялата страна, изисква да бъдат определени голям брой експерти, със специфични опит и квалификация, за дълъг период от време. В хода на изпълнение често се е налагало да се правят промени в екипите, породени от часовата им заетост, участие в други проекти и др.

С оглед на този опит предложението за програмен период 2021-2027 г. е в рамките на УО да се направи Предварителен анализ на капацитета на КБ, както и Анализ на планираните процедури за КБ за определен период от време (на база планираните процедури от ПО 2021-2027 г.), с което ще се спести много време, ресурси и значително ще се намали административната тежест при подготовката и оценката на проектните предложения.

С оглед на факта, че разходите за организация и управление по проектите на системно ниво са непреки разходи, за които се прилага единна ставка, УО е предприел мерки за следващите процедури в новия програмен период да отпадне изискването за подаване на автобиографии на всички членове от екипа. За нуждите на оценката на административния капацитет е достатъчно да бъдат посочени само основните позиции в екипа за управление, а именно – ръководител, координатор и счетоводител, и съответно – само за тези позиции ще се изискват автобиографии. За всички останали позиции в екипа ще се посочват само отговорностите и задълженията им.

В подкрепа на това решение е и фактът, че при отчитане на изпълнението на проектите Управляващият орган не изисква от бенефициента да представя подкрепящи документи за възлагане на работа и извършване на разходи за организация и управление (изисква се само представяне на извадка от счетоводната система).

При процедурите за директно предоставяне на БФП за следващия програмен период УО ще продължи да прилага и подхода въведен с процедура „Подкрепа за дуалната система на обучение“ и продължен с „Ученически практики – 2“, а именно разделяне на подбора на КБ (който ще се извършва от УО) и подбора на конкретни участници (училища/детски градини) в дейностите по проекта (който ще се осъществява от самият КБ на етапа на изпълнение на проекта). За целта УО ще включва в критериите за подбор и наличието на разписан конкретен механизъм за избор на училища/детски градини за участие в проектните дейности, който ще гарантира балансирано териториално разпределение на средствата и равно участие.

Механизмът следва да определи участващите училища, като предвижда най-малко следното:

- Покана към всички училища, допустими за участие в процедурата, като е възможно да се определи повече от един краен срок за подаване на заявления, в рамките на изпълнение на проекта, с оглед включване на максимален брой училища и постигане на определените целеви стойности на индикаторите;

- Функциите на РУО и КБ в процеса на избор на училища;

- Процесът на избор на училища, който следва да включва представяне на заявление от училище, придружено от съответната обосновка на потребностите за осъществяване на дейностите по процедурата;

- Изисквания за формиране на бюджета на съответното училище за изпълнение на дейности по операцията. Изискванията следва да гарантират прозрачност при разпределянето на бюджетите за участващите училища. В тази връзка бюджетът за дейности, изпълнявани от съответното училище, следва да се базира на предвидения брой представители на целевите групи от конкретното училище, включени в проекта и да съответства на представената обосновка за нуждите на училището.

Съгласно механизма всички училища/детски градини, които желаят да се включат в проекта, ще подават заявления за участие до Регионалните управления на образованието (РУО), а те ще извършват преглед и оценка на получените заявления. В случай на недопустими разходи и дейности, същите ще бъдат премахнати/коригирани от съответното РУО, на база на което ще се извършва класиране на областно ниво и ще се изпраща на КБ. Финалното класиране се извършва от КБ въз основа на получените класирания от всички РУО, като се цели осигуряване на балансирано териториално разпределение на средствата по съответната операция. Окончателният списък с одобрените за финансиране училища/детски градини ще се изготвя от КБ въз основа на получените предложения от всички РУО.

Посредством този подход от една страна се постига облекчаване на оценката, а от друга – делегиране на отговорности на всички участници в процеса. МОН ще е с водеща координираща роля при изпълнение на дейностите, така че да бъде обхваната цялата територия на страната и да бъде гарантиран равният достъп, което се доказа като ефективен механизъм за постигане на значими резултати, включително и в постигане на поставените цели, дейности и резултати от реализиране на съответната процедура.

УО счита, че посредством този подход ще се повиши мотивацията за участие и ангажираността в изпълнението на дейностите и разходването на средства и от страна на самите образователни институции.

На база опита от изпълнението на системните проекти с КБ МОН и отчетения напредък по тях до този момент, УО идентифицира необходимост от допълнителни действия, които да позволят по-задълбочена оценка на въздействието им върху отделните представители на целевите групи. В тази връзка УО ще разработи въпросник по всеки от шестте проекта, чрез който да събере допълнителна информация от КБ, посредством данни от участващите екипи в отделните училища/детски градини и РУО. Въпросите по всеки проект ще целят събирането на такава информация, която не просто да се измери количествено (каквито са данните по отношение на постигането на индикаторите), но и качествено (която ще позволи да се оцени реалният ефект от дейностите). В зависимост от целта на всяка процедура въпросите ще позволят измерването например на: интерес за включване в мерки срещу отпадане от образователната система; повишена мотивация за учене / грамотност; повишена квалификация и умения  след завършване на курс на обучение и т.н.

В по-дългосрочен план тази информация би могла да послужи за оценката на цялостното изпълнение на ОПНОИР.

# 16. Основни изводи от изпълнението на системните проекти с Конкретен бенефициент МОН, в процес на изпълнение по ОПНОИР:

- Изпълняваните системни проекти са ключов инструмент за подкрепа на провежданите политики и реформи в областта на образованието и обучението и за преодоляване на последиците от Covid-19;

- Всички проекти предвиждат осигуряване на устойчивост и надграждане на резултатите от изпълнението на дейностите, като създадените по проектите продукти ще бъдат използвани след приключване на проектите;

- Изпълняваните системни проекти по ОПНОИР са много ефективни поради техния мащаб (обхват на целевите групи) и начин на изпълнение (включително възможност за бързо прилагане на мерки на територията на цялата страна). Тази ефективност се доказа като успешна и по време на Covid-19 кризата;

- С цел проследяване на ефектите и резултатите от изпълнението на системните проекти по Програма „Образование“ 2021-2027 г., УО следва да обмисли възможността да изисква необходимата информация от КБ под формата на попълване на въпросници за всяка конкретна процедура, които да бъдат приложени като част от договора за БФП и да бъдат периодично попълвани от МОН.

# 17. Източници

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., версия 5.0 /одобрена от ЕК на 07.05.2021 г./

Световна Банка, 2021, Доклад „Образование и грижи в ранна детска възраст, общо образование и приобщаване: анализ на ситуацията и препоръки за насоката на политиките“

Информация за проектите, обект на оценката от Информационната Система за Управление и Наблюдение на Средствата от ЕС в България – ИСУН 2020

Фишове за самооценка изпълнението на проектите, предоставени от КБ МОН

Вътрешни анализи, извършени в рамките на ИАПО

# Приложения

Приложение № 1 – Фишове, съдържащи ключова информация за изпълнението всеки един от системните проекти с Конкретен бенефициент МОН, в процес на изпълнение по ОПНОИР към 31.01.2022 г.

Приложение № 2 – Анализ на резултатите от проведено онлайн анкетно проучване за оценка на удовлетвореността от участие в обучения по проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 с Конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката

Приложение № 3 – Индивидуални въпросници  за оценка на ефекта от изпълнението на системните проекти с конкретен бенефициент МОН, изпълнявани по ОПНОИР

Приложение № 4 – Таблица с предвидените по проектите продукти

Приложение № 5 – Разработен инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система по проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“

Приложение № 6 – Наръчник с насоки за прилагането на разработения инструментариум по проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“

Световна Банка, 2021, Доклад „Образование и грижи в ранна детска възраст, общо образование и приобщаване: анализ на ситуацията и препоръки за насоката на политиките“

Световна Банка, 2021, Доклад „Образование и грижи в ранна детска възраст, общо образование и приобщаване: анализ на ситуацията и препоръки за насоката на политиките“

http://opnoir.bg/?h=downloadFile&fileId=2765

http://opnoir.bg/?h=downloadFile&fileId=2763

Първоначално представената БФП е в размер на 24 994 462,20 лв., но със Заповед № РД 09 – 5528/30.10.2017 г. са премахнати две дейности за изпълнение и бюджетът е променен на 19 070 732 лв.

Едно и също НПО е партньор в две проектни предложения.