СЪДЪРЖАНИЕ:

7.1. Цел и обхват на главата…………………………………………………….…...…Страница 5

7.2. Нормативна рамка……………………………………….….………..………….…Страница 5

7.3. Отговорности на Управляващия орган по отношение на наблюдението и верификацията на проектите, финансирани по ОП НОИР ………………………................................Страница 7

7.4. Управленски проверки на място …….…………………………….…………….Страница 40

7.5. Проверка за двойно финансиране ………………………………………….……Страница 48

7.6. Проверка на държавните помощи……………………………………… ………Страница 49

Списък с приложенията:

| Приложение № | Заглавие на приложението |
| --- | --- |
| Приложение 7.1 | Методология за определяне на извадка за извършване на административни проверки и проверки на място по отношение на исканията за възстановяване на средства, подавани от бенефициентите на ОП НОИР 2014-2020 |
| Приложение 7.1.1 | Електронна таблица за изчисляване на обеми на извадки |
| Приложение 7.2 | Методика за извадкова проверка на микроданни участници (ЕСФ) |
| Приложение 7.3 | Уведомление за одобрено искане за авансово плащане |
| Приложение 7.4 | Решение за отказ за одобрение на искане за авансово плащане |
| Приложение 7.5 | Решение по искане за междинно/окончателно плащане |
| Приложение 7.6 | Писмо до бенефициента за финансова корекция съгласно чл. 70, ал. 1, т. 1-8, 10 от ЗУСЕСИФ |
| Приложение 7.7 | Годишен план за проверки на място |
| Приложение 7.8 | Контролен лист за проверка на място |
| Приложение 7.9 | Контролен лист за проверка на място за спазване изискванията на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации |
| Приложение 7.10 | Контролен лист от проверка на място за устойчивост на резултатите |
| Приложение 7.11 | Контролен лист за извършване на проверка на място на доставено оборудване |
| Приложение 7.12 | Контролен лист за проверка на място на модернизация на инфраструктурата/строителството/инженеринг. |
| Приложение 7.13 | Приложение 4А от Наредба № Н-3/22.05.2018 г. |
| Приложение 7.14 | Писмо до бенефициента относно съществуващо съмнение за недължимо платена или надплатена сума |
| Приложение 7.15 | Акт за установяване на публично държавно вземане |
| Приложение 7А.1 | Контролен лист за контрол на външните възлагания – попълва се в ИСУН 2020 |
| Приложение 7А.2 | Контролен лист за проверка на Микроданни участници (ЕСФ) към пакет отчетни документи – попълва се в ИСУН 2020 |
| Приложение 7А.3 | Контролен лист за проверка на Технически отчет към пакет отчетни документи (ЕСФ) – попълва се в ИСУН 2020 |
| Приложение 7А.3.1 | Указания за попълване на Контролен лист за проверка на Технически отчет към пакет отчетни документи (ЕСФ) |
| Приложение 7А.4 | Контролен лист за проверка на Технически отчет към пакет отчетни документи (ЕФРР) – попълва се в ИСУН 2020 |
| Приложение 7А.4.1 | Указания за попълване на Контролен лист за проверка на Технически отчет към пакет отчетни документи (ЕФРР) |
| Приложение 7А.5 | Контролен лист за проверка на искане за авансово плащане – попълва се в ИСУН 2020 |
| Приложение 7А.5.1 | Указания за попълване на Контролен лист за проверка на искане за авансово плащане |
| Приложение 7А.6 | Контролен лист за проверка на Искане за плащане и Финансов отчет към пакет отчетни документи – попълва се в ИСУН 2020 |
| Приложение 7А.6.1 | Указания за попълване на Контролен лист за проверка на Искане за плащане и Финансов отчет към пакет отчетни документи |
| Приложение 7А.7 | Контролен лист за корекция на ниво разходооправдателни документи – попълва се в ИСУН 2020 |
| Приложение 7А.7.1 | Указания за попълване на Контролен лист за корекция на ниво разходооправдателни документи |

# 7.1. Цели и обхват на главата

Настоящата глава има за цел да представи функциите и отговорностите, свързани с процесите по наблюдение, контрол и верификация на проектите, изпълнявани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и мястото на Управляващия орган (УО) в тези процеси.

# 7.2. Нормативна рамка

- Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕФМДР и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, (ОВ на ЕС, 20.12.2013 г., L 347/320).

- Регламент (ЕС) № 1301/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ на ЕС, 20.12.2013 г., L 347/289).

- Регламент (ЕС) № 1304/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ на ЕС, 20.12.2013 г., L 347/470).

- Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

- Регламент (ЕС) № 1407/2013 от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis

- Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ), в редакцията на този закон и в редакцията на съответните посочени разпоредби от него преди 01.07.2022 г.

- ПМС № 162/05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

- ПМС № 189/28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.

- Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско и териториално сътрудничество, издадена от министъра на финансите (посл. изм. ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г.)

- Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с ПМС № 243 от 20.09.2016 г.

- Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г.

- Указание ДНФ № 3 от 23.12.2016 г. за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство за програмен период 2014–2020г.

- РМС № 253/03.05.2017 г. за одобряване на Национална методология  за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейностите за организация и управление на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

# 7.3. Отговорности на Управляващия орган по отношение на наблюдението и верификацията на проектите, финансирани по ОП НОИР

Нормативните основания за определяне на контролните функции по отношение на финансовото управление и контрол на Управляващия орган (УО) са описани в чл. 125, параграфи 4, 5, 6 и 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета, глава пета от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление, в редакцията на този закон и в редакцията на съответните посочени разпоредби от него преди 01.07.2022 г. и в глава трета от Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г., издадена от министъра на финансите.

Управляващият орган отговаря за верифициране на разходите, извършени от бенефициентите по Оперативната програма. Верификацията се основава както на анализ и проверка на получените от бенефициента документи, така и на резултатите от извършените от УО проверки на място.

- Управляващият орган извършва проверки с цел да удостовери дали съфинансираните продукти и услуги са доставени, дали разходите, декларирани от бенефициентите, са били заплатени и дали съответстват на приложимото законодателство, на оперативната програма и на условията за подпомагане на операцията.

- Проверките на УО имат също за задача да установят дали бенефициентите, участващи в изпълнението на операциите, по които възстановяването на сумите е въз основа на действително направените допустими разходи, поддържат отделна счетоводна система или отделна счетоводна аналитичност за всички трансакции, отнасящи се до операцията.

- УО използва система за записване и съхраняване в компютъризирана форма на данни за всяка операция, необходими за наблюдението, оценката, финансовото управление, проверката и одита, включително данни за отделните участници в операциите, когато е приложимо (ИСУН 2020).

Верифицирането на разходите е цялостен процес на наблюдение и контрол върху физическия и финансовия напредък на операциите с цел потвърждаване допустимостта на разходите, извършени при изпълнение на одобрени проекти по оперативната програма.

В рамките на ОП НОИР процесът на одобрение и верификация на подадени от бенефициентите пакети отчетни документи (искания за плащане) се осъществява от главна дирекция „Верификация“. По отношение на Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ се прилагат процедурите, описани в глава 16 от Наръчника.

След сключването на договор за предоставяне на БФП главният директор на главна дирекция „Верификация“ и началниците на отдели определят отговорни експерти (вкл. от териториалните звена) от отдел ТВ и от отдел ФВ за всеки договор.

Отговорните експерти извършват оперативен мониторинг на проектите, за които отговарят (проверки на място съгласно чл. 125, т. 5б от Регламент (ЕС) № 1303/2013), както и документална (административна) проверка на пакети отчетни документи (искания за плащания) съгласно чл. 125, т. 5а от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Проверката на пакет отчетни документи (искане за плащане) има за цел да удостовери, че:

- Документите (искане за плащане, технически отчет, финансов отчет, микроданни участници (ЕСФ) са вярно съставени.

- Всички продукти, услуги и стоки са реално предоставени.

- В пакета отчетни документи се съдържа информация относно изпълнението на индикаторите.

- Декларираните за възстановяване разходи са направени през периода на допустимост на разходите и съответстват на правилата за допустимост, регламентирани в ЗУСЕФСУ и подзаконовите актове по прилагането му. Декларираните за възстановяване разходи се отнасят към одобрената операция.

- Спазени са условията на програмата, включително одобреният процент на финансиране, когато е приложимо.

- Представените разходооправдателни и други документи, доказващи извършените разходи/дейности, са надеждни и е налична адекватна одитна пътека.

- При опростени форми на предоставяне на финансова подкрепа условията за плащане са изпълнени.

- Спазени са правилата за държавни помощи (когато е приложимо), както и правилата в областта на околната среда, равните възможности и недискриминацията, както и европейските и националните правила в областта на възлагането на обществени поръчки.

- Спазени са европейските и националните правила за публичност и визуализация.

Бенефициентите подават пакети отчетни документи (искания за плащане) в ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/Report) чрез индивидуалните си профили. Отчитането на проекти се извършва като се следват процедурите, описани в Ръководство за потребителя за модул „Е-управление на проекти“ в ИСУН 2020.

Срокът за верификация на конкретното искане започва да тече от деня, следващ датата на изпращането на пакета отчетни документи в ИСУН 2020. Верификацията се осъществява в съответствие с разписаните технически указания в Ръководство за потребителя за модул „Мониторинг и финансов контрол“ в ИСУН 2020.

Проверката на отчетени от интегрирани проектни предложения разходи, в които участие има и УО на ОП НОИР, се осъществява по реда, описан в настоящата глава.

- Проверка на Искане за авансово плащане (ИАП)

Исканията за авансови плащания се проверяват от отдел „Финансова верификация“, главна дирекция „Верификация“.

Бенефициентът следва да подаде искане за авансово плащане през ИСУН 2020. Обезпечението за авансово плащане се предава на УО в оригинал (на хартия или подписано с квалифициран електронен подпис съгласно ЗЕДЕУУ).

Обезпечение за авансово плащане не се изисква от бенефициенти – разпоредители с бюджет по чл. 11, ал. 3 и 9 от Закона за публичните финанси, от разпоредители с бюджет от по-ниска степен, от юридическите лица по чл. 13, ал. 4 от същия закон, с изключение на разпоредителите с бюджет по бюджетите на общините и на случаите по чл. 7, ал. 1, т. 3 на Наредба Н-3 от 22 май 2018 г.

Бенефициентите, не попадащи в изключенията на чл. 8, ал. 2 от Наредба Н-3 от 22 май 2018 г., представят обезпечение в размер на частта от аванса, която ще разходват, съответстваща на дела им съгласно Договора за партньорство (ако е приложимо).

Срокът на валидност на обезпечението за авансово плащане не може да бъде по-кратък от 150 дни след края на проектните дейности. УО ще освободи предоставеното обезпечение след пълно покриване на аванса с допустими разходи съгласно чл. 131, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1303/2013). Не се допуска замяна на представената банкова гаранция/запис на заповед, освен в случай на подписан анекс с УО на ОП НОИР за удължаване на срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В този случай е необходимо бенефициентът да предостави нова банкова гаранция/запис на заповед със срок на предявяване 150 календарни дни след изтичане на удължения срок на договора.

Общият размер на авансовите и междинните плащания може да бъде до 95 % от стойността на финансовата подкрепа при обезпечаване на авансовите плащания към бенефициентите с гаранция, издадена от банка или друга финансова институция, регистрирани в Република България (чл. 9, ал. 3, т. 2 от Наредба Н-3 от 22.05.2018 г.)

Хартиените оригинали на банковите гаранции/записи на заповед се съхраняват в метален шкаф в отдел СП на ОП, дирекция ФПСП.

Проверката на искането за авансово плащане се извършва от двама експерти от отдел ФВ. Първи експерт от отдел ФВ извършва цялостна документална проверка на искането за авансово плащане, всички задължителни реквизити и придружаващи документи, както и правилното им попълване, съгласно критериите, посочени в контролен лист за проверка на искане за авансово плащане. Проверката се отразява в контролен лист по образец (Контролен лист за проверка на искане за авансово плащане по договор – Приложение 7А.5). В случай на открити пропуски или несъответствия, се изготвя писмо до бенефициента за допълнителни пояснения и/или липсващи документи. В случай на одобрение на искането за авансово плащане, първият експерт от отдел ФВ изготвя Уведомление до бенефициента за одобрено искане за авансово плащане (Приложение 7.3) и го качва в Евентис.

След извършената първа проверка, отговорният експерт уведомява по електронна поща вторият експерт от отдел ФВ и насочва КЛ (Приложение 7А.5) в ИСУН 2020. Вторият експерт извършва проверка на документите, придружаващи искането за плащане и попълва контролния лист (Приложение 7А.5). В случай на открити пропуски или несъответствия се изготвя писмо до бенефициента за допълнителни пояснения и/или липсващи документи. След отстраняване на пропуските Контролният лист се насочва към началник отдел ФВ. Началникът на отдел ФВ проверява КЛ и каченото в Евентис Уведомление до бенефициента за одобрено искане за авансово плащане и ги съгласува.

В случай че не са изпълнени условията на чл. 61 от ЗУСЕФСУ (липсват основания за одобрение на искане за авансово плащане), се изготвя Решение на Ръководителя на УО за отказ за одобрение на искане за авансово плащане (Приложение 7.4), което се съгласува от началника на отдел ФВ, главния директор на главна дирекция „Верификация“, както и от директорите на дирекции ФПСП и УРК и заместник изпълнителния директор. Подписаното Решение се изпраща през модул „Кореспонденция“ на ИСУН 2020 до бенефициента и пакета отчетни документи се отхвърля.

Уведомлението за одобрено искане за авансово плащане се съгласува от началника на отдел ФВ и, главния директор на главна дирекция „Верификация“.

По електронна поща началникът на отдел ФВ уведомява директора на дирекция ФПСП и началника на отдел СП на ОП за изготвяне на платежно нареждане или за залагане на лимит. Уведомлението за одобрено искане за авансово плащане (писмо до бенефициента) се съгласува от директора на дирекция ФПСП. Изготвеното от експерт от отдел СП на ОП платежно нареждане, се препраща по електронна поща на директора на дирекция УРК за предварителен контрол за законосъобразност и контрол по нередности. След проверка и съгласуване на всички документи от дирекция УРК и заместник изпълнителния директор, писмото до бенефициента се подписва от Ръководителя на УО.

След подписване на писмото до бенефициента от страна на Ръководителя на УО, отговорният експерт от отдел ФВ приключва пакета отчетни документи, като в модул „Основни данни“ натиска бутона „Приет“, с което финализира проверката на искането за авансово плащане. Подписаното писмо се изпраща през модул „Кореспонденция“ на ИСУН 2020 до бенефициента.

Управляващият орган извършва авансовото плащане в двуседмичен срок от датата на постъпване на искането на бенефициента в Управляващия орган, освен ако за него не е посочен по-дълъг срок в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.

| Процедура по верификация на подадено искане за авансово плащане |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отговорник | Действие | Срок |  | Документи |
| 1 | Бенефициент | Подава искане за авансово плащане през ИСУН 2020 и изпраща придружаващите го оригинални документи в УО. |  |  |  |
| 2 | Първи експерт от отдел ФВ | Извършва цялостна проверка на ИАП и придружаващите го документи. Попълва контролен лист за извършена проверка. При одобрение на искането, изготвя писмо до бенефициента с одобрената сума и го качва в Евентис. В случай на открити пропуски или несъответствия, изготвя писмо за пояснения и допълнителни документи до бенефициента за отстраняване на пропуските и го предава на началника на отдела за съгласуване. При представяне на допълнителни документи/разяснения първият експерт извършва проверка на предоставеното коригирано искане за авансово плащане. Ако бенефициентът не представи необходимите документи, се изготвя Решение за отказ на ИАП. | 3 дни 1 ден |  | Приложение 7А.5 Приложение 7.3 или 7.4 |
| 3 | Втори експерт от отдел ФВ | Втори експерт от отдел ФВ извършва проверка на искането за авансово плащане, попълва контролен лист за извършена проверка. В случай на открити пропуски или несъответствия, изготвя писмо за пояснения и допълнителни документи до бенефициента. При открити пропуски или несъответствия, началник отдел ФВ съгласува писмото с отразените забележки. В случай на разминаване в становищата на първи и втори експерт от отдел ФВ, началникът на отдел ФВ се произнася с крайно становище. В случай на отсъствие на началник отдел ФВ, приключването на контролния лист може да бъде извършено от гл. директор на главна дирекция „Верификация“ или трети експерт от отдела. | 1 ден | Приложение 7А.5 Приложение 7.3 или 7.4 |  |
| 4 | Началник отдел ФВ/гл. директор на гл. дирекция „Верификация“ | Уведомлението до бенефициента за одобрено искане за авансово плащане/Решението на Ръководителя на УО за отказ за одобрение на искане за авансово плащане се съгласуват от началника на отдел ФВ и главния директор на ГД „Верификация“. Оригиналният документ за обезпечение на авансовото плащане се съхранява в отдел СП на ОП. Началникът на отдел ФВ уведомява по електронна поща главния директор на ГДВ, директора на дирекция ФПСП и началника на отдел СП на ОП за приключилата проверка и работният номер на писмото в Евентис. | 1 ден | Приложение 7А.5 Приложение 7.3. или 7.4 |  |
| 5 | Експерт СП на ОП/ директор на дирекция ФПСП | Изготвеното от експерт на отдел СП на ОП платежно нареждане, се изпраща по електронна поща на директора на дирекция УРК за предварителен контрол за законосъобразност и контрол по нередности. В случаите, когато се залага авансов лимит, не се изготвя платежно нареждане. Писмото до бенефициента се съгласува от директора на дирекция ФПСП в Евентис. | 2 дни | Приложение 7.3 и платежно нареждане Приложение 8.4; |  |
| 6 | Експерт/и УРК/директор на дирекция УРК | Експерти от дирекция УРК извършват предварителен контрол за законосъобразност и контрол за нередности по одобреното плащане, като документират проверката в контролен лист (Приложение 6.1.). Директорът на дирекция УРК проверява, подписва контролния лист (Приложение 6.1.) и съгласува изготвеното писмо до бенефициента в Евентис. | 3 дни | Приложение 7А.5 Приложение 7.3 или 7.4, платежно нареждане; Приложение 8.4; Приложение 6.1 |  |
| 7 | Заместник изпълнителен директор | Съгласува Уведомлението до бенефициента за одобрено искане за авансово плащане/Решението на Ръководителя на УО за отказ за одобрение на искане за авансово плащане в Евентис. | 1 ден | Приложение 7.3 или 7.4 |  |
| 8 | Ръководител на УО | Подписва Уведомлението до бенефициента за одобрено искане за авансово плащане/Решението на Ръководителя на УО за отказ за одобрение на искане за авансово плащане в Евентис. | 1 ден | Приложение 7.3 или 7.4 |  |
| 9 | Експерт ФВ | След подписване на Уведомлението до бенефициента за одобрено искане за авансово плащане/Решението за отказ за одобрение на искане за авансово плащане, отговорният финансов експерт финализира пакета отчетни документи, като в модул „Основни данни“ натиска бутона Приет/Отхвърлен. Подписаното писмо от Ръководителя на УО се изпраща чрез модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020 от отговорния финансов експерт до бенефициента. | 1 ден | Приложения 7.3 или 7.4 |  |

- Проверка на Искане за междинно/окончателно плащане

Верификацията на подаден пакет отчетни документи (ПОД) се извършва съгласно ЗУСЕФСУ и подзаконовите актове по прилагането му.

Бенефициентът изготвя междинен или окончателен отчет, който отразява реалния физически и финансов напредък по проекта и действително извършените разходи, съгласно подписан договор. Бенефициентът е отговорен за потвърждаване на разходите по проекта въз основа на фактури и/или счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно приложимото законодателство.

Заедно с отчета бенефициентът надлежно попълва, подписва и представя на УО Декларация за допустимите разходи. С изготвения технически и финансов отчет, както и с Декларацията за допустимите разходи, бенефициентът декларира, че административното, техническо и финансово изпълнение на договора е в съответствие с приложимото законодателство и правилата на програмата.

Съгласно подписаните договори за предоставяне на БФП бенефициентите трябва да представят редовно на Управляващия орган искания за междинно плащане, придружени от междинни отчети, на интервали не по-дълги от шест/седем месеца, и окончателни отчети не по-късно от един месец след крайния срок за изпълнение на дейностите. В случаите, когато бенефициентът не изпълни това свое задължение, в рамките на 5 календарни дни от изтичане на срока, отговорният експерт ТВ изисква от бенефициента чрез модул „Кореспонденция“ на ИСУН да представи мотивирано писмено обяснение за непредставянето на междинен/окончателен отчет. При непредставяне на отговор или на незадоволителни аргументи от страна на бенефициента в указания срок, Управляващият орган извършва проверка на място за изясняване на обстоятелствата, на която дава съответните указания.

При процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на ОП НОИР, при които в техническото и финансово изпълнение на одобрените проекти участват държавните и общински институции в системата на образованието в съответствие с § 6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕФСУ, за управлението и отчитането на проектите може да се използват допълнителни уеб-базирани информационни системи, в които да се съхраняват подкрепящите документи. Тези системи следва да отговарят на стандартите за информационна сигурност и надеждност на съхраняваната информация, както и да осигуряват въвеждане на данни за всяка операция, необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

В този случай конкретният бенефициент МОН подава в ИСУН 2020 пакет отчетни документи, който съдържа искане за междинно/окончателно плащане, технически отчет, микроданни участници (ЕСФ) и финансов отчет. Доказателствената документация на институциите съгласно § 6 от ДР на ЗУСЕФСУ, относима към съответния ТО и ФО, не се зарежда в ИСУН, а се съхранява в уеб-базираната помощна информационна система на МОН. Бенефициентът следва да зареди в ИСУН обобщени файлове, в които се описват подкрепящите документи, съхраняващи се в информационната система на МОН.

Управляващият орган отговаря за верифициране на разходите, извършени от бенефициентите по Оперативната програма.

Процесът на верифициране на разходите се основава на получените от бенефициента документи, включително извършените управленски проверки в съответствие с чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Управленските проверки за верифициране на разходите включват:

1. Документална проверка на всяко искане за плащане, подадено от бенефициента, включително и на придружаващата го документация;

2. Проверки на място на бенефициенти, включително на мястото на изпълнение на проекта, финансови посредници или крайни получатели, партньори на бенефициента, когато това е приложимо, по преценка на Управляващия орган;

3. Проверка на предоставените от бенефициента данни или микроданни, свързани с изпълнението на индикаторите по проекта.

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба Н-3/22.05.2018 г. документалната проверка може да се извършва от Управляващия орган въз основа на извадка от разходни позиции от дадено искане за плащане, изготвена на база утвърдена от РУО Методология (Приложение 7.1) при спазване указанията на Европейската комисия относно управленските проверки и указанията на Европейската комисия относно методите за подбор на извадки за одитиращите органи.

Ако в пакета отчетни документи са включени разходи към външни изпълнители и съответната документация за определяне на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) или по реда на глава четвърта от ЗУСЕФСУ (за бенефициенти, които не са възложители по смисъла на ЗОП), тази документация се проверява от експерт от отдел  „Контрол на външните възлагания“ (КВВ) по реда, описан в глава 14 „Контрол на външните възлагания. Определяне на финансови корекции“ от настоящия наръчник. При натовареност на всички експерти от отдел КВВ документацията  за определяне на изпълнители по реда на ЗОП или по реда на глава четвърта от ЗУСЕФСУ (за бенефициенти, които не са възложители по смисъла на ЗОП) се проверява от експерт от отдел „Техническа верификация“ ТВ  по реда, описан в глава 14 „Контрол на външните възлагания. Определяне на финансови корекции“.

Експертите от отдел ТВ осъществяват контрол и върху отчетените разходи и договори с външни изпълнители, които са сключени без провеждане на процедура за избор. Целта на проверката е недопускане разделяне на обществена поръчка на части с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности (чл. 21, ал. 15 от ЗОП, съответно чл. 2, ал. 5 от ПМС № 160/2016). Резултатите от извършената проверка се записват в контролния лист за проверка на външните възлагания (Приложение 7А.1). Приложение 7А.1 не се попълва, в случай че в Пакета отчетни документи не са включени разходи към външни изпълнители.

Ако в пакета отчетни документи са отчетени извършени разходи за СМР дейности, включително проектиране, авторски надзор и строителен надзор, експерт от ТВ чрез началник отдел ТВ информира отдел КВВ за необходимост от проверка на представената документация към техническия отчет. Ако в пакета отчетни документи са отчетени окончателни плащания за СМР дейности, включително проектиране, авторски надзор и строителен надзор, експерт от ТВ съвместно с експерт със съответната професионална квалификация от отдел КВВ, проверяващ наличните в ПОД информация и документация, осъществяват  проверка на място и  попълват Приложение 7.12 „Контролен лист за проверка на място на модернизация на инфраструктурата/строителството/ инженеринг“.

Проверката на документ „Микроданни участници (ЕСФ)“ включва:

-	Проверка дали лицата са участвали в проекта (налични ли са в приложени документи към отчета, например присъствени списъци);

-	Проверка дали лицата са от допустими целеви групи.

При повече от 100 участници може да се извърши извадкова проверка, като минималният обем на извадката се определя съгласно Методиката за извадкова проверка на Микроданни участници (ЕСФ) при проекти по ОП НОИР (Приложение 7.2).

След приключване на проверката на Техническия отчет в ИСУН 2020 се попълва съответният контролен лист: Приложение 7А.3 – за проекти, финансирани от ЕСФ, или Приложение 7А.4 – за проекти, финансирани от ЕФРР.

Допълнителни документи и разяснения от бенефициента се изискват съгласно чл. 63 от ЗУСЕФСУ и след приключване на цялостната проверка по документите от Управляващия орган, като общият срок за верификация и плащане не следва да превишава срока по чл. 132 на Регламент (ЕС) № 1303/2013. и  чл. 62 (1) от ЗУСЕФСУ.

В случай на констатирани пропуски в отделните части на генерирания в ИСУН 2020 пакет отчетни документи, отговорните експерти изпращат писмо до бенефициента чрез модул „Кореспонденция“, след което променят статуса на отчета във „Върнат“ в приложимите части (технически и/или финансов отчет и/или искане за плащане и/или микроданни участници ЕСФ) в ИСУН 2020.

В случай че бенефициент не представи изисканите съгласно чл. 63 от ЗУСЕФСУ документи и разяснения в поставения срок, Управляващият орган може да предприеме действия за „отхвърляне“ на пакета отчетни документи или да извърши верификация на част от разходите, като промени статуса на приложимата част от пакета отчетни документи в „Актуален“ и приключи проверката в ИСУН 2020.

Пакет отчетни документи се „отхвърля“ в ИСУН 2020 от началник на отдел ФВ при изрично искане от страна на бенефициента за оттегляне на подаденото искане за плащане. Пакет отчетни документи със статус „отхвърлен“, НЕ подлежи на проверка от УО.

В случай че на етап верификация на ПОД при проверка в системата АРАХНЕ на определена рискова категория-бенефициент, експертите, отговорни за техническата и финансова верификация, установят високи стойности на риска за съответната категория-бенефициент, обозначени с жълт или червен цвят, експертите извършват проверка на съответната документация и информация, налични в ИСУН 2020, всички публични регистри и в УО на ОП НОИР. Документирането на проверките се извършва чрез нарочна контрола в съответните контролни листове.

След приключване на процеса по верификация, Ръководителят на УО издава Решение по искане за междинно/окончателно плащане (Приложение 7.5).

Съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗУСЕФСУ Управляващият орган извършва плащането в 90-дневен срок от постъпване на искането за плащане на бенефициента.

След пълно покриване на аванса с допустими разходи и финализиране на пакета отчетни документи, експерт ФВ уведомява по електронна поща началника на отдел ФВ, който извършва преглед на наличната информация във връзка с предоставеното обезпечение и препраща кореспонденцията към главния директор на ГДВ, началника на отдел СП на ОП и директора на дирекция ФПСП, че предоставеното обезпечение може да бъде върнато на бенефициента.

| Процедура по верификация на подаден ПОД с искане за междинно/окончателно плащане |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отговорно лице | Действие | Срок в календарни дни | Документи |
| 1 | Експерт ТВ Експерт ФВ | Проверява пакета отчетни документи в ИСУН 2020. За проекти с голям обем на документацията (проекти по приоритетна ос 1; проекти с бенефициент МОН; проекти по процедура 2.016 „Модернизация на висшите училища“) в срок до 7 работни дни от подаването на ПОД в ИСУН, експерт ТВ изготвя справка на отчетените обществените поръчки, подлежащи на последващ контрол; изготвя извадки при необходимост от извадкова верификация; планира проверки на място, ако е необходимо и др. Експерт ТВ изпраща чрез началник отдел ТВ справката с обществените поръчки, подлежащи на последващ контрол и планираните проверки на място на началник отдел КВВ. Началник отдел КВВ определя експертите, които ще извършат последващ контрол на отчетените обществени поръчки и експертите със съответната професионална квалификация, които ще участват в планираните проверки на място. При натовареност на всички експерти от отдел КВВ, началник отдел ТВ определя експерти от отдел ТВ, които ще извършват контрол за законосъобразност на обществените поръчки. | 25 дни | Пакет отчетни документи в ИСУН |
| 2 | Експерт ТВ Експерт ФВ Експерт КВВ | В случай на необходимост от представяне на допълнителни документи, се подготвя общо писмо до бенефициента (по преценка на началниците на отдели проверяващите експерти могат да изготвят отделни писма за всяка от проверяваните части на ПОД). Писмото/ата се съгласува от началниците на отдели (в случай че писмото е общо, нач. отдел КВВ съгласува писмото, когато са включени искания за представяне на допълнителни документи във връзка с извършвания последващ контрол за законосъобразност на външните възлагания по отношение на частта, изготвена от експерт КВВ), главния директор на ГДВ, заместник изпълнителния директор и се подписва от Ръководителя на Управляващия орган или упълномощено от него лице. | В рамките на срока по т. 1 Съгласуване – 2 дни | Писмо до бенефициента |
| 3 | Експерт ТВ Експерт ФВ | Един от експертите изпраща писмото до бенефициента чрез модул „Кореспонденция“, след което връща за корекция отчета в приложимите части (технически и/или финансов отчет и/или искане за плащане и/или микроданни ЕСФ) в ИСУН 2020 (в статус „Върнат“). | 1 ден | Писмо до бенефициента |
| 4 | Експерт ТВ Експерт ФВ | Проверка на получения коригиран пакет отчетни документи или допълнителни пояснения. | 14 дни | Пакет отчетни документи |
| 5 | Експерт ТВ | Попълва в ИСУН контролни листове за: 1. Контрол на външните възлагания. Приключва контролния лист и го насочва към началника на отдел ТВ. 2. Проверка на Микроданни участници (ЕСФ) към ПОД. Приключва контролния лист и го насочва към началника на отдел ТВ. 3. Проверка на Технически отчет към ПОД. Приключва контролния лист и го насочва към началника на отдел ТВ. | В рамките на срока по т. 4 | Приложение 7А.1 Приложение 7А.2 Приложение 7А.3 Приложение 7А.4 |
| 6 | Началник на отдел ТВ | Съгласува контролните листове („приключва“ ги в ИСУН) и уведомява по електронен път началника на отдел „Финансова верификация“. Експерт ТВ уведомява отговорния експерт ФВ за приключване на проверката по електронен път, след като контролните листове бъдат приключени от началника на отдел ТВ. | 2 дни | Приложение 7А.1 Приложение 7А.2 Приложение 7А.3 Приложение 7А.4 |
| 7 | Експерт ФВ | Експерт ФВ попълва контролен лист за проверка на Искане за плащане и Финансов отчет към ПОД. Запознава се с бележките на експертите от отдел ТВ, отразени в контролните листове. В случай че бележките имат отношение към верификацията на разходите (като например недопустими дейности, предложени финансови корекции), предприема съответните действия. Верифицира искането в ИСУН 2020, изготвя Приложение 4А от Наредба Н-3 (Приложение 7.13 от Глава 7) и попълва контролен лист 7А.6. Изготвя Решение по искане за междинно/окончателно плащане (Приложение 7.5), вкл. Решение за определяне на финансова корекция (ако е приложимо) и го качва в Евентис. При изготвяне на Решение по искане за междинно/окончателно плащане, в което има предложение за неверифициране на разходи от страна на експерт ТВ, същият експерт описва мотивите си в Решението (Приложение 7.5) и се подписва като изготвил в Евентис. | 7 дни | Приложение 7А.1 Приложение 7А.2 Приложение 7А.3 Приложение 7А.4 Приложение 7А.6 Приложение 7.13 Приложение 7.5 Приложение 14.15 |
| 8 | Началник на отдел ФВ | Проверява и приключва контролен лист (Приложение 7А.6) в ИСУН 2020, съгласува решението до бенефициента в Евентис. Уведомява по електронна поща главния директор на ГДВ, директора на дирекция ФПСП и началника на отдел СП на ОП за приключилата проверка и работният номер на решението в Евентис. | 2 дни | Приложение 7А.6 Приложение 7.5 Приложение 14.15 |
| 9 | Главен директор „Верификация“ | Съгласува решението по искане за междинно/окончателно плащане в Евентис. | 2 дни | Приложение 7А.1 Приложение 7А.2 Приложение 7А.3 Приложение 7А.4 Приложение 7А.6 Приложение 7.13 Приложение 7.5 |
| 10 | Експерт от отдел СП на ОП Директор на дирекция ФПСП | Изготвя платежно нареждане / завеждане на дълг или залагане на лимит. Директорът на дирекция ФПСП съгласува решението до бенефициента в Евентис. Предава цялата документация на директор на дирекция УРК за предварителен контрол за законосъобразност и контрол по нередности. В случаите, когато се залага лимит не се изготвя платежно нареждане. | 7 дни | Приложение 7.13 Приложение 7А.1 Приложение 7А.2 Приложение 7А.3 Приложение 7А.4 Приложение 7А.6 Приложение 7.5 Платежно нареждане |
| 11 | Експерт/и УРК Директор на дирекция УРК | Експерти от дирекция УРК извършват предварителен контрол за законосъобразност и контрол за нередности по одобреното плащане и документират проверката в контролен лист (Приложение 6.1.). Директорът на дирекция УРК проверява, подписва контролния лист (Приложение 6.1.) и съгласува изготвеното решение до бенефициента в Евентис. | 6 дни | Приложение 7.13 Приложение 7А.1 Приложение 7А.2 Приложение 7А.3 Приложение 7А.4 Приложение 7А.6 Приложение 7.5 Платежно нарежданe Приложение 8.4; Приложение 6.1 |
| 12 | Заместник изпълнителен директор | Съгласува в Евентис решението по искане за междинно/окончателно плащане | 2 дни | Приложение 7.5 |
| 13 | Ръководител на УО | Подписва в Евентис решението по искане за междинно/окончателно плащане. | 2 дни | Приложение 7.5 |
| 14 | Експерт ФВ | Отговорният финансов експерт финализира пакета отчетни документи, като в модул „Основни данни“ натиска бутона „Приет“. Подписаното решение се изпраща чрез модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020 на бенефициента. | 1 ден | Приложение 7.5 |
| 15 | Експерт ФВ | Уведомява по електронна поща началника на отдел „Финансова верификация“, че предоставеното обезпечение може да бъде върнато на бенефициента поради пълното покриване на предоставения аванс с допустими разходи. | 1 ден | Уведомление по електронна поща |
| 16 | Началник на отдел ФВ | Извършва преглед на наличната информация и уведомява по електронна поща главния директор на ГДВ, началника на отдел СП на ОП и директора на дирекция ФПСП, че предоставеното обезпечение може да бъде върнато на бенефициента поради пълното покриване на предоставения аванс с допустими разходи, след което се прилага процедурата по освобождаване на запис на заповед/банкова гаранция, регламентирана в глава 9 | 1 ден | Уведомление по електронна поща |

Решението по искане за междинно/окончателно плащане, (Приложение 7.5), следва да съдържа детайлна информация за стойността на недопустимите разходи, като за всеки непризнат разход се описват фактите, въз основа на които УО счита, че е налице нарушение, като за всяко установено нарушение се посочва правното основание, реферира се към конкретните нарушени разпоредби/текстове от законодателството, административния договор, Условията за кандидатстване, Ръководството за изпълнение на договори по програмата и др.

След подписване на решението за верифицирани/неверифицирани средства от страна на Ръководителя на УО, документът се предава на отговорните експерти, които го изпращат до бенефициента чрез модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020.

Отчитането на външните възлагания се извършва през ИСУН 2020 в секция 4 „Избор на изпълнител“ от Техническия отчет. При констатирано неспазване на правилата за избор на изпълнител Управляващият орган определя финансови корекции съгласно чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕФСУ. Процедурата по проверка на документацията по външните възлагания, както и процедурата по определяне на финансови корекции, са подробно описани в глава 14 „Контрол на външни възлагания. Определяне на финансови корекции“ на настоящия наръчник.

Ако при проверката на подадения пакет отчетни документи експертите от ГД „Верификация“ имат съмнение за нередности, които са основание за определяне на финансови корекции съгласно чл. 70, ал. 1, т. 1-8, 10 от ЗУСЕФСУ, те записват своите констатации в раздел II от Приложение 7А.3/7А.4 и/или т. 17-20 от Приложение 7А.6. Началникът на съответния отдел обсъжда съмнението за нередност с проверяващите експерти и записва своето становище в контролния лист. Ако съмнението за нередност бъде потвърдено от началника на отдела, се стартира процедура за определяне на размера на финансовата корекция в съответствие с Приложение № 2 към Наредбата, приета с ПМС № 57/2017 г.

| Процедура за определяне размера на финансова корекция по чл. 70, ал. 1, т. 1-8, 10 от ЗУСЕФСУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отговорно лице | Действие | Срок в календарни дни | Документи |
|  | Експерт ТВ Експерт ФВ | Експертите записват своите констатации в контролните листове за проверка на Технически отчет/съответно Финансов отчет. | 21 дни | Приложение 7А.3 или 7А.4, раздел II Приложение 7А.6 |
|  | Началник на отдел ТВ Началник на отдел ФВ | Началникът на отдел ТВ/ФВ съгласува съмнението за нередност и съвместно с проверяващия експерт определя размера на финансовата корекция. | 2 дни | Приложение 7А.3 или 7А.4, раздел II Приложение 7А.6 |
|  | Експерт ТВ Експерт ФВ | Експертът изготвя писмо до бенефициента, с уведомление, че УО е констатирал нередност, която е основание за определяне на финансова корекция на някое от основанията, посочени в чл. 70, ал. 1, т. 1-8, 10 от ЗУСЕФСУ. Посочва се видът на констатираното нарушение, основанието и размерът на финансовата корекция и се дава възможност на бенефициента да представи в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от две седмици, своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства. Писмото се качва в Евентис. | 2 дни | Писмо Приложение 7.6 |
|  | Началниците на отдели ТВ/ФВ | Извършват проверка и съгласуват писмото до бенефициента | 2 дни | Приложение 7.6 |
|  | Главен директор на ГДВ | Извършва проверка и съгласува писмото до бенефициента | 1 ден | Приложение 7.6 |
|  | Експерт от дирекция УРК | Извършва предварителен контрол за законосъобразност на изготвения проект на писмо за стартиране на процедура за определяне на финансова корекция (в рамките на обхвата на предварителния контрол, регламентиран в глава 14 на Наръчника*) | 3 дни | Приложение 7.6, с вписани коментари и предложения, ако има такива; Коментар в Евентис |
|  | Директор на дирекция УРК | Съгласува писмото или го връща с предложения и коментари за промени или допълнения, които се описват като коментар в Евентис. | 1 ден | Приложение 7.6 Коментар в Евентис |
|  | Експерт ТВ Експерт ФВ | В случай че писмото е върнато от дирекция УРК с предложения и коментари за промени или допълнения, същите се отразяват (освен ако са налице аргументи за неприемането им, които се описват като коментар в Евентис), и редактираното писмо се качва в Евентис. | 3 дни | Приложение 7.6. Коментар в Евентис |
|  | Началници на отдели ТВ/ФВ | Извършват проверка и съгласуват проекта на писмо до бенефициента (освен ако са налице аргументи за неприемане на предложенията на УРК и за несъгласуване на писмото, които се описват като коментар в Евентис) . | 2 дни | Приложение 7.6. Коментар в Ивентис |
|  | Главен директор на ГДВ | Извършва проверка и съгласува окончателния проект на писмо до бенефициента | 1 ден | Приложение 7.6. |
|  | Експерт от дирекция УРК | Извършва предварителен контрол за законосъобразност на редактирания проект на писмо за стартиране на процедура за определяне на финансова корекция (в рамките на обхвата на предварителния контрол, регламентиран в глава 14 на Наръчника*) | 2 дни | Коментар в Евентис |
|  | Директор на дирекция УРК | Съгласува прецизираното писмо. В случай че предложеният вариант не отразява предложенията и коментарите по т. 6 и 7 директорът на дирекция УРК не съгласува писмото като вписва коментар в Евентис. Директорът на дирекция УРК предоставя чрез Евентис достъп до съгласуваното от него писмо на служител по нередности, с резолюция за регистриране на сигнал за нередност в ИСУН 2020 в срок до 3 работни дни след подписването му | 2 дни | Приложение 7.6 Коментар в Евентис |
|  | Заместник изпълнителен директор | Съгласува писмото до бенефициента | 2 дни | Приложение 7.6 |
|  | Ръководител на УО | Подписва писмото до бенефициента | 2 дни | Приложение 7.6 |
|  | Служител по нередности | Регистрира сигнал за нередност и вписва коментар в Евентис относно регистрирания сигнал | 3 работни дни от подписване на писмо за стартиране процедура за ФК | Приложение 7.6 Коментар в Евентис |
|  | Експерт ТВ Експерт ФВ | Разглеждат евентуалното възражение от бенефициента и представените с възражението доказателства и вземат окончателно становище за определяне или неопределяне на финансова корекция. При становище за неопределяне на ФК: Изготвят проект на решение за прекратяване на производството за определяне на ФК. При становище за определяне на ФК: Изготвят проект на решение за определяне на ФК на някое от основанията, посочени в чл. 70, ал. 1, т. 1-8, 10 от ЗУСЕФСУ. Съответното решение се качва в Евентис. | 7 дни | Приложение 14.15 Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК |
|  | Началник на отдел ТВ Началник на отдел ФВ | Съгласуват Решението за определяне на финансова корекция или на решение за прекратяване на производството за определяне на ФК. | 2 дни | Приложение 14.15 Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК |
|  | Главен директор на ГДВ | Извършва проверка и съгласува Решение за определяне на финансова корекция или на решение за прекратяване на производството за определяне на ФК. | 1 ден | Приложение 14.15 Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК |
| - 1 | Експерт от дирекция УРК/служител по нередности | Експерт от дирекция УРК извършва предварителен контрол за законосъобразност на проекта на решение за определяне на финансова корекция или на решение за прекратяване на производството за определяне на ФК (в рамките на обхвата на предварителния контрол, регламентиран в глава 14 на Наръчника*) /служител по нередности извършва проверка от неговата компетентност | 3 дни | Приложение 14.15 с вписани коментари и предложения, ако има такива; Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК, с вписани коментари и предложения, ако има такива; Коментар в Евентис |
| - 1 | Директор на дирекция УРК | Съгласува проекта на решение за определяне на финансова корекция/проекта на решение за прекратяване на производството за определяне на финансова корекция или го връща с предложения и коментари за промени или допълнения, които се описват като коментар в Евентис. | 1 ден | Приложение 14.15; Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК; Коментар в Евентис |
| - 2 | Експерт ТВ Експерт ФВ | В случай, че решението е върнато от дирекция УРК с предложения и коментари за промени или допълнения, същите се отразяват (освен ако са налице аргументи за неприемането им, които се описват като коментар в Евентис) и редактираното решение се качва в Евентис. | 3 дни | Приложение 14.15. Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК; Коментар в Евентис |
| - 2 | Началник отдел ТВ Началник отдел ФВ | Съгласуват редактирания проект на решение за определяне на финансова корекция/проект на решение за прекратяване на производството за определяне на финансова корекция (освен ако са налице аргументи за неприемане на предложенията на УРК и за несъгласуване на решението, които се описват като коментар в Евентис). | 2 дни | Приложение 14.15. Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК Коментар в Евентис |
| - 2 | Главен директор на ГДВ | Извършва проверка и съгласува редактирания проект на решение за определяне на финансова корекция/проект на решение за прекратяване на производството за определяне на финансова корекция | 1 ден | Приложение 14.15. Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК |
| - 2 | Експерт от дирекция УРК/ служител по нередности | Експерт от дирекция УРК извършва предварителен контрол за законосъобразност на редактирания проект на решение за определяне на финансова корекция/решение за прекратяване на производството за определяне на ФК (в рамките на обхвата на предварителния контрол, регламентиран в глава 14 на Наръчника*) Служител по нередности извършва проверка от неговата компетентност на редактирания проект на решение | 2 дни | Приложение 14.15. Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК Коментар в Евентис |
| - 2 | Директор на дирекция УРК | Съгласува редактирания проект на решение за определяне на финансова корекция/решение за прекратяване на производството за определяне на ФК. В случай че предложеният вариант не отразява предложенията и коментарите по т. 19 и 20, директорът на дирекция УРК не съгласува проекта на решение, като вписва коментар в Евентис. | 2 дни | Приложение 14.15. Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК |
|  | Директор на дирекция ФПСП | Съгласуват Решение за определянето на финансова корекция (когато нарушението е установено след плащане и бенефициентът дължи възстановяване). | 3 дни | Приложение 14.15 |
|  | Заместник изпълнителен директор | Съгласува Решение за определяне на финансова корекция или Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК. | 2 дни | Приложение 14.15 |
|  | Ръководител на УО | Подписва Решение за определяне на финансова корекция или Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК. | 2 дни | Приложение 14.15 Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК |
|  | Служител по нередности | Регистрира нередност на основание на подписаното от РУО решение за определяне на ФК и вписва коментар в Евентис относно регистрираната нередност, или Приключва сигнала поради липса на нередност на основание на подписаното Решение на РУО за прекратяване на производството за определяне на ФК. | 3 работни дни от издаване на решение на РУО | Приложение 14.15, съставляващо първа писмена оценка за нередност Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК, съставляващо първа писмена оценка за липса на нередност Коментар в Евентис |
| - 3 | Експерт от отдел ТВ | Добавя сканираното решение за определяне на финансова корекция/ решение за прекратяване на производството за определяне на ФК към електронното досие на проекта. Изпраща решението до бенефициента. Въвежда финансовата корекция в ИСУН 2020. | 1 ден | Решение за определяне на финансова корекция – Приложение 14.15. Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК |
| - 3 | Експерт ФВ | Предприема необходимите мерки за прилагане на финансовата корекция върху допустимите разходи, поискани за възстановяване от бенефициента. | 3 дни | Писмо до бенефициента/ Решение за верификация |

*Забележка относно обхвата на предварителния контрол за законосъобразност, извършван от експерт/и от дирекция УРК на писмо за стартиране на процедура за определяне на финансова корекция, съответно на решение за определяне на финансова корекция/прекратяване на производството по определяне на финансова корекция:

Обхватът на предварителния контрол за законосъобразност, извършван от експерт/и от дирекция УРК на писмо за стартиране на процедура за определяне на финансова корекция, съответно на решение за определяне на финансова корекция/прекратяване на производството по определяне на финансова корекция е определен в глава 14.

В рамките на извършвания предварителен контрол за законосъобразност на проекта на писмо/решение експертът от дирекция УРК, на когото е разпределено писмото/решението, не проверява повторно (изцяло или частично) проверената от ГДВ фактическа обстановка, а приема описаните в писмото/решението факти за установени в рамките на извършвания от ГДВ контрол. Акцентът на проверката от страна на експерта от дирекция УРК, на когото е разпределено писмото/решението, не е да провери дали всички фактически обстоятелства са описани в документа, а да извърши описаните проверки в глава 14 от Наръчника, които се прилагат съответно и в настоящата глава 7.

Ако преди извършване на плащане към бенефициента стартира процедура за определяне на финансова корекция на някое от основанията, посочени в чл. 70, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, процедурата по одобряване на подаденото искане за плащане протича по следния начин:

- В случай че в рамките на 90-дневния срок, посочен в чл. 62, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, Ръководителят на УО издаде Решение за определяне на финансова корекция (индивидуален административен акт по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕФСУ), то финансовата корекция се извършва от разглежданото искане за плащане. На бенефициента се изпраща Решение по искане за междинно/окончателно плащане (Приложение 7.5), в което се посочва сумата на извършената финансова корекция.

- В случай че към момента на проверка на искане за плащане се констатира стартирало производство по чл. 73 от ЗУСЕФСУ, по което все още няма произнасяне от РУО с решение за определяне на финансова корекция, УО ще изключи от искането за плащане засегнатите от производството по чл. 73 разходи. На основание чл. 64, ал. 1 от ЗУСЕФСУ експерт ФВ  извършва частична верификация на подадения ПОД като съответният разход не се верифицира и може да бъде включен в следващо искане за плащане. При окончателни искания за плащане се изчаква издаването на административен акт (Решение) по чл.73, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.

В съответствие с разпоредбите на чл. 71 от ЗУСЕФСУ финансовата корекция се извършва на засегнатите от нарушението допустими разходи, включени в дадено искане за междинно/окончателно плащане. Неверифицираните разходи поради определена финансова корекция се асоциират в ИСУН 2020 с въведената корекция в модул „Мониторинг и финансов контрол“, подмодул „Финансови корекции“ и/или „Финансови корекции за системни пропуски“. В случай на намаляване/увеличаване на първоначалния размер на финансовата корекция или нейното пълно отпадане, експерт КВВ/ТВ в координация с експерта, изготвил решението за ФК и финансовия експерт извършват необходимите корекции в ИСУН 2020.

В случаите, когато има издадено решение за определяне на финансова корекция, което е оспорено по съдебен ред и в резултат на проведеното съдебно производство решението е отменено изцяло или частично, в изпълнение на влязлото в сила решение на съда (ВАС или съответният първоинстанционен административен съд), главна дирекция „Верификация“ предприема следните действия:

- В случай че в съдебния акт, с който е отменено издадено от Ръководителя на УО решение за определяне на финансова корекция, е постановено, че липсва твърдяното от УО нарушение, но в съдебния акт се навеждат мотиви за наличие на фактически състав на нарушение, несъответстващо на констатираното от УО или мотиви по тълкуване и прилагане на закона, ГДВ анализира съдържанието на съдебното решение и преценява начина на изпълнението му, напр. дали ще предложи стартиране на нова процедура за определяне на финансова корекция за същото нарушение или ще пристъпи към друг механизъм на изпълнението му. Предложението относно начина на изпълнение на съдебното решение се обективира в доклад от директора на ГДВ до РУО, съгласуван с директора на дирекция УРК и със заместник изпълнителния директор.

- В случай че в съдебния акт е постановено, че липсва нарушение или липсва нередност, както и ако в съдебния акт не се сочат други нарушени правни норми или липсват мотиви по тълкуване и прилагане на закона, ГДВ не стартира нова процедура за финансова корекция и уведомява по електронна поща директора на дирекция УРК за това си действие. На отговорния експерт от отдел ФВ се възлага преразглеждане на засегнатите разходи и изготвяне на Решение за допълнителна верификация, което се качва в деловодната система Eventis в 15-дневен срок от датата, на която ГДВ е била уведомена от дирекция УРК за съдебното решение, с което е бил отменен актът на ръководителя на Управляващия орган. Решение за допълнителна верификация се съгласува в рамките на ГДВ, а впоследствие от директора на дирекция ФПСП, директора на дирекция УРК, заместник изпълнителния директор и ръководителя на УО на ОП НОИР. Подписаното Решение за допълнителна верификация се изпраща до бенефициента чрез модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020.

След предприемане на тези действия и при необходимост от корекция на верифицираните от УО разходи в ИСУН 2020, експерт ФВ извършва корекция в модул „Мониторинг и финансов контрол“, подмодул „Коригиране на верифицирани суми на ниво РОД“ и попълва Контролен лист 7А.7. В Контролен лист 7А.7 се описват причините за извършените в ИСУН 2020 корекции.

Коригиране на финансова корекция в ИСУН 2020 във връзка с отменени финансови корекции след влязло в сила съдебно решение:

След получаване на влязло в сила съдебно решение на ВАС, което отменя решение на Ръководителя на УО за определяне на финансова, респективно след одобрение от Ръководителя на УО на доклад с предложение да не бъде обжалвано съдебно решение на първоинстанционен съд, което отменя решение на ръководителя на УО за определяне на финансова корекция, трябва да се осъществят следните действия в ИСУН 2020:

-	В модул „Финансови корекции“ отменената финансова корекция се актуализира от отговорния за проекта експерт ТВ в координация с експерта, извършил преглед на проведената обществена поръчка, и финансовия експерт.

-	Актуализацията се извършва, като се избере бутона „Ново изменение“ и след това „Редакция“.

-	Следващите действия са свързани с въвеждане на новия процент на финансовата корекция, който трябва да е 0 %, и стойността на финансовата корекция в поле „Общо БФП“, която също трябва да е 0,00.

-	В поле „Файл“ се прикачва влязлото в сила решение на ВАС, което отменя решението на Ръководителя на УО за определяне на финансова корекция. При влязло в сила необжалвано първоинстанционно решение на административен съд, което отменя решението на Ръководителя на УО за определяне на финансова корекция, в поле „Файл“ се прикачват както необжалваното първоинстанционно решение, така и одобреният от РУО доклад за необжалването му. В поле „Причина за изменението“ се избира „Съдебно решение“.

-	В поле „Описание на фактическата обстановка на посоченото нарушение“ се описват на кратко причините за отмяна. Тук информацията се извлича от Решението на ВАС/одобрения доклад от РУО от експерта, извършил преглед на проведената обществена поръчка или от отговорния за проекта експерт ТВ.

-	Приключването на актуализираната финансова корекция завършва с натискане на бутона „Запис“.

След извършване на описаните по-горе действия, експерт ФВ извършва следните действия в ИСУН 2020:

-	В модул „Коригиране на верифицирани суми на ниво РОД“ се избира „Нова индивидуална корекция“ или „Нова автоматична корекция“ (стъпките са подробно описани в Ръководство за потребителя за модул „Мониторинг и финансов контрол“) и се избира Пакета отчетни документи, в който е удържана финансовата корекция.

-	От менюто „Основни данни“ в поле „Файл“ се прикачва влязлото в сила решение на ВАС за отмяна на Решението на РУО за определяне на финансова корекция и Решението за допълнителна верификация.  При влязло в сила необжалвано първоинстанционно решение на административен съд, което отменя решението на Ръководителя на УО за определяне на финансова корекция, в поле „Файл“ се прикачват както необжалваното първоинстанционно решение, одобрения от РУО доклад за необжалването му, така и Решението за допълнителна верификация. В поле „Бележки“ накратко се описват причините за отмяна на ФК.

-	От менюто „Верифицирани РОД“ се избират фактурите, в които е удържана финансовата корекция, и се прехвърлят в меню „Коригирани верифицирани РОД“ с натискане на бутона „молив“.

-	След като всички индивидуални редове, засегнати от наложената финансова корекция, са прехвърлени в меню „Коригирани верифицирани РОД“, се пристъпва към тяхното коригиране.

-	Влиза се във всеки един индивидуален разход и се натиска бутонът „Редакция“.

-	Целта на корекцията е неверифицираният разход по отменената финансова корекция да се верифицира. Затова се избира знак „-“ и се преминава към поле „Коригирана неверифицирана сума на разходооправдателен документ по наложена финансова корекция за конкретния бюджетен ред и дейност“.

-	От полето „Тип на корекцията“ се избира едно от падащите менюта, в зависимост от това как е верифициран първоначално разходът:

- Финансова корекция;

- Нередност;

- Финансова корекция и нередност;

от падащите менюта се избира определената финансова корекция и/или нередност.

-	В поле „Общо БФП“ се въвежда стойността на удържаната финансова корекция.

-	В поле „Бележки“ се описват причините за отмяна на финансовата корекция (номера и датата на решението на Върховния административен съд на Република България, респективно номера и датата на необжалваното първоинстанционно решение на административен съд, с което се отменя решение на ръководителя на Управляващия орган).

-	Индивидуалната корекция се приключва с натискане на бутона „Приключен“.

-	За финализиране на всички корекции от менюто „Основни данни“ се избира бутонът „Приключен“.

-	Отговорният финансов експерт попълва Контролен лист за корекция на ниво разходооправдателни документи (Приложение 7А.7), както и Приложение 4А.

* * *

Ако при проверка на сертифициращ или одитен орган се установи, че извършената финансова корекция е в занижен/завишен размер или не е следвало да бъде извършвана, УО предприема действия за преразглеждане на извършената финансова корекция, както е разписано в раздел 14.6 от Глава 14.

В случаите на вземания по финансови корекции, които не се дължат на пропуск на  бенефициента и не подлежат на възстановяване от него, главният директор на ГД „Верификация“ изпраща информацията до отдел СП на ОП. Получената информация за наложена плоска финансова корекция по ОП НОИР се осчетоводява на ниво фонд, оперативна програма, приоритетна ос, проект, процедура за предоставяне на БФП по реда на Глава 9 „Счетоводство“.

В случаите, когато се установи недължимо платена или надплатена, както и неправомерно получена или неправомерно усвоена сума по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, УО следва да възобнови административното производство при наличие на предпоставки и основания по чл. 99 от АПК и да издаде Акт за установяване на публично вземане (чл. 35, ал. 3 от Наредба Н-3 от 22.05.2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество) – Приложение 7.15 или да измени издаденото Решение по искане за междинно/окончателно плащане.

Експерт от отдел ФВ стартира процедура по издаване на Акта за установяване на публично вземане, като се извършват следните действия:

- Изпращане на мотивирано писмо до бенефициента относно съществуващо съмнение за недължимо платена или надплатена сума, или неправомерно получена или неправомерно усвоена сума, за което се предлага да бъде издаден Акт за установяване на публично вземане, като се посочват фактическите обстоятелства и мотиви, както и размера на недължимо платената или надплатена сума или неправомерно получена или неправомерно усвоена сума и се указва възможността бенефициентът да възрази в срок до седем дни от датата на изпращане на писмото чрез ИСУН 2020 или доброволно да възстанови сумата в срок до седем дни чрез банков превод по сметка на УО (Приложение 7.14);

- Изготвеното писмо се качва в Евентис от изготвилия го служител от отдел „Финансова верификация“ и се насочва за съгласуване от началниците на отдели „Техническа верификация“ и „Финансова верификация“, от главния директор на ГД „Верификация“, от директора на дирекция ФПСП и от заместник изпълнителния директор и за подпис от ръководителя на УО;

- Подписаното от ръководителя на УО писмо се изпраща на бенефициента чрез ИСУН 2020 от изготвилия го експерт от отдел „Финансова верификация“;

- В случаите на доброволно възстановяване от бенефициента на недължимо платената или надплатена сума, или неправомерно получената или неправомерно усвоена сума, директорът на дирекция ФПСП уведомява по електронна поща главния директор на ГД „Верификация“ и началника на отдел „Финансова верификация“. Началникът на отдел „Финансова верификация“ препраща кореспонденцията към отговорния експерт ФВ, който извършва съответните действия в ИСУН 2020, модул „Мониторинг и финансов контрол“, подмодул „Коригиране на верифицирани суми на ниво РОД“;

- След получен отговор (възражение) от бенефициента или изтичане срока за възражение без да е постъпило доброволно възстановяване от негова страна се издава Акт за установяване на публично вземане.

- Изготвеният Акт за установяване на публично вземане се качва в Евентис от изготвилия го служител от отдел „Финансова верификация“ и се насочва за съгласуване от началниците на отдели „Техническа верификация“ и „Финансова верификация“, от главния директор на ГД „Верификация“, от директора на дирекция ФПСП, директора на дирекция УРК и заместник изпълнителния директор и за подпис от ръководителя на УО;

- Подписаният от ръководителя на УО Акт за установяване на публично вземане се изпраща на бенефициента чрез ИСУН 2020 от изготвилия го експерт от отдел „Финансова верификация“, след което се извършват съответните действия в ИСУН 2020, модул „Мониторинг и финансов контрол“, подмодул „Коригиране на верифицирани суми на ниво РОД“.

След приключване на верификацията на отделните части на даден пакет отчетни документи, отговорният експерт на проекта от отдел ФВ попълва по компетентност  Приложение 4А от Наредба № Н-3 (Приложение 7.13). Файлът с приложението се съхранява в папката на проекта в споделеното външно пространство на УО на ОП НОИР.

В изпълнение на чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, УО на ОП НОИР съхранява и предоставя при поискване на националните и европейските контролни и одитни органи всички съпътстващи документи (включително електронно подписани) за разходи по проекти, финансирани от ОП НОИР по реда, описан в Глава 17 „Администриране и съхранение на документи“.

# 7.4. Управленски проверки на място

Проверките на място са част от процеса на верификация, извършван от УО. Те са инструмент за наблюдение, оперативен анализ и оценка на напредъка по изпълнението на договорите спрямо заявените цели, като се ползват показателите (индикаторите), идентифицирани в договора. Анализът се извършва, за да се оцени процесът на управление на проекта, да се идентифицират потенциалните пречки пред изпълнението на договора и да се съгласуват с бенефициентите стратегии за тяхното преодоляване. По-конкретно анализът се фокусира върху напредъка при постигането на целите и правилното използване и отчитане на ресурсите, перспективите за устойчивост и необходимите корективни мерки.

Съгласно параграф 5, чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. обхватът и честотата на проверките на място следва да са пропорционални на публичната подкрепа на дадена операция и на равнището на риска, установен от УО, съгласно процедурата, описана в глава 6 „Управление на риска и контрол“. При определяне на нивото на риска могат да се ползват и данните от инструмента АРАХНЕ на Европейската комисия. Инструментът АРАХНЕ може да се използва и при определянето на извадка, на базата на която да се извършват проверките на място (ако е приложимо), съгласно параграф 6, чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. Инструментът се използва за извършване на проверки и в основните за УО процеси при: оценка и договаряне преди подписване на договори с кандидатите; при мониторинг и верификация преди извършване на проверки на място и верифициране на разходи, както и при контрол на провеждани от бенефициентите процедури за избор на изпълнител.

Управляващият орган извършва проверки на място по смисъла на чл. 19, ал. 3, т. 2 от Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. Управляващият орган може да извършва проверки на място на извадков принцип на база на методология, основана на оценка на риска, допълнена чрез случайна извадка, включително и проверки за спазване на принципа за дълготрайност съгласно изискванията на чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Проверки на място на базата на извадка се извършват по преценка на УО.

До 30 януари главният директор на главна дирекция „Верификация“ изготвя и представя на Ръководителя на УО за утвърждаване Годишен план за проверки на място (Приложение 7.7), които ще се извършват през следващата календарна година. Актуализиране/промени на плана се извършват след подписване на нови административни договори за предоставяне на БФП. Утвърденият Годишен план за проверки на място на УО се регистрира в модул „Проверки“ на ИСУН 2020, откъдето всички служители от главна дирекция „Верификация“ се запознават с информацията.

Проверките на място могат да бъдат:

- Планирани – включени в съответния годишен план за проверки на място.

- Извънредни (непланирани) – свързани с установен в процеса на наблюдението риск от сериозно изоставане от одобрения в договора за изпълнение график или в случай на получен сигнал за евентуални нарушения/нередности. Извънредни проверки се осъществяват и за наблюдение на текущото изпълнение на проектите, съобразно предварително представените на УО графици за работа с целевата група, както и дейности свързани с публичността на проекта.

Управленските  проверки на място имат за цел  да удостоверят, че:

- дейностите по проекта се извършват в съответствие с описанието и сроковете, одобрени със сключването на договора (спазва се планът за изпълнение на дейностите; има съответствие между реализирани и планирани дейности; налице е съответствие между реализирани дейности и постигнати резултати и цели на проекта);

- всички услуги и стоки са реално предоставени;

- извършените до момента плащания са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система и могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека;

- всички оригинални документи са налични и се съхраняват в съответствие с европейското и националното законодателство;

- спазени са европейските и националните правила за публичност и комуникация.

За проектите по приоритетна ос 1 Управляващият орган извършва допълнителни проверки на място, за да установи дали са спазени изискванията на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации. Съгласно чл. 6.19 от административните договори по приоритетна ос 1 тези проверки могат да се извършват до края на амортизационния период на инфраструктурата/инвестицията по проекта. Проверките на място се извършват всяка година след като бенефициентът представи Годишния доклад за изпълнение изискванията на Рамката и имат за цел да удостоверят, че:

- Всички бенефициенти отговарят на условията за „организация за научни изследвания и разпространение на знания“ (или „научноизследователска организация“) по смисъла на т. 15, буква бб) от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации;

- Налична е научноизследователска инфраструктура по т. 15, буква вв) от Рамката;

- Бенефициентът е въвел система за проследяемост относно използването на инфраструктурата почти изключително за дейности с нестопански характер, като стопанската дейност е с чисто допълващ характер и с ограничен обхват;

- Стопанските дейности са свързани и необходими за функционирането на научноизследователската инфраструктура и са неразривно свързани с използването й основно за нестопански дейности;

- Годишният капацитет, използван за стопански дейности, не надхвърля 20 % от общия годишен капацитет на съответната инфраструктура.

При извършването на проверки за спазване изискванията на Рамката представителите на УО попълват Контролен лист за проверка на място за спазване изискванията на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации  (Приложение 7.9).

При извършване на планирани проверки на място бенефициентът предварително се уведомява от УО за дата и час на посещението. При проверка на текущото изпълнение на дейностите от проекта, изпълнявани с участието на целевата група, като например обучения, семинари, курсове, извънкласни дейности и други, проверката може да се извършва без предварително уведомление на бенефициента и/или партньорската организация (организацията, която осъществява дейността).

При проектите с директно предоставяне на БФП се планират и извършват два вида проверки:

- Проверки на конкретния бенефициент;

- Проверки на училищата/детските градини/РУО, които участват във финансовото и техническо изпълнение на проекта съгласно § 6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕФСУ.

При планирането на първата проверка при КБ се отчита:

- Дали екипът за управление на проекта е сформиран (издадена ли е заповед за възлагане на задължения на конкретни лица, сключени ли са трудови договори);

- Дали са завършени другите подготвителни дейности, например: определени ли са участващите училища; издадена ли е инструкция за изпълнението на проекта; функционира ли информационна система, чрез която се подпомага участието на училищата (ако е предвидено да бъде създадена такава);

- Изготвен ли е План за външните възлагания.

Планирана проверка на място при конкретен бенефициент се извършва минимум един път за целия период на изпълнение на проектните дейности.

Допълнителни проверки при КБ се планират при стартиране на нов етап от проекта или при завършване на някакъв друг етап от изпълнението на проекта (например, възлагане и изпълнение на голяма обществена поръчка). Проверки при КБ може да се извършват и при констатиране на забавяния или при възникване на определени проблеми, свързани с изпълнението на проекта или прилагането на нормативната уредба.

При планирането на проверките на място в училищата и детските градини, които участват във финансовото и техническо изпълнение на проекта съгласно § 6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕФСУ, се отчита:

- административния капацитет на участващите училища;

- наличието на планирани дейности през периода на проверките;

- размерът на отчетените средства (ако проверката се извършва след подаден пакет отчетни документи);

- констатирането на пропуски при верификация на отчетната документация;

- наличието на планирани обществени поръчки, възлагани чрез процедура по ЗОП;

- констатирани проблеми в училищата при проверки, извършени от РУО;

- наличието на сигнали или публикации за проблеми в определени училища.

При проекти, изпълнявани от КБ-МОН и ползващи вариантите на отчитане чрез опростени разходи се извършват регулярни внезапни проверки на мястото на изпълнение на дейностите. Фокусът на проверките е постигането на конкретни резултати. Този подход се прилага, когато основните дейности се извършват в детските градини и училищата. За целта след получаване на изготвената от КБ инструкция с указания за изпълнението на дадения проект в ГДВ се изготвят правила за извършване на проверки на място, съобразени със спецификите на конкретния проект. Бенефициентът се задължава да уведоми УО предварително за графика на провеждане на съответните дейности. За извършване на проверки на мястото на изпълнение на дейности по проекти на Конкретен бенефициент, е възможно да бъдат разработени специално за проекта контролни листове, които не са част от приложенията на настоящия наръчник. За тази цел отговорните експерти ТВ изготвят контролни листове за проверки на място, съобразени с конкретните дейности по всеки проект с КБ-МОН.

Планирана проверка на място по договор се извършва минимум един път за целия период на изпълнение на проектните дейности, при постигане на физически и финансов напредък на проекта по възможност при подаване на искане за плащане от страна на бенефициента. Отговорните експерти, извършили проверката, попълват контролен лист (Приложение 7.8). В случаите, когато проектът предвижда извършването на СМР, се попълва Приложение 7.12. „Контролен лист за проверка на място на модернизация на инфраструктурата/строителството/инженеринг“. При констатирани пропуски и нарушения, експертите отправят препоръки за предприемане на корективни действия от страна на бенефициента, изпълнението на които следва да се провери или при подаване на следващо искане за плащане, или при повторна проверка на място.

В случаите на проекти, съфинансирани от ЕФРР, както и по преценка на УО, се извършват и проверки на място за устойчивост на резултатите (след периода на изпълнение на проектните дейности).

Основните задачи на тези проверки са да се удостовери, че:

- закупените в рамките на проекта активи се използват по предназначение в съответствие с Договора и Общите условия към него (когато е приложимо);

- построените сгради/ремонтираните помещения със средства от безвъзмездната помощ се използват за посочените в проекта цели, в съответствие с Договора и Общите условия към него (когато е приложимо);

- поетите от бенефициента последващи ангажименти за устойчивост се изпълняват в съответствие с посочените в Договора условия и срокове (когато е приложимо);

- цялата документация по проекта е налична и се съхранява, съгласно Договора и Общите условия към него;

- бенефициентът не е прекратил или преместил производствената дейност извън програмния район;

- няма промяна на собствеността на дадена позиция от инфраструктурата, която дава на дадено търговско дружество или публичноправна организация неправомерно преимущество;

- няма настъпила значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение и която би довела до подкопаване на нейните първоначални цели.

При констатиране на тези обстоятелства бенефициентите възстановяват неправомерно платените суми във връзка със съответната операция пропорционално спрямо периода, за който изискванията не са били изпълнени.

При извършването на проверки за устойчивост на резултатите представителите на УО попълват Контролен лист за проверка на място за устойчивост на резултатите (Приложение 7.10). Планът за проверки на място за проследяване на устойчивостта на резултатите се изготвя от УО за всяка календарна година след приключване на изпълнението на договори, свързани с инвестиции в инфраструктура и е част от Годишния план за проверки на място на УО.

Приключилите проекти, които не включват инвестиции в инфраструктура или производствени инвестиции, но по време на изпълнението им е закупено оборудване, също се включват в Годишния план за проверки на място. При същите се извършва последващ мониторинг (проверка на място) за установяване наличието на закупеното оборудване и проверка на целите, за които се използва.

При извършване на последващия мониторинг се използва вече попълненото Приложение 7.11. Контролен лист за извършване на проверка на място на доставено оборудване (или копие на същия) от извършения текущ мониторинг по дадения проект. По време на проверката в контролния лист се попълват полетата, предвидени за последващ мониторинг.

Управляващият орган въвежда информация в ИСУН 2020 за извършените проверки на място, направените констатации и препоръки, включително и актуална информация за статуса на изпълнението на препоръките, в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието, подлежащо на въвеждане или актуализация в съответния модул в ИСУН. Информацията се въвежда съгласно указанията в Ръководство за потребителя за модул „Проверки“. При описване на направените констатации от падащото меню за „Вид!“ на констатацията изборът следва да бъде направен в съответствие с възприетите от Сертифициращия орган определения:

- Съществени констатации – установени недостатъци, които имат пряко отражение върху сертифицирането на разходи. Такива констатирани пропуски могат да доведат до финансови корекции и необходимост от възстановяване на средства от Бенефициента. Тези недостатъци изискват вземането на незабавни решения и предприемането на конкретни дейности от УО, които са насочени към промяна/засилване на контролните дейности от самия УО.

- Второстепенни констатации – установени недостатъци, които при определени обстоятелства може да окажат влияние върху допустимостта на разходите. Такива недостатъци могат да се отстранят.

- Несъществени констатации – добри практики, оптимизиране на дейността, т.е. тези констатации нямат пряко отражение върху допустимостта на предоставените средства. Тези недостатъци имат формален характер, например неположени печати, дати, невъведени/въведени със закъснение данни в информационната система.

Последният избор, който може да бъде направен за вид на констатацията е „Информативна“. Той следва да бъде избиран в случаите, когато констатацията отразява текущото изпълнение на проекта без да включва в себе си установени нарушения.

При посочване на „Статус!“ на констатацията от падащото меню следва да се избира опция в съответствие със следното тълкуване:

- Отворена – констатацията е от „Вид“ съществена, второстепенна или несъществена, но е необходимо да бъдат предприети мерки за отстраняване на установените недостатъци.

- Затворена – констатацията е била от „Вид“ съществена, второстепенна или несъществена и установените недостатъци са отстранени. В случая при промяна на статуса от „отворена“ на „затворена“ в част „Коментар/становище на УО“ следва да се опише причината за промяна на статуса, а при необходимост в таб „Документи“ да бъдат прикачени и файлове, потвърждаващи отстраняването на установените недостатъци.

- За информация – констатацията носи само информация за текущото изпълнение на проекта без да отразява минали или настоящи установени нарушения.

# 7.5. Проверка за двойно финансиране

Основен механизъм за проследяване на двойно финансиране са ИСУН 2020 и проверките „на място“. С цел предотвратяване евентуалното изплащане на разходи едновременно със средства от ОП  НОИР и от други източници, в разходооправдателните документи по сключения административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се вписва номерът на проекта, по който разходът е предявен за възстановяване. Единствено в случаите, в които това не е възможно, е допустимо номерът на проекта, по който се претендира разходът, да бъде записан на гърба или по подходящ начин (извън полето) на разходооправдателните документи.

При извършване на проверка на място на бенефициента се предоставя за подпис Декларация, с която той декларира липса на двойно финансиране (част от Приложение 7.9).

В Декларация за допустимите разходи обстоятелството за липса на двойно финансиране се декларира от страна на бенефициента към всеки пакет отчетни документи.

# 7.6. Проверка на държавните помощи в процеса на изпълнение на Договорите за БФП

В случаите, когато бенефициент е получател на държавна помощ (вкл. минимална помощ), УО ще извършва допълнителна проверка на извадков принцип при подаване на първо искане за междинно плащане или в случаите, в които е  настъпила промяна в първоначално декларираните данни.

При процедурите с конкурентен подбор на проекти, при подаване на искане за окончателно плащане в случай на промяна на декларираните обстоятелства на етап сключване на договор, бенефициентът е длъжен да уведоми УО, като представи нова декларация за получаване на минимални помощи. УО извършва проверка чрез наличните бази от данни (Регистъра за държавни помощи, АПИС, Търговски регистър, АРАХНЕ и т.н.).

След подаване на окончателно искане за плащане по проекти, при които се предоставя минимална помощ, се извършва проверка за действителния размер на получената минимална помощ като за целта от бенефициента се изискват необходимите разходооправдателни и счетоводни документи.