СЪДЪРЖАНИЕ:

5.1. Цели и обхват на главата………………………………...………………………..Страница 4

5.2. Нормативна рамка……………………………………….….………..………….…Страница 4

5.3. Отговорности на Управляващия орган по отношение на наблюдението и верификацията на проектите, финансирани по ПО ……….………………………..............................Страница 6

5.4. Управленски проверки на място …….………………………………………….Страница 37

5.5. Проверка за двойно финансиране ………………………………………………Страница 43

5.6. Проверка на държавните/минималните помощи в процеса на изпълнение на Договорите за БФП ………………………………………………………………………… ………Страница 44

Списък с приложенията:

| Приложение № | Заглавие на приложението |
| --- | --- |
| Приложение 5.1 | Методология за определяне на извадка за извършване на административни проверки и проверки на място по отношение на исканията за възстановяване на средства, подавани от бенефициентите на ПО 2021-2027 |
| Приложение 5.1.1 | Електронна таблица за изчисляване на обеми на извадки |
| Приложение 5.2 | Методика за извадкова проверка на микроданни участници (ЕСФ+) |
| Приложение 5.3 | Уведомление за одобрено искане за авансово плащане |
| Приложение 5.4 | Решение за отказ за одобрение на искане за авансово плащане |
| Приложение 5.5 | Решение по искане за междинно/окончателно плащане |
| Приложение 5.6 | Решение за отказ от верификация |
| Приложение 5.7 | Писмо до бенефициента за финансова корекция съгласно чл. 70, ал. 1, т. 1-8, 10 от ЗУСЕФСУ |
| Приложение 5.8 | Писмо до бенефициента относно съществуващо съмнение за недължимо платена или надплатена сума, преди окончателното плащане |
| Приложение 5.9 | Писмо до бенефициента относно съществуващо съмнение за недължимо платена или надплатена сума, след окончателното плащане |
| Приложение 5.10 | Акт за установяване на публично държавно вземане |
| Приложение 5.11 | Годишен план за проверки на място |
| Приложение 5.12 | Контролен лист за проверка на място |
| Приложение 5.13 | Контролен лист от проверка на място за устойчивост на резултатите |
| Приложение 5.14 | Контролен лист за извършване на проверка на място на доставено оборудване |
| Приложение 5.15 | Приложение № 4, раздел I от Наредба № Н-5 от 29.12.2022 г. |
| Приложение 5А.2 | Контролен лист за контрол на външните възлагания – попълва се в ИСУН |
| Приложение 5А.3 | Контролен лист за проверка на Микроданни участници (ЕСФ+) към пакет отчетни документи – попълва се в ИСУН |
| Приложение 5А.4 | Контролен лист за проверка на Технически отчет към пакет отчетни документи (ЕСФ+) – попълва се в ИСУН |
| Приложение 5А.4.1 | Указания за попълване на Контролен лист за проверка на Технически отчет към пакет отчетни документи (ЕСФ+) |
| Приложение 5А.5 | Контролен лист за проверка на искане за авансово плащане – попълва се в ИСУН |
| Приложение 5А.5.1 | Указания за попълване на Контролен лист за проверка на искане за авансово плащане |
| Приложение 5А.6 | Контролен лист за проверка на Искане за плащане и Финансов отчет към пакет отчетни документи – попълва се в ИСУН |
| Приложение 5А.6.1 | Указания за попълване на Контролен лист за проверка на Искане за плащане и Финансов отчет към пакет отчетни документи |
| Приложение 5А.7 | Контролен лист за корекция на ниво разходооправдателни документи – попълва се в ИСУН |
| Приложение 5А.7.1 | Указания за попълване на Контролен лист за корекция на ниво разходооправдателни документи |

# 5.1. Цели и обхват на главата

Настоящата глава има за цел да представи функциите и отговорностите, свързани с процесите по наблюдение, контрол и верификация на проектите, изпълнявани по Програма „Образование“ (ПО) 2021-2027 и мястото на Управляващия орган (УО) в тези процеси.

# 5.2. Нормативна рамка

- Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013

- Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

- Регламент (ЕС) № 1407/2013 от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis

- Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.

- Постановление № 23 от 13 февруари 2023 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г.

- ПМС № 86/01.06.2023 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021-2027 г.

- НАРЕДБА № Н-5 от 29.12.2022 г. за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите (обн., ДВ, бр. 2 от 06.01.2023 г., в сила от 08.02.2023 г.)

- Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с ПМС № 243 от 20.09.2016 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 30.09.2016 г., посл. изм., ДВ, бр. 70 от 30.08.2022 г., в сила от 31.08.2022 г.)

- Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г.

- Указание ДНФ № 3 от 23.12.2016 г. за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство за програмен период 2014–2020г.

- РМС № 253/03.05.2017 г. за одобряване на Национална методология  за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейностите за организация и управление на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

- Харта на основните права на ЕС и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

# 5.3. Отговорности на Управляващия орган по отношение на наблюдението и верификацията на проектите, финансирани по ПО

Нормативните основания за определяне на контролните функции по отношение на финансовото управление и контрол на Управляващия орган (УО) са описани в чл. 74, от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика, глава пета от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (Загл. изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) и в раздел II, глава втора от Наредба № Н-5 от 29.12.2022 г., издадена от министъра на финансите.

Управляващият орган отговаря за верифициране на разходите, направени и платени от бенефициентите по Програма „Образование“. Верификацията се основава както на анализ и проверка на получените от бенефициента документи, представени към искане за плащане, така и на резултатите от извършените от УО проверки на място, както следва:

- Управляващият орган извършва проверки, за да установи дали съфинансираните продукти са доставени и съфинансираните услуги са предоставени и дали операцията съответства на приложимото право, на програмата и на условията за предоставяне на подкрепа на операцията;

- Когато възстановяването на сумите е въз основа на действително направени допустими разходи, УО проверява дали разходите, декларирани от бенефициентите, са били изплатени и дали бенефициентите поддържат отделна счетоводна отчетност, или използват подходящи счетоводни кодове за всички трансакции, свързани с операцията;

- Когато разходите се възстановяват под формата на единични разходи, еднократни суми или финансиране с единна ставка, УО извършва проверка дали са изпълнени условията за възстановяване на разходите на бенефициента;

- УО използва система за записване и съхраняване в електронна форма на данни за всяка операция, необходими за целите на мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита, включително данни за отделните участници в операциите, когато е приложимо (ИСУН).

Проверките на управление, посочени в член 74, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/1060, се основават на риска и са пропорционални на рисковете, установени предварително и в писмен вид. Проверките на управлението включват административни проверки по отношение на заявления за плащане, предявени от бенефициентите и проверки на място на операциите. Тези проверки се извършват преди подаването на отчетите в съответствие с член 98 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

Верифицирането на разходите е цялостен процес на наблюдение и контрол върху физическия и финансов напредък на операциите с цел потвърждаване допустимостта на разходите, извършени при изпълнение на одобрени проекти по програмата.

В рамките на ПО процесът на одобрение и верификация на подадени от бенефициентите пакети отчетни документи (искания за плащане) се осъществява от главна дирекция „Верификация“. По отношение на Приоритет 4 „Техническа помощ“ се прилагат процедурите, описани в глава 12 от Наръчника.

След сключването на административен договор за предоставяне на БФП главният директор на главна дирекция „Верификация“ и началниците на отдели определят отговорни експерти (вкл. от териториалните звена) от отдел ТВ и от отдел ФВ за всеки договор.

Отговорните експерти извършват оперативен мониторинг на проектите, за които отговарят, както и документална (административна) проверка на пакети отчетни документи (искания за плащания) съгласно чл. 74, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и чл. 19, ал. 4 от Наредба № Н-5 от 29.12.2022 г.

Проверката на пакет отчетни документи (искане за плащане) има за цел да удостовери, че:

- Документите (искане за плащане, технически отчет, финансов отчет, микроданни участници (ЕСФ+) са вярно съставени.

- Всички продукти, услуги и стоки са реално предоставени.

- В пакета отчетни документи се съдържа информация относно изпълнението на индикаторите.

- Декларираните за възстановяване разходи са направени през периода на допустимост на разходите и съответстват на правилата за допустимост, регламентирани в ЗУСЕФСУ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Декларираните за възстановяване разходи се отнасят към одобрената операция.

- Спазени са условията на програмата, включително одобреният процент на финансиране, когато е приложимо.

- Представените разходооправдателни и други документи, доказващи извършените разходи/дейности, са надеждни и е налична адекватна одитна пътека.

- При опростени форми на предоставяне на финансова подкрепа условията за възстановяване на разходите на бенефициента са изпълнени.

- Спазени са правилата за минимални/държавни помощи (когато е приложимо).

- Спазени са хоризонталните принципи на Програма „Образование“ 2021- 2027 (устойчиво развитие, включително принос към зелени умения; равни възможности и недопускане на дискриминация; равенство между половете) и прилагането на Хартата на основните права на ЕС и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

- Спазени са европейските и националните правила за видимост, прозрачност и комуникация.

Управленските проверки за верифициране на разходите се извършват въз основа на направена от управляващия орган оценка на риска, с възможност за допълване чрез случайна извадка. Управленските проверки са пропорционални на идентифицираните в процеса на оценката рискове като се вземат предвид фактори като броя, вида, размера и съдържанието на изпълняваните проекти, бенефициентите, както и нивото на риска, установено при предишни управленски проверки и одити. Оценката на риска може да обхваща различни нива, като програма, приоритет, проекти, бенефициенти, искания за плащане от бенефициентите, отделни разходни позиции в исканията за плащане на бенефициентите. Преди извършване на проверките по чл. 19, ал. 4 от Наредба № Н-5 от 29.12.2022 г. управляващият орган изготвя методология за оценка на риска, както и установява процедури за извършване на управленски проверки на базата на оценка на риска.

Управляващият орган може да извършва извънредни проверки на място по смисъла на чл. 19, ал. 4, т. 2 от Наредба № Н-5 от 29.12.2022 г., както и проверки по реда на чл. 83 - 85 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

Междинни и окончателни плащания се извършват след верифициране с цел потвърждаване допустимостта на извършените разходи и при наличие на физически и финансов напредък на проекта. Управляващият орган извършва плащането в 80-дневен срок от постъпване на искането за плащане на бенефициента. Срокът за верификация на конкретното искане започва да тече от деня, следващ датата на изпращането на пакета отчетни документи в ИСУН. Верификацията се осъществява в съответствие с разписаните технически указания в Ръководство за потребителя за модул „Мониторинг и финансов контрол“ в ИСУН.

Бенефициентите подават пакети отчетни документи (искания за плащане) в ИСУН   чрез индивидуалните си профили. Отчитането на проекти се извършва като се следват процедурите, описани в Ръководство за потребителя за модул „Е-управление на проекти“ в ИСУН.

Проверката на отчетени разходи от интегрирани териториални инструменти (ИТИ и ВОМР), в които участие има и УО на ПО, се осъществява по реда, описан в настоящата глава.

    - Проверка на Искане за авансово плащане (ИАП)

Исканията за авансови плащания се проверяват от отдел „Финансова верификация“, главна дирекция „Верификация“.

Бенефициентът следва да подаде искане за авансово плащане през ИСУН. Обезпечението за авансово плащане се предава на УО в оригинал (на хартия или подписано с квалифициран електронен подпис съгласно ЗЕДЕУУ).

Обезпечение за авансово плащане не се изисква от бенефициенти – разпоредители с бюджет по чл. 11, ал. 3 и 9 от Закона за публичните финанси, от разпоредители с бюджет от по-ниска степен, от юридическите лица по чл. 13, ал. 4 от същия закон, с изключение на разпоредителите с бюджет по бюджетите на общините и на случаите по чл. 7, ал. 1, т. 3 на Наредба № Н-5 от 29.12.2022 г.

Бенефициентите, не попадащи в изключенията на чл. 8, ал. 2 от Наредба № Н-5 от 29.12.2022 г., представят обезпечение в размер на частта от аванса, която ще разходват, съответстваща на дела им съгласно Договора за партньорство (ако е приложимо).

Срокът на валидност на обезпечението за авансово плащане не може да бъде по-кратък от 140 дни след края на проектните дейности. УО ще освободи предоставеното обезпечение след пълно покриване на аванса с допустими разходи. Не се допуска замяна на представената банкова гаранция/застраховка „Гаранция за авансово плащане“, освен в случай на подписан анекс с УО на ПО за удължаване на срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В този случай е необходимо бенефициентът да предостави нова банкова гаранция/застраховка „Гаранция за авансово плащане“ със срок на предявяване 140 календарни дни след изтичане на удължения срок на договора.

Общият размер на авансовите и междинните плащания може да бъде до 95 % от стойността на финансовата подкрепа при обезпечаване на авансовите плащания към бенефициентите с гаранция, издадена от банка или друга финансова институция, регистрирани в Република България (чл. 9, ал. 3, т. 2 от Наредба № Н-5 от 29.12.2022 г.)

Хартиените оригинали на банковите гаранции/застраховки „Гаранция за авансово плащане“ се съхраняват в метален шкаф в отдел СП на ОП, дирекция ФПСП.

Проверката на искането за авансово плащане се извършва от отговорния експерт от отдел ФВ. Той/тя извършва цялостна документална проверка на искането за авансово плащане, всички задължителни реквизити и придружаващи документи, както и правилното им попълване, съгласно критериите, посочени в контролен лист за проверка на искане за авансово плащане. Проверката се отразява в контролен лист по образец (Контролен лист за проверка на искане за авансово плащане по договор – Приложение 5А.5). В случай на открити пропуски или несъответствия, се изготвя писмо до бенефициента за допълнителни пояснения и/или липсващи документи. В случай на одобрение на искането за авансово плащане, отговорният експерт от отдел ФВ изготвя Уведомление до бенефициента за одобрено искане за авансово плащане (Приложение 5.3) и го качва в Евентис.

След извършената проверка, отговорният експерт уведомява по електронна поща началника на отдел ФВ и насочва КЛ (Приложение 5А.5) в ИСУН. Началникът на отдел ФВ проверява КЛ и каченото в Евентис Уведомление до бенефициента за одобрено искане за авансово плащане и ги съгласува.

В случай че не са изпълнени условията на чл. 61 от ЗУСЕФСУ (липсват основания за одобрение на искане за авансово плащане), се изготвя Решение на Ръководителя на УО за отказ за одобрение на искане за авансово плащане (Приложение 5.4), което се съгласува от началника на отдел ФВ, главния директор на главна дирекция „Верификация“, както и от директорите на дирекции ФПСП и УРК и заместник изпълнителният директор. Подписаното от Ръководителя на УО Решение за отказ за одобрение на искане за авансово плащане се изпраща през модул „Кореспонденция“ на ИСУН до бенефициента и пакета отчетни документи се отхвърля.

Уведомлението за одобрено искане за авансово плащане се съгласува от началника на отдел ФВ и главния директор на главна дирекция „Верификация“.

По електронна поща началникът на отдел ФВ уведомява директора на дирекция ФПСП и началника на отдел СП на ОП за изготвяне на платежно нареждане или за залагане на лимит. Уведомлението за одобрено искане за авансово плащане (писмо до бенефициента) се съгласува от директора на дирекция ФПСП. Изготвеното от експерт от отдел СП на ОП платежно нареждане, се препраща по електронна поща на директора на дирекция УРК за предварителен контрол за законосъобразност и контрол по нередности. След проверка и съгласуване на всички документи от дирекция УРК и заместник изпълнителния директор, писмото до бенефициента се подписва от Ръководителя на УО.

След подписване на писмото до бенефициента от страна на Ръководителя на УО, отговорният експерт от отдел ФВ приключва пакета отчетни документи, като в модул „Основни данни“ натиска бутона „Приет“, с което финализира проверката на искането за авансово плащане. Подписаното писмо се изпраща през модул „Кореспонденция“ на ИСУН до бенефициента.

Управляващият орган извършва авансовото плащане в двуседмичен срок от датата на постъпване на искането на бенефициента в Управляващия орган, освен ако за него не е посочен по-дълъг срок в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.

| Процедура по верификация на подадено искане за авансово плащане |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отговорник | Действие | Срок |  | Документи |
| 1 | Бенефициент | Подава искане за авансово плащане през ИСУН и изпраща придружаващите го оригинални документи в УО (банкова гаранция/застраховка „Гаранция за авансово плащане“ – ако е приложимо). |  |  |  |
| 2 | Експерт от отдел ФВ | Извършва цялостна проверка на ИАП и придружаващите го документи. Попълва контролен лист за извършена проверка. При одобрение на искането, изготвя писмо до бенефициента с одобрената сума и го качва в Евентис. В случай на открити пропуски или несъответствия, изготвя писмо за пояснения и допълнителни документи до бенефициента за отстраняване на пропуските и го предава на началника на отдела за съгласуване. При представяне на допълнителни документи/разяснения отговорният експерт извършва проверка на предоставеното коригирано искане за авансово плащане. Ако бенефициентът не представи необходимите документи, се изготвя Решение за отказ на ИАП. | 3 дни 1 ден |  | Приложение 5А.5 Приложение 5.3 или 5.4 |
| 3 | Началник отдел ФВ/гл. директор на гл. дирекция „Верификация“ | Уведомлението до бенефициента за одобрено искане за авансово плащане/Решението на Ръководителя на УО за отказ за одобрение на искане за авансово плащане се съгласуват от началника на отдел ФВ и главния директор на ГД „Верификация“. Оригиналният документ за обезпечение на авансовото плащане се съхранява в отдел СП на ОП. Началникът на отдел ФВ уведомява по електронна поща главния директор на ГДВ, директора на дирекция ФПСП и началника на отдел СП на ОП за приключилата проверка и работният номер на писмото в Евентис. | 1 ден | Приложение 5А.5 Приложение 5.3. или 5.4 |  |
| 4 | Експерт СП на ОП/ директор на дирекция ФПСП | Изготвеното от експерт на отдел СП на ОП платежно нареждане, се изпраща по електронна поща на директора на дирекция УРК за предварителен контрол за законосъобразност и контрол по нередности. В случаите, когато се залага авансов лимит, не се изготвя платежно нареждане. Писмото до бенефициента се съгласува от директора на дирекция ФПСП в Евентис. | 1 ден | Приложение 5.3 и платежно нареждане Приложение 7.4 |  |
| 5 | Експерти УРК/директор на дирекция УРК | Експерти от дирекция УРК извършват предварителен контрол за законосъобразност и контрол за нередности по одобреното плащане, като документират проверката в контролен лист (Приложение 9.1.). Директорът на дирекция УРК проверява, подписва контролния лист (Приложение 9.1.) и съгласува изготвеното писмо до бенефициента в Евентис. | 2 дни | Приложение 5А.5 Приложение 5.3 или 5.4, платежно нареждане; Приложение 7.4 Приложение 9.1 |  |
| 6 | Заместник изпълнителен директор | Съгласува Уведомлението до бенефициента за одобрено искане за авансово плащане/Решението на Ръководителя на УО за отказ за одобрение на искане за авансово плащане в Евентис. | 1 ден | Приложение 5.3 или 5.4 |  |
| 7 | Ръководител на УО | Подписва Уведомлението до бенефициента за одобрено искане за авансово плащане/Решението на Ръководителя на УО за отказ за одобрение на искане за авансово плащане в Евентис. | 1 ден | Приложение 5.3 или 5.4 |  |
| 8 | Експерт ФВ | След подписване на Уведомлението до бенефициента за одобрено искане за авансово плащане/Решението за отказ за одобрение на искане за авансово плащане, отговорният финансов експерт финализира пакета отчетни документи, като в модул „Основни данни“ натиска бутона Приет/Отхвърлен. Подписаното писмо от Ръководителя на УО се изпраща чрез модул „Кореспонденция“ в ИСУН от отговорния финансов експерт до бенефициента. | 1 ден | Приложения 5.3 или 5.4 |  |

    - Проверка на Искане за междинно/окончателно плащане

Верификацията на подаден пакет отчетни документи (ПОД) се извършва съгласно ЗУСЕФСУ и подзаконовите актове по прилагането му.

Бенефициентът изготвя междинен или окончателен отчет, който отразява реалния физически и финансов напредък по проекта и действително извършените разходи, съгласно подписан договор. Бенефициентът е отговорен за потвърждаване на разходите по проекта въз основа на фактури и/или счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно приложимото законодателство.

Заедно с отчета бенефициентът надлежно попълва, подписва и представя на УО Декларация за допустимите разходи. С изготвения технически и финансов отчет, както и с Декларацията за допустимите разходи, бенефициентът декларира, че административното, техническо и финансово изпълнение на договора е в съответствие с приложимото законодателство и правилата на програмата.

Съгласно подписаните административни договори за предоставяне на БФП бенефициентите трябва да представят редовно на Управляващия орган искания за междинно плащане, придружени от междинни отчети, на интервали не по-дълги от шест месеца, и окончателен отчет не по-късно от един месец след крайния срок за изпълнение на дейностите. В случаите, когато бенефициентът не изпълни това свое задължение, в рамките на 5 календарни дни от изтичане на срока, отговорният експерт ТВ изисква от бенефициента чрез модул „Кореспонденция“ на ИСУН да представи мотивирано писмено обяснение за непредставянето на междинен/окончателен отчет. При непредставяне на отговор или на незадоволителни аргументи от страна на бенефициента в указания срок, Управляващият орган извършва проверка на място за изясняване на обстоятелствата, на която дава съответните указания.

При процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПО, при които в техническото и финансово изпълнение на одобрените проекти участват държавните, частните и общински институции в системата на образованието в съответствие с § 6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕФСУ, за управлението и отчитането на проектите може да се използват допълнителни уеб-базирани информационни системи, в които да се съхраняват подкрепящите документи. Тези системи следва да отговарят на стандартите за информационна сигурност и надеждност на съхраняваната информация, както и да осигуряват въвеждане на данни за всяка операция, необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

В този случай конкретният бенефициент МОН подава в ИСУН пакет отчетни документи, който съдържа искане за междинно/окончателно плащане, технически отчет, микроданни участници (ЕСФ+) и финансов отчет. Доказателствената документация на институциите съгласно § 6 от ДР на ЗУСЕФСУ, относима към съответния ТО и ФО, не се зарежда в ИСУН, а се съхранява в уеб-базираната помощна информационна система на МОН. Бенефициентът следва да зареди в ИСУН обобщени файлове, в които се описват подкрепящите документи, съхраняващи се в информационната система на МОН.

Управляващият орган отговаря за верифициране на разходите, направени и платени от бенефициентите по ПО.

Процесът на верифициране на разходите се основава на получените от бенефициента документи, включително извършените управленски проверки в съответствие с чл. 74 от Регламент (ЕС) 2021/1060. Управленските проверки за верифициране на разходите включват:

1. Документална проверка на всяко искане за плащане, подадено от бенефициента, включително и на придружаващата го документация. Обхватът на проверката на конкретния пакет отчетни документи се определя в съответствие с чл. 74, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и е пропорционален на рисковете, установени предварително и в писмен вид.

2. Проверки на място на бенефициенти, включително на мястото на изпълнение на проекта, финансови посредници или крайни получатели, партньори на бенефициента, когато това е приложимо, по преценка на Управляващия орган;

3. Проверка на предоставените от бенефициента данни или микроданни, свързани с изпълнението на индикаторите по проекта.

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба № Н-5 от 29.12.2022 г. документалната проверка може да се извършва от Управляващия орган въз основа на извадка от разходни позиции от дадено искане за плащане, изготвена на база утвърдена от РУО Методология (Приложение 5.1) при спазване указанията на Европейската комисия относно управленските проверки и указанията на Европейската комисия относно методите за подбор на извадки за одитиращите органи.

Ако в пакета отчетни документи са включени разходи към външни изпълнители и съответната документация за определяне на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) или по реда на глава четвърта от ЗУСЕФСУ (за бенефициенти, които не са възложители по смисъла на ЗОП), тази документация се проверява от експерт от отдел „Контрол на външните възлагания“ (КВВ) по реда, описан в глава 6 „Контрол на външните възлагания“ от настоящия наръчник. При натовареност на всички експерти от отдел КВВ, документацията  за определяне на изпълнители по реда на ЗОП или по реда на глава четвърта от ЗУСЕФСУ (за бенефициенти, които не са възложители по смисъла на ЗОП) се проверява от експерт от отдел „Техническа верификация“ ТВ  по реда, описан в глава 6 „Контрол на външните възлагания“.

Експертите от отдел ТВ осъществяват контрол и върху отчетените разходи и договори с външни изпълнители, които са сключени без провеждане на процедура за избор. Целта на проверката е недопускане разделяне на обществена поръчка на части с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности (чл. 21, ал. 15 от ЗОП, съответно чл. 2, ал. 5 от ПМС № 160/2016). Резултатите от извършената проверка се записват в контролния лист за проверка на външните възлагания (Приложение 5А.2). Приложение 5А.2 не се попълва, в случай че в Пакета отчетни документи не са включени разходи към външни изпълнители.

Проверката на документ „Микроданни участници (ЕСФ+)“ се извършва чрез попълване на Приложение 5А.3 и включва:

-	Проверка дали лицата са участвали в проекта (налични ли са в приложени документи към отчета, например присъствени списъци);

-	Проверка дали лицата са от допустими целеви групи.

При повече от 100 участници може да се извърши извадкова проверка, като минималният обем на извадката се определя съгласно Методиката за извадкова проверка на Микроданни участници (ЕСФ+) при проекти по ПО (Приложение 5.2).

След приключване на проверката на Техническия отчет в ИСУН се попълва контролен лист Приложение 5А.4.

Допълнителни документи и разяснения от бенефициента се изискват съгласно чл. 63 от ЗУСЕФСУ и след приключване на цялостната проверка по документите от Управляващия орган, като общият срок за верификация и плащане не следва да превишава срока по чл. 74, параграф 1, буква б) на Регламент (ЕС) 2021/1060 и чл. 62, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.

За представяне на документите и разясненията по чл. 63, ал. 1 от ЗУСЕФСУ,  управляващият орган определя разумен срок, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Срокът по чл. 62, ал. 1 от ЗУСЕФСУ спира да тече до представянето на документите и разясненията, но общо за не повече от един месец

В случай на констатирани пропуски в отделните части на генерирания в ИСУН пакет отчетни документи, отговорните експерти изпращат писмо до бенефициента чрез модул „Кореспонденция“, след което променят статуса на отчета във „Върнат“ в приложимите части (технически и/или финансов отчет и/или искане за плащане и/или микроданни участници ЕСФ+) в ИСУН.

В случай че бенефициент не представи в срок документ или разяснения по чл. 63 или е започната процедура по администриране на нередност, съответният разход не се верифицира, като може да бъде включен в следващо искане за плащане.

В случай че бенефициент не представи изисканите съгласно чл. 63 от ЗУСЕФСУ документи и разяснения в поставения срок, Управляващият орган предприема действия за промяна на статуса на приложимата част от пакета отчетни документи в „Актуален“ и извършва верификация на част от разходите, за които са приложени всички необходими документи.

Пакет отчетни документи се „отхвърля“ в ИСУН от началник на отдел ФВ или началник отдел ТВ при изрично искане от страна на бенефициента за оттегляне на подаденото искане за плащане. Пакет отчетни документи със статус „отхвърлен“, НЕ подлежи на проверка от УО.

След приключване на процеса по верификация, Ръководителят на УО издава Решение по искане за междинно/окончателно плащане (Приложение 5.5).

Съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗУСЕФСУ Управляващият орган извършва плащането в 80-дневен срок от постъпване на искането за плащане на бенефициента.

След пълно покриване на аванса с допустими разходи и финализиране на пакета отчетни документи, експерт ФВ уведомява по електронна поща началника на отдел ФВ, който извършва преглед на наличната информация във връзка с предоставеното обезпечение и препраща кореспонденцията към главния директор на ГДВ, началника на отдел СП на ОП и директора на дирекция ФПСП, че предоставеното обезпечение може да бъде върнато на бенефициента.

| Процедура по верификация на подаден ПОД с искане за междинно/окончателно плащане |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отговорно лице | Действие | Срок в календарни дни | Документи |
| 1 | Експерт ТВ Експерт ФВ | Проверява пакета отчетни документи в ИСУН 2020. За проекти с голям обем на документацията проекти с бенефициент МОН) в срок до 7 работни дни от подаването на ПОД в ИСУН, експерт ТВ изготвя справка на отчетените обществените поръчки, подлежащи на последващ контрол; изготвя извадки при необходимост от извадкова верификация; планира проверки на място, ако е необходимо и др. Експерт ТВ изпраща чрез началник отдел ТВ справката с обществените поръчки, подлежащи на последващ контрол и планираните проверки на място на началник отдел КВВ. Началник отдел КВВ определя експертите, които ще извършат последващ контрол на отчетените обществени поръчки и експертите със съответната професионална квалификация, които ще участват в планираните проверки на място. При натовареност на всички експерти от отдел КВВ, началник отдел ТВ определя експерти от отдел ТВ, които ще извършват контрол за законосъобразност на обществените поръчки. | 25 дни | Пакет отчетни документи в ИСУН |
| 2 | Експерт ТВ Експерт ФВ Експерт КВВ | В случай на необходимост от представяне на допълнителни документи, се подготвя общо писмо до бенефициента (по преценка на началниците на отдели проверяващите експерти могат да изготвят отделни писма за всяка от проверяваните части на ПОД). Писмото/ата се съгласува от началниците на отдели (в случай че писмото е общо, нач. отдел КВВ съгласува писмото, когато са включени искания за представяне на допълнителни документи във връзка с извършвания последващ контрол за законосъобразност на външните възлагания по отношение на частта, изготвена от експерт КВВ), главния директор на ГДВ, заместник изпълнителния директор и се подписва от Ръководителя на Управляващия орган или упълномощено от него лице. | В рамките на срока по т. 1 Съгласуване – 2 дни | Писмо до бенефициента |
| 3 | Експерт ТВ Експерт ФВ | Един от експертите изпраща писмото до бенефициента чрез модул „Кореспонденция“, след което връща за корекция отчета в приложимите части (технически и/или финансов отчет и/или искане за плащане и/или микроданни ЕСФ+) в ИСУН (в статус „Върнат“). | 1 ден | Писмо до бенефициента |
| 4 | Експерт ТВ Експерт ФВ | Проверка на получения коригиран пакет отчетни документи или допълнителни пояснения. | 10 дни | Пакет отчетни документи |
| 5 | Експерт ТВ | Попълва в ИСУН контролни листове за: 1. Контрол на външните възлагания. Приключва контролния лист и го насочва към началника на отдел ТВ. 2. Проверка на Микроданни участници (ЕСФ+) към ПОД. Приключва контролния лист и го насочва към началника на отдел ТВ. 3. Проверка на Технически отчет към ПОД. Приключва контролния лист и го насочва към началника на отдел ТВ. | В рамките на срока по т. 4 | Приложение 5А.2 Приложение 5А.3 Приложение 5А.4 |
| 6 | Началник на отдел ТВ | Съгласува контролните листове („приключва“ ги в ИСУН) и уведомява по електронен път началника на отдел „Финансова верификация“. Експерт ТВ уведомява отговорния експерт ФВ за приключване на проверката по електронен път, след като контролните листове бъдат приключени от началника на отдел ТВ. | 2 дни | Приложение 5А.2 Приложение 5А.3 Приложение 5А.4 |
| 7 | Експерт ФВ | Експерт ФВ попълва контролен лист за проверка на Искане за плащане и Финансов отчет към ПОД. Запознава се с бележките на експертите от отдел ТВ, отразени в контролните листове. В случай че бележките имат отношение към верификацията на разходите (като например недопустими дейности, предложени финансови корекции), предприема съответните действия. Верифицира искането в ИСУН, изготвя Приложение № 4, раздел I от Наредба № Н-5 (Приложение 5.15 от Глава 5) и попълва контролен лист 5А.6. Изготвя Решение по искане за междинно/окончателно плащане (Приложение 5.5), вкл. Решение за определяне на финансова корекция (ако е приложимо) (Приложение 6.15) и го качва в Евентис. При изготвяне на Решение по искане за междинно/окончателно плащане, в което има предложение за неверифициране на разходи от страна на експерт ТВ, същият експерт описва мотивите си в Решението (Приложение 5.5) и се подписва като изготвил в Евентис. | 5 дни | Приложение 5А.6 Приложение 5.15 Приложение 5.5 Приложение 6.15 |
| 8 | Началник на отдел ФВ | Проверява и приключва контролен лист (Приложение 5А.6) в ИСУН, съгласува решението до бенефициента в Евентис. Уведомява по електронна поща главния директор на ГДВ, директора на дирекция ФПСП и началника на отдел СП на ОП за приключилата проверка и работният номер на решението в Евентис. | 2 дни | Приложение 5А.6 Приложение 5.5 Приложение 6.15 |
| 9 | Главен директор „Верификация“ | Съгласува решението по искане за междинно/окончателно плащане в Евентис. | 2 дни | Приложение 5А.2 Приложение 5А.3 Приложение 5А.4 Приложение 5.5 |
| 10 | Експерт от отдел СП на ОП Директор на дирекция ФПСП | Изготвя платежно нареждане / завеждане на дълг или залагане на лимит. Директорът на дирекция ФПСП съгласува решението до бенефициента в Евентис. Предава цялата документация на директор на дирекция УРК за предварителен контрол за законосъобразност и контрол по нередности. В случаите, когато се залага лимит не се изготвя платежно нареждане. | 7 дни | Приложение 5.6 Приложение 5.10 Приложение 5А.2 Приложение 5А.3 Приложение 5А.4 Приложение 5А.6 Приложение 5.5 Платежно нареждане |
| 11 | Експерт/и УРК Директор на дирекция УРК | Експерти от дирекция УРК извършват предварителен контрол за законосъобразност и контрол за нередности по одобреното плащане и документират проверката в контролен лист (Приложение 9.1.). Директорът на дирекция УРК проверява, подписва контролния лист (Приложение 9.1.) и съгласува изготвеното решение до бенефициента в Евентис. | 6 дни | Приложение 5А.2 Приложение 5А.3 Приложение 5А.4 Приложение 5А.6 Приложение 5.5 Платежно нарежданe Приложение 7.4; Приложение 9.1 |
| 12 | Заместник изпълнителен директор | Съгласува в Евентис решението по искане за междинно/окончателно плащане | 2 дни | Приложение 5.5 |
| 13 | Ръководител на УО | Подписва в Евентис решението по искане за междинно/окончателно плащане. | 2 дни | Приложение 5.5 |
| 14 | Експерт ФВ | Отговорният финансов експерт финализира пакета отчетни документи, като в модул „Основни данни“ натиска бутона „Приет“. Подписаното решение се изпраща чрез модул „Кореспонденция“ в ИСУН на бенефициента. | 1 ден | Приложение 5.5 |
| 15 | Експерт ФВ | Уведомява по електронна поща началника на отдел „Финансова верификация“, че предоставеното обезпечение може да бъде върнато на бенефициента поради пълното покриване на предоставения аванс с допустими разходи. | 1 ден | Уведомление по електронна поща |
| 16 | Началник на отдел ФВ | Извършва преглед на наличната информация и уведомява по електронна поща главния директор на ГДВ, началника на отдел СП на ОП и директора на дирекция ФПСП, че предоставеното обезпечение може да бъде върнато на бенефициента поради пълното покриване на предоставения аванс с допустими разходи, след което се прилага процедурата по освобождаване на банкова гаранция/застраховка „Гаранция за авансово плащане“, регламентирана в глава 9 | 1 ден | Уведомление по електронна поща |

Решението по искане за междинно/окончателно плащане (Приложение 5.5), следва да съдържа детайлна информация за стойността на недопустимите разходи, като за всеки непризнат разход се описват фактите, въз основа на които УО счита, че е налице нарушение, като за всяко установено нарушение се посочва правното основание, реферира се към конкретните нарушени разпоредби/текстове от законодателството, административния договор, Условията за кандидатстване, Условията за възстановяване на разходите по операцията и др.

След подписване на решението по искане за междинно/окончателно плащане от страна на Ръководителя на УО, документът се изпраща до бенефициента чрез модул „Кореспонденция“ в ИСУН от отговорните експерти.

Отчитането на външните възлагания се извършва през ИСУН в секция 4 „Избор на изпълнител“ от Техническия отчет. При констатирано неспазване на правилата за избор на изпълнител Управляващият орган определя финансови корекции съгласно чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕФСУ. Процедурата по проверка на документацията по външните възлагания, както и процедурата по определяне на финансови корекции, са подробно описани в глава 6 „Контрол на външни възлагания“ на настоящия наръчник.

Ако при проверката на подадения пакет отчетни документи се установи, че има съмнения за нарушаване на принципите на Хартата на основните права на ЕС и/или Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, експерт ТВ изготвя писмо до съответния компетентен орган съгласно Приложение 3 към Насоките за прилагане на Хартата на основните права на ЕС (https://www.eufunds.bg/bg/node/8223) или Приложение № 3 към Насоки за прилагане на Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания (https://www.eufunds.bg/bg/node/8224), утвърдени със Заповед № В-105 от 19.07.2022 г. на заместник министър – председателя по еврофондовете и министър на финансите. Писмото се съгласува от началника на отдел ТВ, главния директор на ГД „Верификация“, директора на дирекция „Управление на риска и контрол“, заместник изпълнителния директор, и се подписва от изпълнителния директор. Информация се вписва от служител по нередности в специално създаден и поддържан в ИАПО Регистър на случаите на неспазване на Хартата на основните права на ЕС (Приложение № 10.15) /Регистър на случаите на неспазване на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (Приложение № 10.16)..

Ако при проверката на подадения пакет отчетни документи експертите от ГД „Верификация“ имат съмнение за нередности, които са основание за определяне на финансови корекции съгласно чл. 70, ал. 1, т. 1-8, 10 от ЗУСЕФСУ, те записват своите констатации в раздел II от Приложение 5А.4 и/или т. 14-16 от Приложение 5А.6. Началникът на съответния отдел обсъжда съмнението за нередност с проверяващите експерти и записва своето становище в контролния лист. Ако съмнението за нередност бъде потвърдено от началника на отдела, се стартира процедура за определяне на размера на финансовата корекция в съответствие с Приложение № 2 към Наредбата, приета с ПМС № 57/2017 г.

| Процедура за определяне размера на финансова корекция по чл. 70, ал. 1, т. 1-8, 10 от ЗУСЕФСУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отговорно лице | Действие | Срок в календарни дни | Документи |
|  | Експерт ТВ Експерт ФВ | Експертите записват своите констатации в контролните листове за проверка на Технически отчет/съответно Финансов отчет. | 21 дни | Приложение 5А.4, раздел II Приложение 5А.6 |
|  | Началник на отдел ТВ Началник на отдел ФВ | Началникът на отдел ТВ/ФВ съгласува съмнението за нередност и съвместно с проверяващия експерт определя размера на финансовата корекция. | 2 дни | Приложение 5А.4, раздел II Приложение 5А.6 |
|  | Експерт ТВ Експерт ФВ | Експертът изготвя писмо до бенефициента, с уведомление, че УО е констатирал нередност, която е основание за определяне на финансова корекция на някое от основанията, посочени в чл. 70, ал. 1, т. 1-8, 10 от ЗУСЕФСУ. Посочва се видът на констатираното нарушение, основанието и размерът на финансовата корекция и се дава възможност на бенефициента да представи в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от две седмици, своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства. Писмото се качва в Евентис. | 2 дни | Писмо Приложение 5.7 |
|  | Началниците на отдели ТВ/ФВ | Извършват проверка и съгласуват писмото до бенефициента | 1ден | Приложение 5.7 |
|  | Главен директор на ГДВ | Извършва проверка и съгласува писмото до бенефициента | 1 ден | Приложение 5.7 |
|  | Експерт от дирекция УРК | Извършва предварителен контрол за законосъобразност на изготвения проект на писмо за стартиране на процедура за определяне на финансова корекция (в рамките на обхвата на предварителния контрол, регламентиран в глава 6 на Наръчника*) | 3 дни | Приложение 5.7, с вписани коментари и предложения, ако има такива; Коментар в Евентис |
|  | Директор на дирекция УРК | Съгласува писмото или го връща с предложения и коментари за промени или допълнения, които се описват като коментар в Евентис. | в деня на преглед от експерт от дирекция УРК | Приложение 5.7 Коментар в Евентис |
|  | Експерт ТВ Експерт ФВ | В случай, че писмото е върнато от дирекция УРК с предложения и коментари за промени или допълнения, същите се отразяват (освен ако са налице аргументи за неприемането им, които се описват като коментар в Евентис), и редактираното писмо се качва в Евентис. | 1ден | Приложение 5.7 Коментар в Евентис |
|  | Началници на отдели ТВ/ФВ | Извършват проверка и съгласуват проекта на писмо до бенефициента (освен ако са налице аргументи за неприемане на предложенията на УРК и за несъгласуване на писмото, които се описват като коментар в Евентис) . | 2 дни | Приложение 5.7 Коментар в Евентис |
|  | Главен директор на ГДВ | Извършва проверка и съгласува окончателния проект на писмо до бенефициента | 1 ден | Приложение 5.7 |
|  | Експерт от дирекция УРК | Извършва предварителен контрол за законосъобразност на редактирания проект на писмо за стартиране на процедура за определяне на финансова корекция (в рамките на обхвата на предварителния контрол, регламентиран в глава 6 на Наръчника*) | 1 ден | Коментар в Евентис |
|  | Директор на дирекция УРК | Съгласува прецизираното писмо. В случай че предложеният вариант не отразява предложенията и коментарите по т. 6 и 7 директорът на дирекция УРК не съгласува писмото като вписва коментар в Евентис. Директорът на дирекция УРК предоставя чрез Евентис достъп до съгласуваното от него писмо на служител по нередности, с резолюция за регистриране на сигнал за нередност в ИСУН 2020 в срок до 3 работни дни след подписването му | в деня на преглед от експерт от дирекция УРК | Приложение 5.7 Коментар в Евентис |
|  | Заместник изпълнителен директор | Съгласува писмото до бенефициента | 2 дни | Приложение 5.7 |
|  | Ръководител на УО | Подписва писмото до бенефициента | 2 дни | Приложение 5.7 |
|  | Служител по нередности | Регистрира сигнал за нередност и вписва коментар в Евентис относно регистрирания сигнал | 3 работни дни от подписване на писмо за стартиране процедура за ФК | Приложение 5.7 Коментар в Евентис |
|  | Експерт ТВ Експерт ФВ | Разглеждат евентуалното възражение от бенефициента и представените с възражението доказателства и вземат окончателно становище за определяне или неопределяне на финансова корекция. При становище за неопределяне на ФК: Изготвят проект на решение за прекратяване на производството за определяне на ФК. При становище за определяне на ФК: Изготвят проект на решение за определяне на ФК на някое от основанията, посочени в чл. 70, ал. 1, т. 1-8, 10 от ЗУСЕФСУ. Съответното решение се качва в Евентис. | 10 дни | Приложение 6.15 Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК |
|  | Началник на отдел ТВ Началник на отдел ФВ | Съгласуват Решението за определяне на финансова корекция или на решение за прекратяване на производството за определяне на ФК. | 1 ден | Приложение 6.15 Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК |
|  | Главен директор на ГДВ | Извършва проверка и съгласува Решение за определяне на финансова корекция или на решение за прекратяване на производството за определяне на ФК. | 1 ден | Приложение 6.15 Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК |
| - 1 | Експерт от дирекция УРК/служител по нередности | Експерт от дирекция УРК извършва предварителен контрол за законосъобразност на проекта на решение за определяне на финансова корекция или на решение за прекратяване на производството за определяне на ФК (в рамките на обхвата на предварителния контрол, регламентиран в глава 6 на Наръчника*) /служител по нередности извършва проверка от неговата компетентност | 3 дни | Приложение 6.15 с вписани коментари и предложения, ако има такива; Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК, с вписани коментари и предложения, ако има такива; Коментар в Евентис |
| - 1 | Директор на дирекция УРК | Съгласува проекта на решение за определяне на финансова корекция/проекта на решение за прекратяване на производството за определяне на финансова корекция или го връща с предложения и коментари за промени или допълнения, които се описват като коментар в Евентис. | в деня на преглед от експерт от дирекция УРК | Приложение 6.15; Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК; Коментар в Евентис |
| - 2 | Експерт ТВ Експерт ФВ | В случай, че решението е върнато от дирекция УРК с предложения и коментари за промени или допълнения, същите се отразяват (освен ако са налице аргументи за неприемането им, които се описват като коментар в Евентис) и редактираното решение се качва в Евентис. | 1 ден | Приложение 6.15. Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК; Коментар в Евентис |
| - 2 | Началник отдел ТВ Началник отдел ФВ | Съгласуват редактирания проект на решение за определяне на финансова корекция/проект на решение за прекратяване на производството за определяне на финансова корекция (освен ако са налице аргументи за неприемане на предложенията на УРК и за несъгласуване на решението, които се описват като коментар в Евентис). | 1 ден | Приложение 6.15. Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК Коментар в Евентис |
| - 2 | Главен директор на ГДВ | Извършва проверка и съгласува редактирания проект на решение за определяне на финансова корекция/проект на решение за прекратяване на производството за определяне на финансова корекция | 1 ден | Приложение 6.15. Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК |
|  | Директор на дирекция ФПСП | Съгласува Решение за определяне на финансова корекция (когато нарушението е установено след плащане и бенефициентът дължи възстановяване). | 1 ден | Приложение 6.15 |
| - 2 | Експерт от дирекция УРК/ служител по нередности | Експерт от дирекция УРК извършва предварителен контрол за законосъобразност на редактирания проект на решение за определяне на финансова корекция/решение за прекратяване на производството за определяне на ФК (в рамките на обхвата на предварителния контрол, регламентиран в глава 6 на Наръчника*) Служител по нередности извършва проверка от неговата компетентност на редактирания проект на решение | 1 ден | Приложение 6.15. Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК Коментар в Евентис |
| - 2 | Директор на дирекция УРК | Съгласува редактирания проект на решение за определяне на финансова корекция/решение за прекратяване на производството за определяне на ФК. В случай че предложеният вариант не отразява предложенията и коментарите по т. 19 и 20 директорът на дирекция УРК не съгласува проекта на решение, като вписва коментар в Евентис. | в деня на преглед от експерт от дирекция УРК | Приложение 6.15. Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК |
|  | Заместник изпълнителен директор | Съгласува Решение за определяне на финансова корекция или Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК. | 2 дни | Приложение 6.15 |
|  | Ръководител на УО | Подписва Решение за определяне на финансова корекция или Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК. | 2 дни | Приложение 6.15 Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК |
|  | Служител по нередности | Регистрира нередност на основание на подписаното от РУО решение за определяне на ФК и вписва коментар в Евентис относно регистрираната нередност, или Приключва сигнала поради липса на нередност на основание на подписаното Решение на РУО за прекратяване на производството за определяне на ФК. | 3 работни дни от издаване на решение на РУО | Приложение 6.15, съставляващо първа писмена оценка за нередност Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК, съставляващо първа писмена оценка за липса на нередност Коментар в Евентис |
| - 3 | Експерт от отдел ТВ | Добавя сканираното решение за определяне на финансова корекция/ решение за прекратяване на производството за определяне на ФК към електронното досие на проекта. Изпраща решението до бенефициента. Въвежда финансовата корекция в ИСУН. | 1 ден | Решение за определяне на финансова корекция – Приложение 6.15. Решение за прекратяване на производството за определяне на ФК |
| - 3 | Експерт ФВ | Предприема необходимите мерки за прилагане на финансовата корекция върху допустимите разходи, поискани за възстановяване от бенефициента. | 2 дни | Писмо до бенефициента/ Решение за верификация |

*Забележка относно обхвата на предварителния контрол за законосъобразност, извършван от експерт/и от дирекция УРК на писмо за стартиране на процедура за определяне на финансова корекция, съответно на решение за определяне на финансова корекция/прекратяване на производството по определяне на финансова корекция:

Обхватът на предварителния контрол за законосъобразност, извършван от експерт/и от дирекция УРК на писмо за стартиране на процедура за определяне на финансова корекция, съответно на решение за определяне на финансова корекция/прекратяване на производството по определяне на финансова корекция е определен в глава 6.

В рамките на извършвания предварителен контрол за законосъобразност на проекта на писмо/решение експертът от дирекция УРК, на когото е разпределено писмото/решението, не проверява повторно (изцяло или частично) проверената от ГДВ фактическа обстановка, а приема описаните в писмото/решението факти за установени в рамките на извършвания от ГДВ контрол. Акцентът на проверката от страна на експерта от дирекция УРК, на когото е разпределено писмото/решението, не е да провери дали всички фактически обстоятелства са описани в документа, а да извърши описаните проверки в глава 6 от Наръчника, които се прилагат съответно и в настоящата глава.

Ако преди извършване на плащане към бенефициента стартира процедура за определяне на финансова корекция на някое от основанията, посочени в чл. 70, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, процедурата по одобряване на подаденото искане за плащане протича по следния начин:

- В случай че в рамките на 80-дневния срок, посочен в чл. 62, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, Ръководителят на УО издаде Решение за определяне на финансова корекция (индивидуален административен акт по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕФСУ), то финансовата корекция се извършва от разглежданото искане за плащане. На бенефициента се изпраща Решение по искане за междинно/окончателно плащане  (Приложение 5.5), в което се посочва сумата на извършената финансова корекция.

- В случай че към момента на проверка на искане за плащане се констатира стартирало производство по чл. 73 от ЗУСЕФСУ, по което все още няма произнасяне от РУО с решение за определяне на финансова корекция, УО ще изключи от искането за плащане засегнатите от производството по чл. 73 разходи на база изготвено писмо до бенефициента за започване на производство по определяне на финансова корекция. На основание чл. 64, ал. 1 от ЗУСЕФСУ експерт ФВ  извършва частична верификация на подадения ПОД като съответният разход не се верифицира и може да бъде включен в следващо искане за плащане. При окончателни искания за плащане се изчаква издаването на административен акт (Решение) по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.

В съответствие с разпоредбите на чл. 71 от ЗУСЕФСУ финансовата корекция се извършва на засегнатите от нарушението допустими разходи, включени в дадено искане за междинно/окончателно плащане. Неверифицираните разходи поради определена финансова корекция се асоциират в ИСУН с въведената корекция в модул „Мониторинг и финансов контрол“, подмодул „Финансови корекции“ и/или „Финансови корекции за системни пропуски“. В случай на намаляване/увеличаване на първоначалния размер на финансовата корекция или нейното пълно отпадане, експерт КВВ/ТВ в координация с експерта, изготвил решението за ФК и финансовия експерт извършват необходимите корекции в ИСУН.

В случаите, когато има издадено решение за определяне на финансова корекция, което е оспорено по съдебен ред и в резултат на проведеното съдебно производство решението е отменено изцяло или частично, в изпълнение на влязлото в сила решение на съда (ВАС или съответният първоинстанционен административен съд), главна дирекция „Верификация“ предприема следните действия:

- В случай че в съдебния акт, с който е отменено издадено от Ръководителя на УО решение за определяне на финансова корекция, е постановено, че липсва твърдяното от УО нарушение, но в съдебния акт се навеждат мотиви за наличие на фактически състав на нарушение, несъответстващо на констатираното от УО или мотиви по тълкуване и прилагане на закона, ГДВ анализира съдържанието на съдебното решение и преценява начина на изпълнението му, напр. дали ще предложи стартиране на нова процедура за определяне на финансова корекция за същото нарушение или ще пристъпи към друг механизъм на изпълнението му. Предложението относно начина на изпълнение на съдебното решение се обективира в доклад от директора на ГДВ до РУО, съгласуван с директора на дирекция УРК и със заместник изпълнителния директор.

- В случай че в съдебния акт е постановено, че липсва нарушение или липсва нередност, както и ако в съдебния акт не се сочат други нарушени правни норми или липсват мотиви по тълкуване и прилагане на закона, ГДВ не стартира нова процедура за финансова корекция и уведомява по електронна поща директора на дирекция УРК за това си действие. На отговорния експерт от отдел ФВ се възлага преразглеждане на засегнатите разходи и изготвяне на Решение за допълнителна верификация, което се качва в деловодната система Eventis в 15-дневен срок от датата, на която ГДВ е била уведомена от дирекция УРК за съдебното решение, с което е бил отменен актът на ръководителя на Управляващия орган. Решение за допълнителна верификация се съгласува в рамките на ГДВ, а впоследствие от директора на дирекция ФПСП, директора на дирекция УРК, заместник изпълнителния директор и ръководителя на УО на ОП НОИР. Подписаното Решение за допълнителна верификация се изпраща до бенефициента чрез модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020.

- Експертът, който е изготвил Решението за допълнителна верификация, попълва информация в справка „Регистър с отменените актове на РУО“ (\\filesrv\SFMOP\Регистър-на-отменените-актове) относно предприетите действия по отношение на отменения индивидуален акт, в изпълнение на влязлото в сила решение на съда. В регистъра с отменените актове в колона „Предприети действия в изпълнение на решението на съда“ следва да се опише или № на доклад до РУО, с който се предлага как да се изпълни решението на съда, или № Решението за допълнителна верификация.

След предприемане на тези действия и при необходимост от корекция на верифицираните от УО разходи в ИСУН, експерт ФВ извършва корекция в модул „Мониторинг и финансов контрол“, подмодул „Коригиране на верифицирани суми на ниво РОД“ и попълва Контролен лист 5А.7. В Контролен лист 5А.7 се описват причините за извършените в ИСУН корекции

Коригиране на финансова корекция в ИСУН във връзка с отменени финансови корекции след влязло в сила съдебно решение:

След получаване на влязло в сила съдебно решение на ВАС, което отменя решение на Ръководителя на УО за определяне на финансова, респективно след одобрение от Ръководителя на УО на доклад с предложение да не бъде обжалвано съдебно решение на първоинстанционен съд, което отменя решение на ръководителя на УО за определяне на финансова корекция, трябва да се осъществят следните действия в ИСУН:

-	В модул „Финансови корекции“ отменената финансова корекция се актуализира от отговорния за проекта експерт ТВ в координация с експерта, извършил преглед на проведената обществена поръчка, и финансовия експерт.

-	Актуализацията се извършва, като се избере бутона „Ново изменение“ и след това „Редакция“.

-	Следващите действия са свързани с въвеждане на новия процент на финансовата корекция, който трябва да е 0 %, и стойността на финансовата корекция в поле „Общо БФП“, която също трябва да е 0,00.

-	В поле „Файл“ се прикачва влязлото в сила решение на ВАС, което отменя решението на Ръководителя на УО за определяне на финансова корекция. При влязло в сила необжалвано първоинстанционно решение на административен съд, което отменя решението на Ръководителя на УО за определяне на финансова корекция, в поле „Файл“ се прикачват както необжалваното първоинстанционно решение, така и одобреният от РУО доклад за необжалването му. В поле „Причина за изменението“ се избира „Съдебно решение“.

-	В поле „Описание на фактическата обстановка на посоченото нарушение“ се описват на кратко причините за отмяна. Тук информацията се извлича от Решението на ВАС/одобрения доклад от РУО от експерта, извършил преглед на проведената обществена поръчка или от отговорния за проекта експерт ТВ.

-	Приключването на актуализираната финансова корекция завършва с натискане на бутона „Запис“.

След извършване на описаните по-горе действия, експерт ФВ извършва следните действия в ИСУН:

-	В модул „Коригиране на верифицирани суми на ниво РОД“ се избира „Нова индивидуална корекция“ или „Нова автоматична корекция“ (стъпките са подробно описани в Ръководство за потребителя за модул „Мониторинг и финансов контрол“) и се избира Пакета отчетни документи, в който е удържана финансовата корекция.

-	От менюто „Основни данни“ в поле „Файл“ се прикачва влязлото в сила решение на ВАС за отмяна на Решението на РУО за определяне на финансова корекция и Решението за допълнителна верификация. При влязло в сила необжалвано първоинстанционно решение на административен съд, което отменя решението на Ръководителя на УО за определяне на финансова корекция, в поле „Файл“ се прикачват както необжалваното първоинстанционно решение, одобрения от РУО доклад за необжалването му, така и Решението за допълнителна верификация. В поле „Бележки“ накратко се описват причините за отмяна на ФК.

-	От менюто „Верифицирани РОД“ се избират фактурите, в които е удържана финансовата корекция, и се прехвърлят в меню „Коригирани верифицирани РОД“ с натискане на бутона „молив“.

-	След като всички индивидуални редове, засегнати от наложената финансова корекция, са прехвърлени в меню „Коригирани верифицирани РОД“, се пристъпва към тяхното коригиране.

-	Влиза се във всеки един индивидуален разход и се натиска бутонът „Редакция“.

-	Целта на корекцията е неверифицираният разход по отменената финансова корекция да се верифицира. Затова се избира знак „-“ и се преминава към поле „Коригирана неверифицирана сума на разходооправдателен документ по наложена финансова корекция за конкретния бюджетен ред и дейност“.

-	От полето „Тип на корекцията“ се избира едно от падащите менюта, в зависимост от това как е верифициран първоначално разходът:

- Финансова корекция;

- Нередност;

- Финансова корекция и нередност;

от падащите менюта се избира определената финансова корекция и/или нередност.

-	В поле „Общо БФП“ се въвежда стойността на удържаната финансова корекция.

-	В поле „Бележки“ се описват причините за отмяна на финансовата корекция (номера и датата на решението на Върховния административен съд на Република България, респективно номера и датата на необжалваното първоинстанционно решение на административен съд, с което се отменя решение на ръководителя на Управляващия орган).

-	Индивидуалната корекция се приключва с натискане на бутона „Приключен“.

-	За финализиране на всички корекции от менюто „Основни данни“ се избира бутонът „Приключен“.

-	Отговорният финансов експерт попълва Контролен лист за корекция на ниво разходооправдателни документи (Приложение 5А.7), както и Приложение № 4, раздел I от Наредба № Н-5.

* * *

Ако при проверка на одитен орган се установи, че извършената финансова корекция е в занижен/завишен размер или не е следвало да бъде извършвана, УО предприема действия за преразглеждане на извършената финансова корекция, както е разписано в Глава 6.

В случаите на вземания по финансови корекции, които не се дължат на пропуск на  бенефициента и не подлежат на възстановяване от него, главният директор на ГД „Верификация“ изпраща информацията до отдел СП на ОП. Получената информация за наложена плоска финансова корекция по ПО се осчетоводява на ниво фонд, програма, приоритет, проект, процедура за предоставяне на БФП по реда на Глава 8 „Счетоводство“.

    - Възстановяване на разходи от бенефициента

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредба № Н-5 от 29.12.2022 г. бенефициентът възстановява предоставената с административен договор финансова подкрепа, когато е:

1. определена индивидуална финансова корекция;

2. установена недължимо платена или надплатена, както и неправомерно получена или неправомерно усвоена сума.

В случаите при определена индивидуална финансова корекция УО определя сумата за възстановяване и отчита вземане по програмата въз основа на издадено от Ръководителя на УО Решение за определяне на финансова корекция.

В случаите при установена недължимо платена или надплатена, както и неправомерно получена или неправомерно усвоена сума, УО определя сумата за възстановяване и отчита вземане по програмата въз основа на:

1. издадено Решение за отказ от верификация (акта по чл. 64, ал. 3 от ЗУСЕФСУ);

2. издаден Акт за установяване на публично вземане.

Експерт от отдел „Финансова верификация“ инициира процедура за издаване на Решение за отказ от верификация (Приложение 5.6), като се извършват следните действия:

- Експерт от отдел „Финансова верификация“ изготвя мотивирано писмо до бенефициента относно съществуващо съмнение за недължимо платена или надплатена сума, за което се предлага да бъде издадено Решение за отказ от верификация. В писмото се посочват фактическите обстоятелства и мотиви, както и размера на недължимо платената или надплатена сума, като на бенефициента се указва възможността да възрази или доброволно да възстанови установените недължимо платени и/или надплатени суми в срок до седем дни от датата на изпращане на писмото чрез ИСУН (Приложение 5.8);

- Изготвеното писмо се качва в Евентис от изготвилия го служител от отдел „Финансова верификация“ и се насочва за съгласуване от началниците на отдели „Техническа верификация“ и „Финансова верификация“, от главния директор на ГД „Верификация“, от директора на дирекция ФПСП и от заместник изпълнителния директор и за подпис от ръководителя на УО;

- Подписаното от ръководителя на УО писмо се изпраща на бенефициента чрез ИСУН от изготвилия го експерт от отдел „Финансова верификация“;

- В случаите на доброволно възстановяване от бенефициента на недължимо платената или надплатена сума, директорът на дирекция ФПСП уведомява по електронна поща главния директор на ГД „Верификация“ и началника на отдел „Финансова верификация“. Началникът на отдел „Финансова верификация“ препраща кореспонденцията към отговорния експерт ФВ, който извършва съответните действия в ИСУН, модул „Мониторинг и финансов контрол“, подмодул „Коригиране на верифицирани суми на ниво РОД“;

- След получен отговор (възражение) от бенефициента или изтичане срока за възражение без да е постъпило доброволно възстановяване от негова страна се издава Решение за отказ от верификация.

- Изготвеното Решение за отказ от верификация се качва в Евентис от изготвилия го служител от отдел „Финансова верификация“ и се насочва за съгласуване от началниците на отдели „Техническа верификация“ и „Финансова верификация“, от главния директор на ГД „Верификация“, от директора на дирекция ФПСП, директора на дирекция УРК и заместник изпълнителния директор и за подпис от ръководителя на УО;

- Подписаното от ръководителя на УО Решение за отказ от верификация се изпраща на бенефициента чрез ИСУН от изготвилия го експерт от отдел „Финансова верификация“, след което се извършват съответните действия в ИСУН, модул „Мониторинг и финансов контрол“, подмодул „Коригиране на верифицирани суми на ниво РОД“.

- С Решението за отказ от верификация на бенефициента се предоставя възможност за доброволно възстановяване на недължимо платените и/или надплатени суми  чрез банков превод по сметка на УО в четиринадесет дневен срок от получаването му чрез ИСУН. След изтичането на срока за доброволно плащане недължимо платените и надплатените суми се прихващат от следващо плащане по проекта заедно с дължимите лихви за просрочие.

След окончателното плащане по проект установените и невъзстановени недължимо платени и надплатени суми са публично вземане съгласно чл. 162, ал. 2, т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В този случай, експерт от отдел „Финансова верификация“ стартира процедура по издаване на Акт за установяване на публично вземане (Приложение 5.10), като се извършват следните действия:

- Експерт от отдел „Финансова верификация“ изготвя и изпраща мотивирано писмо до бенефициента относно съществуващо съмнение за недължимо платена или надплатена сума, за което се предлага да бъде издаден Акт за установяване на публично вземане, като се посочват фактическите обстоятелства и мотиви, както и размера на недължимо платената или надплатена сума и се указва възможността да възрази или доброволно да възстанови установените недължимо платени и/или надплатени суми в срок до седем дни от датата на изпращане на писмото чрез ИСУН (Приложение 5.9);

- Изготвеното писмо се качва в Евентис от изготвилия го служител от отдел „Финансова верификация“ и се насочва за съгласуване от началниците на отдели „Техническа верификация“ и „Финансова верификация“, от главния директор на ГД „Верификация“, от директора на дирекция ФПСП, от директора на дирекция УРК и от заместник изпълнителния директор и за подпис от ръководителя на УО;

- Подписаното от ръководителя на УО писмо се изпраща на бенефициента чрез ИСУН от изготвилия го експерт от отдел „Финансова верификация“;

- В случаите на доброволно възстановяване от бенефициента на недължимо платената или надплатена сума, директорът на дирекция ФПСП уведомява по електронна поща главния директор на ГД „Верификация“ и началника на отдел „Финансова верификация“. Началникът на отдел „Финансова верификация“ препраща кореспонденцията към отговорния експерт ФВ, който извършва съответните действия в ИСУН, модул „Мониторинг и финансов контрол“, подмодул „Коригиране на верифицирани суми на ниво РОД“;

- След получен отговор (възражение) от бенефициента или изтичане на срока за възражение без да е постъпило такова и при липса на доброволно възстановяване от страна на бенефициента се издава Акт за установяване на публично вземане.

- Изготвеният Акт за установяване на публично вземане се качва в Евентис от изготвилия го служител от отдел „Финансова верификация“ и се насочва за съгласуване от началниците на отдели „Техническа верификация“ и „Финансова верификация“, от главния директор на ГД „Верификация“, от директора на дирекция ФПСП, директора на дирекция УРК и заместник изпълнителния директор и за подпис от ръководителя на УО;

- Подписаният от ръководителя на УО Акт за установяване на публично вземане се изпраща на бенефициента чрез ИСУН от изготвилия го експерт от отдел „Финансова верификация“, след което се извършват съответните действия в ИСУН, модул „Мониторинг и финансов контрол“, подмодул „Коригиране на верифицирани суми на ниво РОД“;

- С Акт за установяване на публично вземане на бенефициента се предоставя възможност за доброволно възстановяване на недължимо платените и/или надплатени суми  чрез банков превод по сметка на УО в четиринадесет дневен срок от датата на влизане в сила на акта. След изтичането на срока за доброволно плащане недължимо платените и надплатените суми се възстановяват чрез упражняване на права по дадените от бенефициента обезпечения по чл. 61, ал. 2 от ЗУСЕФСУ, по ред и начин, определени в Наредба № Н-5 от 29.12.2022 г.

След приключване на верификацията на отделните части на даден пакет отчетни документи, отговорният експерт на проекта от отдел ФВ попълва по компетентност  Приложение № 4, раздел I от Наредба № Н-5 (Приложение 5.15). Файлът с приложението се съхранява в папката на проекта в споделеното външно пространство на УО на ПО.

В изпълнение на чл. 82 от Регламент (ЕС) 2021/1060, УО на ПО съхранява и предоставя при поискване на националните и европейските контролни и одитни органи всички съпътстващи документи (включително електронно подписани) за разходи по проекти, финансирани от ПО по реда, описан в Глава 17 „Администриране и съхранение на документи“.

# 5.4. Управленски проверки на място

Проверките на място са част от процеса на верификация, извършван от УО. Те са инструмент за наблюдение, оперативен анализ и оценка на напредъка по изпълнението на договорите спрямо заявените цели, като се ползват показателите (индикаторите), идентифицирани в договора. Анализът се извършва, за да се оцени процесът на управление на проекта, да се идентифицират потенциалните пречки пред изпълнението на договора и да се съгласуват с бенефициентите стратегии за тяхното преодоляване. По-конкретно анализът се фокусира върху напредъка при постигането на целите и правилното използване и отчитане на ресурсите, перспективите за устойчивост и необходимите корективни мерки.

Съгласно параграф 2, чл. 74 от Регламент (ЕС) 2021/1060 г. обхватът и честотата на проверките на място се основават на риска и са пропорционални на рисковете, установени предварително от УО. При определяне на нивото на риска могат да се ползват и данните от инструмента АРАХНЕ на Европейската комисия.

Управляващият орган извършва проверки на място по смисъла на чл. 19, ал. 4, т. 2 от Наредба № Н-5 от 29.12.2022 г. Управляващият орган извършва проверки на място на база на методология, основана на оценка на риска.

Могат да се извършват извънредни проверки на място от УО, както и проверки по реда на чл. 83-85 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

В рамките на изготвената от УО методология за извършване на управленски проверки на база оценка на риска се разработва и Годишен план за проверки на място за съответната счетоводна година. Този план се представя за утвърждаване на Ръководителя на УО на ПО от главния директор  на ГД „Верификация“ най-късно до 15 юни на предходната година съгласно  Приложение 5.11 Актуализиране/промени на плана се извършват след подписване на нови административни договори за предоставяне на БФП. Утвърденият Годишен план за проверки на място на УО се регистрира в модул „Проверки“ на ИСУН, откъдето всички служители от главна дирекция „Верификация“ се запознават с информацията.

Проверките на място могат да бъдат:

- Планирани – включени в съответния годишен план за проверки на място.

- Извънредни (непланирани) – свързани с установен в процеса на наблюдението риск от сериозно изоставане от одобрения в договора за изпълнение график или в случай на получен сигнал за евентуални нарушения/нередности. Извънредни проверки се осъществяват и за наблюдение на текущото изпълнение на проектите, съобразно предварително представените на УО графици за работа с целевата група, както и дейности свързани с публичността на проекта.

Управленските  проверки на място имат за цел  да удостоверят, че:

- дейностите по проекта се извършват в съответствие с описанието и сроковете, одобрени със сключването на договора (спазва се планът за изпълнение на дейностите; има съответствие между реализирани и планирани дейности; налице е съответствие между реализирани дейности и постигнати резултати и цели на проекта);

- всички услуги и стоки са реално предоставени;

- извършените до момента плащания са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система и могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека;

- всички оригинални документи са налични и се съхраняват в съответствие с европейското и националното законодателство;

- спазени са европейските и националните правила за видимост, прозрачност и комуникация.

- Налице са механизми за ефективно прилагане и изпълнение на принципите на Хартата на основните права на ЕС и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

При извършване на планирани проверки на място бенефициентът предварително се уведомява от УО за дата и час на посещението. При проверка на текущото изпълнение на дейностите от проекта, изпълнявани с участието на целевата група, като например обучения, семинари, курсове, извънкласни дейности и други, проверката може да се извършва без предварително уведомление на бенефициента и/или партньорската организация (организацията, която осъществява дейността).

При проектите с директно предоставяне на БФП могат да се планират и извършват два вида проверки:

- Проверки на конкретния бенефициент;

- Проверки на училищата/детските градини/РУО, които участват във финансовото и техническо изпълнение на проекта съгласно § 6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕФСУ.

Проверки при КБ може да се извършват и при констатиране на забавяния или при възникване на определени проблеми, свързани с изпълнението на проекта или прилагането на нормативната уредба.

При планирането на проверките на място в училищата и детските градини, които участват във финансовото и техническо изпълнение на проекта съгласно § 6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕФСУ, се отчита:

- административния капацитет на участващите училища;

- наличието на планирани дейности през периода на проверките;

- размерът на отчетените средства (ако проверката се извършва след подаден пакет отчетни документи);

- констатирането на пропуски при верификация на отчетната документация;

- наличието на планирани обществени поръчки, възлагани чрез процедура по ЗОП;

- констатирани проблеми в училищата при проверки, извършени от РУО;

- наличието на сигнали или публикации за проблеми в определени училища.

При проекти, изпълнявани от КБ-МОН и ползващи вариантите на отчитане чрез опростени разходи се извършват регулярни внезапни проверки на мястото на изпълнение на дейностите. Фокусът на проверките е постигането на конкретни резултати. Този подход се прилага, когато основните дейности се извършват в детските градини и училищата. За целта след получаване на изготвената от КБ инструкция с указания за изпълнението на дадения проект в ГДВ се изготвят правила за извършване на проверки на място, съобразени със спецификите на конкретния проект. Бенефициентът се задължава да уведоми УО предварително за графика на провеждане на съответните дейности. За извършване на проверки на мястото на изпълнение на дейности по проекти на Конкретен бенефициент, е възможно да бъдат разработени специално за проекта контролни листове, които не са част от приложенията на настоящия наръчник. За тази цел отговорните експерти ТВ изготвят контролни листове за проверки на място, съобразени с конкретните дейности по всеки проект с КБ-МОН.

Планирана проверка на място по договор се извършва съгласно методиката за оценка на риска. Отговорните експерти, извършили проверката, попълват контролен лист (Приложение 5.12). При констатирани пропуски и нарушения, експертите отправят препоръки за предприемане на корективни действия от страна на бенефициента, изпълнението на които следва да се провери или при подаване на следващо искане за плащане, или при повторна проверка на място.

Ако при проверката на място се установи, че има съмнения за нарушаване на принципите на Хартата на основните права на ЕС и/или Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, експертът, извършил проверката, изготвя писмо до съответния компетентен орган съгласно Приложение 3 към Насоките за прилагане на Хартата на основните права на ЕС (https://www.eufunds.bg/bg/node/8223) или Приложение № 3 към Насоки за прилагане на Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания (https://www.eufunds.bg/bg/node/8224), утвърдени със Заповед № В-105 от 19.07.2022 г. на заместник министър – председателя по еврофондовете и министър на финансите. Писмото се съгласува от началника на отдел ТВ, главния директор на ГД „Верификация“, директора на дирекция „Управление на риска и контрол“, заместник изпълнителния директор, и се подписва от изпълнителния директор. Информация се вписва от служител по нередности в специално създаден и поддържан в ИАПО Регистър на случаите на неспазване на Хартата на основните права на ЕС (Приложение № 10.15) /Регистър на случаите на неспазване на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (Приложение № 10.16)..

По преценка на УО, се извършват и проверки на място за устойчивост на резултатите (след периода на изпълнение на проектните дейности).

Основните задачи на тези проверки са да се удостовери, че:

- закупените в рамките на проекта активи се използват по предназначение в съответствие с Договора и Общите условия към него (когато е приложимо);

- поетите от бенефициента последващи ангажименти за устойчивост се изпълняват в съответствие с посочените в Договора условия и срокове (когато е приложимо);

- цялата документация по проекта е налична и се съхранява, съгласно Договора и Общите условия към него;

- няма настъпила значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение и която би довела до подкопаване на нейните първоначални цели.

При констатиране на тези обстоятелства бенефициентите възстановяват неправомерно платените суми във връзка със съответната операция пропорционално спрямо периода, за който изискванията не са били изпълнени.

При извършването на проверки за устойчивост на резултатите представителите на УО попълват Контролен лист за проверка на място за устойчивост на резултатите (Приложение 5.13). Планът за проверки на място за проследяване на устойчивостта на резултатите се изготвя от УО за всяка календарна година след приключване на изпълнението на договори, свързани с инвестиции в инфраструктура и е част от Годишния план за проверки на място на УО.

Приключилите проекти, които не включват инвестиции в инфраструктура или производствени инвестиции, но по време на изпълнението им е закупено оборудване, също се включват в Годишния план за проверки на място. При същите се извършва последващ мониторинг (проверка на място) за установяване наличието на закупеното оборудване и проверка на целите, за които се използва.

При извършване на последващия мониторинг се използва вече попълненото Приложение 5.14 Контролен лист за извършване на проверка на място на доставено оборудване (или копие на същия) от извършения текущ мониторинг по дадения проект. По време на проверката в контролния лист се попълват полетата, предвидени за последващ мониторинг.

Управляващият орган въвежда информация в ИСУН за извършените проверки на място, направените констатации и препоръки, включително и актуална информация за статуса на изпълнението на препоръките, в срок до 3 работни дни от одобряването на доклада или от уведомяването на управляващия орган за настъпване на събитието, подлежащо на въвеждане или актуализация в съответния модул в ИСУН. Информацията се въвежда съгласно указанията в Ръководство за потребителя за модул „Проверки“. При описване на направените констатации от падащото меню за „Вид!“ на констатацията изборът следва да бъде направен в съответствие с възприетите определения:

- Съществени констатации – установени недостатъци, които имат пряко отражение върху извършените разходи. Такива констатирани пропуски могат да доведат до финансови корекции и необходимост от възстановяване на средства от Бенефициента. Тези недостатъци изискват вземането на незабавни решения и предприемането на конкретни дейности от УО, които са насочени към промяна/засилване на контролните дейности от самия УО.

- Второстепенни констатации – установени недостатъци, които при определени обстоятелства може да окажат влияние върху допустимостта на разходите. Такива недостатъци могат да се отстранят.

- Несъществени констатации – добри практики, оптимизиране на дейността, т.е. тези констатации нямат пряко отражение върху допустимостта на предоставените средства. Тези недостатъци имат формален характер, например неположени печати, дати, невъведени/въведени със закъснение данни в информационната система.

Последният избор, който може да бъде направен за вид на констатацията е „Информативна“. Той следва да бъде избиран в случаите, когато констатацията отразява текущото изпълнение на проекта без да включва в себе си установени нарушения.

При посочване на „Статус!“ на констатацията от падащото меню следва да се избира опция в съответствие със следното тълкуване:

- Отворена – констатацията е от „Вид“ съществена, второстепенна или несъществена, но е необходимо да бъдат предприети мерки за отстраняване на установените недостатъци.

- Затворена – констатацията е била от „Вид“ съществена, второстепенна или несъществена и установените недостатъци са отстранени. В случая при промяна на статуса от „отворена“ на „затворена“ в част „Коментар/становище на УО“ следва да се опише причината за промяна на статуса, а при необходимост в таб „Документи“ да бъдат прикачени и файлове, потвърждаващи отстраняването на установените недостатъци.

- За информация – констатацията носи само информация за текущото изпълнение на проекта без да отразява минали или настоящи установени нарушения.

# 5.5. Проверка за двойно финансиране

Основен механизъм за проследяване на двойно финансиране са ИСУН и проверките „на място“. С цел предотвратяване евентуалното изплащане на разходи едновременно със средства от ПО и от други източници, в разходооправдателните документи по сключения административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се вписва номерът на проекта, по който разходът е предявен за възстановяване. Единствено в случаите, в които това не е възможно, е допустимо номерът на проекта, по който се претендира разходът, да бъде записан на гърба или по подходящ начин (извън полето) на разходооправдателните документи.

При извършване на проверка на място на бенефициента се предоставя за подпис Декларация, с която той декларира липса на двойно финансиране (част от Приложение 5.8).

В Декларация за допустимите разходи обстоятелството за липса на двойно финансиране се декларира от страна на бенефициента към всеки пакет отчетни документи.

# 5.6. Проверка на държавните/минималните помощи в процеса на изпълнение на Договорите за БФП

Управляващият орган е отговорен за спазването на правилата за държавна помощ. Контролът по прилагането на правилата за държавна помощ от страна на УО се осъществява за целия процес на финансиране: от момента на програмиране на операциите в рамките на критериите за избор на операции, през подготовката на условията за кандидатстване, в хода изпълнение на сключените договори по декларираните от бенефициентите обстоятелства до проследяване на устойчивостта на резултатите от изпълнения проект.

На етап изпълнение на проекта и проследяване на неговата устойчивост отговорни са експертите от Главна дирекция „Верификация“.

При всяко искане за плащане, в което са отчетени разходи в режим помощ експерт от отдел ФВ извършва следните проверки в Регистъра на минимални помощи:

  - Проверка за съответствие между размера на отпуснатата минимална помощ с тази по подписан административен договор.

  - Проверка на получената до настоящия момент минимална помощ, включително сумата от настоящото плащане в режим „минимална помощ“ да не надхвърля приложимия праг (левовата равностойност на 200 000 евро.)

За всяка процедура, която се финансира в режим „минимална помощ“ се поддържа отделен екселски файл „Таблица deminimis“ на споделения файл сървър \\filesrv\SFMOP\ФВ, която се попълва от отговорния експерт от отдел ФВ при верифициране на искане за плащане относно размера на верифицираните разходи в режим „минимална помощ“, както и съответния номер на Решението по искане за междинно/окончателно плащане.

При изпълнението на проекти свързани с предоставяне на практическо обучение в реална работна среда и в случай че в резултат на изпълнение на дейностите по тях се произвежда продукция, то не е допустимо тя да бъде реализирана на пазара. Бенефициентите/партньорите следва да заложат тези условия като задължение в договорите, които сключват с обучаващите организации. В процеса на изпълнение на проекта УО ще следи за изпълнението на условието с цел недопускане на предимство на работодателите, предоставящи практическо обучение в реална работна среда.

В случай на промяна на декларираните обстоятелства на етап сключване на договор, бенефициентът е длъжен да уведоми УО, като представи нова декларация за получаване на минимални помощи. УО извършва проверка чрез наличните бази от данни (Регистъра за държавни помощи, АПИС, Търговски регистър, АРАХНЕ и т.н.)

След подаване на окончателно искане за плащане по проекти, при които се предоставят средства в режим „минимална помощ“, УО извършва проверка за действителния размер на получената минимална помощ като за целта от бенефициента се изискват необходимите разходооправдателни и счетоводни документи или извършва проверка на място.

Независимо от етапа на изпълнение на проекта, когато в резултат на контролните процедури се установи наличието на неправомерно отпусната държавна помощ или нарушаване на режимите по държавна помощ, се изисква от бенефициента, получател на помощта, нейното възстановяване.

Възстановяването се осъществява съгласно Глава шеста от ЗДП и другата действаща нормативна уредба. Конкретният механизъм, по който става това възстановяване, се посочва в условията за кандидатстване по съответната схема.

Информацията за реално получената минимална помощ се актуализира преди приключване на проекта в ИСУН (статус на изпълнение: Приключен) в Регистъра на минималните помощи на Министерство на финансите - http://minimis.minfin.bg/ от експерт в дирекция ФПСП.

Преди да бъде коригирана реално получената минимална помощ, сумата се уточнява предварително с началника на отдел „Финансова верификация“ в главна дирекция Верификация“ в справка Приложение № 8.8 от глава 8 „Счетоводство“, в която се съдържа информация за договорите за предоставяне на БФП, при които има извършено финално плащане/възстановена сума и следва да бъдат приключени в САП и ИСУН.