Приоритет 1

| Индикаторът SMART ли е? | Да. |
| --- | --- |
| Индикатор | ИП1.4.2. Брой ученици в училищно образование със специални образователни потребности (СОП), в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби, получили допълнителна подкрепа за личностно развитие. |
| Тип | Специфичен индикатор за продукт |
| Свързана СЦ | СЦ чл. 4, пар.1, буква е)- Насърчаване на равния достъп до и завършването на качествено и приобщаващо образование и обучение, по-специално за групите в неравностойно положение, от образованието и грижите в ранна детска възраст през общото и професионалното образование и обучение до висшето образование, както и образованието и ученето в зряла възраст, включително улесняване на мобилността с учебна цел за всички |
| Свързана дейност | Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното и училищното образование |
| Дефиниция | Индикаторът измерва броя подкрепени ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби, на които е предоставена допълнителна подкрепа за личностно развитие (съобразно индивидуалните им потребности), която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им, съгласно нормативните изисквания и политиките за реформа в образованието. Достъпът до образование и наличието на подкрепяща среда за учениците са предпоставки за оставането им в системата на образованието, равни възможности на пазара на труда и за пълноценното им участие в живота. Съгласно § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) „Дете или ученик в риск" е дете или ученик: а) без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са от родителски права или родителските им права са ограничени; б) жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание във или извън семейството му; в) в опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, морално, интелектуално и социално развитие.“. Съгласно § 1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО „Специални образователни потребности на ученик са образователните потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства.“ Съгласно § 1, т. 33 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО „Ученик с хронични заболявания" е ученик със среднотежки, компенсирани и реконвалесцентни форми на съответното хронично Съгласно §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО "Дете или ученик с изявени дарби" е дете или ученик с трайни способности и постижения в областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи постиженията на неговите връстници. |
| Мерна единица | Брой |
| Крайна цел | 11 385 |
| Методология за крайна цел | Целевата стойност е определена на база изчислените единични разходи за допълнителни занимания, вкл. по интереси на ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в училищното образование, прилагани в периода 2018-2020 г., за които е предвиден процент на индексация, на база очаквано увеличение на разходите за труд в сектор „Образование“ за периода до 2029 г., имайки предвид че преобладаващата част от единичните разходи за допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата са свързани с разходи за възнаграждения и са в пряка зависимост от ръста на разходите за труд. Ефектът на единичния разход за допълнителна подкрепа на ученици със СОП, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби, обхваща всички обичайни разходи, свързани с издръжката на един ученик , но пряко свързани с провеждането на допълнителна подкрепа, а именно възнаграждения на педагогическия персонал, учебни пособия, дидактически материали и консумативи и т.н. и не включва разходи, които не са пряко свързани с провеждането на допълнителна подкрепа. Най-голям относителен дял (над 70%) в единичния разход е за възнаграждения на педагогическия персонал в съответствие с чл.108 от Наредба от за приобщаващото образование: „Детската градина, училището, центърът за подкрепа за личностно развитие и регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в зависимост от индивидуалните потребности на децата и учениците осигуряват следните специалисти за допълнителна подкрепа за личностно развитие: 1. при сензорни и/или неврологични увреждания и при множество увреждания - ресурсен учител, рехабилитатор на слуха и говора, учител на деца и ученици с нарушено зрение, логопед, психолог, помощник на учителя; 2. при обучителни трудности - логопед, психолог, ресурсен учител; 3. при прояви от аутистичния спектър - ресурсен учител, логопед, психолог, а при необходимост - сензорен терапевт и помощник на учителя; 4. при емоционални и/или поведенчески затруднения - психолог и/или педагогически съветник, а при необходимост - помощник на учителя и психотерапевт; 5. при наличие на риск - психолог и/или педагогически съветник, а при необходимост - помощник на учителя и образователен медиатор от общността на детето или ученика или социален работник; 6. при изявени дарби и способности в различни области - учител и/или специалисти съобразно изявените дарби и способности на детето или ученика, а при необходимост - педагогически съветник и/или психолог; 7. при хронични заболявания - болничен учител, ресурсен учител, психолог и/или педагогически съветник .“ Целевата стойност представлява увеличение с 46,2% на целевата стойност по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, по който планираната подкрепа за ученици в риск, с хронични заболявания, с дарби и със СОП е 7788 (4100 СОП+7700 в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби = 11 800 * 66% от 430 училища спрямо 650 учебни заведения по проекта или 7788 ученици) от обхванатите 430 училища, при заявени нужди от 884 училища или 1,473% от всички ученици. Изчислената целева стойност гарантира широк обхват на учениците с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби и със СОП за разгръщане потенциала за личностното им развитие чрез осигуряване на по-добро приобщаване в предучилищното образование и бъдеща социална реализация. |
| Междинна цел | 3415 |
| Методология за определяне на междинна цел | Етапната цел е съобразена с планирания график на операция „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ по група дейности 2, която стартира през 2022 г. със 75% от предвидения финансов ресурс и продължителност от 5 години. Етапната цел се определя, като се взема предвид определения финансовия ресурс за операцията, разделен на планирания брой години за изпълнението й и отчитането на стойности на показателя до края на 2024 г. Етапната цел представлява учениците със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби, обхванати в операция за обща и допълнителна подкрепа в училищното образование, обхванати до края на 2024 г., или 11385*0,75*2/5= 3415 , което е 30% от учениците от тази уязвима група, обхванати за целия период на операцията. . |
| Базова стойност | 0 |
| Разбивка | Няма да бъде правена предварителна разбивка по демографски и социални фактори. При отчитането ще бъдат представени данни съгласно методологията за събиране на данни за децата по демографски, социални характеристики, вкл. от коя категория е – СОП, с хронични заболявания, в риск или с изявени дарби. |
| Обосновка | Данните са необходими с оглед проследяване напредъка по мерки за приобщаващо образование и напредък при изпълнение на препоръките на ЕК от докладите по Европейския семестър по заложени цели в същите. Индикаторът е ориентиран към цели, заложени в стратегически документи като например Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето на Република България (2021-2030). Информацията служи за ориентир/коректив при определяне на политики за приобщаващото образование, с фокус върху учениците със специални образователни потребности, в риск и с хронични заболявания. |
| Методология за събиране на данните | Данните се събират текущо от бенефициенти и се представят с междинните и финални отчети (технически и финансови) на УО. Данните се обработват и валидират от УО всяка година в годишен доклад за напредъка на програмата. Информацията ще включва: демографски данни - пол, възраст, детска градина, община, район, др., както и информация по вида на обхванатите деца със СОП, деца с хронични заболявания, деца в риск и деца с изявени дарби. |
| Честота на докладване | Два пъти годишно |
| Свързаност на индикаторите | - ИП 1.2.2.Брой родители на деца и ученици с образователни трудности, в риск от отпадане от образование, подкрепени в процеса на приобщаващото образование - ИП1.6.2. Брой педагогически специалисти и непедагогически персонал, обучени за работа с ученици с обучителни затруднения, и в риск от отпадане от образование - ИР1.2.2. Брой ученици от училищното образование с подобрени образователни резултати след 1 година участие в операцията |