Приоритет 2

| Индикаторът SMART ли е? | Да. |
| --- | --- |
| Индикатор | ИП 2.1 Брой училища, въвели методически планове за действие за развитие на ключови компетентности |
| Тип | Специфичен индикатор за продукт |
| Свързана СЦ | СЦ по чл. 4, пар. 1, буква д) - Подобряване на качеството, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда в подкрепа на придобиването на ключови умения, включително цифрови умения |
| Свързана дейност | Ефективно прилагане на компетентностния модел чрез въвеждане на училищни методически планове за действие за развитие на ключови компетентности |
| Дефиниция | Индикаторът измерва броя на училищата от всички етапи и степени на училищното образование, разработили методически планове за действие, които са валидирани от независими експерти и въведени от участващите училища за прилагане на компетентностен модел в преподаването и ученето. Училищните методически планове за действие са свързани с придобиване на поне 5 от посочените в ЗПУО ключови компетентности през един или група учебни предмети, като задължително включва четивна грамотност, грамотност в областта на математиката и природните науки и дигитални умения, и надгражда придобиването на съответната компетентност във всички класове и етапи на образователните степени в училището. В училищният методически план за действие за всяка от избраните компетентности се включват мерки за повишаване квалификацията на учителите, за модернизиране на методите на преподаване, за осъществяване на междупредметни връзки, за разработване и прилагане на компетентностно базирани учебни материали и помагала, за актуализиране на методите и средствата на вътрешното оценяване, в т.ч. и за подготовка на изпитни материали и развитие на система от инструменти за измерване на постигането на основни резултати от обучението. |
| Мерна единица | Брой |
| Крайна цел | 1 439 |
| Методология за определяне на крайната цел | Целевата стойност представлява 60% от общия брой училища в страната, които по данни на НСИ през учебната 2019/2020 година са 2 399. Операцията ще се реализира с вътрешен подбор на училища от страна на конкретния бенефициент, въз основа на подадени заявления за участие в проекта. Целевата стойност е определена на база опита от изпълнение на подобен тип операции по ОПНОИР, базиран на подаване на заявления от училища, въз основа на оценка на конкретните им потребности. В такъв тип операции по ОПНОИР обхватът на образователните институции е около 60% от всички институции. Определената целева стойност ще осигури възможност за осъществяване на прехода в образователната система от учебна програма по предметни знания, към рамка, основана на компетентност с оглед решаване на предизвикателствата в обучението на учениците и подобряване на образователните им резултати. Независимо от факта, че постигането на ключови компетентности от всички ученици във всички училища е национална цел, практиката доказва необходимост от изграждане на активно ядро от училища, които развиват капацитет за ефективно прилагане на компетентностния модел и го превръщат от задължение на хартия в промяна в мисленето и ефективен начин на преподаване и учене. Веднъж създадена тази нагласа може да се мултиплицира както по отношение на разширяване на броя на методическите планове за действие с групата от ключови компетентности, така и по отношение на включване на повече училища. |
| Междинна цел | 216 |
| Методология за определяне на междинната цел | За операциите от стратегическо значение, предвидени в програмата, предположението на Управляващия орган, което е взето предвид при изчисляването на етапните цели е, че тези операции ще бъдат договорени първоначално за период от 5 години със 75% от общия предвиден финансов ресурс, а останалите 25 % ще бъдат разпределени за операции след оценка на постигнатия напредък в тяхното изпълнение. Етапната цел представлява 15% от броя на училищата, които се планира да въведат методически планове за действие за развитие на ключови компетентности (1 439 училища) в рамките на операция "Ефективно прилагане на компетентностния модел чрез въвеждане на училищни методически планове за действие за развитие на ключови компетентности". Определена е на база 75% финансов ресурс за 5-годишна продължителност на операцията, при планирано стартиране на реалното изпълнение на дейностите през втората половина на 2023 г. и отчитане стойности на индикатора през 2024 г., т.е. до края на 2024 г. физическото изпълнение на дейностите по проекта се очаква да обхваща около една година от общо петгодишния период на операцията (216 =1439*75%*1/5). |
| Базова стойност | 0 |
| Разбивка | Няма да бъде направена предварителна разбивка по отделни признаци на училищата. На етап отчитане ще бъдат представени данни за вид, местоположение и друга информация за училищата. |
| Обосновка | Данните ще се събират, за да се проследи броят на училищата, които разработват и въвеждат училищни методически планове за действие за развитие на ключови компетентности. Мониторинг на напредъка и на ефекта от прилагането на компетентностния модел ще се осъществява периодично, като се осъществяват наблюдения на уроци, методическа подкрепа – при необходимост, анкети, изследвания, включващи контролни групи, резултати от регионални външни оценявания, национални външни оценявания, международни изследвания. Анализът на данните от мониторинга и оценките ще се съсредоточат върху ефекта от прилагането на компетентностния модел и по-тясно обвързване на знанията и уменията на учениците, придобити в училище, с практическото им приложение. |
| Методология за събиране на данните | Данните ще се събрат текущо на база технически отчети и ще съдържат видът и името на училището; местоположението; видът на методическия план за действие; резултатите от монитаринга и др. |
| Честота на докладване | Един път годишно |
| Свързаност на индикаторите | - SRI 2.2 Дял на училищата, които изпълняват методически планове за действие с разширена група ключови компетентности 2 години след въвеждането им; - SOI 2.2 Брой училища, въвели методически планове за действие за развитие на ключови компетентности. |