Приоритет 3

| Индикаторът SMART ли е? | Да. |
| --- | --- |
| Индикатор | ИП 3.21 Брой лица, подкрепени с дейности за преход към висше образование |
| Тип | Специфичен индикатор за продукт |
| Свързана СЦ | СЦ по чл. 4, пар. 1, буква д) – подобряване на качеството, приобщаващия характер, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда, включително чрез валидиране на неформалното и информалното учене, така че да допринасят за придобиването на ключови компетентности, включително. предприемачески и цифрови умения, също и чрез насърчаване на въвеждането на дуални системи на обучение и чиракуване. |
| Свързана дейност | Достъп на уязвими групи, групи в неравностойно положение и непедагогически персонал до ВО |
| Дефиниция | Индикаторът измерва броя на учениците от втори гимназиален етап, вкл. и такива от уязвими групи, и на непедагогическия персонал със средно образование, вкл. образователните медиатори от училищата, които са включени в дейности за подготовка за явяване на ДЗИ или за явяване на кандидатстудентски изпити по операцията |
| Мерна единица | Брой |
| Крайна цел | 6 431 |
| Методология за определяне на крайната цел | Целевата стойност е определена на база Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, прилагани към 2020 г., за които е приложен процент на индексация на база очакваното увеличение на разходите за труд в сектор "Образование" за периода до 2029 г., имайки предвид че тези разходи са в пряка зависимост от ръста на разходите за труд. Целевата стойност представлява 2 % от учениците в гимназиален етап (по данни на НСИ за 2019/2020 г. 267 892 ученика) и образователните медиатори, назначени в училищата по проект "Подкрепа за успех" (782), отчитайки че операцията ще се реализира чрез подбор на проектни предложения. |
| Междинна цел | 1 072 |
| Методология за определяне на междинната цел | Етапната цел представлява 17% от броя на лицата, които се планира да бъдат обхванати в дейности за достъп до висше образование в рамките на операция "Достъп на уязвими групи, групи в неравностойно положение и непедагогически персонал до ВО" (6 431 лица). Определена е, като е съобразена с план-графика за стартиране на операцията на база 100% финансов ресурс за 3-годишна продължителност на операцията, при планирано стартиране на реалното изпълнение на дейностите през втората половина на 2024 г.и отчитане стойности на индикатора през третото тримесечие на 2024 г., т.е. до края на 2024 г. реалното изпълнение е половин година (1072 = 6431*100%/3*1/2). |
| Базова стойност | 0 |
| Разбивка | Няма да бъде направена предварителна разбивка по пол или по други демографски фактори. На етап отчитане ще бъдат представени данни за пол и друга демографска информация за участниците. |
| Обосновка | Данните, които ще бъдат събрани, ще помогнат за проследяване на ефекта (чрез периодични оценки на ефекта) от предоставената подкрепа за подготовка за явяване на ДЗИ/кандидатстудентски изпити и постигнатите резултати от участниците на изпитите. |
| Методология за събиране на данните | Данните ще се събрат текущо на база технически отчети с изчерпателен обхват на всички участници. Информацията ще включва: пол и възраст на участника; друга демографска информация; училище, в което се обучава; предмет на обучението; организация, която е провела обучението за подготовка за явяване на ДЗИ/кандидатстудентски изпит. |
| Честота на докладване | Един път годишно |
| Свързаност на индикаторите | - SRI 3.3. Участници, които остават в образование; - EECO15 малцинства (включително маргинализирани общности като ромите); - EECO09 Участници с прогимназиален етап на основното образование или по-ниска степен (ISCED 0-2); - EEC010 Участници със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4). |