Приоритет 3

| Индикаторът SMART ли е? | Да. Индикаторът е специфичен. |
| --- | --- |
| Индикатор | ИП 3.1 Брой професионални училища въвели модернизирани учебни програми по професионална подготовка |
| Тип | Специфичен индикатор за продукт |
| Свързана СЦ | СЦ по чл. 4, пар. 1, буква д) – подобряване на качеството, приобщаващия характер, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда, включително чрез валидиране на неформалното и информалното учене, така че да допринасят за придобиването на ключови компетентности, включително. предприемачески и цифрови умения, също и чрез насърчаване на въвеждането на дуални системи на обучение и чиракуване. |
| Свързана дейност | Група дейности: 1. „Адаптиране на ПОО спрямо динамиката на пазара на труда“ |
| Дефиниция | Индикаторът измерва броя на училищата, въвели модернизирани учебни програми по професионална подготовка, във връзка с актуализирания Списък на професиите за професионално образование и обучение, въведените гъвкави модулни учебни планове и програми и обучение с кредити в професионалното образование и обучение, в контекста на европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET), както и с разработване на дигитални образователни материали по професионална подготовка с цифрово и интерактивно учебно съдържание и индивидуализирани учебни планове. |
| Мерна единица | Брой |
| Крайна цел | 384 |
| Методология за определяне на крайната цел | Операцията ще се реализира от Министерство на образованието и науката и професионални училища, въз основа на подадени заявления за участие в проекта. Целевата стойност на индикатора се определя на база броят на училищата които в рамките на професионалната подготовка по професии и специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с подкрепата на ЕСФ+ са въвели за поне една паралелка в своето училище модернизирани учебни планове и програми, вкл. гъвкави модулни учебни планове и програми, обучение с кредити и/или в процеса на обучение се използват разработени дигитални образователни материали по професионална подготовка с цифрово и интерактивно учебно съдържание, както и индивидуализирани учебни планове, с което да се повиши пригодността за заетост на завършилите професионално образование и обучение и увереността на работодателите, че всяка квалификация в рамките на ПОО предоставя необходимите специфични знания и умения. Предвидените дейности следва да обхванат професионалните училища в системата на ПОО в България. Целевата стойност се изчислява, като от общия брой професионални училища (по данни на НСИ професионалните училища в България са 418 за учебната 2020/2021 година ), се приспадне броят на Професионални колежи с прием след средно образование (19 бр.) и за някои училища се предполага, че е възможно за тях да не се променят Държавните образователни стандарти по предлаганите от училището професии и специалности. В тази връзка, с оглед осигуряване мултиплициране на резултатите с изпълнение на индикатора ще бъдат обхванати 384 професионални училища [418-(19+15)=384].Стойността е важен показател за това как ЕСФ + се използва в подкрепа на системните промени, като цяло за ПОО в България. |
| Междинна цел | 58 |
| Методология за определяне на междинната цел | Предположението на УО е че през първите пет години операциите ще стартират със 75% от предвидения финансов ресурс, а останалите 25% ще бъдат програмирани (разпределени по операции) след анализ и оценка на постигнатия напредък в изпълнението им. Съответно етапната цел се определя, като се взема предвид определения финансовия ресурс за операциите, който се разделя на планирания брой години за изпълнението им и отчитането на стойности на индикаторите преди 2024 г. Междинната цел на индикатора е определена във връзка с операцията, която обхваща първите две групи дейности на Приоритет 3, с продължителност от 5 години и се определя на 15% от целевата стойност (75% финансов ресурс / 5 години продължителност), с реално изпълнение на дейностите и отчитане стойности на индикаторите през 2024 г. Предвидените за изпълнение дейности по операцията ще стартира с актуализиране на Списък на професиите за професионално образование и обучение и държавни образователни стандарти по сектори на икономиката, като междинната цел е за броя на училищата, които са въвели модернизирани учебни програми по професионална подготовка през учебната 2023/2024 г., които да бъдат отчетени от КБ към УО до края на 2024 г. |
| Базова стойност | 0 |
| Разбивка | Няма да бъде направена предварителна разбивка по отделни признаци на училищата. |
| Обосновка | В рамките на група дейности 1 „Адаптиране на ПОО спрямо динамиката на пазара на труда се предвижда да се проведе последователна реформа в системата на ПОО. В тази връзка ще се с подкрепата на Секторните съвети за уменията ще се актуализира Списъка от професии за професионално образование и обучение, както и стандартите за професионална квалификация, респективно ще се модернизират учебните планове и програми, които ще включват гъвкави и модулни програми, както и въвеждането на кредитната система. Европейската кредитна система за професионално образование и обучение, често наричана ECVET, е техническа рамка за трансфер, признаване и (където е възможно) натрупване на резултатите от учене на обучаемите с цел придобиване на квалификация. В съответствие с препоръката на европейско ниво, ECVET инструментите и методологията включват описание на квалификациите по отношение на единици резултати от учене, процеси на трансфер и натрупване на точки и редица допълнителни документи като например договори за обучение, поименни справки и ръководства за потребителя. ECVET е предназначена да улесни признаването на резултатите от обучението в съответствие с националното законодателство, с цел придобиване на квалификация. Прилагането на кредитната система в училищата, осъществяващи професионална подготовка, в съответствие с ECVET има за цел да улесни признаването на придобити знания и умения, за да осигури по-голяма прозрачност по отношение на образователния опит на лицата, както и да направи по-привлекателна мобилността между различни държави и различни учебни среди. На системно ниво, ECVET се стреми към по-добра съвместимост между различните съществуващи системи за професионално образование и обучение (ПОО) в Европа, както и техните квалификации. С въвеждане на национални изпитни програми и на кредити в професионалното образование и обучение, в контекста на ECVET се цели улесняването на валидирането и признаването на придобити знания и умения, като част от модернизиране на професионалното образование, включително чрез разработване на дигитални образователни материали по професионална подготовка с цифрово и интерактивно учебно съдържание. Посоченият индикатор измерва броя на училищата въвели модернизирани учебни програми, включително и кредити при провеждане на ПОО в контекста на ECVET и/или използвани в процеса на обучение дигитални образователни материали по професионална подготовка. |
| Методология за събиране на данните | Данните за индикатора ще се събират чрез Регионалните управления на образованието към МОН. Събирането на данните ще се извършва текущо, на база технически отчети и ще съдържат видът и наименование на училището, местоположението, професии и специалности с модернизирани учебни планове и програми, включително и с кредити при провеждане на ПОО и др. |
| Честота на докладване | Един път годишно |
| Свързаност на индикаторите | - ИР 3.1 Брой професионални училища, които обучават по модернизирани учебни планове и програми за професионално обучение 2 години след въвеждането им. |