СЪДЪРЖАНИЕ:

12.1. Цел и обхват на главата ………………………………………………….….…. Страница 2

12.2. Нормативна рамка ………………………………………………….……….…. Страница 2

12.3. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия …. Страница 4

12.4. Управление на средствата по приоритета за техническа помощ ……………Страница 11

12.5. Отчитане на бюджетна линия по приоритета за техническа помощ  ……..…Страница 14

12.6. Верифициране на разходите по приоритета за техническа помощ …………Страница 15

12.7. Плащания и осчетоводяване по приоритета за техническа помощ ………… Страница 24

12.8. Проверка на делегирани дейности …………………………………………… Страница 24

Списък с приложенията:

| Приложение № | Заглавие на приложението |
| --- | --- |
| Приложение 12.1 | Контролен лист за проверка на искане за авансово плащане (попълва се в ИСУН) |
| Приложение 12.2 | Уведомление за одобрение на искане за авансово плащане |
| Приложение 12.3 | Решение за отказ от одобрение на искане за авансово плащане |
| Приложение 12.4 | Контролен лист за извършване на административна проверка при искане за междинно или окончателно плащане (попълва се в ИСУН) |
| Приложение 12.5 | Решение по искане за междинно/окончателно плащане |
| Приложение 12.6 | Контролен лист за проверка при посещение на място по заповед за бюджетна линия при проверка на междинен/финален финансов отчет |
| Приложение 12.7 | Таблица с информация за назначените/напуснали/преназначени служители в ИАПО за периода на искането за плащане |
| Приложение 12.8 | Справка относно възнаграждения на служителите за периода на искането за плащане |
| Приложение 12.9 | Опис на разхооправдателните документи към искане за плащане |
| Приложение 12.10 | Искане за плащане |
| Приложение 12.11 | Предварителен финансов контрол и контрол по нередности (попълва се в ИСУН) |
| Приложение 12.12 | Предварителен контрол на решение за определяне на финансова корекция/решение за прекратяване на производството по определяне на финансова корекция |
| Приложение 12.13 | Декларация за поверителност и безпристрастност на участник в оценката на финансов план за бюджетна линия |
| Приложение 12.14 | Контролен лист за проверка на Оценителен доклад при оценка на финансов план за бюджетна линия |

12.1. Цел и обхват на главата

Настоящата глава описва процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на конкретен бенефициент (КБ) по приоритета за техническа помощ (ТП) на Програма „Образование“ (ПО) и реда за изпълнението, контрола и верификацията  на дейностите и разходите по този приоритет.

12.2. Нормативна рамка

- Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ, L 298 от 26.10.2012 г.);

- Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ОВ, L 231 от 30 юни 2021 г.);

- Закон за публичните финанси (ЗПФ);

- Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП);

- Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ);

- Постановление № 23/2023 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г.;

- Постановление № 86/2023 г. на Министерския съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г.;

- Постановление № 237/2017 г. на Министерския съвет за създаване на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма за интелигентен растеж“;

- Постановление № 274/2021 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приет с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2019 г. и бр. 20 и 27 от 2021 г.);

- Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 17.08.2021 г.);

- Решение № 712 на Министерския съвет от 6 октомври 2020 г. за определяне на структурите, отговорни за управлението, контрола, отчетността, координацията и одита на програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Фонд „Вътрешна сигурност”, Фонд „Убежище и миграция“ и Инструмента за финансово подпомагане на управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите за програмен период 2021 – 2027 г., и програмите за сътрудничество, в които Република България участва за програмен период 2021-2027 г. (изменено и допълнено с Решение № 272 от 2022 г., Решение № 519 от 2022 г., Решение № 97 от 2023 г. и с Решение № 275 от 2023 г.);

- Решение № 677 на Министерския съвет от 19 септември 2022 г. (относно извършването на проверки по смисъла на член 74, параграф 1, първа алинея, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за верификация на разходи на Управляващия орган на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. в качеството му на бенефициент по приоритета за техническа помощ);

- Наредба № Н-5 от 29.12.2022 г. за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите (обн., ДВ, бр. 2 от 06.01.2023 г., в сила от 08.02.2023 г.);

- Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН;

- Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС № 57/2017 г.

12.3. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия

Съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗУСЕФСУ безвъзмездна финансова помощ (БФП) може да се предоставя чрез бюджетна линия на конкретен бенефициент от администрация на изпълнителната власт за финансиране на осъществявани от него дейности по управление на средствата от ЕФСУ в рамките на определените в съответната програма средства за техническа помощ.

Бюджетната линия (БЛ) е опростена форма за предоставяне на БФП на бенефициенти – публични организации/звена. Средствата по БЛ са предназначени за финансиране на дейностите на съответната организация/КБ по управление на средствата от Европейските фондове (програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, както и дейности по одит и оценка) в рамките на определените в съответната програма средства за техническа помощ. Предоставянето на БФП чрез БЛ се основава на финансов план (бюджет).

В качеството си на управляващ орган (УО) на ПО Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО) е и КБ по приоритета за техническа помощ (ТП) на ПО по смисъла на чл. 43, ал. 4 от ЗУСЕФСУ. С цел осигуряване спазването на принципа на разделение на функциите при осъществяване на процедурите за предоставяне на БФП по ТП, заложен в чл. 74, параграф 3 от Регламент 2021/1060 г., функциите на КБ в УО на ПО се осъществяват от Екип за изпълнение (ЕИ) на ТП, определен със заповед на ръководителя на УО.

Етапите на предоставяне на БФП чрез БЛ са следните:

12.3.1. Изготвяне на Методология и критерии за подбор на операция ТП по ПО

Методологията и критериите за подбор на операция ТП по ПО се разработват от дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ (ПНО) и се съгласуват в ИСУН чрез попълване на „Контролен лист за проверка на методология и критерии за подбор на операция“ (Приложение 3.4. към Глава 3 „Програмиране и планиране“) от дирекция „Подбор на проекти и договаряне“ (ППД), Главна дирекция „Верификация“ (ГДВ), дирекция „Финансово планиранe, счетоводство и плащания“ (ФПСП), дирекция „Управление на риска и контрол“ (УРК) и от заместник изпълнителния директор. В критериите задължително се посочват основните параметри на приоритета, допустим кандидат, максимално допустимата продължителност на операцията, индикаторите, допустимите дейности и разходи, размерът на БФП, конкретните критерии и начинът за оценка. Така разработените Методология и критерии се представят на Комитета за наблюдение (КН) на ПО за одобрение и задължително се включват в Указанията за директно предоставяне на БФП чрез БЛ, като не подлежат на изменение по време на процедурата на оценяване.

12.3.2. Подготовка и одобрение на Указания за директно предоставяне на БФП въз основа на финансов план за БЛ и други приложими документи

Указанията за директно предоставяне на БФП чрез БЛ се изготвят от дирекция ПНО и се съгласуват в ИСУН чрез попълване на „Контролен лист за проверка на проект на Насоки за кандидатстване“ (Приложение 3.7.1. към Глава 3 „Програмиране и планиране“) от дирекция ППД, ГДВ, дирекция ФПСП, дирекция УРК, заместник изпълнителния директор и се одобряват със заповед от ръководителя на УО (РУО). След утвърждаване на документите и преди откриване на процедурата се попълва в ИСУН „Контролен лист за проверка на обстоятелствата в ИСУН“ (Приложение 3.7.4. към Глава 3 „Програмиране и планиране“). Указанията съдържат най-малко следното:

1. цели на БФП;

2. индикатори, чрез които се измерва постигането на целта по процедурата;

3. конкретния бенефициент;

4. максимален размер на БФП;

5. срок за изпълнение на БЛ;

6. допустими и недопустими дейности;

7. допустими и недопустими разходи за финансиране;

8. етапи и начин за предоставяне на БФП;

9. критерии за оценка;

10. указания за подаването на финансов план за БЛ в ИСУН;

11. указания за актуализация на финансовия план;

12. образци на други необходими приложения;

13. образец на заповед за предоставяне на БФП.

12.3.3. Откриване на процедура за директно предоставяне на БФП чрез БЛ

Процедурата за директно предоставяне на БФП се регистрира от експерт от дирекция ПНО в ИСУН. След въвеждането им данните по регистрацията на процедурата се валидират в системата от потребителя/служителя на дирекция ПНО, притежаващ съответните права.

12.3.4. Разработване на БЛ

Проект за предоставяне на БФП на конкретни бенефициенти чрез БЛ се изготвя съгласно приложения към Указанията за директно предоставяне на БФП чрез БЛ образец на финансов план и въз основа на съответните указания за попълване и актуализация на финансов план за БЛ.

ЕИ на ТП подготвя пакета с документи за кандидатстване (включително финансов план за БЛ и всички необходими документи), който се съгласува предварително по електронната поща с дирекция ФПСП и главния секретар.

Финансовият план (бюджет) се изготвя в зависимост от видовете допустими дейности/разходи по конкретната процедура за БЛ. Същият е индикативен и представя кумулативно всички разходи по предвидените за изпълнение дейности от бенефициента за периода на финансиране.

Основните цели, които са определени да бъдат постигнати чрез БЛ, се посочват в обосновка за съответната дейност. Следва да бъде предоставена и аргументация относно общата стойност на планираните разходи с оглед обосноваване на реалистичното планиране на включените в плана дейности съгласно Указанията за директно предоставяне на БФП чрез БЛ.

Разпределението на разходите по години следва да бъде съобразено със спецификата на изпълняваните дейности. В случаите, когато се предвижда възлагането на дейности по реда на ЗОП, при изготвянето на финансовия план следва да се вземат предвид нормативните срокове за възлагането, включително и за осъществяване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки, когато е приложимо.

Конкретният бенефициент следва да заложи конкретни показатели/индикатори за изпълнение на съответната дейност. Тези показатели/индикатори следва да бъдат реалистични, количествено измерими и реално постижими. Цялостното изпълнение на дейностите по ТП се измерва чрез нивото на постигане на показателите/индикаторите. Конкретният бенефициент задължително прилага към документацията, с която кандидатства, и декларация по образец, с която декларира, че дейностите, финансирани по БЛ, не се финансират/не са финансирани от друг проект/програма/БЛ или друга финансова схема с източник националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма.

12.3.5. Приемане и регистриране на БЛ

БЛ се подава за одобрение по електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис от ръководителя на ЕИ на ТП чрез Модул „Е-кандидатстване“, Подмодул „Проектни предложения” на ИСУН. Ръководителят на ЕИ на ТП е лицето за контакт, а също и лицето, което подава чрез ИСУН пакета с документи за кандидатстване. При подаването му системата генерира входящ номер с дата и час, който се използва при последваща кореспонденция с бенефициента във връзка с БЛ.

12.3.6. Разглеждане и оценяване на пакета с документи за кандидатстване чрез БЛ

Двама оценители от дирекция ППД и при необходимост помощник–оценител финансист, назначени със заповед на РУО въз основа на изготвен от директора на дирекция ППД доклад, извършват комплексна оценка на финансовия план и на другите приложени документи в съответствие с одобрените методология и критерии за подбор на операция по ТП на ПО. С доклада се предлага и администратор на оценителна сесия от дирекция ППД. В срок до 2 (два) работни дни от датата на подаване на финансовия план за БЛ, отговорният експерт от дирекция ППД изготвя проект на заповед (Приложение 4.1 от Глава 4), която заедно с автобиографиите на предложените оценители се проверяват съгласно контролен лист Приложение 4.3 от Глава 4. В заповедта се въвежда изрична забрана оценителите, определени да извършат оценката, да изпълняват дейности по управление и контрол на съответната БЛ.

Администраторът на оценителната сесия присъединява оценителите, които ще участват в процеса на оценяване на финансовия план, посочва техните роли в процеса, създава индивидуални оценителни листове в електронната среда на ИСУН.

Преди започване на своята работа администраторът на оценителна сесия и оценителите подписват декларации за поверителност и безпристрастност (Приложение 12.13).

Оценяването на финансов план за БЛ по ТП се извършва в срок до един месец от датата на подаването му.

Оценката е комплексна и се извършва електронно чрез ИСУН. Оценката се документира чрез контролен лист и включва оценка за административно съответствие и за допустимост.

В процеса на извършване на проверка на административното съответствие и допустимост оценителите могат да изискат от кандидата писмени разяснения по някои от представените от него документи. Кандидатът предоставя допълнителни документи/разяснения чрез модула „Комуникация“ на оценителната сесия в ИСУН, като в случай на установени неточности и непълноти при оценката на финансовия план за БЛ планът може да бъде връщан на бенефициента по реда на чл. 44, ал. 4 от ЗУСЕФСУ с оглед постигане на съответствие с критериите за оценка, посочени в условията за БЛ.

Срокът за представяне на допълненията/поясненията/преработените документи от страна на КБ се конкретизира в искането, изпратено от оценителите до кандидата, като се съобразява с обема и характера на изискваната документация и не може да бъде по-кратък от една седмица. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на пропуските в срок може да доведе до прекратяване на проверката за административно съответствие и допустимост по отношение на КБ. Определеният срок за оценяване на финансовия план за БЛ спира да тече до датата на отстраняване на констатираните нередовности, непълноти и/или несъответствия.

В случай че КБ откаже да въведе поисканите промени и/или не е отразил правилно коментарите в представените документи, БЛ може да не бъде одобрена.

След приключване на оценката се подготвя оценителен доклад до РУО, в който се обективира работата на оценителите и се дава становище относно това дали са налице основания за предоставяне на БФП на КБ.

Предварителен контрол на оценителния доклад се извършва от администратора на оценителната сесия от дирекция ППД и от експерт от дирекция УРК, определен от директора на дирекция УРК. Резултатът от проверката се документира чрез попълването на „Контролен лист за проверка на Оценителен доклад при оценка на финансов план за бюджетна линия“ (Приложение № 12.14).

12.3.7. Издаване на заповед за предоставяне на БФП

При наличие на положителен резултат от оценяването, в едноседмичен срок от приключване на оценяването РУО взема решение за предоставяне на БФП по БЛ при условията на одобрения финансов план, което се обективира в заповед за предоставяне на БФП.

В случай че БЛ не е одобрена, един от оценителите, участвали в оценката на финансовия план, изготвя проект на решение за отказ от предоствяне на БФП, в което се посочват и основанията за това. След съгласуване на проекта на решение за отказ с директорите на дирекция ППД и дирекция УРК същото се предоставя на РУО за подпис.

В случай на одобрение на финансовия план администраторът на оценителната сесия уведомява по електронна поща ръководителя на ЕИ на ТП за одобрената БЛ и изисква представянето на документи, необходими за издаването на заповед за предоставяне на БФП, като определя срок от 3 (три) работни дни.

Един от оценителите, участвали в оценката на финансовия план, изготвя проект на заповед за предоставяне на БФП и я предоставя чрез деловодната система за съгласуване от дирекция УРК. След попълването на Контролен лист 4.25 (от глава 4 на Наръчника) от съответните експерти от дирекция ППД същият се попълва и от дирекция УРК.

Заповедта за предоставяне на БФП се подписва електронно от РУО в деловодната система на ИАПО и чрез нея се съобщава на ръководителя на ЕИ на ТП. В рамките на 3 (три) работни дни от датата на издаване на заповедта, дирекция ППД генерира е-договор в ИСУН, регистрира информацията и прикачва заповедта. В срок от три работни дни от датата на издаване на заповедта за предоставяне на БФП чрез финансов план за БЛ ЕИ на ТП изпраща чрез ИСУН уведомление до Екипа по верификация на ТП.

БЛ се счита за открита от датата на издаване на заповедта за предоставяне на БФП или от посочена в заповедта дата. БЛ се счита за приключена на крайната дата, посочена в заповедта за предоставяне на БФП, но не по-късно от 31.12.2029 г., като при изготвяне на бюджета във финансовия план следва да се вземе предвид, че плащанията от бенефициента за направените от него разходи могат да бъдат извършвани в нормативно установения за това срок.

# 12.3.8 Изменения на финансов план за БЛ

Изменения на финансовия план за съответната БЛ могат да бъдат извършвани при ежегодното му актуализиране във връзка с чл. 47, ал. 3 от ЗУСЕФСУ, както и по инициатива на УО или по инициатива на КБ. Актуализираният/измененият финансов план се предоставя от бенефициента за одобрение от РУО.

В случаите, в които е налице промяна в увеличение или намаление на прогнозните стойности за следващите години, но промяната се извършва компенсирано за годината и/или за годините, т.е. промяната не води до увеличение на общия размер на БФП по БЛ, УО одобрява промяната без да изменя заповедта за предоставяне на БФП.

В случаите, в които корекцията води до намаление или увеличение на общата стойност на БФП по БЛ, по инициатива на бенефициента РУО може да направи изменение на заповедта за предоставяне на БФП, съответно да одобри предложения от бенефициента нов образец на финансов план за разходване на БЛ. При неизпълнение на планираните разходи по БЛ, РУО може да издаде заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП, като намали общия размер на финансирането с оглед освобождаване на финансов ресурс.

Измененията на финансов план за БЛ по искане на КБ се извършват по следния ред:

1. Със заповед за изменение на заповедта за одобряване на БЛ и отпускане на БФП на КБ, когато при ежегодната актуализация на финансовия план или по друг повод след извършена от бенефициента оценка на изпълнението на плана се предвижда:

а) промяна в общата стойност на БФП по БЛ;

б) промяна в крайната дата на финансовия план;

в) включване на нова дейност във финансовия план.

2. С одобрение на актуализирания финансов план от УО без да е необходимо издаването на заповед за изменение при:

а) актуализиране на стойностите на БФП във финансовия план, което не води до промяна в общия размер на БФП;

б) отпадане на дейности или част от дейности, включени във финансовия план;

в) актуализиране на индикатори, което няма да доведе до несъответствие с ПО.

3. С писмено уведомление от страна на КБ при:

а) промяна в състава на ЕИ на ТП при спазване на принципа за разделение на функциите между УО и бенефициента;

б) при промяна в лицето и данните за контакт, посочени в одобрения финансов план.

Искането за промяна със съответната обосновка се извършва през ИСУН. В случаите по т. 1 и т. 2 УО се произнася по искането на бенефициента в срок от 15 (петнадесет) работни дни от неговото подаване.

Измененията по инициатива на УО се извършват със заповед за измененение на заповедта за отпускане на БФП, която се предоставя на бенефициента в срок от 3 (три) работни дни от нейното издаване.

Процедурата по изменение на финансов план/БЛ се осъществява съгласно правилата, разписани в глава 4 „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ от Наръчника за управление на ПО.

12.4. Управление на средствата по приоритета за техническа помощ

12.4.1. Актуализация на финансовия план

В съответствие с разпоредбите на ЗУСЕФСУ одобреният финансов план за БЛ се актуализира ежегодно въз основа на извършена от ЕИ на ТП оценка на изпълнението му или при настъпили обстоятелства, които водят до промяна на необходимия финансов ресурс. Актуализираният финансов план се предоставя от ръководителя на ЕИ на ТП за одобрение от РУО по реда на т. 4.6 от Глава 4 от Наръчника. Ръководителят на ЕИ на ТП информира Ръководителя на УО за извършената оценка до 15.02. на съответната година, като представя актуализиран финансов план и отчетени стойности за предходната година на база изплатени разходи.

ЕИ на ТП е отговорен за доброто финансово управление на бюджетните линии в съответствие с конкретната заповед за предоставяне на БФП.

12.4.2. Функции на ЕИ на ТП

ЕИ на ТП представлява УО на ПО в качеството му на КБ по приоритета за техническа помощ, като изпълнява следните функции:

- Изготвя и управлява бюджетните линии за изпълнение на приоритета за техническа помощ на ПО;

- Изпълнява ангажиментите на КБ, произтичащи от заповедта за директно предоставяне на БФП по приоритета за техническа помощ на ПО;

- В съответствие с нормативните актове в областта на обществените поръчки и вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки на ИАПО организира провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки по приоритета за техническа помощ на ПО;

- Изготвя и предоставя за одобрение от РУО предложения за изменение на бюджетните линии (на годишна база или при възникнала необходимост).

12.4.3. Функции и отговорности на ръководителя на ЕИ на ТП

Ръководителят на ЕИ на ТП планира и ръководи дейностите за изпълнение на функциите на ЕИ на ТП, като има следните основни отговорности:

- Организира, ръководи и координира изготвянето и подаването за одобрение от РУО на финансов план за осигуряване на финансиране чрез бюджетни линии по приоритета за техническа помощ на ПО през целия програмен период;

- Организира подаването на изготвената и подписана от ръководителя на ЕИ на ТП документация за всяка конкретна БЛ за одобрение по електронен път чрез модула за електронно кандидатстване в ИСУН;

- Организира, ръководи и координира изпълнението на бюджетните линии, като следи за целесъобразното и законосъобразното административно, техническо и финансово изпълнение на одобрените за финансиране дейности;

- Ръководи и координира работата на ЕИ на ТП, като разпределя задачи и отговорности между експертите от екипа;

- Наблюдава и координира изпълнението на договорите за възлагане на дейности по одобрените бюджетни линии;

- Отговаря за ефективното изпълнение на дейностите по всяка одобрена БЛ по ТП на ПО;

- Потвърждава и подписва исканията за плащане с технически и финансов отчет по всяка БЛ, свързани с оперативното управление, изпълнението и отчитането на възложените по утвърдени бюджетни линии дейности;

- Изготвя и съгласува доклади с предложения за извършване на разходи, свързани с изпълнение на дейностите по ТП на ПО.

12.4.4. Ред за извършване на разходи по ТП, включително планиране и организиране на обществени поръчки по реда на ЗОП

Всеки разход за дейности, чието финансиране ще бъде от ТП, се извършва по следния ред:

- Директорите на дирекции обосновават с доклад до РУО необходимостта от извършване на определена дейност или разход по ТП на ПО. Докладът се съгласува от ръководителя ЕИ на ТП, експерт по финансово отчитане на ТП, който удостоверява с подписа си съответствието на характера на задължението с конкретната БЛ по ТП, началника на отдел СПИА, директора на дирекция ФПСП, финансовия контрольор и главния секретар.

- РУО преценява целесъобразността на разходите/дейностите и, ако те са необходими и попадат в обхвата на ТП по ПО, насочва доклада със съответната резолюция до главния секретар и до ръководителя на ЕИ на ТП за изпълнение.

- В зависимост от характера на разхода, който следва да бъде извършен, или дейността, която трябва да бъде изпълнена, ръководителят на ЕИ на ТП, извършва следното:

  - Предприема действия по изпълнение на дейността и/или извършване на разхода;

  - Предприема действия по организиране на обществена поръчка за нуждите на ИАПО съгласно Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ИАПО.

Във връзка с планирането на обществените поръчки за осигуряване на дейността на УО на ПО всяка година до 31.01. на текущата година директорите на дирекции в ИАПО подават информация до директора на дирекция „Администрация и управление“ (АУ) относно необходимостта от провеждане на обществени поръчки, касаещи изпълнението на функциите на съответната дирекция. На база обобщената информация в срок до 10.02. на текущата година дирекция АУ изготвя план-график за провеждане на обществени поръчки. Планът се съгласува с всички директори на дирекции и главния секретар и се одобрява от РУО. При необходимост план-графикът може да бъде актуализиран.

Планирането, организирането и провеждането на обществени поръчки се осъществява при спазване на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ИАПО.

12.5. Отчитане на бюджетна линия по приоритета за техническа помощ

Бенефициентът е отговорен за потвърждаване на извършените дейности във връзка с изпълнението на одобрената БЛ в рамките на условията на заповедта чрез необходимия пакет документи, подкрепящи изпълнението на съответните дейности (приемо-предавателни протоколи за доставки/услуги, доклади, отчети за извършена работа, снимков материал, програми, присъствени списъци, сертификати от обучения и др.) и за потвърждаване на разходите за доставка на стоки и/или предоставяне на услуги по БЛ въз основа на отчетни разходооправдателни документи (фактури, авансови отчети или други документи с равностойна доказателствена стойност).

Ръководителят на ЕИ на ТП извършва контрол по изпълнение и отчитане на извършените дейности; координира изготвянето на пакетите отчетни документи: искания за плащане, междинни и окончателен технически и финансови отчети по съответната БЛ; организира изготвянето, съгласуването и придвижването на документите за плащане и поддържането на досие на документацията.

Плащания на разходи по ТП се извършва от дирекция ФПСП след представяне на първичните счетоводни документи и проверка от финансовия контрольор. Оригиналните екземпляри на първичните счетоводни документи се съхраняват в дирекция ФПСП.

ЕИ на ТП, по компетентност съгласно утвърдените функции и отговорности на членовете на екипа, въвежда в ИСУН информация относно изпълнението на всяка БЛ.

Пакет отчетни документи (искане за плащане, междинни/окончателни технически и финансови отчети) се подготвя на база реално извършени и платени разходи.

Всяко искане за плащане (пакет отчетни документи) се подписва от ръководителя на ЕИ на ТП.

Отчитането на външните възлагания се извършва през ИСУН в секция 4 „Избор на изпълнител“ от техническия отчет. При констатирано неспазване на правилата за избор на изпълнител, УО определя финансови корекции съгласно чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕФСУ. Процедурата по проверка на документацията по външните възлагания, както и процедурата по определяне на финансови корекции, са подробно описани в глава 6 „Контрол на външните възлагания“ от Наръчника за управление на ПО.

12.6. Верифициране на разходите по приоритета за техническа помощ

12.6.1. Отговорности на бенефициента

В качеството си на бенефициент по приоритета за техническа помощ ЕИ на ТП е отговорен за изпълнението на конкретната БЛ съгласно заповедта за предоставяне на БФП, както и за потвърждаване на разходите по ТП въз основа на фактури и/или счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно приложимото законодателство.

ЕИ на ТП изготвя междинни или окончателни отчети, които отразяват реалния технически и финансов напредък по изпълнение на бюджетните линии и действително извършените разходи, съгласно издадена заповед за съответната БЛ.

В искането за плащане, подадено от бенефициента, се декларират допустимите и действително извършените от бенефициента разходи, придружени с фактури и/или други счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност, съгласно приложимото законодателство, които се съхраняват при бенефициента, и следните обстоятелства:

- Изборът на изпълнител е осъществен съгласно Закона за обществени поръчки (ако е приложимо);

- Дейностите са извършени в съответствие с принципа на добро финансово управление;

- Заповедта се реализира с необходимите административни, финансови и технически ресурси;

- Напредъкът, в това число финансов и физически, е проверен от бенефициента;

- Извършените разходи са надлежно осчетоводени в счетоводната система на бенефициента;

- Извършените дейности са надлежно документирани и при поискване документите са на разположение на националните и европейските контролни органи.

Искането за плащане се представя съгласно образец - Приложение № 12.10 към настоящата глава. Към съответното искане за плащане сe прилагат:

- Всички разходооправдателни документи;

- Всички документи, посочени в заповедта за предоставяне на БФП по БЛ;

- Опис на разхооправдателните документи, който съдържа информация за вида и стойността на всички разходооправдателни документи, включени в искането за плащане, подписан от ръководителя на ЕИ на ТП (Приложение № 12.9). При условие че в искането за плащане са включени разходи, свързани с осигуряването на възнаграждения на служителите от ИАПО, то към искането следва да бъдат приложени:

- попълнена таблица с информация за назначените/напуснали/преназначени служители в ИАПО за периода на искането за плащане, подписана от ръководителя на ЕИ на ТП (съгласно Приложение № 12.7);

- справка относно възнагражденията на служителите за периода на искането за плащане, подписана от ръководителя на ЕИ на ТП (съгласно Приложение № 12.8).

В случай че в ИСУН не са приложени всички разхооправдателни документи, то това следва да се отбележи в искането за плащане.

12.6.2. Отговорности на екипа по верификация на ТП

С Решение № 677 на Министерския съвет на Република България от 19 септември 2022 г. (РМС № 677/19.09.2022 г.) извършването на проверките по смисъла на параграф 1, буква а) на член 74 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година, свързани с верификацията на разходите на УО по ПО в качеството му на бенефициент по приоритета за техническа помощ, е делегирано на дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет. Съгласно т. 3 на РМС № 677/19.09.2022 г., за изпълнението на проверките между Администрацията на Министерския съвет и ИАПО е подписано Оперативно споразумение с № на ИАПО 0103-102/30.05.2023 г., в което са уредени правата и задълженията на страните с цел гарантиране спазването на принципа на разделение на функциите чрез осигуряване на адекватно разделение на отговорностите.

Верификацията се извършва от Екип по верификация (ЕВ) на дирекция „Добро управление“ (ДДУ) въз основа на получените пакети отчетни документи (искания за плащане), подадени от ЕИ на ТП чрез системата ИСУН, и включва документална проверка на искането за плащане, подадено от бенефициента, включително и на придружаващата го документация, съгласно разписаните процедурни правила в Наръчника за управление на ПО.

ЕВ на ДДУ извършва административна проверка на съответното искане за плащане (пакет отчетни документи), която има за цел да удостовери, че:

- Документите (искане за плащане, технически отчет, финансов отчет) са вярно съставени;

- Представените разходооправдателни и други документи, доказващи извършените разходи/дейности, са надеждни и е налична адекватна одитна следа;

- Декларираните за възстановяване разходи са направени през периода на допустимост на разходите и съответстват на правилата за допустимост, регламентирани в приложимите рагламенти, ЗУСЕФСУ и подзаконовите актове по прилагането му;

- Дейностите са действително извършени съгласно издадената заповед;

- Дейностите са допустими и са изпълнени в съответствие с принципите за добро финансово управление, законодателството на Европейския съюз и приложимото национално законодателство;

- Налице са ясни и достатъчни доказателства за изпълнението на дейностите;

- Правилата за видимост, прозрачност и комуникация са спазени.

По преценка на екипа на ЕВ на ДДУ,  ЕВ на ДДУ може да извършва проверка на място по съответната БЛ, финансирана със средства от приоритета за техническа помощ. ЕВ на ДДУ може да извършва и извънредни проверки на място.

Целта на проверките на място е да се установи дали:

а) бенефициентът изпълнява БЛ съгласно заповедта за предоставяне на БФП, приложимото право на Европейския съюз, както и национално законодателство;

б) всички услуги и стоки са реално доставени;

в) има съответствие между планираните и реализираните дейности; налице е съответствие между реализираните дейности и постигнатите резултати и цели;

г) извършените до момента плащания са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система и могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека;

д) всички оригинални документи са налични и се съхраняват в съответствие с европейското и националното законодателство;

е) спазени са европейските и националните правила за видимост, прозрачност и комуникация.

Проверката на място се планира предварително, като бенефициентът се уведомява за датата на проверката. Ангажиментите на бенефициента за осигуряване на достъп до отчетната документация са регламентирани в заповедта за предоставяне на БФП.

Преди стартиране на проверката на място определените експерти се запознават с условията за предоставяне на финансовата подкрепа, заповедта за предоставяне на финансовата подкрепа, одитни доклади, последните преди проверката технически и финансов отчет, договорите с изпълнители и други документи, които могат да бъдат от значение за целите на проверката.

ЕВ на ДДУ може да извърши проверка на място по време на изпълнението на дейностите без предизвестие. В този случай проверката се извършва без предварително уведомяване на бенефициента.

При проверката се извършват контроли, разписани в Приложение 12.6 „Контролен лист за проверка при посещение на място по заповед за бюджетна линия при проверка на междинен/финален финансов отчет“.

12.6.3. Процедура по извършване на административна проверка на искане за плащане

Административна проверка на искане за плащане се извършва в съответствие с разписаните технически указания в Ръководството за потребителя за модул „Мониторинг и финансов контрол“ в ИСУН. Проверките на пакета документи се отразяват в ИСУН, като се попълват съответните контролни листове.

Срокът за верификация на конкретно искане за плащане започва да тече от деня, следващ датата на изпращането на пакета документи в ИСУН. Срокът за извършване на проверка от страна на ЕВ на ДДУ на искане за авансово плащане е до 7 дни от получаването му. Срокът за извършване на проверки по искане за междинно или окончателно плащане от страна на ЕВ на ДДУ е до 45 дни от получаването му.

12.6.3.1. Проверка на Искане за авансово плащане

При одобрение на всяка БЛ КБ може да получи авансово плащане, като подаде Искане за авансово плащане (ИАП) в ИСУН след издаването на заповедта за директно предоставяне на БФП чрез БЛ. Сумата, посочена в ИАП, следва да не надхвърля допустимия размер за авансово плащане, определен в Наредба № Н-5 от 29.12.2022 г. на министъра на финансите.

ИАП се подава чрез ИСУН от ръководителя на ЕИ на ТП съгласно издадената заповед за БФП по БЛ.

След получаването на ИАП Ръководителят на ЕВ на ДДУ определя експерти от ЕВ на ДДУ, които извършват проверка на подаденото ИАП съгласно Приложение 12.1 „Контролен лист за проверка на искане за авансово плащане“, който се попълва в ИСУН. В случай на открити пропуски или несъответствия се изготвя писмо до бенефициента за допълнителни пояснения. След приключване на контролния лист в ИСУН пакетът отчетни документи се финализира в модул „Верифицирано ИП“ на ИСУН и се изпраща уведомление за приключването на проверката на ИАП през модул „Кореспонденция“ на ИСУН.

В случай на одобрение на ИАП отговорен експерт от ИАПО, ГДВ изготвя Уведомление за одобрение на искане за авансово плащане (Приложение 12.2). Постъпилите документи от ЕВ на ДДУ и Уведомлението за одобрение на ИАП се предават на директора на дирекция ФПСП за съгласуване. След като бъде съгласувано, заедно с пакета документи Уведомлението за одобрение на ИАП се предава на директора на дирекция УРК за предварителен финансов контрол и контрол по нередности, който се отразява в попълвания контролен лист Приложение 12.11 „Предварителен финансов контрол и контрол по нередности“. След проверка и съгласуване на целия пакет документи от дирекция УРК същият се предава на РУО за подпис. Подписаното Уведомление за одобрение на ИАП от РУО се изпраща до бенефициента през модул „Кореспонденция“ в ИСУН.

След това цялата документация се предава на началника на отдел „Счетоводство и плащания на Оперативната програма“ (СП на ОП) в дирекция ФПСП за залагане на лимит по десетразрядния код в СЕБРА на Техническа помощ, в рамките на който се извършват плащания във връзка с изпълняваните дейности по приоритета за техническа помощ на ПО (изготвят се платежни нареждания от експерти в дирекция ФПСП в системата за интернет банкиране на БНБ). След залагане на лимита цялата документация се предава за съхранение в архива на ИАПО.

В случай че не са изпълнени условията на чл. 61 от ЗУСЕФСУ (липсват основания за одобрение на искане за авансово плащане), ИАП се отхвърля в ИСУН, като в ИСУН се попълва контролният лист, в който се описват мотивите за отказ от одобрение на ИАП. Информация за отхвърлянето на ИАП се изпраща през модул „Кореспонденция“ на ИСУН. Отговорен експерт от ГДВ на УО изготвя Решение за отказ от одобрение на искане за авансово плащане (Приложение 12.3), което се съгласува от дирекция ФПСП и дирекция УРК на УО. Решението за отказ от одобрение на ИАП се подписва от РУО и се изпраща до бенефициента през модул „Кореспонденция“ в ИСУН.

| Процедура по верификация на подадено искане за авансово плащане (ИАП) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отговорник | Действие | Срок | Документи |
| 1 | Бенефициент | Подава ИАП през ИСУН. | След издаване на заповед за БФП | Приложение 12.10 |
| 2 | Експерт/и от ЕВ на ДДУ | Извършва/т проверка на ИАП. В случай на открити пропуски или несъответствия изготвя/т писмо за изискване на пояснения и/или за отстраняване на пропуските и го предава/т на ръководителя на ЕВ на ДДУ. Експерт/ите от ЕВ на ДДУ извършва/т проверка на предоставените пояснения и/или предоставеното коригирано ИАП. При одобрение на ИАП изготвя/т контролен лист в ИСУН, в който се посочва одобрената сума за плащане. Ако бенефициентът не представи необходимите документи, се изготвя контролен лист, в който се описват мотивите за отказ от одобрение на ИАП. | 7 дни от получаването на ИАП | Приложение 12.1 |
| 3 | Ръководител на ЕВ на ДДУ | Ръководителят на ЕВ на ДДУ прюключва контролния лист в ИСУН. ЕВ на ДДУ финализира пакета отчетни документи в модул „Верифицирано ИП“ на ИСУН и информира УО и бенефициента през ИСУН за приключването на проверката. | 7 дни от получаването на ИАП | Приложение 12.1 |
| 5 | Главен директор на ГДВ/Директор на дирекция ФПСП / директор на дирекция УРК | Отговорен експерт от ГДВ на УО изготвя Уведомление за одобрение на ИАП / Решение за отказ от одобрение на ИАП. Същото се съгласува от началник отдел „Финансова верификация“, главния директор на ГДВ и се предава за съгласуване на директора на дирекция ФПСП. Целият пакет документи се предава на директора на дирекция УРК за предварителен финансов контрол и контрол по нередности. | 2 дни | Приложение 12.2 Приложение 12.3 |
| 6 | Експерт/и УРК/директор на дирекция УРК | Експерт/и от дирекция УРК извършва/т предварителен финансов контрол и контрол за нередности по одобреното плащане. Директорът на дирекция УРК съгласува в деловодната система изготвеното писмо до бенефициента, след което същото се подписва от РУО. | 2 дни | Приложение 12.11 |
| 7 | Отговорен експерт от ГДВ/ Началник на отдел СП на ОП | Подписаното Уведомление/Решение от РУО се изпраща до бенефициента чрез модул „Кореспонденция“ в ИСУН. След това при одобрено ИАП цялата документация се предава на началника на отдел СП на ОП за залагане на лимит. | 1 ден |  |
| 8 | Началник на отдел СП на ОП | След залагане на лимит цялата документация се предава за съхранение в архива на агенцията. | - ден |  |

12.6.3.2. Проверка на искане за междинно/окончателно плащане

Процесът на верифициране на разходите се основава на получените от бенефициента документи и извършените управленски проверки в съответствие с чл. 74 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

Проверките на искане за междинно/окончателно плащане, извършени от ЕВ на ДДУ, се отразяват в ИСУН, като се попълват съответните контролни листове (контролен лист за проверка на искане за плащане, контролни листове за извършените проверки на процедури за определяне на изпълнители). Проверката на документацията от проведена/и процедура/и за възлагане на обществена/и поръчка/и се извършва съгласно разписаните процедури на УО в Глава 6 от Наръчника за управление на ПО, като се ползват и съответните контролни листове в зависимост от вида на процедурата.

Срокът за извършване на проверки по междинно/окончателно искане за плащане от страна на ЕВ на ДДУ е до 45 дни от получаването му. УО залага лимит в 80-дневен срок от постъпване на искането за плащане на бенефициента.

При необходимост, допълнителни документи и разяснения от бенефициента се изискват съгласно чл. 63 от ЗУСЕФСУ, като общият срок за верификация и плащане не следва да превишава срока по чл. 74, параграф 1, б. „б“ на Регламент (ЕС) 2021/1060 и чл. 62, ал. 1 от ЗУСЕФСУ. Този срок може да бъде прекъснат, ако предоставената от бенефициента информация не позволява да се установи дали исканата сума е дължима. В такъв случай се изготвя писмено уведомление до бенефициента.

В случай на констатирани пропуски в отделните части на генерирания в ИСУН пакет отчетни документи ЕВ на ДДУ изпраща писмо до бенефициента чрез модул „Кореспонденция“ на ИСУН. Ако е необходимо, „връща“ пакета в приложимите части (технически и/или финансов отчет и/или искане за плащане) в ИСУН.

Пакет отчетни документи се „отхвърля“ в ИСУН от ЕВ на ДДУ при изрично искане от страна на бенефициента за оттегляне на подаденото искане за плащане. Пакет отчетни документи, „отхвърлен“ по искане на бенефициента, не подлежи на проверка от ЕВ на ДДУ.

В случаите, когато се предлага да бъде определена финансова корекция, ЕВ на ДДУ провежда процедурата по чл. 73, ал. 2 от ЗУСЕФСУ, като дава възможност на бенефициента да представи писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства. Мотивите за определяне/неопределяне на финансова корекция следва да са изготвени, след като са изяснени фактите и обстоятелствата и са обсъдени писмените възражения на бенефициента.

След приключване на процеса по верификация РУО издава Решение за верифицирани/неверифицирани средства по искането за междинно/окончателно плащане (Приложение 12.5).

| Процедура по верификация на подаден пакет отчетни документи с искане за междинно/окончателно плащане |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отговорно лице | Действие | Срок в календарни дни | Документи |
| 1 | Бенефициент | Подава искане за междинно/окончателно плащане чрез ИСУН заедно с необходимите документи за извършване на верификация. |  | Пакет отчетни документи в ИСУН |
| 2 | Експерти от ЕВ на ДДУ | Проверяват пакета отчетни документи в ИСУН съгласно контролен лист 12.4 и контролни листове за проверка на обществени поръчки (ако е приложимо). | от 20 до 45 дни от получаване-то на ИП | Пакет отчетни документи в ИСУН; Приложение 12.4 Контролен лист за проверка на обществена поръчка (ако е приложимо) |
| 3 | Експерти от ЕВ на ДДУ | В случай на необходимост от представяне на допълнителни документи/информация се подготвя писмо до бенефициента, което се изпраща до бенефициента чрез модул „Кореспонденция“ в ИСУН. В случай на констатирани пропуски искането за плащане се връща за корекция в приложимите части (технически и/или финансов отчет и/или искане за плащане) в ИСУН (в статус „Върнат“). | от 20 до 45 дни от получаване-то на ИП | Писмо до бенефициента |
| 4 | Бенефициент | Подава допълнителни пояснения и/или коригиран пакет отчетни документи в ИСУН. | В срока, посочен в писмото от ЕВ на ДДУ | Допълнителни пояснения и/или коригиран пакет отчетни документи |
| 5 | Експерти от ЕВ на ДДУ | Извършват проверка на получените допълнителни пояснения и/или коригиран пакет отчетни документи и попълват контролен лист. Насочват контролния лист и останалите документи (ако е приложимо) към ръководителя на ЕВ на ДДУ. При неверифициране на разходи се изготвя мотивираното становище. Становището следва да съдържа подробна информация за стойността на недопустимите разходи, като за всеки непризнат разход е необходимо да има обосновка, например: допусната аритметична грешка, прихванати суми от предходен отчет, наложени финансови корекции по договори с изпълнители, недопустими разходи – подробно описани съгласно спецификата и др. В случаите, когато се предлага да бъде определена финансова корекция, към контролния лист се прилага мотивирано заключение. Мотивите следва да са изготвени, след като са изяснени фактите и обстоятелствата и са обсъдени писмените възражения на бенефициента по чл. 73, ал. 2 от ЗУСЕФСУ. | от 20 до 45 дни от получаването на ИП | Пакет отчетни документи; Приложение 12.4 Контролен лист за проверка на обществена поръчка (ако е приложимо) |
| 6 | Ръководител на ЕВ на ДДУ | Ръководителят на ЕВ на ДДУ приключва контролните листове, документиращи извършваните проверки. ЕВ на ДДУ финализира пакета отчетни документи в модул „Верифицирано ИП“ на ИСУН и информира УО и бенефициента през ИСУН за приключването на проверката. | от 20 до 45 дни от получаването на ИП | Приложение 12.4 Контролен лист за проверка на обществена поръчка (ако е приложимо) |
| 7 | Главен директор на ГДВ/ Директор на дирекция ФПСП/ Директор на дирекция УРК | Отговорен експерт от ГДВ изготвя Решение за верификация и пакета с документи към него (Решение, контролен лист и справка „Данни за САП“). Същото се съгласува от началник отдел „Финансова верификация“, главния директор на ГДВ и се предава на дирекция ФПСП за съгласуване, след което се предава на директора на дирекция УРК за предварителен финансов контрол и контрол по нередности. | 2 дни | Приложение 12.5 |
| 8 | Експерт/и УРК директор на дирекция УРК | Експерт/и от дирекция УРК извършва/т предварителен финансов контрол и контрол за нередности по одобреното плащане. Директорът на дирекция УРК съгласува изготвеното решение до бенефициента. Предава цялата документация на РУО за подпис. | 3 дни | Приложение 12.11 |
| 9 | Отговорен експерт от ГДВ/ Началник на отдел СП на ОП | Подписаното Решение се изпраща до бенефициента през модул „Кореспонденция“ в ИСУН. След това цялата документация се предава на началника на отдел СП на ОП за залагане на лимит. | 1 ден | Приложение 12.5 |
| 10 | Началник на отдел СП на ОП | След залагане на лимит цялата документация се предава за съхранение в архива на агенцията. | 1 ден |  |

12.7. Плащания и осчетоводяване по приоритета за техническа помощ

Средствата по БЛ се планират по бюджета на ПО в програмен формат в хода на процедурата за разработване на тригодишната бюджетна прогноза и Закона за държавния бюджет за съответната година.

За техническата помощ на ПО се открива отделен десетразряден код в СЕБРА, по който се извършват плащанията за всички отпуснати БЛ.

След издаване на решение за верификация по искане за плащане УО залага лимит по открития десетразряден код на ТП в СЕБРА, като бенефициентът трябва да използва средствата по този код за целите на БЛ.

За всяка БЛ се поддържа финансово досие, което включва най-малкото следните документи: искания за плащане, фактури, контролни листове, платежни нареждания, банкови извлечения и други приложими документи.

Платежните нареждания се представят за подпис на лицата с право на втори и първи подпис и се изпращат за потвърждаване в BNB-online. След подписването им от лицата с право на втори и първи подпис, се потвърждават в СЕБРА и се предават на експерт в отдел СП на ИА от дирекция ФПСП.

След това цялата документация по междинния/окончателния отчет се предава за съхранение и архивиране.

12.8. Проверка на делегирани дейности

Проверката на делегираните на ЕВ на ДДУ дейности ще бъде реализирана от УО чрез попълване на контролите, които са свързани с дейността на този екип, предвидени в контролен лист Приложение 12.11 „Предварителен финансов контрол и контрол по нередности“ и контролен лист Приложение 12.12 „Предварителен контрол на решение за определяне на финансова корекция/решение за прекратяване на производството по определяне на финансова корекция“. При констатиране на нередовности в контролните листове, попълнени от ЕВ на ДДУ, същите се връщат от УО чрез ИСУН с конкретни указания за отстраняването им.

В случай на стартиране на процедура за определяне на финансова корекция по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, писмото, с което ЕВ на ДДУ провежда процедурата по чл. 73, ал. 2 от ЗУСЕФСУ, не подлежи на предварителен контрол за законосъобразност от страна на УО на ПО по реда, предвиден в Глава 6 от Наръчника. Едновременно с изпращане на писмото по чл. 73, ал. 2 от ЗУСЕФСУ чрез ИСУН ЕВ на ДДУ уведомява по електронна поща служителите по нередности в УО с копие до директора на дирекция УРК относно стартиралата процедура по определяне на финансова корекция с цел регистриране в УО на сигнал за нередност. Регистрирането и администрирането на сигнала за нередност на основание писмо по чл. 73, ал. 2 от ЗУСЕФСУ се извършва от УО по реда на глава 10 „Нередности“. По отношение на решението за определяне на финансова корекция/решение за прекратяване на производството за определяне на финансова корекция се прилага редът за контрол, описан в настоящата Глава 12.