Съдържание:

7.1. Цел и обхват на главата	3

7.2. Нормативна рамка	3

7.2.1. Европейска нормативна рамка	3

7.2.2. Национална нормативна рамка	4

7.3. Същност на финансовото управление и отговорностите на Дирекция ФПСП	6

7.4. Система за финансово управление и контрол на ПО	6

7.4.1. Организация на плащанията в СЕБРА…………………………………………..6

7.4.2. Лихви и валутен курс	10

7.4.3. Видове плащания, извършвани от УО	10

7.4.3.1 Плащания по проекти на бенефициенти по ПО (с отделен десетразряден код в СЕБРА)	13

7.4.3.2. Процедурни действия от страна на УО по отношение на бенефициентите с отделен десетразряден код, преди извършване на плащания в СЕБРА	14

7.4.3.3 Плащания по проекти по процедури за конкурентен подбор	20

7.4.3.4 Плащания по  4 приоритет за Техническа помощ	24

7.4.4 Възстановяване на средства от страна на бенефициент	25

7.4.5. Отписване на разходи    …………………………………………………....…...…45                                    7.4.6. Поддържане на адекватна одитна пътека	58

7.5. Финансово планиране и прогнозиране	59

7.5.1. Текущо планиране и прогнозиране	60

7.5.2. Средносрочно планиране и прогнозиране	63

7.5.3. Дългосрочно планиране и прогнозиране	64

7.6. Отмяна на бюджетен ангажимент	65

7.6.1. Същност на отмяната на ангажимент.	65

7.6.2. Процедура по отмяна на ангажимент	67

7.7. Счетоводно отчитане.	68

7.7.1. Изготвяне на Доклад за извършена верификация	70

7.7.2 Годишно счетоводно приключване по оперативната програма	73

7.8. Подаване на финансови данни по ПО	81

Списък с приложенията към главата:

| Приложение № | Заглавие на приложението |
| --- | --- |
| Приложение 7.1. | Справка за разпределението на лимити |
| Приложение 7.2. | Формуляр – Бюджетно платежно нареждане |
| Приложение 7.3. | Контролен лист – Потвърждаване на плащания в СЕБРА |
| Приложение 7.4. | Контролен лист – Изготвяне на платежно нареждане |
| Приложение7.5. | Контролен лист – Изготвяне на Прогноза за плащанията |
| Приложение 7.6. | Образец за Искане за средства |
| Приложение 7.7. | Контролен лист - Изготвяне и проверка на Доклад за извършена верификация |
| Приложение 7.8. | Образец на Декларация за управление |
| Приложение 7.9. | Контролен лист – Изготвяне на проект на Декларация за управление |
| Приложение 7.10. | Контролен лист – Изготвяне на финализиран вариант на Декларация за управление |
| Приложение 7.11. | Регистър на дължими суми за възстановяване |

# 7.1. Цел и обхват на главата

Правилата за финансово управление са предназначени да дадат насока на ръководителите и експертите, участващи в изпълнението, управлението и контрола на сключените договори за предоставяне на БФП, финансирани от Програма „Образование” 2021-2027 (ПО) и съфинансирани от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и държавния бюджет на Р България.

Целта на тази глава е да даде цялостен поглед относно системата за финансово управление на ПО, за да се гарантира, че средствата от ЕФСУ се управляват при спазване на хоризонталните принципи и законност, добро финансово управление, пропорционалност и прозрачност чрез партньорство и многостепенно управление с цел намаляване на административната тежест за бенефициента и при осигуряването на видимост.

Описаните в тази глава процедури се отнасят до разделението на функциите и отговорностите, свързани с прогнозиране и планиране на финансовите средства, тяхното изразходване и отчитане.

# 7.2. Нормативна рамка

## 7.2.1. Европейска нормативна рамка

- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика;

- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1057 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013;

- РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2024/2509 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 септември 2024 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

## 7.2.2. Национална нормативна рамка

- Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ);

- Закон за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС);

- Закон за публичните финанси (ЗПФ);

- Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС);

- Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

- НАРЕДБА № Н-5 от  29 декември 2022г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите, издадена от министъра на финансите, наричана по-нататък „НАРЕДБА № Н-5/29.12.2022 г.“.

- ПМС № 86/01.06.2023 г. г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г.

г;

- ДДС № 06/04.04.2008 г. относно редът и начинът за предоставяне и отчитане на средствата на Националния фонд от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, както и на средствата на Разпла- щателната агенция към Държавен фонд „Земеделие”;

- ДНФ № 2/01.08.2017 г. относно реда и начина на отразяване на информацията за извършените плащания от Управляващите органи към бенефициенти със самостоятелни десетразрядни кодове в Системата за електронни бюджетни разплащания;

- ДДС № 06/03.09.2011 г. относно Ред и начин за предоставяне на авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд и отчитане на операциите по неговото получаване, разходване и погасяване от бюджетните предприятия;

- ДДС 04/30.06.2016 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации, както и на оборотните им ведомости към 30.06.2016 г;

- Наредба № Н-6 от 26.04.2024 г. за условията и реда за разплащания с публични средства.

# 7.3. Същност на финансовото управление и отговорности на Дирекция ФПСП

Съгласно чл. 5 на ЗФУКПС, финансовото управление и контрол е цялостен процес, който се осъществява чрез системи за финансово управление и контрол, включващи политики, процедури и дейности, въведени от ръководството на организациите с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати чрез:

- съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;

- надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;

- икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;

- опазване на активите и информацията.

По-подробно функциите на Управляващия орган (УО) по отношение на управлението и контрола на  ПО, са формулирани в член 72 и член 74на Регламент (ЕС) № 2021/1060.

# 7.4. Система за финансово управление и контрол на ПО

Системата за финансово управление и контрол на ПО е изградена в съответствие с разпоредбите на НАРЕДБА № Н-5/29.12.2022 г.

7.4.1. Организация на плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА)

Изплащането на безвъзмездната финансовата помощ към бенефициентите се извършва въз основа на сключен административен договор/заповед за предоставяне на БФП. Всички плащания по ПО се извършват в български лева чрез СЕБРА. Редът и начинът за предоставяне и отчитане на средствата от ЕС, както и редът и начинът за отразяване на информацията за извършените плащания от УО са регламентирани в указания на министъра на финансите..

Достъпът в СЕБРА и в системата за интернет банкиране на БНБ на потребителите, оторизирани да работят със съответните системи, се осъществява чрез универсален електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Издаването на универсален електронен подпис на упълномощените за целта лица е задължение на съответното ведомство, в рамките на което се намира УО.

Дирекция ФПСП предоставя по електронен път информация на дирекция НФ в Министерство на финансите (МФ) за правата на лицата, оторизирани да работят в СЕБРА, не по-късно от 5 работни дни от датата на издаване/изменение на заповедта за оторизиране.

За разплащанията в СЕБРА, както и за възстановяването на средства от бенефициентите, УО прилага реда и начина за получаване, предоставяне и отчитане на средствата, регламентирани с приложимото указание на министъра на финансите при спазване на правилата и процедурите за управление на средства от ЕСФ+.

УО извършва предвидените в СЕБРА функции на второстепенни оторизирани разпоредители за залагане на лимити на подчинени десетразрядни кодове при спазване на правилата и процедурите за управление на средства от ЕСФ+.

В тази система движението на паричните потоци на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от ЕСФ+ и националния бюджет, може графично да бъде представена по следния начин (съгласно Приложение № 1 от НАРЕДБА № Н-5 от29.12.2022 г.):

Управлението на средствата по сметките на УО се извършва чрез прилагането на системата за двоен подпис, изискваща подпис на Ръководителя на УО (или оправомощен по надлежния ред служител) и втори подпис на лицето, отговорно за счетоводните записвания, съгласно ЗФУКПС. По този начин се разделят отговорностите между служителите по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол.

Оторизацията или промяната на лицата с право на подпис се извършва чрез заповед на Ръководителя на УО.

## 7.4.2. Лихви и валутен курс

Всички лихви, натрупани по авансовите плащания, финансирани със средства от ЕСФ+, се отнасят към съответната програма като ресурс, осигурен под формата на национално съфинансиране.

Валутният курс за изчисляване на левовата равностойност на изплатените от Европейската комисия (ЕК) аванси по програмите или на възстановените разходи по заявления за плащане  е месечният счетоводен обменен курс на ЕК, валиден за месеца, през който сумите са били осчетоводени в сметките на счетоводния орган (СО). Този курс се публикува на интернет страницата на ЕК всеки месец.

Курсовите разлики, които възникват между месечния счетоводен обменен курс на ЕК и обменния курс на БНБ, остават в сметките на Националния фонд и се считат за ресурс под формата на национално съфинансиране.

## 7.4.3. Видове плащания, извършвани от УО

УО на ПО извършва авансови, междинни и окончателни плащания към бенефициентите. Авансовите плащания се извършват в двуседмичен срок от датата на постъпване на искането на бенефициента в ИСУН след проверка от съответните дирекции. УО извършва междинни и окончателни плащания в 80-дневен срок от постъпване на съответното искане за плащане на бенефициента, след верифициране от съответните дирекции и при наличие на разполагаем лимит.

УО извършва плащанията към бенефициентите в рамките на заложените от Дирекция „Национален фонд“ лимити в СЕБРА. Одобрението и финализирането на плащането в СЕБРА се извършват от оправомощените лица. УО гарантира, че бенефициентите получават дължимата финансова  подкрепа от програмата в сроковете, посочени в ЗУСЕФСУ.

Процедурата по залагане на лимити в УО е както следва:

| № | Действие | Отговорно лице | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получаване на уведомление по електронна поща за залагане на лимит от СО по десетразрядния код на УО на ПО. | Директор/Началник на отдел СП на ОП, Дирекция ФПСП | Получаване на уведомление за залагане на средства от НФ |
| 2. | Попълване на Приложение 7.1. „Справка за разпределяне на лимити“. Разпечатване на приложение 7.1. | Експерт в отдел СП на ОП, Дирекция ФПСП | До 2 работни дни след залагане на лимита от НФ по кода на УО в СЕБРА |
| 3. | Извършване на проверка относно верността на лимитите за разпределение. Подписване на Приложение 7.1. Предаване на съответното приложение на директора на Дирекция ФПСП за подпис. | Началник на отдел СП на ОП, Дирекция ФПСП | До 3 работни дни след залагането на лимита от НФ |
| 4. | Извършване на проверка относно верността на лимитите за разпределение. Подписване на Приложение7.1. Предаване на съответното приложение на РУО за подпис. | Директор на дирекция ФПСП | До 3 работни дни след залагането на лимита от НФ |
| 5. | Подписване на Приложение 7.1. | Ръководител на УО на ПО | До 3 работни дни след залагането на лимита от НФ |
| 6. | Получаване на лимита по десетразрядния код в СЕБРА. Разпределяне на получения лимит по десетразрядните кодове на съответните приоритети /конкретни бенефициенти с присвоен отделен десетразряден код в СЕБРА. Изготвяне на разпечатка от СЕБРА за разпределението на лимита и прилагането й към Приложение 7.1. за архивиране. | Експерт в отдел СП на ОП, Дирекция ФПСП | До 3 работни дни след залагането на лимита от НФ |
| 7. | Уведомяване по електронен път на бенефициента с отделен десетразряден код в СЕБРА за датата и размера на заложения лимит, номера на договора за БФП и вида на средствата. | Експерт в отдел СП на ОП, Дирекция ФПСП | До 1 работен ден след разпределянето на лимита |
| 8. | Прикачване в ИСУН, модул „Реално изплатени суми“, секция „Документи“ на уведомлението до бенефициента за разпределения лимит по десетразрядния код в СЕБРА. | Експерт в отдел СП на ОП, Дирекция ФПСП | До 3 работни дни след изпращането на уведомлението |

В случаите, когато има чакащо платежно нареждане по съответна процедура за предоставяне на БФП чрез подбор на проекти, която към съответния момент не разполага с наличен лимит, но е налице свободен лимит в рамките на някоя от останалите процедури за подбор на проекти, оторизираният експерт извършващ плащания от дирекция ФПСП изпраща уведомление чрез ел. кореспонденция до директор на дирекция ФПСП и до началник на отдел СП на ОП с искане за прехвърляне на лимит от процедура в процедура. След тяхното одобрение експертът, извършващ разпределение на лимит от дирекция ФПСП, отразява информацията за вътрешното разпределение в Приложение 7.1., след което се извършва плащането в СЕБРА.

Инициирането на плащане по приоритети се извършва на база сключен договор/издадена заповед за предоставяне на БФП, с включени клаузи за авансови, междинни и окончателни плащания на база представено от бенефициента Искане за плащане, заедно с придружаващите го документи.

Извършването на авансови, междинни и окончателни плащания по ПО е в съответствие с разпоредбите на Наредба № Н-5 от 29.12.2022 г.

Дирекция ФПСП, съвместно с Главна дирекция „Верификация“, поддържат вътрешен регистър на сървърното пространство на агенцията за отпусната, верифицирана и платена минимална помощ на база подадено искане за плащане от бенефициента. Експерт от дирекция ФПСП, отговарящ за плащанията, на който са дадени права за достъп до регистъра, въвежда информация в регистъра в колона „Дата на плащане“ след извършване на конкретното плащане към бенефициента.

Информацията за реално получената минимална помощ се актуализира след приключване на проекта (окончателно плащане) в Регистъра на минималните помощи (РМП) на Министерство на финансите - http://minimis.minfin.bg/ от експерт в отдел СП на ОП, дирекция ФПСП.

Експерт от отдел СП на ОП в дирекция ФПСП въвежда в РМП сумата на получената минимална помощ по договора за БФП, подадена от отдел „Финансова верификация“ в ГД Верификация“ със справка Приложение № 8.8 от глава 8 „Счетоводство“, в която се съдържа информация за договорите за предоставяне на БФП, при които има извършено финално плащане/възстановена сума и следва да бъдат приключени в САП и ИСУН. При установяване на нови обстоятелства (по приключен/прекратен договор в ИСУН), които водят до промяна на предоставената минимална помощ, началник отдел ФВ уведомява по електронна поща началник отдел СП на ОП като посочва размера на реално получените средства в режим на финансиране de minimis (с отразена корекция), както и основанието за това.

7.4.3.1 Процедурни действия при извършване на плащания по  сключени договори/издадени заповеди за предоставяне на БФП по ПО

За бенефициентите с отделен десетразряден код в системата СЕБРА, УО залага лимит на база одобрени авансови и верифицирани от УО разходи по междинни и окончателни плащания.

Разпределен лимит за одобрена БФП по искане за плащане към бенефициенти със самостоятелен десетразряден код в СЕБРА се счита за извършeно плащане на БФП по проекта от страна на УО. Това изискване е неприложимо за проекти, за които УО извършва реален паричен превод към банковата сметка на бенефициент. Срокът за разпределяне на лимит е до 3 работни дни след одобрението на Искане за авансово плащане или влизането в сила на Решението за верификация. В случаите, когато УО не разполага с налични средства за отпускане на лимити, служител от отдел СП на ОП на дирекция ФПСП изготвя Искане за средства към СО, съгласно чл. 17, ал. 4 от Закона за публични финанси (Приложение 7.6.), като срокът от 3 работни дни за разпределяне на лимита към бенефициент започва да тече след датата, на която е заложен лимита от дирекция НФ.

### 7.4.3.2. Процедурни действия от страна на УО по отношение на бенефициентите с отделен десетразряден код, преди извършване на плащания в СЕБРА

УО извършва следните процедурни действия, по отношение на бенефициентите с отделен десетразряден код, преди извършване на плащания в СЕБРА:

| № | Действие | Отговорно лице | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представяне на началника на отдел СП на ОП на ел. кореспонденция, уведомяваща за приключила верификация. | Началник на отдел „Финансова верификация“ в ГД „Верификация“ | При приключена верификация на разходи, включени в Искане за плащане |
| 2. | Извършване на проверка за съответствие на сумата за плащане между Решението за верификация и ИСУН/модул „Мониторинг на пакет отчетни документи“/Верифицирано ИП. Извършване на проверка в ИС „Разплащания с публични средства“ по реда на глава XXIа от ДОПК (изм. и доп. ДВ. бр. 36 от 23.04.2024г.) и Наредба Н-6 от 26.04.2024 за условията и реда за разплащания с публични средства (ако е приложимо). Изпращане по ел. поща на информацията от системата на МФ (ако е приложимо) на началник на отдел СП на ОП. | Експерт от отдел СП на ОП | До 2 работни дни |
| 3. | Извършване на проверка за съответствие на сумата за плащане между Решението за верификация и ИСУН/модул „Мониторинг на пакет отчетни документи“/Верифицирано ИП. Извършване на проверка за невъзстановени дългове от бенефициента. Изпращане по ел. поща на информация за наличие/липса на невъзстановени дължими суми от бенефициента и информацията от системата на МФ (ако е приложимо) на директора на Дирекция ФПСП. | Началник на отдел СП на ОП | До 1 работен ден |
| 4. | Проверка на сумата за плащане и информацията за наличие/липса на невъзстановени дължими суми от бенефициента и информацията от системата на МФ (ако е приложимо). Съгласуване на Решението за верификация в деловодната система Евентис. Уведомяване с ел. кореспонденция на Дирекция УРК за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност и контрол по нередности по ПО. | Директор на дирекция ФПСП | До 2 работни дни |
| 5. | На основание подписаното Решение за верификация се извършва залагане на лимит по одобреното ИП по десетразрядния код на бенефициента при наличието на разполагаем лимит в УО на ПО | Експерт в отдел СП на ОП на дирекция ФПСП | До 3 работни дни |
| 6. | В случай че няма наличен лимит в УО, ИП се включва в Искане за средства към дирекция НФ в МФ (след одобрението на Искането и предоставянето на лимит от дирекция НФ, УО разпределя получените средства по десетразрядния код на бенефициента). | Експерт в отдел СП на ОП на дирекция ФПСП | До 5 работни дни след установяването на липса на разполагаем ресурс по ОП |

При потвърждаване на плащания в СЕБРА се попълва Приложение 7.3, което се разпечатва на хартия и се подписва на ръка или се подписва с електронен подпис от  експерт от отдел СП на ОП, определен със заповед да извършва плащания, началник отдел СП на ОП и директора на Дирекция ФПСП и е основание за осчетоводяване на извършените плащания.

По сключените договори за директно предоставяне на БФП с КБ плащанията се нареждат от КБ-МОН, а по приоритет 4 Техническа помощ – от бенефициента ИА ПО и се потвърждават от експерт в отдел СП на ОП на дирекция ФПСП в системата СЕБРА.

При одобряване на всички плащания в СЕБРА, експерт в отдел СП на ОП на дирекция ФПСП следи наредените плащания да бъдат в рамките на отпуснатите/свободни лимити.

В случаите на проекти, изпълнявани от КБ-МОН, министерството уведомява по електронната поща експерт в отдел СП на ОП на дирекция ФПСП за проекта/ите и размера на наредените от тях плащания в СЕБРА.

УО потвърждава наредените платежни нареждания на бенeфициенти своевременно, но не по-късно от 3 дни от тяхното постъпване в СЕБРА.

УО не потвърждава наредените платежни нареждания, за които сетълментът/ датата на плащане/ е  в следващ месец.

### 7.4.3.3 Плащания по проекти по процедури за конкурентен подбор

При извършване на разплащания към бенефициентите УО спазва изискванията, посочени в глава XXIа от ДОПК (изм. и доп. ДВ. бр. 36 от 23.04.2024г.) и Наредба Н-6 от 26.04.2024 г. за условията и реда за разплащания с публични средства. За целта, преди да се извърши плащане към бенефициент, експерт от отдел СП на ОП в дирекция ФПСП регистрира данните в информационната система „Разплащания с публични средства“, достъпна на интернет страницата на МФ, посредством квалифициран електронен подпис, като плащанията се извършват само след получено потвърждение от Националната агенция за приходите и от Агенция “Митници“ за липсата на задължения от страна на бенефициента.

Със Заповед на Ръководителя на УО се определят лицата, упълномощени да предоставят/получават по електронен път информацията до/от Националната агенция за приходите и Агенция “Митници“, необходима за изпълнение на разпоредбите, посочени в глава XXIа от ДОПК (изм. и доп. ДВ. бр. 36 от 23.04.2024г.) и Наредба Н-6 от 26.04.2024 г.

Експерт от отдел СП на ОП в дирекция ФПСП извършва проверка в системата Арахне за наличието на висок риск от банкрут и/или несъстоятелност на бенефициента, както и за включването му в забранителни списъци. При наличието на висок риск относно изброените обстоятелства, служителят извършва допълнителни проверки в рамките на компетенциите на отдела, като може да изиска допълнителна информация от ГД „Верификация“, а при наличието на съмнение за нередност служителят подава сигнал към служител по нередности по реда на глава 10 от Наръчника за управление на УО по ПО.

Срокът за изготвяне на платежно нареждане спира да тече до приключване на проверките по реда на глава XXIа от ДОПК (изм. и доп. ДВ. бр. 36 от 23.04.2024г.) и Наредба Н-6 от 26.04.2024, както и проверките относно рисковете в системата Арахне.

УО осигурява задължителна проверка преди подписването на всяко платежно нареждане, така че да бъде избегнат риска от нареждане за плащане на невярна сума, невярна банкова информация, грешен номер на договор или бенефициент или грешен десетразряден код.

Началникът на отдел СП на ОП в дирекция ФПСП извършва проверка на платежното нареждане за наличие на всички необходими реквизити. Проверката задължително обхваща съответствие на платежното нареждане с банковите данни на бенефициента, номера на договора, сумата за плащане, вида плащане (авансово, междинно, окончателно) и банковите данни на наредителя. При необходимост връща платежните документи за отстраняване на установени несъответствия.

Първичните документи за извършените плащания се класират в счетоводни регистри. След извършване на плащане документацията, свързана с конкретното плащане, заедно с копие на потвърденото платежно нареждане, се архивира, а експерт от отдел СП на ОП в срок до 5 работни дни след извършване на плащането прикачва сканирано копие на платежното нареждане в модул „Реално изплатени суми“, секция „Документи“ на ИСУН.

Процедурата за извършване на плащания по процедури чрез подбор на проекти е както следва:

| № | Действие | Отговорно лице | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изпращане на уведомление по електронна поща за приключване на пакет отчетни документи с искане за плащане от ГД “Верификация“. | Началник на отдел „Финансова верификация“ в ГД „Верификация“ | При приключване на пакет отчетни документи с искане за плащане. |
| 2. | Извършване на проверка за съответствие на сумата за плащане между Писмото за одобрение на аванс/Решението за верификация и ИСУН/модул „Мониторинг на пакет отчетни документи“/Верифицирано ИП. Изготвяне на платежно нареждане за посочената сума в ИСУН/модул „Мониторинг на пакет отчетни документи“/Верифицирано ИП (Приложение 7.2.). Извършване на проверка в ИС „Разплащания с публични средства“ по реда на глава XXIа от ДОПК (изм. и доп. ДВ. бр. 36 от 23.04.2024г.) и Наредба Н-6 от 26.04.2024 за условията и реда за разплащания с публични средства (ако е приложимо). Извършване на проверка в системата Арахне за наличието на висок риск от банкрут и/или несъстоятелност на бенефициента, както и за включването му в забранителни списъци. Попълване и подписване на контролен лист (Приложение7.4.). Изпращане по ел. поща на Контролния лист от системата АРАХНЕ и ИС „Разплащания с публични средства на МФ (ако е приложимо) и изготвеното платежно нареждане на началник на отдел СП на ОП. | Експерт от отдел СП на ОП | До 2 работни дни |
| 3. | Извършване на проверка за съответствие на сумата за плащане между Решението за верификация и ИСУН/модул „Мониторинг на пакет отчетни документи“/Верифицирано ИП. Извършване на проверка на платежното нареждане (Приложение 7.2.). Попълване и подписване на контролен лист (Приложение 7.4.). Извършване на проверка за невъзстановени дългове от бенефициента. Изпращане по ел. поща на информацията за наличие/липса на невъзстановени дължими суми от бенефициента, информацията от системата АРАХНЕ и ИС „Разплащания с публични средства“ на МФ (ако е приложимо), платежното нареждане и контролен лист (Приложение 7.4.) на директора на Дирекция ФПСП. | Началник на отдел СП на ОП | До 1 работен ден |
| 4. | Проверка на информацията за наличие/липса на невъзстановени дължими суми от бенефициента, на информацията от системата АРАХНЕ и ИС „Разплащания с публични средства“ на МФ (ако е приложимо), сумата за плащане и банковата сметка в платежното нареждане и контролен лист (Приложение 7.4.). Съгласуване на Решението за верификация в деловодната система Евентис. Изпращане по ел. поща на платежното нареждане, информацията от системата АРАХНЕ и от ИС „Разплащания с публични средства на МФ (ако е приложимо) и контролен лист (Приложение 7.4.) на Дирекция УРК за предварителен контрол за законосъобразност и контрол по нередности по ПО. | Директор на дирекция ФПСП | До 2 работни дни |
| 5. | Подписване на платежното нареждане след издаване на писмото/решението за верификация и при наличие на свободен лимит от Ръководителя на УО, попълване и подписване на Приложение 7.4. и предаване на платежното нареждане на оторизирания служител с втори подпис. | Оторизиран служител в УО на ПО за полагане на втори подпис | До 1 работен ден |
| 6. | Подписване на платежното нареждане. | Оторизиран служител в УО на ПО за полагане на първи подпис | До 1 работен ден |
| 7. | Изпращане в БНБ на платежното нареждане. Попълване на Приложение 7.4. | Оторизиран служител в УО на ПО с първи или втори подпис | До 1 работен ден след подписването на платежното нареждане от оторизираните служители с първи и втори подпис |
| 8. | Получаване/разпечатване от СЕБРА на потвърденото платежно нареждане, копие от банковото извлечение. Въвеждане на сканирано копие на платежното нареждане в секция Документи на модул Реално изплатени суми в ИСУН. Финализиране на Приложение 7.4. и архивиране на пакета от документи. | Експерт от отдел СП на ОП | До 5 работни дни след извършване на плащането |
| 9. | В случай че няма наличен лимит в УО, ИП се включва в Искане за средства към дирекция НФ в МФ (след одобрението на Искането и предоставянето на лимит от дирекция НФ, УО извършва плащанията към бенефициентите). | Експерт в отдел СП на ОП на дирекция ФПСП | До 5 работни дни след установяването на липса на разполагаем ресурс по ОП |

### 7.4.3.4 Плащания по Приоритет Техническа помощ

Действията, които предприема УО по отделния десетразряден код на Техническа помощ, преди извършване на плащания в СЕБРА, са както следва:

Финансовият контрольор на ИАПО извършва предварителен контрол, като изразява мнение за законосъобразност преди поемане на задължения или за извършване на разходи. При извършване на плащане от десетразрядния код в СЕБРА на Техническа помощ, финансовият контрольор на ИАПО осъществява проверка по компетентност на разходооправдателните документи.

След извършване на предварителен контрол на предложените суми за плащане, финансовият контрольор връща пакета документи с приложен контролен лист на експерт в отдел СП на ИА на дирекция ФПСП за иницииране на ел. бюджетно платежно нареждане.

След иницииране на ел. бюджетно платежно нареждане, пакета документи се предава на служителя с право на втори подпис за полагане на електронен подпис в BNB-online.

След полагане на втори подпис в BNB-online, служителят с право на втори подпис предава пакета документи на служителя с право на първи подпис в BNB-online.

Служителят с право на първи подпис в BNB-onlineподписва ел. бюджетно платежно нареждане в BNB-online и го изпраща в БНБ, след което връща пакета документи на експерта, изготвил платежното нареждане в  отдел СП на ИА за осчетоводяване на разхода по съответната бюджетна линия по Техническа помощ. Експерт в отдел СП на ОП на дирекция ФПСП потвърждава платежните нареждания в СЕБРА и ги предава на експерт в отдел СП на ОП за осчетоводяване на извършените плащания.

С оглед изключване на риска от финансиране на недопустими разходи за възнаграждения, се предвижда процент от средствата за възнаграждения, осигурителни вноски и данъци да се финансират в рамките на утвърдените разходи за персонал по § 01-00 от бюджета на ИАПО.  След издаване на решение за верификация по искане за междинно/окончателно плащане от РУО, разходите за възнаграждения, които не са одобрени от ЕВ на ДДУ, се възстановяват от бюджета на ИАПО към транзитната сметка на ТП „Програма Образование“ в рамките на определен процент за начислените и изплатени средства за възнаграждения.

## 7.4.4 Възстановяване на средства от страна на бенефициент

На база сключен договор/издадена заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът, като краен получател на средства, носи пълна финансова отговорност при управлението на средствата по сключения договор/издадената заповед.

Бенефициентът е длъжен да разходва получените средства при спазване на изискванията за ефективност, ефикасност и икономичност, както и  европейското и национално законодателство, свързани с управлението на средствата от ЕФСУ.  Съгласно чл. 64а от ЗУСЕФСУ, установените по договор/заповед за предоставяне на БФП недължимо платени и надплатени суми се възстановяват от плащанията по проекта.

Във всички случаи на установяване на недължимо платени и надплатени суми, както и неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, включително свързаното с тях национално съфинансиране, които възникват въз основа на административен акт, включително финансови корекции, надплатен аванс, надхвърлени процентни ограничения, превишени позиции по бюджета на проекта, бенефициентът дължи възстановяване в пълния им размер, включително и лихви за забава, при условие че не ги е възстановил в определения му срок за доброволно изпълнение.

Бенефициентът възстановява вземанията по определена индивидуална финансова корекция, респективно недължимо платена или надплатена, както и неправомерно получена или неправомерно усвоена сума, в 14 – дневен срок от:

- Датата, на която е информиран чрез ИСУН за издаване на акт за определяне на индивидуална финансова корекция по чл.73, ал. 1 от ЗУСЕФСУ;

- Датата, на която е информиран чрез ИСУН за издаване на акт за установяване на недължимо платена или надплатена, както и неправомерно получена или неправомерно усвоена сума по чл. 64, ал. 3 от ЗУСЕФСУ;

- Датата на влизането в сила на акта, издаден по реда на чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в случаите на вземания по авансови плащания.

При възстановяване на задължението от бенефициента преди крайния срок, не се дължи лихва за забава.

Управляващият орган може да извърши, съгласувано с бенефициента възстановяване на задълженията му чрез намаляване на разпределен лимит по десетразрядния му код в СЕБРА, когато това е приложимо.

След изтичането на срока за доброволно възстановяване дължимите суми се прихващат от следващо плащане по проекта заедно с дължимите лихви за просрочие на основание чл. 64а и 75 от ЗУСЕФСУ, а когато това е неприложимо – чрез упражняване на права по дадените от бенефициента обезпечения за авансови плащания, по ред и начин, определени в нормативния акт по чл.7, ал.4, т.4 от ЗУСЕФСУ. След окончателното плащане по договора, неизвършените финансови корекции, установените и невъзстановени недължимо платени и надплатени суми са публично вземане съгласно чл. 162, ал. 2, т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

В случай че се пристъпи към процедура по издаване на решение за отказ от верификация (акта по чл. 64, ал. 3 от ЗУСЕФСУ) УО изпраща до бенефициента писмо относно съществуващо съмнение за недължимо платена или надплатена сума, или неправомерно получена или неправомерно усвоена сума, за което се предлага да бъде издадено Решение за отказ от верификация. След получаване на отговор от бенефициента или изтичане на срока за възражение без да е постъпило доброволно възстановяване от негова страна, Ръководителят на УО издава Решение за отказ от верификация, който се изготвя и съгласува съгласно разписаната процедура в Глава 5 от Наръчника.

В случай че се пристъпи към процедура по издаване на Акт за установяване на публично вземане след окончателно плащане по проект, УО изпраща до бенефициента писмо относно недължимо платена или надплатена сума, или неправомерно получена или неправомерно усвоена сума по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 8 от ДОПК. След получаване на отговор от бенефициента или изтичане на срока за възражение без да е постъпило доброволно възстановяване от негова страна, Ръководителят на УО издава Акт за установяване на публично вземане, който се изготвя и съгласува съгласно разписаната процедура в Глава 5 от Наръчника.

В случаите на определена индивидуална финансова корекция по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, УО изпраща решение за финансова корекция до бенефициента, съгласно разписаната процедура в раздел 6.5, Глава 6 от Наръчника.

При издаване на решение за определяне на финансова корекция по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, при което има установени вземания (суми за възстановяване), директорът на дирекция ФПСП го съгласува след извършване на проверка на банковата сметка за възстановяване на дължимата сума и потвърждаване на коректността й от експерт от отдел СП на ОП. При  констатирани неточности, експертът от отдел СП на ОП уведомява директора на дирекция ФПСП по ел. поща, който уведомява всички отговорни дирекции за необходимостта от извършване на корекции и връща решението.

Процедурата (одитната пътека) по възстановяване от бенефициентите на дължими средства по издадени решения за финансови корекции по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, съдържащи покана за доброволно възстановяване, включително чрез намаляване на разпределен лимит по десетразрядния код на бенефициента в СЕБРА (когато е приложимо), е както следва:

| № | Действие | Отговорно лице | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изпращане до бенефициента чрез ИСУН, модул „Кореспонденция“ на решението на РУО за определяне на финансова корекция по чл. 73, ал. 1 от ЗУСФСУ, съдържащо покана за доброволно възстановяване на суми по определена индивидуална финансова корекция, включително чрез намаляване на разпределен лимит по десетразрядния код на бенефициента в СЕБРА (когато е приложимо) и уведомяване по ел. поща на дирекция ФПСП. | Експерт от отдел ТВ/ експерт от отдел КВВ на ГД „Верификация“ | До 1 работен ден след издаване на решението |
| 2. | Начисляване в счетоводната система SAP на дължимата сума според вида й съгласно стандартните счетоводни операции в Приложение 8.1. към Глава 8 на Наръчник за управление на Програма „Образование“. Въвеждане на сумата в ИСУН, модул „Дългове към договор“. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 дни след получаване на Уведомление за регистрирана нередност - Приложение 10.8 |
| 3. | При възстановяване по банков път на дължимата сума в срока за доброволно възстановяване, същата се въвежда в модул „Възстановени суми по дългове” в ИСУН и се осчетоводява в счетоводната система SAP съгласно стандартните счетоводни операции в Приложение 8.1. Изготвяне на уведомление до дирекция НФ (Приложение № 9 към чл. 37 ал. 2 „Уведомително писмо за осчетоводени оттеглени, отписани или възстановени (прихванати) суми“ на Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.) и изпращане на уведомлението на eл. адрес natfund@minfin.bg | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 дни след доброволното възстановяване |
| 4. | При изразено в срока за доброволно възстановяване съгласие от бенефициента за възстановяване чрез намаляване на разпределен лимит по десетразрядния код на бенефициента в СЕБРА, се намалява лимита с дължимата сума. Същата се въвежда в модул „Възстановени суми по дългове” в ИСУН и се осчетоводява в счетоводната система SAP съгласно стандартните счетоводни операции в Приложение 8.1. Изготвяне на уведомление до дирекция НФ (Приложение № 9 към чл. 37 ал. 2 „Уведомително писмо за осчетоводени, отписани или възстановени (прихванати) суми“ на Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.) и изпращане на уведомлението на eл. адрес natfund@minfin.bg. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 3 работни дни от намаляването на разпределен лимит по десетразрядния код на бенефициента в СЕБРА |
| 5. | Изпращане на уведомление за възстановените средства чрез деловодната система Евентис до Главния директор на ГД „Верификация“ и до директора на дирекция УРК (Приложение № 9 към чл. 37 ал. 2 „Уведомително писмо за осчетоводени, отписани или възстановени (прихванати) суми“ на Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.). В уведомлението се посочва националният идентификационен номер на нередността и информация дали и от кой/и ДИВ са намалени декларираните към ЕК нередни разходи, като се прилага извлечение от движението на банковата сметка на ПО за съответната дата за възстановени нередности/писмото за съгласие на бенефициента за намаляване на разпределен лимит по десетразрядния код в СЕБРА. | Началник на отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 работни дни от изтичане на месеца, за който се извършва уведомяването |
| 6. | При невъзстановяване на дължимите суми в срока за доброволно възстановяване, указан в решението за определяне на финансова корекция, независимо дали е оспорено пред съд, както и при липса на съгласие от бенефициента за намаляване на разпределен лимит с дължимата сума, започва да се начислява лихва за забава в модул „Дългове към договор“ в ИСУН, като лихвата се осчетоводява и в счетоводната система SAP. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | В деня, следващ изтичането на четиринадесет дневния срок за доброволно възстановяване на дълга |
| 7. | Изпращане по електронна поща до началника на отдел СП на ОП с копие до директора на дирекция ФПСП и главния директор на ГД „Верификация“ на искане на информация относно размера на дълга и дължимата лихва към дата, посочена в искането по договор/и. | Началник на отдел ФВ, ГД „Верификация“ | Преди приключване в ИСУН на верификацията на ПОД |
| 8. | Изпращане по електронна поща на уведомление до главния директор на ГД „Верификация“, съдържащо информация за размера на дълга и дължимата лихва към дата, посочена в искането от ГД „Верификация“. | Началник на отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 1 работен ден след получаване на искането за информация |
| 9. | Когато дължимите средства не са възстановени в срока за доброволно изпълнение или не са възстановени чрез намаляване на разпределен лимит по десетразрядния му код в СЕБРА (когато е приложимо), се извършва прихващане на дължимите средства заедно с лихва за забава от следващо плащане по проекта, дължимо след верифициране на разходи по проекта, а когато това е неприложимо – чрез упражняване на права по дадените от бенефициента обезпечения за авансови плащания, по ред и начин, определени в нормативния акт по чл. 7, ал. 4, т. 4 от ЗУСЕФСУ. След финализиране на окончателното плащане по договора, неизвършените финансови корекции са публично вземане съгласно чл. 162, ал. 2, т. 8 от ДОПК. | Експерт от отдел „Финансова верификация“, ГД „Верификация“ |  |
| 10. | Осчетоводяване на прихванатите дължими средства заедно с начислената лихва за забава. Въвеждане на информацията в модул „Възстановени суми по дългове“ в ИСУН, с което дългът се закрива. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 работни дни след издаване на решението на Ръководителя на УО за верификация на искане за плащане |
| 11. | В случай на невъзможност за извършване на възстановяване по реда, описан по-горе, УО упражнява правата си по учредени или издадени от бенефициента обезпечения, по ред и начин, определени в нормативния акт по чл. 7, ал. 4, т. 4 от ЗУСЕФСУ. | Експерт от отдел СП на ОП, Дирекция ФПСП | До 7 работни дни от установяване на невъзможност за извършване на възстановяване по реда, описан по-горе, но не по-късно от крайния срок на валидност на обезпечението |
| 12. | За вземанията на бенефициенти - бюджетни организации, които не са възстановени по гореописания ред, се пристъпва към прилагане на реда за възстановяване, съгласно чл. 42 и 43 от Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | След изтичане на четиринадесет дневния срок за доброволно възстановяване на дълга |
| 13. | Предаване на вземането на бенефициенти, които не са бюджетни организации, за събиране от Националната агенция за приходите, съгласно чл. 44 от Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г. чрез електронната услуга на НАП с контролиран достъп за предявяване на изпълнителни основания, с които е установено публично вземане. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП с права на достъп до електронната услуга на НАП | След изтичане на четиринадесет дневния срок за доброволно възстановяване н а дълга |
| 14. | Изпращане на уведомление по електронна поща до директора на дирекция УРК, че вземане по нередност е предадено за събиране от НАП с приложена към уведомлението разпечатка от електронната услуга на НАП с контролиран достъп, съдържаща входящ номер. | Началник на отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 работни дни след предаване на вземането на бенефициента, който не е бюджетна организация, за събиране от Националната агенция за приходите чрез електронната услуга на НАП |
| 15. | Изпращане на уведомление за събраните от НАП средства чрез деловодната система Евентис на Главния директор на ГД „Верификация“ и на директора на дирекция УРК (Приложение № 9 към чл. 37 ал. 2 „Уведомително писмо за осчетоводени, оттеглени, отписани или възстановени (прихванати) суми“ на Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.). В случаите на възстановени нередни разходи се посочва националния идентификационен номер на нередността. | Началник на отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 работни дни от изтичане на месеца, за който се извършва уведомяването |
| 16. | При влязло в сила съдебно решение, с което е оставено в сила Решението за определяне на финансова корекция по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, съдържащо покана за доброволно възстановяване на суми по определена индивидуална финансова корекция, продължава да се начислява лихва за забава в модул „Дългове към договор“ в ИСУН, като лихвата се осчетоводява и в счетоводната система SAP. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 работни дни след получаване на уведомление от дирекция УРК |
| 17. | Закриване на дълга и сторниране на лихвите съгласно стандартните счетоводни операции в Приложение 8.1. при влязло в сила съдебно решение, с което е отменено Решението за определяне на финансова корекция по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕФСУ съдържащо покана за доброволно възстановяване на суми по определена индивидуална финансова корекция. Закриване на дълга в ИСУН в модул „Дългове към договор“. Изготвяне на уведомление до дирекция НФ (Приложение № 8 към чл. 37, ал. 2 на Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.) и изпращане на уведомлението на eл. адрес natfund@minfin.bg. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 работни дни след получаване на уведомление от дирекция УРК |

Процедурата (одитна пътека) по възстановяване от бенефициентите на дължими средства по издадени актове за установяване на недължимо платена или надплатена, както и неправомерно получена или неправомерно усвоена сума по чл. 64, ал. 3 от ЗУСЕФСУ, е както следва:

| № | Действие | Отговорно лице | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготвяне на мотивирано писмо до бенефициента относно съществуващо съмнение за недължимо платена или надплатена сума, или неправомерно получена или неправомерно усвоена сума, за което се предлага да бъде издадено Решение за отказ от верификация – Приложение 5.8. Приложението от глава 5 на Наръчника се въвежда в Евентис от изготвилия го служител от отдел ФВ на ГД „Верификация“ за съгласуване. | Експерт от отдел ФВ, ГД „Верификация“ |  |
| 2. | Съгласуване на писмото до бенефициента в деловодната система Евентис. | Началник на отдел ТВ/Началник на отдел КВВ, началник на отдел ФВ и Главен директор на ГД „Верификация“ |  |
| 3. | Съгласуване на писмото до бенефициента в деловодната система Евентис. | Директор на дирекция ФПСП | 1 ден |
| 4. | Подписване на писмото | Ръководител на УО на ПО |  |
| 5. | Изпращане на писмото чрез ИСУН след подписването му от Ръководителя на УО | Експерт от отдел ФВ, ГД „Верификация“ |  |
| 6. | Въвеждане на дължимата сума в Регистър на дължими суми за възстановяване – Приложение 7.11 с датата на уведомяване на бенефициента в ИСУН и въвеждане на седем дневен срок за доброволно възстановяване. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 дни след уведомяването |
| 7. | При възстановяване на дължимата сума в срока за доброволно възстановяване по банков път същата се въвежда в модул „Дългове към договор“ и модул „Възстановени суми по дългове” в ИСУН с датата на възстановяването и се осчетоводява в счетоводната система SAP съгласно стандартните счетоводни операции в Приложение 8.1. Изпращане по електронен път на информация за възстановената сума до началник на отдел „Финансова верификация“, ГД „Верификация“. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 дни след доброволното възстановяване |
| 8. | Изготвяне на уведомление до дирекция НФ (Приложение № 9 към чл. 37 ал. 2 „Уведомително писмо за осчетоводени, отписани или възстановени (прихванати) суми“ на Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.). | Експерт от отдел СП на ОП | До 5 работни дни от възстановяването на дължимата сума |
| 9. | При изразено в срока за доброволно възстановяване съгласие от бенефициента за възстановяване чрез намаляване на разпределен лимит по десетразрядния му код в СЕБРА (когато е приложимо), се намалява лимита с дължимата сума. Въвеждане на сумата в модул „Дългове към договор“ и модул „Възстановени суми по дългове” в ИСУН с датата на възстановяване на дължимата сума / отнемането на разпределен лимит в СЕБРА. Осчетоводяване на сумата в счетоводната система SAP съгласно стандартните счетоводни операции в Приложение 8.1. Изпращане по електронен път на информация за възстановената сума до началник на отдел „Финансова верификация“, ГД „Верификация“. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 дни от намаляването на разпределен лимит по десетразрядния код на бенефициента |
| 10. | Изготвяне на уведомление до дирекция НФ (Приложение № 9 към чл. 37 ал. 2 „Уведомително писмо за осчетоводени, отписани или възстановени (прихванати) суми“ на Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.). | Експерт от отдел СП на ОП | До 5 работни дни от възстановяването на дължимата сума |
| 11. | Изготвяне на Решение за отказ от верификация– Приложение 5.6 от глава 5 при: - невъзстановяване на дължимите суми в указания в писмото срок за доброволно възстановяване; - липса на съгласие за намаляване на разпределен лимит; - неуважаване основателността на подаденото от бенефициента възражение (ако има постъпило такова). Въвеждане на документа в деловодната система Евентис. | Експерт от отдел ФВ, ГД „Верификация“ |  |
| 12. | Съгласуване на Решението за отказ от верификация – Приложение 5.6 от глава 5 в деловодната система Евентис. | Началник на отдел ТВ/началник на отдел КВВ, началник на отдел ФВ и Главен директор на ГД „Верификация“ |  |
| 13. | Съгласуване на Решението за отказ от верификация – Приложение 5.6. от глава 5 в деловодната система Евентис. | Директор на дирекция ФПСП | 1 ден |
| 14. | Съгласуване на Решението за отказ от верификация – Приложение 5.6. от глава 5 в деловодната система Евентис. | Директор на дирекция УРК | 1 ден |
| 15. | Подписване на акта. | Ръководител на УО на ПО |  |
| 16. | Изпращане на бенефициента чрез ИСУН след подписване на Решението за отказ от верификация от Ръководителя на УО, като се уведомява и дирекция ФПСП. | Експерт от отдел ФВ, ГД „Верификация“ |  |
| 17. | Въвеждане на дължимата сума в модул „Дългове към договор“ в ИСУН и прилагане на Решението за отказ от верификация, както и писмото за стартиране на производството по издаване на акта по чл. 64, ал. 3 от ЗУСЕФСУ | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 дни след уведомяването |
| 18. | При възстановяване по банков път на дължимата сума в срока за доброволно възстановяване, посочен в Решението за отказ от верификация, същата се въвежда в модул „Възстановени суми по дългове” в ИСУН и се осчетоводява в счетоводната система SAP съгласно стандартните счетоводни операции в Приложение 8.1. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 дни след доброволното възстановяване на дължимата сума от бенефициента |
| 19. | Изготвяне на уведомление до дирекция НФ (Приложение № 9 към чл. 37 ал. 2 „Уведомително писмо за осчетоводени, отписани или възстановени (прихванати) суми“ на Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.). | Експерт от отдел СП на ОП | До 5 работни дни от възстановяването на дължимата сума |
| 20. | При изразено в срока за доброволно възстановяване съгласие от бенефициента за възстановяване чрез намаляване на разпределен лимит по десетразрядния му код в СЕБРА (когато е приложимо), се намалява лимита с дължимата сума. Същата се въвежда в модул „Възстановени суми по дългове” в ИСУН и се осчетоводява в счетоводната система SAP съгласно стандартните счетоводни операции в Приложение 8.1. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 дни от намаляването на разпределен лимит по десетразрядния код на бенефициента в СЕБРА |
| 21. | Изготвяне на уведомление до дирекция НФ (Приложение № 9 към чл. 37 ал. 2 „Уведомително писмо за осчетоводени, отписани или възстановени (прихванати) суми“ на Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.). | Експерт от отдел СП на ОП | До 5 работни дни от възстановяването на дължимата сума |
| 22. | Изпращане на уведомление за възстановените средства чрез деловодната система Евентис на Главния директор на ГД „Верификация“ и на директора на дирекция УРК (Приложение № 9 към чл. 37 ал. 2 „Уведомително писмо за осчетоводени, отписани или възстановени (прихванати) суми“ на Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.). В уведомлението се посочва информация дали и от кой/и МДИВ и ГСО са намалени декларираните към ЕК нередни разходи и се прилага извлечение от движението на банковата сметка на ОП НОИР за съответната дата за възстановени суми/писмото за съгласие на бенефициента за намаляване на разпределен лимит по десетразрядния код в СЕБРА. | Началник на отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 работни дни от изтичане на месеца, за който се извършва уведомяването |
| 23. | Ако след влизане в сила на Акта и след изтичане на четиринадесет дневния срок за доброволно възстановяване на дълга същият не бъде възстановен, започва да се начислява лихва за забава в модул „Дългове към договор“ в ИСУН, като лихвата се осчетоводява и в счетоводната система SAP. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | В деня, следващ изтичането на четиринадесет дневния срок за доброволно възстановяване на дълга от бенефициента |
| 24. | Когато дължимите средства не са възстановени в срока за доброволно изпълнение или не са възстановени чрез намаляване на разпределен лимит по десетразрядния код на бенефициента в СЕБРА, се извършва прихващане на дължимите средства заедно с лихвата за забава от последващо плащане по проекта, дължимо след верифициране на разходи по проекта. | Експерт от отдел ФВ, ГД „Верификация“ | Съгласно процедурните правила на ГД „Верификация“ |
| 25. | В случай на невъзможност за извършване на възстановяване по реда, описан по горе, УО упражнява правата си по учредени или издадени от бенефициента обезпечения. | Експерт от отдел СП на ОП, Дирекция ФПСП | До 7 работни дни от установяване на невъзможност за извършване на възстановяване по реда, описан по-горе, но не по-късно от крайния срок на валидност на обезпечението |
| 26. | За вземанията, определени на бенефициенти - бюджетни организации, които не са възстановени по гореописания ред, се пристъпва към прилагане на реда за възстановяване, описан в чл. 42 и 43 от Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | След изтичане на четиринадесет дневния срок за доброволно възстановяване на дълга |
| 27. | Предаване на вземането на бенефициенти, които не са бюджетни организации, за събиране от Националната агенция за приходите чрез електронната услуга на НАП с контролиран достъп за предявяване на изпълнителни основания, с които е установено публично вземане. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП с права на достъп до електронната услуга на НАП | След изтичане на четиринадесет дневния срок за доброволно възстановяване на дълга от бенефициента |
| 28. | Изпращане на уведомление чрез електронната поща до директора на дирекция УРК, че вземането е предадено за събиране от НАП с приложена към уведомлението разпечатка от електронната услуга на НАП с контролиран достъп съдържаща входящ номер. | Началник на отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 работни дни след предаване на вземането от бенефициенти, които не са бюджетни организации, за събиране от Националната агенция за приходите чрез електронната услуга на НАП |
| 29. | Изпращане на уведомление за събраните от НАП средства чрез деловодната система Евентис на Главния директор на ГД „Верификация“ и на директора на дирекция УРК (Приложение № 9 към чл. 37 ал. 2 „Уведомително писмо за осчетоводени, отписани или възстановени (прихванати) суми“ на Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.). | Началник на отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 работни дни от изтичане на месеца, за който се извършва уведомяването |

Процедурата (одитна пътека) по възстановяване от бенефициентите на дължими средства по издадени актове за установяване на публично вземане по чл. 166, ал. 2 от ДОПК, в случаите на вземания по авансови плащания и вземания след окончателно плащане по проект, е както следва:

| № | Действие | Отговорно лице | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготвяне на мотивирано писмо до бенефициента относно недължимо платена или надплатена сума, или неправомерно получена или неправомерно усвоена сума, за което се предлага да бъде издаден Акт за установяване на публично вземане – Приложение 5.9. Приложението от глава 5 на Наръчника се въвежда в Евентис от изготвилия го служител от отдел ФВ на ГД „Верификация“ за съгласуване. | Експерт от отдел ФВ, ГД „Верификация“ |  |
| 2. | Съгласуване на писмото до бенефициента в деловодната система Евентис. | Началник на отдел ТВ/Началник на отдел КВВ, началник на отдел ФВ и Главен директор на ГД „Верификация“ |  |
| 3. | Съгласуване на писмото до бенефициента в деловодната система Евентис. | Директор на дирекция ФПСП | 1 ден |
| 4. | Съгласуване на писмото до бенефициента в деловодната система Евентис | Директор на дирекция УРК | 1 ден |
| 5. | Подписване на писмото | Ръководител на УО на ПО |  |
| 6. | Изпращане на писмото чрез ИСУН след подписването му от Ръководителя на УО | Експерт от отдел ФВ, ГД „Верификация“ |  |
| 7. | Въвеждане на дължимата сума в Регистър на дължими суми за възстановяване – Приложение 7.11 с датата на уведомяване на бенефициента в ИСУН и въвеждане на седем дневен срок за доброволно възстановяване. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 дни след уведомяването |
| 8. | При възстановяване на дължимата сума в срока за доброволно възстановяване по банков път: Въвеждане в модул „Дългове към договор“ и модул „Възстановени суми по дългове” в ИСУН на сумата с датата на възстановяването; Осчетоводяване в счетоводната система SAP съгласно стандартните счетоводни операции в Приложение 8.1. Изпращане по електронен път на информация за възстановената сума до началник на отдел „Финансова верификация“, ГД „Верификация“. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 дни след доброволното възстановяване |
| 9. | Изготвяне на уведомление до дирекция НФ (Приложение № 9 към чл. 37 ал. 2 „Уведомително писмо за осчетоводени, отписани или възстановени (прихванати) суми“ на Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.). | Експерт от отдел СП на ОП | До 5 работни дни от възстановяването на дължимата сума |
| 10. | При изразено в срока за доброволно възстановяване съгласие от бенефициента за възстановяване чрез намаляване на разпределен лимит по десетразрядния код на бенефициента в СЕБРА (когато е приложимо), се намалява лимита с дължимата сума. Въвеждане на сумата в модул „Дългове към договор“ и модул „Възстановени суми по дългове” в ИСУН с датата на възстановяване на сумата /отнемане на разпределен лимит в СЕБРА. Осчетоводяване на сумата в счетоводната система SAP съгласно стандартните счетоводни операции в Приложение 8.1. Изпращане по електронен път на информация за възстановената сума до началник на отдел „Финансова верификация“, ГД „Верификация“. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 дни от намаляването на разпределен лимит по десетразрядния код на бенефициента |
| 11. | Изготвяне на уведомление до дирекция НФ (Приложение № 9 към чл. 37 ал. 2 „Уведомително писмо за осчетоводени, отписани или възстановени (прихванати) суми“ на Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.). | Експерт от отдел СП на ОП | До 5 работни дни от възстановяването на дължимата сума |
| 12. | Изготвяне на Акт за установяване на публично вземане – Приложение 5.10. от глава 5 при невъзстановяване на дължимите суми в указания в писмото срок за доброволно възстановяване, респективно при липса на съгласие за намаляване на разпределен лимит, както и при неуважаване основателността на подаденото от бенефициента възражение (ако има постъпило такова). Въвеждане на документа в деловодната система Евентис. | Експерт от отдел ФВ, ГД „Верификация“ |  |
| 13. | Съгласуване на Акта за установяване на публично вземане – Приложение 5.10 от глава 5 в деловодната система Евентис. | Началник на отдел ТВ/Началник на отдел КВВ, началник на отдел ФВ и Главен директор на ГД „Верификация“ |  |
| 14 | Съгласуване на Акта за установяване на публично вземане – Приложение 5.10 от глава 5 в деловодната система Евентис. | Директор на дирекция ФПСП | 1 ден |
| 15. | Съгласуване на Акта за установяване на публично вземане – Приложение 5.10 от глава 5 в деловодната система Евентис. | Директор на дирекция УРК | 1 ден |
| 16. | Подписване на акта. | Ръководител на УО на ПО |  |
| 17. | Изпращане на бенефициента чрез ИСУН след подписване на Акта за установяване на публично вземане от Ръководителя на УО, като се уведомява и дирекция ФПСП. | Експерт от отдел ФВ, ГД „Верификация“ |  |
| 18. | Въвеждане на дължимата сума в модул „Дългове към договор“ в ИСУН и прилагане на Акта за установяване на публично вземане, както и писмото за стартиране на производството по издаване на акта. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 дни след уведомяването |
| 19. | При възстановяване по банков път на дължимата сума в срока за доброволно възстановяване, посочен в Акта за установяване на публично вземане, същата се въвежда в модул „Възстановени суми по дългове” в ИСУН и се осчетоводява в счетоводната система SAP съгласно стандартните счетоводни операции в Приложение 8.1. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 дни след доброволното възстановяване на дължимата сума от бенефициента |
| 20. | Изготвяне на уведомление до дирекция НФ (Приложение № 9 към чл. 37 ал. 2 „Уведомително писмо за осчетоводени, отписани или възстановени (прихванати) суми“ на Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.). | Експерт от отдел СП на ОП | До 5 работни дни от възстановяването на дължимата сума |
| 21. | При изразено в срока за доброволно възстановяване съгласие от бенефициента за възстановяване чрез намаляване на разпределен лимит по десетразрядния код на бенефициента в СЕБРА (когато е приложимо), се намалява лимита с дължимата сума. Същата се въвежда в модул „Възстановени суми по дългове” в ИСУН и се осчетоводява в счетоводната система SAP съгласно стандартните счетоводни операции в Приложение 8.1. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 дни от намаляването на разпределен лимит по десетразрядния код на бенефициента в СЕБРА |
| 22. | Изготвяне на уведомление до дирекция НФ (Приложение № 9 към чл. 37 ал. 2 „Уведомително писмо за осчетоводени, отписани или възстановени (прихванати) суми“ на Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.). | Експерт от отдел СП на ОП | До 5 работни дни от възстановяването на дължимата сума |
| 23. | Изпращане на уведомление за възстановените средства чрез деловодната система Евентис на Главния директор на ГД „Верификация“ и на директора на дирекция УРК (Приложение № 9 към чл. 37 ал. 2 „Уведомително писмо за осчетоводени, отписани или възстановени (прихванати) суми“ на Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.). В уведомлението се посочва информация дали и от кой/и МДИВ и ГСО са намалени декларираните към ЕК нередни разходи и се прилага извлечение от движението на банковата сметка на ОП НОИР за съответната дата за възстановени суми/писмото за съгласие на бенефициента за намаляване на разпределен лимит по десетразрядния код в СЕБРА. | Началник на отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 работни дни от изтичане на месеца, за който се извършва уведомяването |
| 24. | Ако след влизане в сила на Акта и след изтичане на четиринадесет дневния срок за доброволно възстановяване на дълга същият не бъде възстановен, започва да се начислява лихва за забава в модул „Дългове към договор“ в ИСУН, като лихвата се осчетоводява и в счетоводната система SAP. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | В деня, следващ изтичането на четиринадесет дневния срок за доброволно възстановяване на дълга от бенефициента |
| 25. | В случай на невъзможност за извършване на възстановяване по реда, описан по горе, УО упражнява правата си по учредени или издадени от бенефициента обезпечения. | Експерт от отдел СП на ОП, Дирекция ФПСП | До 7 работни дни от установяване на невъзможност за извършване на възстановяване по реда, описан по-горе, но не по-късно от крайния срок на валидност на обезпечението |
| 26. | За вземанията, определени на бенефициенти - бюджетни организации, които не са възстановени по гореописания ред, се пристъпва към прилагане на реда за възстановяване, описан в чл. 42 и 43 от Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | След изтичане на четиринадесет дневния срок за доброволно възстановяване на дълга |
| 27. | Предаване на вземането на бенефициенти, които не са бюджетни организации, за събиране от Националната агенция за приходите чрез електронната услуга на НАП с контролиран достъп за предявяване на изпълнителни основания, с които е установено публично вземане. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП с права на достъп до електронната услуга на НАП | След изтичане на четиринадесет дневния срок за доброволно възстановяване на дълга от бенефициента |
| 28. | Изпращане на уведомление чрез електронна поща до директора на дирекция УРК, че вземането е предадено за събиране от НАП с приложена към уведомлението разпечатка от електронната услуга на НАП с контролиран достъп, съдържаща входящ номер. | Началник на отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 работни дни след предаване на вземането от бенефициенти, които не са бюджетни организации, за събиране от Националната агенция за приходите чрез електронната услуга на НАП |
| 29. | Изпращане на уведомление за събраните от НАП средства чрез деловодната система Евентис на Главния директор на ГД „Верификация“ и на директора на дирекция УРК (Приложение № 9 към чл. 37 ал. 2 „Уведомително писмо за осчетоводени, отписани или възстановени (прихванати) суми“ на Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.). | Началник на отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 5 работни дни от изтичане на месеца, за който се извършва уведомяването |

При възстановяване на суми, които не са дългове (например като неусвоени средства по договори), същите се въвеждат от експерт от отдел СП на ОП на дирекция ФПСП в модул „Възстановени суми по договор” в ИСУН  и се осчетоводяват в счетоводната система SAP в намаление на реално платените суми по съответния договор.

При неправомерно изплатени средства по договор/заповед, вследствие от технически грешки за изплатената сума и/или банковите данни на бенефициента и/или дължими суми съгласно чл. 35 и 36 от Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г., наредителят е длъжен да предприеме незабавно необходимите действия по възстановяването на неправомерно изплатената сума. Дирекцията, отговорна за осъществяване на съответното действие изготвя писмо, с което УО информира бенефициента за сумата за възстановяване, като определя реда, по който бенефициентът го уведомява за извършеното доброволно възстановяване на средствата.

УО предоставя информация на СО за дължимите суми в срок до 15 ноември на финансовата година, съдържаща наименованието на длъжника, размера на дължимата сума и начислената лихва за забава. Информацията се изготвя от отдел СП на ОП в дирекция ФПСП. СО информира УО за предприетите действия по възстановяване по реда на чл. 106 от Закона за публичните финанси и за размера на вземането, което ще бъде погасено по този ред.

7.4.5. Отписване на разходи

1. Управляващият орган намалява като отписани от първия следващ доклад за извършена верификация в счетоводната година вземания за верифицирани разходи, включени в заявление за плащане към Европейската комисия през счетоводната година, включително и относимия към тях собствен принос. За намалените чрез отписване разходи не се приспадат лихви.

2. В случай че първият следващ доклад за извършена верификация се изготвя след края на счетоводната година, но преди подаване на годишния счетоводен отчет за нея, намаленията на вземанията за верифицирани разходи се извършват от СО при изготвяне на отчета по чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г. За сумите, коригирани с годишния счетоводен отчет, не се приспадат лихви.

3. Вземанията по чл. 35 и 36 от Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г., включително и относимия към тях собствен принос, за разходи, декларирани с годишен счетоводен отчет, се намаляват от УО като отписани от първия доклад за извършена верификация след датата на издаване на актовете по чл. 35, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и чл. 36  от Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г. или след датата на влизане в сила на акта по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г. в счетоводната година, в която са установени. За намалени чрез отписване разходи не се приспадат лихви.

4. Намаленията на вземанията за верифицирани разходи могат да бъдат повторно включвани в доклад за извършена верификация в случаите на влязло в сила съдебно решение.

7.4.6. Поддържане на адекватна одитна пътека

УО подготвя и предоставя при поискване на националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Европейската прокуратура и външни одитори относимата документация, касаеща плащания и счетоводство по даден проект. УО гарантира, че същата се съхранява под формата на оригинали или във версии, заверени с „Вярно с оригинала“, на общоприети носители на данни. Съхранението се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, като счетоводната система и документация са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията, указани в чл. 82 от Регламент (ЕС) № 2021/1060.

# 7.5. Финансово планиране и прогнозиране

Финансовото планиране и прогнозиране на средствата по ЕФСУ се извършва съобразно изискванията на общностното законодателство, свързано с управлението на европейските фондове при споделено управление  и националното законодателство, валидно за планиране и отчитане на средства в публичния сектор.

Процесите по планиране и прогнозиране на средствата по ПО са организирани и интегрирани в цялостното управление на програмата и подпомагат дейностите по програмирането, изпълнението и отчитането на средствата, чрез:

- осъществяване на предварително наблюдение за предотвратяване на загубата при усвояването на средствата;

- редовно наблюдение на реалното изпълнение и съпоставяне с прогнозите с цел навременното предприемане на корективни мерки;

В процеса на планиране и прогнозиране по ПО се извършва агрегиране и анализ на следните данни и ключови показатели:

1. Бюджет на програмата, в т. ч. финансов план по години;

2. Междинни и целеви стойности, които да бъдат постигнати до края на изпълнението на програмата (вкл. разходи по програмата, декларирани към ЕК чрез заявления за плащане);

3. Отчетен и очакван размер на договорените средства;

4. Срок на изпълнение на проектите;

5. Резултати от анализ и последващи актуализации от оценка на риска по проектите;

6. Отчетени средства и очакван размер на верифицираните разходи;

7. Очакван размер на спестен ресурс при приключване изпълнението на проектите;

8. Очакван размер на финансовите корекции по програмата;

9.Отчетен и очакван размер на разходите, декларирани към ЕК чрез заявления за плащане.

Планирането и прогнозирането на средствата могат да имат различен обхват:

- текущо планиране и прогнозиране;

- средносрочно планиране и прогнозиране;

- дългосрочно планиране и прогнозиране.

## 7.5.1. Текущо планиране и прогнозиране

Текущото планиране на средствата по ПО се извършва от отдел СП на ОП в дирекция ФПСП на годишна, тримесечна или месечна база, съобразно определения в националното законодателство ред, валиден за публичния сектор и при спазване на процедурите по изготвяне на „Прогноза за текущия и следващия месец“ и „Прогноза за години “n” и “n+1”.

Всеки месец, не по-късно от 10-то число, експерт от отдел СП на ОП изготвя и въвежда в ИСУН  прогноза за очаквания размер на договорените средства, плащанията, верифицираните разходи и декларираните към ЕК разходи, чрез заявления за плащане през текущия и следващия месец (данните се изготвят съвместно с ГД „Верификация“ и дирекция ППД). Месечните прогнози се изготвят на ниво приоритет, съгласно указания от СО.

Процедурата за изготвяне на прогноза за очаквания размер на договорените средства, плащанията, верифицираните разходи и декларираните към ЕК разходи, чрез заявления за плащане за текущия и следващия месец е както следва:

| № | Действие | Отговорно лице | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изпращане на информация за очаквания размер на договорените средства за текущия и следващия месец до дирекция ФПСП. | Експерт от дирекция ППД | Не по-късно от 3 работни дни преди изтичане на крайния срок за изпращане на прогнозата до дирекция „Национален фонд“ в МФ |
| 2. | Изпращане на информация за очаквания размер на верифицираните разходи и декларираните към ЕК разходи, чрез заявления за плащане за текущия и следващия месец. | Експерт от ГД „Верификация“ | Не по-късно от 3 работни дни преди изтичане на крайния срок за изпращане на прогнозата до дирекция „Национален фонд“ в МФ |
| 3. | Обобщаване на получената информация от дирекция ППД и ГД „Верификация“ и изготвяне на прогнозите за текущия и следващия месец. | Експерт в отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | Не по-късно от 2 работни дни преди изтичане на крайния срок за изпращане на прогнозата до дирекция „Национален фонд“ в МФ |
| 4. | Съгласуване на прогнозите | Началник на отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | Не по-късно от 1 работен ден преди изтичане на крайния срок за изпращане на прогнозата до дирекция „Национален фонд“ в МФ |
| 5. | Съгласуване на прогнозите | Директор на дирекция ФПСП | Не по-късно от 1 работен ден преди изтичане на крайния срок за изпращане на прогнозата до дирекция „Национален фонд“ в МФ |
| 6. | Въвеждане на изготвената прогноза в ИСУН. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | Не по-късно от 10-то число на месеца |

Съгласно НАРЕДБА № Н-5 от 29.12.2022 г. УО следва да представи на СО по електронен път прогноза за плащанията за текущата и следващата финансова година в срок до 10 януари на годината (Приложение № 2 към чл. 14 от Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г.). В срок до 10 юли всяка година УО извършва актуализация на прогнозата за плащанията. Годишните прогнози и актуализациите на прогнозите се изготвят от експерт от отдел СП на ОП, на база на информация, предоставена от бенефициентите по ПО, дирекция ПНО, дирекция ППД и ГД „Верификация“. След изготвяне на прогнозите, отговорният експерт от отдел СП на ОП, удостоверява, че информацията е въведена съобразно съответните срокове и съгласно подадените данни от компетентните дирекции и/или съответните бенефициенти чрез попълване на Контролен лист за изготвяне на прогноза за плащания (Приложение 7.5.).

Дирекция „Национален фонд“ в МФ може да изисква от УО допълнителна финансова, техническа и административна информация и други документи, като същите се предоставят в срок от 5 работни дни от датата на искането.

Процедурата за изготвяне на прогноза за години „n“ и „n+1“ е както следва:

| № | Действие | Отговорно лице | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготвяне на прогноза за плащанията за текущата и следващата година, съгласно подадените данни от компетентните дирекции. Попълване на Приложение № 2 към чл. 14 от Наредба Н-5 от 29 декември 2022 г. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | Не по-късно от 2 работни дни преди изтичане на крайния срок за изпращане на прогнозата |
| 2. | Попълване на Контролен лист за проверка на изготвената прогноза (Приложение 7.5.). | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | Не по-късно от 2 работни дни преди изтичане на крайния срок за изпращане на прогнозата |
| 3. | Проверка и съгласуване на изготвената прогноза. | Началник на отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | Не по-късно от 1 работен ден преди изтичане на крайния срок за изпращане на прогнозата |
| 4. | Одобряване и изпращане на изготвената прогноза с ел. подписана кореспонденция на СО в МФ. | Директор на дирекция ФПСП | Не по-късно от крайния срок за изпращане на прогнозата |

## 7.5.2. Средносрочно планиране и прогнозиране

Средносрочното планиране и прогнозиране на средствата по ПО се подчинява на нормативно определения в националното законодателство ред, валиден за публичния сектор.

Средносрочното планиране и прогнозиране се извършва всяка година в рамките на процедурите за изготвяне и приемане на тригодишната бюджетна прогноза, като УО участва в процедурата за подготовка на годишния държавен бюджет и предоставя необходимата информация в съответствие с инструкциите на МФ.

Експертите от дирекция ФПСП подготвят необходимата информация, която да бъде представена на СО с цел да се подготви бюджета, който да бъде изпълнен от дирекция „Национален фонд”, като извънбюджетни средства в контекста за ПО.

Средствата от държавния бюджет, които формират частта от националното съфинансиране на програмите, се разпределят към СО, след одобрението на Закона за държавния бюджет за съответната година. Тези средства са представени в консолидирания държавен бюджет на отделен ред за трансфер от централния бюджет към сметките на СО.

За целта, след публикуване на указанията на министъра на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет, експерт  от дирекция ФПСП, попълва съответните приложения, посочени в Указанията на МФ, касаещи ПО, изготвя тригодишната бюджетна прогноза и я изпраща към Дирекция „Национален фонд“ в МФ в указаните срокове, съгласно Закона за държавния бюджет и решение на Министерски съвет  за бюджетната процедура за съответната година.

## 7.5.3. Дългосрочно планиране и прогнозиране

Стратегическото планиране на средствата по програмите се извършва в рамките на управлението на национално ниво на средствата от ЕФСУ за програмния период 2021-2027. Финансовият ресурс на ПО е разпределен по години и по приоритети.  Общият финансов план на програмата е неразделна част от нея.

За изпълнението на горепосоченото, дирекция ФПСП е изготвила и поддържа финансов инструмент (обобщени таблици във формат EXCEL) за следене на финансовото изпълнение на програмата (Финансов план). Инструментът позволява да се следи реалното постигане на целите по програмата (съответно остатъчната сума за деклариране на разходите към ЕК) за настоящата година, както и прогнозното постигане на целите за следващите години съгласно правилото за автоматично освобождаване от бюджетен ангажимент (правилото N+3/2).

Във връзка с прилагането на инструмента и актуализацията на данните в него на месечна база, е издадена заповед от Ръководителя на УО за отговорните лица от съответните дирекции в ИАПО, техните отговорности по актуализирането на данните и сроковете, в които данните се актуализират. Също така е посочен и крайният срок за изготвяне на финансовия план и лицата и структурите, на които се изпраща.

Информацията се попълва от следните дирекции в ИАПО в съответствие с техните компетентности:

- Дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“;

- Дирекция „Подбор на проекти и договаряне“;

- Главна дирекция „Верификация“;

- Дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“;

- Дирекция "Администрация и управление".

При създаването на инструмента е следван принципът да бъде създаден максимално опростен модел, който включва информация както за реалното изпълнение на програмата към дата „Х“, така и за очаквания финансов напредък по проектите, съответно потенциалният размер на  декларираните към ЕК разходи по програмата (по години) във времевия хоризонт от дата „Х“ до 31.12.2029 г.

Поддържането на разработения инструмент осигурява:

- Поддържането на едно място и обобщаването на цялата финансова информация по ПО;

- Подпомагането на ръководството на УО на ПО при взимането на стратегически решения по отношение на управлението и бъдещото развитие на програмата;

- Представянето на обобщена информация на ЕК, ръководството на Министерството на образованието и науката и на хоризонталните структури за мониторинг,  счетоводна отчетност и одит в Република България по отношение на актуалното финансово състояние и очаквания напредък по програмата.

# 7.6. Отмяна на бюджетен ангажимент

## 7.6.1. Принципи и правила за отмяна на ангажимент.

Съгласно чл. 105 от Регламент (ЕС) № 2021/1060,  ЕК може да отмени бюджетните задължения за всяка сума по програмата, която не е била използвана за предварително финансиране в съответствие с член 90 или за която не е било подадено заявление за плащане в съответствие с членове 91 и 92 до 31 декември на третата календарна година след годината на бюджетните задължения за периода 2021—2026 г.

Частта от задълженията, която все още е открита към 31 декември 2029 г., се отменя, ако пакетът за получаване на увереност и окончателният доклад за качеството на изпълнението за програмите, подкрепяни от ЕСФ+, не са били подадени до Комисията в срока, предвиден в член 43, параграф 1. Правилото N+3/2 се прилага на ниво програма, а не на ниво индивидуално решение за финансова подкрепа.

7.6.2. Изключения от правилата за отмяна на бюджетни задължения

Засегнатата от отмяната на бюджетни задължения сума се намалява със суми, равни на тази част от бюджетното задължение, за която:

а) операциите са спрени поради съдебно производство или обжалване по административен ред, което има суспензивно действие; или

б) е било невъзможно да се внесе заявление за плащане поради причини, дължащи се на форсмажорни обстоятелства, които сериозно засягат изпълнението на цялата програма или на част от нея.

В случай на форсмажорни обстоятелства, компетентните органи доказват преките последици от форсмажорните обстоятелства върху изпълнението на цялата програма или на част от нея.

До 31 януари държавата членка изпраща на Комисията информация относно изключенията, посочени в параграф 1, първа алинея, букви а) и б), за сумата, която трябва да бъде декларирана до 31 декември на предходната година.

7.6.3. Процедура по отмяна на ангажимент

Въз основа на информацията, която е получила към 31 януари, ЕК уведомява държавата членка за сумата, за която ще се извърши отмяна на бюджетни задължения в резултат на тази информация.

Държавата членка разполага с два месеца, за да се съгласи относно сумата, за която  ще бъдат отменени бюджетни задължения, или да представи коментари.

До 30 юни държавите членки представят на ЕК изменен план за финансиране, отразяващ за съответната календарна (финансова) година намаления размер на подкрепата по един или повече приоритети на програмата, като взема предвид разпределението по фонд и по категория на региона, където е целесъобразно. В противен случай ЕК изменя плана за финансиране, като намалява приноса на фондовете за съответната календарна (финансова) година. Това намаление се разпределя за всеки приоритет пропорционално на сумите, засегнати от отмяна на бюджетните задължения, които не са били използвани през съответната календарна година.

В случай че получи уведомление от ЕК за предстояща отмяна на ангажимент по отношение на ПО, Ръководителят на УО сформира работна група под свое ръководство, в която са включени зам. изпълнителният директор, главният директор и директорите на дирекции на ИАПО. В срок от 5 работни дни от официалното получаване на уведомлението от ЕК, работната група трябва да обсъди и вземе решение относно разпределението на освободения ангажимент по отделните приоритети на ПО и да подготви план за действие.

При определяне размера на отменения ангажимент по отделните приоритети на  ПО следва да се спазват следните стъпки:

- Определяне на общия размер на отменения ангажимент по ПО;

- Общият размер на освободения ангажимент като цяло за ПО се определя на база уведомлението от страна на ЕК;

- Определяне на размера на отменения ангажимент по приоритети ;

- Размерът на освободения ангажимент по приоритети се определя на основата на изпълнението на целите в съответствие  с декларираните към ЕК разходи по съответните приоритети.

След като Ръководителят на УО одобри предложението на работната група относно разпределението на освободения ангажимент между отделните приоритети на програмата, групата предлага план за действие с отговорни структури и срокове за съобразяване с последиците от уведомлението от страна на ЕК за прилагане на чл. 105 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г.

В срок от 1 работен ден от вземането на решението относно окончателното разпределение на освободения ангажимент между отделните приоритети на програмата и одобрението на плана за действие, Ръководителят на УО (чрез дирекция „Програмиране наблюдение и оценка“) предприема съответните действия за информиране членовете на Комитета за наблюдение за уведомлението от страна на ЕК и за произтичащите от това последици.

В случай, че в плана за действие, разработен от УО, се съдържат мерки, изискващи одобрението на членовете на Комитета за наблюдение, се прилагат процедурите, описани във Вътрешния правилник за дейността на Комитета, както и в глава 13 „Наблюдение на ПО” от настоящия Наръчник.

# 7.7. Счетоводно отчитане на разходите по Програма Образование

Важен елемент от системата за финансово управление и контрол на ПО е счетоводното отчитане на разходите и проследяването на финансовия напредък по програмата като цяло. СО отговаря за счетоводното отчитане пред ЕК на разходите по програмата,  изготвяне и изпращане до ЕК на заявления за плащане на разходите, верифицирани от УО. Процесът на  счетоводно отчитане се основава на документална проверка на всеки Доклад за извършена верификация, проверка на отразяването на информацията от одитните доклади по програмата, проверка, че всички верифицирани и включени разходи са платени.

Съгласно чл. 66 от ЗУСЕФСУ, СО изготвя и изпраща към ЕК заявления за плащане по всяка програма до 6 пъти в годината, в което включва верифицирани от УО разходи.

СО не включва в заявление за плащане разходи:

1. за които има наложена финансова корекция, определена по реда на чл. 73 от ЗУСЕФСУ, след датата на верификация, но в периода, за който се отнася заявлението за плащане;

2. за които е получена информация за образувано производство или проверка от Прокуратурата на Република България, Европейската прокуратура, ОЛАФ и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

СО изключва от заявление за плащане вече заявени към ЕК разходи, за които УО е определил финансова корекция или е установил, че са недължимо платени или надплатени. СО не изпраща заявление за плащане по програма или по част от програма, когато е налице одитна оценка, че системата за управление и контрол на УО като цяло не функционира или функционира частично и са необходими значителни подобрения.

## 7.7.1. Изготвяне на Доклад за извършена верификация

УО е отговорен за верифициране на разходите, извършени от бенефициента, както и за потвърждаването на тези разходи чрез Доклад за извършена верификация (Приложение № 3 към чл.24 ал.1 и ал.2)  до СО.

Процесът на верифициране на разходите се основава на получените от бенефициента документи, представени към искане за плащане чрез извършване на управленски проверки.

УО изготвя от свое име Доклад за извършена верификация до СО в съответствие с изискванията на чл. 2 (т. 29) от Регламент № 2021/1060.

Съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредба № Н-5 от 29.12.2022 г. в рамките на счетоводната година през месеците януари, март, юни, август и октомври управляващият орган въвежда в ИСУН доклад за извършена верификация с включени верифицирани и изплатени на бенефициентите от управляващия орган разходи. .

УО въвежда в ИСУН  до 10 юни за всяка счетоводна година Финален доклад за извършена верификация за счетоводната година с включени верифицирани разходи до 31 май.

Процедурата за изготвяне на Доклад за извършена верификация е както следва:

| № | Действие | Отговорно лице | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представяне на началника на отдел СП на ОП на Приложение 4 към Наредба Н-5 от 29.12.2022 г. | Началник на отдел ФВ в ГД „Верификация“ | Не по-късно от 5 работни дни преди определената дата за подаване на ФДИВ/ ДИВ към СО |
| 2. | Обобщаване на информацията и изготвяне на Доклад за извършена верификация. Попълване на Приложение 7.7. в ИСУН. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 2 работни дни преди определената дата за подаване на ФДИВ/ДИВ към СО |
| 3. | Проверяване за съответствие на данните в счетоводната система SAP. Попълване на Приложение 7.7. в ИСУН. | Експерт в отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 2 работни дни преди определената дата за подаване на ФДИВ/ДИВ към СО |
| 4. | Извършване на контролни проверки между данните в Приложение 4 и данните в счетоводната система SAP. Връщане на документите на финансов експерт/счетоводител от отдел СП на ОП за отстраняване на пропуските при установяване на грешки/неточности и/или е необходимо предоставянето на допълнителна информация. Попълване на Приложение 7.7. в ИСУН в случай че не са установени пропуски и/или грешки или/неточности или не е необходимо предоставянето на допълнителна информация. Насочване на КЛ към експерт в ГД „Верификация“. | Началник на отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | До 2 работни дни преди определената дата за подаване на ФДИВ/ДИВ към СО |
| 5. | Попълване и подписване на Приложение 7.7. Насочване на КЛ към експерт в дирекция УРК. | Експерт и началник отдел „ФВ“ и Главен директор в ГД „Верификация“ | До 2 работни дни преди определената дата за подаване на ФДИВ/ДИВ към СО |
| 6. | Попълване и подписване на Приложение 7.7. Насочване на КЛ към директор на дирекция ФПСП. | Експерт и директор на дирекция УРК | До 2 работни дни преди определената дата за подаване на ФДИВ/ДИВ към СО |
| 7. | Преглед на изготвения Доклад за извършена верификация. Попълване на Приложение 7.7. в ИСУН. Предаване на пакета от документи за подписване от Ръководителя на УО (Доклад за извършена верификация | Директор на дирекция ФПСП | До 2 работни дни преди определената дата за подаване на ФДИВ/ДИВ към СО |
| 8. | Подписване на пакета от документи от Ръководителя на УО (Доклад за извършена верификация | Ръководител на УО | До 1 работен ден преди определената дата за подаване на ФДИВ/ДИВ към СО |
| 9. | Генериране и изпращане на СО на Доклада за извършена верификация в ИСУН. | Експерт от отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | ДИВ се изпраща до 10-то число на месеца ФДИВ се изпраща до 10-ти юни на текущата счетоводна година |

Докладът за извършена верификация се изготвя на ниво приоритет, съгласно НАРЕДБА № Н-5 от 29.12.2022 г. Експерт от отдел СП на ОП извършва първа проверка на:

- формата на Доклада за извършена верификация;

- финансовата информация за сумите, заложени в приложенията към Доклада за извършена верификация;

- наличността на всички приложения към Доклада за извършена верификация и правилното попълване на финансовата информация в тях.

УО включва в Доклада за извършена верификация само верифицирани и изплатени на бенефициентите допустими разходи. По изключение през месец декември на финансовата година, УО може да включва в Доклад за извършена верификация и верифицирани допустими разходи, без те да бъдат изплатени на бенефициентите.

УО верифицира и включва в Доклад за извършена верификация разходи, платени от бенефициента аванси към изпълнителите по договори при наличието на сключен договор с клауза за авансово плащане и предоставена от изпълнителя фактура или друг счетоводен документ с еквивалентна доказателствена стойност за извършения разход.

Отговорни дирекции за подготовката на Финален/Междинен Доклад за извършена верификация са ГД “Верификация“, дирекция ФПСП и дирекция УРК.

От началото на програмния период, УО поддържа информация за верифицираните, неверифицираните разходи, декларираните с Годишен счетоводен отчет разходи, намалените с Годишен счетоводен отчет разходи и финансовите корекции по всеки договор с изпълнител, финансиран в рамките на един проект. Информацията се поддържа във формат Excel до разработването на тази функционалност в ИСУН  (Приложение 4 към Наредба Н-5 от 29.12.2022 г.).

Експерт от отдел ФВ на ГД “Верификация“ подготвя файла във формат Excel, съдържащ данни за обработените искания за плащане за съответния отчетен период във връзка с подготовката на доклада за извършена верификация. Във файла се отразяват извършените проверки по изготвената информация за верифицираните ИП за включване във Ф/МДИВ  към СО и сумите по наложени финансови корекции, подлежащи на приспадане от доклада.

## 7.7.2 Годишно счетоводно приключване по Програма „Образование“

Приключването на счетоводната година се извършва за всяка програма. Отговорни за приключване на счетоводната година са УО, СО и ОО. За приключването на счетоводната година се изготвят следните документи:

- годишен счетоводен отчет, изготвян от СО;

- декларация за управлението, изготвяна от УО;

- годишен контролен доклад, изготвян от ОО;

- годишно одитно становище, изготвяно от ОО;

Управляващият орган, при приключването на последната счетоводна година, освен декларация за управлението изготвя и окончателен доклад за качеството на изпълнение на програмата съгласно чл. 43 от Регламент (ЕС) 2021/1060 за програмите по чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 33 от Регламент (ЕС) 2021/1059 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. относно специалните разпоредби за цел "Европейско териториално сътрудничество" (Interreg), подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (OВ, L 231, 30/6/2021) (Регламент (ЕС) 2021/1059) за програмите по чл. 1, ал. 2, т. 2, който се изпраща по електронен път на счетоводния и одитния орган.

Документите се съгласуват по електронен път по реда и в сроковете съгласно Приложение № 14 от Наредба № Н-5 от 29 декември 2022 г.

Процедурата по годишното счетоводно приключване в УО е както следва:

| # № | # Действие | # Отговорно лице | # Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| # Част 1 – Декларация за управлението |  |  |  |
| # 1. | Изготвяне на проект на Декларация за управлението (Приложение 7.8.). Попълване на Приложение 7.9. Предаване на Декларация за управлението на началник на отдел СП на ОП за проверка. | Експерт в отдел СП на ОП | # До 12 декември на календарната година, през която приключва счетоводната година |
| # 2. | Проверка на Декларация за управлението. Попълване на Приложение 7.9. Предаване на Декларация за управлението на директор на дирекция ФПСП за съгласуване. | Началник на отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | # 1 работен ден |
| # 3. | Преглед на Декларация за управлението. Попълване на Приложение 7.9. Предаване на Декларация за управлението на Ръководителя на УО за подпис. | Директор на дирекция ФПСП | # 1 работен ден |
| # 4. | Преглед и подписване на Декларация за управлението. | Ръководител на УО | # 1 работен ден |
| # 5. | Предоставяне на проект на Годишен счетоводен отчет по програмата. | Ръководител на СО | # До 15 декември на календарната година, през която приключва счетоводната година |
| # 6. | Изпращане на проекта на Декларация за управлението на СО и ОО с ел. кореспонденция. | Ръководител на УО | # До 15 декември на календарната година, през която приключва счетоводната година |
| # Част 2 – Коригиране на проект на Декларация за управлението |  |  |  |
| # 7. | Предоставяне на коригиран проект на Годишен счетоводен отчет по програмата. | Ръководител на СО | # До 25 януари на календарната година, следваща годината през която приключва счетоводната година |
| # 8. | Обобщаване на получените коментари/корекции във връзка с проекта на Декларация за управлението Извършване на корекции (при необходимост) по проекта на Декларация за управлението Попълване на Приложение 7.10. Предаване на коригирания вариант на Декларация за управлението на началник отдел СП на ОП. | Експерт в отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | # 1 работен ден |
| # 9. | Проверка на коригирания вариант на Декларация за управлението Попълване на Приложение 7.10. Предаване на коригирания вариант на Декларация за управлението на директор на дирекция ФПСП за съгласуване. | Началник на отдел СП на ОП, дирекция ФПСП | # до 2 работни дни от получаването на коригиран проект на Годишен счетоводен отчет по програмата |
| # 10. | Преглед на коригирания вариант на Декларация за управлението Попълване на Приложение 7.10. Предаване на финализираните варианти на Декларация за управлението на Ръководителя на УО. | Директор на дирекция ФПСП | # до 2 работни дни от получаването на коригиран проект на Годишен счетоводен отчет по програмата |
| # 11. | Подписване на финализирания вариант на Декларация за управлението. Изпращане на финализирания вариант на Декларация за управлението на СО и ОО. | Ръководител на УО | # До 27 януари на календарната година, следваща годината през която приключва счетоводната година |
| # 12. | Предоставяне на проект на Годишен контролен доклад по програмата. | Ръководител на ОО | # До 01 февруари на календарната година, следваща годината през която приключва счетоводната година |
| # 13. | Коригиране (при необходимост) на Декларация за управлението и повтаряне на действията по т. 8-11 от процедурата. | Експерт в отдел СП на ОП/ Началник отдел СП на ОП/ Директор на дирекция ФПСП/ Ръководител на УО | # 2 работни дни |
| # 14. | Попълване на Декларация за управлението в SFC 2021 и подписва Годишен счетоводен отчет. Попълване на Приложение 7.10. | УО на програмата | # До 12 февруари на годината, следваща календарната година през която приключва счетоводната година |

## 7.8. Подаване на данни по Програма „Образование“

Кумулативните данни, свързани с финансовото изпълнение на Програмата се подават по електронен път до Европейската комисия (ЕК) 5 пъти всяка година – на 31 януари, 30 април, 31 юли, 30 септември и 30 ноември. Подаването на данни за стойностите на показателите за краен продукт и за резултат за подбраните операции и постигнатите от операциите стойности се подават по електронен път до ЕК до 31 януари и 31 юли всяка година. Първото подаване на данни се извършва до 31 януари 2023 г., а последното — до 31 януари 2030 г. Попълването на данните, съгласно Приложение VII към Регламент (ЕС) № 2021/1060 се осъществява от Постоянна работна група, която включва експерти от дирекциите ПНО, ППД, ГДВ и ФПСП по компетенции, най-късно до 3 работни дни преди крайния срок за подаване на данните през системата SFC2021.