Въпросник за мониторинг на изпълнението на проект BG05SFPR001-1.003 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“

Цел на въпросника:

Целта на този въпросник е да се съберат данни от Конкретния бенефициент за мониторинг на изпълнението на дейностите върху представителите на целевите групи по проекта:

- Деца от уязвими групи, вкл. от маргинализирани групи, такива с обучителни затруднения, с пропуски в усвояването на учебното съдържание от предучилищното образование, деца в риск от отпадане от образователната система , вкл. деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби;

-  Родители на децата от уязвими групи;

- Учители, други педагогически специалисти, вкл. от екипите за подкрепа за личностно развитие, и непедагогически персонал, вкл. образователни медиатори, социални работници, помощник-учители/помощник -възпитатели; експерти от РУО.

Конкретният бенефициент следва да изпрати след края на всяка учебна година настоящия въпросник до включените по проекта детски градини/училища с групи за задължително предучилищно образование – за попълване на данните, като координацията следва да извършат съответните Регионални управления на образованието. Конкретният бенефициент следва да обобщи получените данни (с попълнени всички редове във файла „Въпросник за мониторинг на изпълнението-ПУО ОДП”във формат „excel“) и да ги представи на Управляващия орган. Конкретният бенефициент представя на Управляващия орган и резюме на обобщените резултати за отражението на проекта върху обхванатите деца, родители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, както и констатирани фактори, изводи/заключения, препоръки, предприети мерки, ако е приложимо до края на проекта.

!!! За нуждите на проследяване на промяната в образователните резултати за децата в предучилищно образование, като следствие от получената обща и допълнителна подкрепа по операцията, се прави разделение на четири качествени степени на постигане на образователните резултати от съответния ДОС: - Постига очакваните резултати – 100%;- В голяма степен постига очакваните резултати – 80%;- Частично постига очакваните резултати – 65%;- Не постига очакваните резултати – 50%. За деца със СОП:- Постига изискванията – 100%;- Справя се – 70%;- Среща затруднения – 40%.

Въздействие на проектните дейности върху представителите на целевите групи по проекта:

- Брой на децата в предучилищното образование, обхванати и подкрепени в дейности по проекта, разпределени по вид уязвими групи и по относителен дял от общия брой обхванати в проекта деца от целевите групи:

| Деца от уязвими групи, подкрепени в дейности по проекта (общ брой) | Деца със СОП, подкрепени в дейности по проекта (брой) | Деца, чийто майчин език не е български , подкрепени по проекта (брой) | Деца, в риск от отпадане от образователната система, различни от тези в колони 2 и 3, подкрепени в дейности по проекта, (брой) | Други деца от уязвими групи, различни от тези в колони 2, 3 и 4, подкрепени в дейности по проекта (брой) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| =∑(2:5) |  |  |  |  |

Забележка: Таблицата се представя за всяка приключила учебна година в рамките на продължителността на проекта. Общият брой на децата от уязвими групи, подкрепени в дейности по проекта  (колона 1) е равен на сумата от  броя на децата от различните  по вид уязвими групи (колони 2, 3 4 и 5). Броят в колона 1 отговаря на индикатор SOI 1.4., броят в колона 2 отговаря на индикатор SOI 1.2.Следва да имате предвид, че едно дете се причислява/определя само към един вид уязвима група, независимо дали отговаря и на другите уязвими групи и независимо в колко дейности е участвало.

- Увеличил ли се е броят на децата от уязвими групи, които са повишили образователните си резултати след участие в дейности за обща подкрепа за личностно развитие по проекта? (За децата от предучилищното образование промяната в броя на децата, повишили образователните си резултати се измерва по всяка от четирите степени общо за всички образователни направления от ДОС за предучилищното образование, отразени в детското портфолио. Тук не се включват деца със СОП, за които има отделна тристепенна оценъчна скала, дадена по-долу. Данните се предоставят за всяка участвала образователна институция, за всяка учебна година в рамките на проекта, като за базова година за сравнение се използват данните за 2023/2024 учебна година по таблицата по-долу).

| Степен за образователни резултати общо по всички образователни направления от ДОС за предучилищното образование | Брой деца от уязвими групи, включени в дейности по проекта в началото на учебната 2023/2024 година | Относителен дял от общия брой деца от уязвими групи, вкл. в проекта в началото на учебната година | Брой деца от уязвими групи, подкрепени в дейности в проекта в края на учебната 2023/2024 година | Относителен дял от общия брой деца от уязвими групи, подкрепени в проекта в края на учебната година | Промяна в броя на децата изразена в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постига очакваните резултати – 100% | 10 | 10% | 20 | 20% | 10% |
| В голяма степен постига очакваните резултати – 80% | 20 | 20% | 30 | 30% | 10% |
| Частично постига очакваните резултати – 65% | 30 | 30% | 25 | 25% | 5% |
| Не постига очакваните резултати – 50% | 40 | 40% | 25 | 25% | 15% |
| Общо | 100 | 100% | 100 | 100% | 40% |

Забележка: Данните в таблицата са примерни.

- Увеличил ли се е броят на децата от уязвими групи, които са повишили образователния си резултат по образователно направление „Български език и литература“ след участие в допълнителни занимания/педагогически ситуации по БЕЛ? (За децата от предучилищното образование промяната в броя на децата, повишили образователния си резултат по БЕЛ се измерва по всяка от четирите степени за образователно направление БЕЛ от ДОС за усвояването на българския книжовен език и ДОС за предучилищното образование, отразени в детското портфолио. Тук не се включват деца със СОП, за които има отделна тристепенна оценъчна скала, дадена по-долу. Данните се предоставят за всяка участвала образователна институция, за всяка учебна година в рамките на проекта, като за базова година за сравнение се използват данните за 2023/2024 учебна година по таблицата по-долу).

| Степен за образователен резултат по образователно направление БЕЛ от ДОС за предучилищното образование и ДОС за усвояване на българския книжовен език | Брой деца от уязвими групи, включени в допълнителни занимания по БЕЛ по проекта в началото на учебната 2023/2024 година | Относителен дял от общия брой деца от уязвими групи, вкл. в допълнителни занимания по БЕЛ по проекта в началото на учебната година | Брой деца от уязвими групи, подкрепени в допълнителни занимания по БЕЛ по проекта в края на учебната 2023/2024 година | Относителен дял от общия брой деца, подкрепени в допълнителни занимания по БЕЛ по проекта в края на учебната година | Промяна в броя на децата изразена в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постига очакваните резултати – 100% | 15 | 15% | 20 | 20% | 5% |
| В голяма степен постига очакваните резултати – 80% | 20 | 20% | 25 | 25% | 5% |
| Частично постига очакваните резултати – 65% | 35 | 35% | 40 | 40% | 5% |
| Не постига очакваните резултати – 50% | 30 | 30% | 15 | 15% | 15% |
| Общо | 100 |  | 100 |  | 30% |

Забележка: Данните в таблицата са примерни.

- Увеличил ли се е броят на децата със СОП, които са повишили образователните си резултати след участие в дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие по проекта? (За децата със СОП от предучилищното образование промяната в броя на децата, повишили образователните си резултати се измерва по всяка от трите степени общо за всички образователни направления от ДОС за предучилищното образование, отразени в плана за детското портфолио. Данните се предоставят за всяка участвала образователна институция, за всяка учебна година в рамките на проекта, като за базова година за сравнение се използват данните за 2023/2024 учебна година по таблицата по-долу).

| Степен за образователни резултати по образователни направления от ДОС за предучилищното образование за деца със СОП | Брой деца със СОП, включени в дейности по проекта в началото на учебната 2023/2024 година | Относителен дял на деца със СОП от общия брой деца от уязвими групи, вкл. в дейности по проекта в началото на учебната година | Брой деца със СОП, включени в дейности по проекта, за които е валидно в края на учебната 2023/2024 година | Относителен дял на децата със СОП от общия брой деца, включени в дейности по проекта, за които е валидно в края на учебната година | Промяна в броя на децата изразена в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постига изискванията – 100% | 30 | 30% | 40 | 40% | 10% |
| Справя се – 70% | 40 | 40% | 35 | 35% | 5% |
| Среща затруднения – 40% | 30 | 30% | 25 | 25% | 5% |
| Общо | 100 | 100% | 100 | 100% | 20% |

Забележка: Данните в таблицата са примерни.

- Увеличил ли се е броят на децата от уязвими групи, подкрепени в дейности по проекта, които са намалили отсъствията си от учебни занятия(посещение на детска градина/училище с групи за задължително предучилищно образование) по необективни причини? (Данни за броя на децата от уязвими групи с отсъствия по необективни/неуважителни причини през учебната  2022/2023 базова учебна година и за броя на децата от уязвими групи, подкрепени в дейностите по проекта през 2023/2024 г. и всяка следваща в рамките на продължителността на проекта, които са намалили отсъствията си от учебни занятия (посещения) по необективни/неуважителни причини).

- Относителен дял на децата от уязвими групи от включените по проекта, продължили в следваща група и/или завършили успешно предучилищно образование? (Данни на ниво детска градина/училище за всяка учебна година в рамките на проекта)

- Какъв е делът на педагогическите специалисти, преминали обучение за професионално кариерно развитие, в съответствие с нуждите на децата от уязвими групи, вкл. деца, чийто майчин език не е български, деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби на ниво образователна институция в предучилищното образование? (данни за 2023/2024 (първа отчетна учебна година) на ниво детска градина/училище и за всяка следваща учебна година от изпълнението на проекта.)

- Какъв е делът на непедагогическия персонал (образователни медиатори, социални работници, помощник на учителя и други), преминали обучение за предоставяне на подкрепа за децата от уязвими групи и техните родители в рамките на проекта? (данни за 2023/2024 (първа отчетна учебна година) и за всяка следваща учебна година от изпълнението на проекта).

- Относителен дял на експертите от РУО, включени в обучения по проекта, от общия брой служители в съответното РУО? (Данни на ниво РУО за всяка година в рамките на проекта).

- Какъв брой деца от уязвими групи в предучилищното образование са успели да задържат в образователната система и какъв брой отпаднали деца са успели да реинтегрират в нея назначените по проекта медиатори и/или социални работници? (В случай на докладвани постигнати резултати на ниво детска градина, се предоставят данни за общ брой и брой по групи за всяка учебна година в рамките на проекта. За базова учебна година се приема 2023/2024. Реинтегрирано дете се брои един път в рамките на изпълнение на дейностите по проекта, независимо колко пъти е реинтегрирано в образователната система.)

- Какъв е делът на включените в проекта детски градини/училища с групи за задължително предучилищно образование (по области) за всяка година от изпълнението на дейностите по проекта спрямо общия брой детски градини на територията на същите области?  ( Под „Брой ДГ/У, които са получили подкрепа по проекта за учебната ……/….. година“   се има предвид всички получили подкрепа по проекта, вкл. ДГ/У в малки (под 10 000 жители) населени места. )