РЪКОВОДСТВО

за изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ

по приоритетни оси 2 и 3 на

Oперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г.

Септември, 2015 г.

Настоящото Ръководство за изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ (ОП НОИР) има за цел да улесни бенефициентите при планирането, изпълнението и отчитането на дейности и разходи по проекти, подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз чрез ОП НОИР, приоритетни оси 2 и 3 по процедури, които не представляват държавна/минимална помощ.

Всяка промяна в Ръководството и приложенията към него ще бъде публикувана на уеб сайта на Управляващия орган: http://sf.mon.bg

Бенефициентът е длъжен да изпълнява проекта в съответствие с актуалната версия на Ръководството и приложенията към него.

Съдържание

І. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА	5

Основни понятия	5

Списък на съкращенията	7

ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА	8

1.	Срок за изпълнение на договорите	8

2. Страни по договора	8

3. Организация на работата	8

3.1. Наемане на човешки ресурси за управление или изпълнение на проекта	8

3.2. Предприемане на мерки за избягване на потенциален конфликт на интереси	11

3.3. Информиране и комуникация	11

4. Избор на изпълнители	12

4.1. Основни положения и подготовка	12

4.2.	Определяне на изпълнители от страна на бенефициенти, които не са възложители по смисъла на ЗОП и трябва да прилагат ПМС № 118/2014	13

4.3. Възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП	15

III. ПРОМЕНИ НА ДОГОВОРА/ЗАПОВЕДТА	16

1.	Основни принципи	16

2. Недопустими промени	17

3. Промени, които се извършват с уведомително писмо от Бенефициента	18

3.1. Административна информация и грешки	18

3.2. План за действие	18

3.3. Бюджет	19

4. Промени, които изискват изменение на договора/заповедта чрез сключване на допълнително споразумение/издаване на изменителна заповед:	19

4.1. Промяна на срока/продължителността за изпълнение на договора	19

4.2. Промяна на лицето, представляващо Бенефициента	20

4.3. Промяна на статута на организацията (сливане/преобразуване)	21

4.4. Промяна на Партньор	22

4.5. Промяна на бюджета	23

4.6. Замяна на членове от екипа за организация и управление на проекта	23

IV. ВЕРИФИКАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ	24

1. Потвърждаване на разходите от страна на Бенефициента	24

V. ПРОВЕРКИ НА МЯСТО	26

Работни срещи с представители на бенефициента	30

VI. ОТЧИТАНЕ	30

1. Междинен технически отчет	31

2. Окончателен технически отчет	32

3. Доказателствена документация към технически отчет	33

4. Условия за допустимост на разходите	36

5. Видове допустими разходи	37

6. Недопустими разходи	39

7. Режим по Закона за ДДС	40

8.  Одобряване/верифициране от страна на УО	42

8.1. Искане за авансово плащане	42

8.2. Искане за  междинно и/или окончателно плащания	43

9. Документи за отчитане на извършените разходи	44

9.1. Финансов отчет	52

9.2. Опис на разходооправдателните документи	52

10. Представяне на междинен/окончателен отчет	53

VII. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, ПРАВО НА ДОСТЪП И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА	53

VIII. ПЛАЩАНИЯ	55

IХ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА	56

XI. НЕРЕДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА	57

ХII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ДОСИЕ, СЪХРАНЯВАНО ПРИ БЕНЕФИЦИЕНТА	60

### І. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

# Основни понятия

Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ – публична или частна организация, които отговарят за започването или за започването и изпълнението на операциите;

Партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ – всички физически и юридически лица и техните обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото, и/или финансовото изпълнение на проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта.

Изпълнители – физически и юридически лица и техните обединения (ако е допустимо), които извършват доставка на стоки, предоставянето на услуги и извършването на строително-монтажни работи. Изпълнителите не са партньори и изборът им е предмет на правилата за договаряне, посочени в  Закона за обществени поръчки или ПМС № 118 от 2014 г.

Безвъзмездна финансова помощ – без това да противоречи на чл. 121 от Регламент (EO, Евратом) № 966/2012, това са средства, предоставени от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати.

Държавни помощи – означава помощ, която попада в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, като се счита, че за целите на настоящото ръководство тя включва и помощта de minimis по смисъла на Регламенти (EO, Евратом) 1998/2006, 1535/2007 и 875/2007 на Комисията.

Управляващ орган – структурата, определена да осъществява функцията по управлението на Оперативната програма и отговорна за нейното ефективно, ефикасно и законосъобразно изпълнение. Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката.

Верификация (потвърждаване) – процес на проверка за съответствие и допустимост на дейности и на разходи при изпълнение на проекта. Включва административен, финансов, технически и физически контрол на документите и дейностите по проекта.

Сертифициращ орган – структурата, отговорна за сертифициране на разходите по всяка оперативна програма и за подготвяне и изпращане на Европейската комисия на съответния сертификат за разходите. Сертифициращ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите.

Одитен орган – структурата, която е функционално независима от Управляващия орган и Сертифициращия орган и е отговорна за проверката на ефективното функциониране на системите за управление и контрол. Одитен орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ към министъра на финансите.

Нередност – всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.

Налагане на финансова корекция – процедура за определяне на приложимия размер на финансова корекция във връзка с установено нарушение при възлагане на обществени поръчки, избор на изпълнител, сключване или изпълнение на договори. Целта на финансовите корекции е да се гарантира или възстанови ситуацията, при която всички разходи, сертифицирани пред Европейската комисия, са в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство.

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) – поддържа се от Дирекция „Системи за управление на средствата от Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвети има следния Интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

# Списък на съкращенията

| АОП | Агенция за обществени поръчки |
| --- | --- |
| БФП | Безвъзмездна финансова помощ |
| ГД СФМОП | Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕО | Европейска общност |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ЗДДС | Закон за данък върху добавената стойност |
| ЗЗД | Закон за задълженията и договорите |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |
| КЕП | Квалифициран електронен подпис |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| ОП НОИР | Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ |
| ОО | Одитен орган |
| СО | Сертифициращ орган |
| ПМС | Постановление на Министерския съвет |
| ППЗОП | Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки |
| УО | Управляващ орган |

### ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

С договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР се уреждат взаимоотношенията между Управляващия орган и Бенефициентите при изпълнението на одобрените за финансиране проектни предложения.

- Срок за изпълнение на договорите

Договорът за предоставяне на БФП влиза в сила от датата на подписването му от страна на Бенефициента и Управляващия орган.

Срокът за изпълнение на Проекта е посочен в чл. 2 от Договора или чл. 3 от Заповедта.

### 2. Страни по договора

Съгласно подписания договор, Бенефициентът и Управляващият орган са единствените страни по него.

Управляващият орган не се намира в договорни отношения с партньорите или изпълнителите на Бенефициента във връзка с изпълнението на проекта. Отговорен пред Управляващия орган за изпълнението на проекта е единствено Бенефициентът.

### 3. Организация на работата

Основният принцип, който трябва да спазват всички бенефициенти, е да изпълняват проекта така, както е описан и планиран във Формуляра за кандидатстване, който е и неразделна част от договора.

### 3.1. Наемане на човешки ресурси за управление или изпълнение на проекта

Съгласно чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда в случаите, когато се предоставя работна сила, е задължително сключването на трудово правоотношение. Поради тези причини Управляващият орган препоръчва назначаването на човешки ресурси за управление или изпълнение на проекта да се извършва чрез:

- Сключване на основен трудов договор за пълно работно време (8 часа на ден) или за непълно работно време (продължителността и разпределението на работното време се определят от страните по трудовото правоотношение).

- Сключване на допълнително споразумение към основен трудов договор, с което се възлагат функции по управлението или изпълнението на проекта в рамките на установеното работно време. В този случай се извършва пропорционално отчитане на възнаграждението по основния договор – работата се извършва в установеното работно време, а възнаграждението за реално отработените часове по проекта се изплащат от бюджета на проекта.

- Сключване на допълнително споразумение за допълнителен труд при същия/при друг работодател, с което се възлагат функции по управление или изпълнение на проекта извън установеното работно време по основния трудов договор. Максималната допустима заетост извън установеното работно време се определя от ограниченията за полагане на допълнителен труд, посочени в Кодекса на труда и при спазване на задължителната междудневна и междуседмична почивка. В този случай следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 113 от Кодекса на труда.

ВАЖНО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ/ПАРТНЬОРИ – ОРГАНИ НА ЦЕНТРАЛНАТА И ТЕРИТОРИАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ: Управляващият орган препоръчва назначаването на човешки ресурси за управление или изпълнение на проекта да се извършва при спазване изискванията на чл. 12 ал. 2 от ПМС № 119/2014 г. чрез: - Издаване на заповед за изпълнение на конкретни функции по проекта. Когато работата се извършва в рамките на установеното работно време, се извършва пропорционално отчитане на възнаграждението по основния договор/заповед, а възнаграждението за реално отработените часове по проекта се изплащат от бюджета на проекта; - Сключване на договор за услуга в съответствие с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС № 119/2014 г - когато работата се извършва извън установеното работно време и задължения по служебното или трудово правоотношение. В този случай лицата не могат да отчитат повече от 80 часа месечно във връзка с управлението и изпълнението на всички проекти, в които участват. - Когато конкретния бенефициент/партньор не разполага с достатъчна експертиза може да наеме физически или юридически лица при спазване изискванията на ЗОП.

Основният принцип, който трябва да спазват всички бенефициенти, е едни и същи лица не могат да изпълняват едновременно функции, свързани с изпълнение и управление на проекта.

Определянето на задълженията на служителите, назначени да изпълняват функции по управление или изпълнение на проекта следва да се извършва чрез утвърждаване на длъжностна характеристика за всяка позиция. В нея подробно се описват задълженията на съответния експерт с изключение на случаите, в които тези задължения са описани в договора на експерта, сключен по реда на ЗЗД.

В случаите, когато се възлага еднократно извършването на определена услуга за кратък срок и се дължи определен резултат, е допустимо възлагането на работата да се извърши чрез сключване на договор за услуга по Закона за задълженията и договорите – например, наемане на юрист за конкретна задача; наемане на експерт за подготовка на документация по ЗОП; наемане на счетоводител за извършване на конкретна задача. Ако съответните експерти не са били обект на оценка с проектното предложение и не са станали част от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, то тогава за определянето на конкретните лица за извършването на съответната услуга се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки или ПМС № 118/2014 г. за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти.

Извън горепосочените случаи наемането на човешки ресурси чрез сключването на договор за услуга по ЗЗД се допуска само по изключение след писмено одобрение от УО на аргументирано искане от бенефициента, в което са посочени обективни обстоятелства, които не позволяват възлагането на работа по реда, предвиден в Кодекса на труда.

Не се допуска кумулирането на отделните основания при възлагане на функции по организацията и управлението на проекта. Например, член на екипа за организация и управление, който е нает за работа в установеното работно време, не може да сключи допълнителен договор за същите задължения, които да бъдат изпълнявани извън установеното работно време.

### 3.2. Предприемане на мерки за избягване на потенциален конфликт на интереси

При изпълнението на проекта Бенефициентът се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно УО относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по Договора на което и да е лице, е компрометирано поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на  Регламент (EO, Евратом) № 1605/2002 на Съвета.

### 3.3. Информиране и комуникация

Информирането на широката общественост за съфинансирането, предоставено от Европейския съюз по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е отговорност на всеки бенефициент, който е подписал договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма.

Задълженията на бенефициентите по отношение на изискванията за информация и комуникация са подробно разписани в Приложение XII “Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Предприетите стъпки от страна на бенефициентите по информация и комуникация трябва да бъдат съобразени и с Общите условия към договора за безвъзмездна финансова помощ.

Отговорности на бенефициентите в процеса по информация и комуникация от задължителен характер са:

- Поставяне на емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от Европейската комисия с упоменаване на Европейския съюз;

- Упоменаване на фонда, който оказва подкрепа на проекта (наименованието на фонда е посочено в договора между бенефициента и УО);

- Поставяне на общото лого за програмен период 2014 – 2020 г. с наименованието на финансиращата оперативна програма: „Наука и образование за интелигентен растеж“;

- Изписване на номера и  наименованието на проекта.

Важно! Правилата за техническите средства за информация и комуникация са подробно разписани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. (Приложение за информация към насоките за кандидатстване) Според изискванията на ЕС, неспазването на правилата за информация и комуникация може да бъде считано за нередност и да доведе до прекратяване на Договора.

Препоръка: При изпълнение на мерките за информация и комуникация използвайте разработените примерни варианти на визуализация на бланка, плакат  и лого на ОП НОИР. (Приложения 1, 2 и 3 към настоящото Ръководство)

### 4. Избор на изпълнители

### 4.1. Основни положения и подготовка

Изпълнението на проектите, финансирани по ОП НОИР, трябва да бъде съгласно българското законодателство в областта на обществените поръчки – ЗОП, ППЗОП, ПМС № 118 от 20.05.2014 г. По този начин се гарантира спазването на принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

УО контролира дали изпълнението на проектите е в съответствие с нормативните изисквания за обществените поръчки като за целта извършва текущ и последващ контрол. В случай на необходимост УО може да изисква на всеки един етап от реализацията на проекта да му се предостави копие на цялата документация, свързана с определена поръчка.

Управляващият орган няма задължение да осъществява предварителен контрол на документацията по външните възлагания, подготвяни от бенефициентите.  Но при определени обстоятелства, УО може да прецени, че е целесъобразно да осъществи такъв контрол върху подготовката на тръжните процедури от страна на бенефициентите.

УО може да осъществи текущ контрол на място при провеждане на процедура за избор на изпълнител или да изисква допълнителни разяснения във връзка с нея.

При разглеждане на междинни и заключителни доклади задължително се предоставя цялата тръжна документация.

В едномесечен срок от подписването на договора за предоставяне на БФП Бенефициентът е длъжен да изпрати на УО План за външни възлагания (Приложение № 4 или № 5 към настоящото Ръководство). Препоръчително е бенефициентът да не извършва разходи, свързани с планираните обществени поръчки, преди одобрение на плана.

  - Определяне на изпълнители от страна на бенефициенти, които не са възложители по смисъла на ЗОП и трябва да прилагат ПМС № 118/2014

С постановлението се уреждат условията и редът за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност",  които не се явяват възложители по ЗОП.

При определяне на вида на процедурата с оглед недопускане разделяне на предмета на процедурата бенефициентът се ръководи от Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (СРV 2007). Предметът на процедурата следва да включва доставката на всички стоки или изпълнението на всички услуги или строително-монтажни работи, които са функционално свързани помежду си. Под „функционално свързани“ следва да се разбира стоки, услуги и строително-монтажни работи, които се използват за същите или сходни нужди.

При договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със срок на изпълнение над една година бенефициентът може да проведе и повече от една процедура с един и същ предмет за всяка година от периода за изпълнение на проекта. Видът на тези процедури се определя с оглед предвидената стойност, включително съфинансирането от страна на бенефициента, за съответната услуга, доставка или строителство за целия период на проекта.

Не са обект на регулиране от това постановление:

- трудовите договори и договорите, сключени с експерти, които са били обект на оценка по реда на ПМС № 107/10.05.2014 г. и са станали част от Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

- наемните договори за сгради или други недвижими имоти.

Определянето на изпълнител по ПМС № 118/20.05.2014 г. се извършва чрез:

- избор с публична покана

- избор без провеждане на процедура

Избор с публична покана е процедура, при която право да подават оферти имат всички заинтересовани лица. Изборът с публична покана се провежда, когато:

1. предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 50 000 лв. без ДДС;

2. предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 30 000 лв.

Бенефициентите възлагат директно, без да провеждат процедура за определяне на изпълнител, когато предвидената стойност за строителство, доставки и услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е по-ниска от горепосочените стойности (50 000 лв./ 30 000 лв.)

Важно! Не се допуска разделяне на предмета при избора на изпълнител с цел заобикаляне на законодателството.

### 4.3. Възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП

Възложителите на обществени поръчки по ЗОП са определени в чл. 7 от ЗОП.

ЗОП се прилага задължително при възлагане на обществени поръчки, които имат следните стойности без данък върху добавената стойност:

- за строителство - над 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 1 650 000 лв.;

- за доставки - над 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 132 000 лв.;

- за услуги - над 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 132 000 лв.;

- конкурс за проект - над 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 132 000 лв.

Обществените поръчки се възлагат чрез провеждане на открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог, процедури на договаряне с обявление и без обявление.

Възложителите могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осма "а" при обществени поръчки на стойност без ДДС:

- за строителство - от 60 000 до 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 670 000 до 1 650 000 лв.;

- за доставки или услуги - от 20 000 до 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 66 000 до 132 000 лв.

Важно! Възложителите са длъжни да приемат вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.

Важно! Не се допуска разделяне на предмета на договора с цел заобикаляне на законодателството.

При констатиране на нарушения на националното и Европейско законодателство в областта на обществените поръчки, УО има право да определя финансови корекции на етап междинен/заключителен доклад, в съответствие с ПМС № 134/2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци"

# III. ПРОМЕНИ НА ДОГОВОРА/ЗАПОВЕДТА

- Основни принципи

  - Съгласно чл. 1 от Общите условия към Договора/Заповедта Бенефициентът е длъжен да изпълни проекта съобразно описанието, съдържащо се в Приложение II към Договора и с оглед изпълнение на предвидените в него цели.

Промени по Договора/Заповедта се допускат само при обективна невъзможност Бенефициентът да изпълни в детайли описаното в проекта, след подаване на писмено мотивирано искане и подробна аргументация на исканата промяна.

1.1. Съгласно чл. 8 т. 8.1. от Общите условия към Договора/Заповедта промени в текста на Договора/Заповедта, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма в съответствие с разпоредбите на чл. 5, ал. 8-10 от Постановление № 107 на МС от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.

Ако изменението е поискано от Бенефициента, последният трябва да представи искането си на вниманието на УО в едномесечен срок преди предвидената дата на влизане на поправката в сила, освен ако са налице особени обстоятелства, надлежно обосновани от Бенефициента и приети от УО. Управляващият орган си запазва правото да откаже исканото от Бенефициента изменение на договора/заповедта.

1.2. Увеличаването на общия размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта задължително е обвързано с увеличаване на целевите стойности на показателите  и/или с очакваните резултати/ефекти по проекта, и/или с повишаване на тяхната устойчивост (само за проекти, изпълнявани по процедури на директно предоставяне на БФП).

1.3. Сключено допълнително споразумение не може да има за цел или като резултат внасяне на изменения в договора/заповедта, които биха представлявали нарушение на принципа на равнопоставеност на кандидатите и нарушават конкурентните условия, заложени в насоките за кандидатстване и приложимата нормативна уредба към съответната процедура за подбор на проекти.

### 2. Недопустими промени

Съгласно чл. 8 т. 8.6. от Общите условия към Договора/Заповедта недопустими са следните изменения:

-	Промени в бюджета на проекта, водещи до увеличаване на първоначално заложения  размер, предвидени в чл. 3 от договора/чл. 4 от  заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и/или водещи до превишаване на средствата по „тип разходи“, за които има определен размер в нормативен акт, в акт на правото на Европейския съюз или в съответните насоки за кандидатстване;

-	Промени, които поставят под въпрос постигането на основната цел и планираните резултати на проекта;

-	Изменения, които биха представлявали нарушение на принципа на равнопоставеност на кандидатите и нарушават конкурентните условия, заложени в насоките за кандидатстване, и приложимата нормативна уредба към съответната процедура за подбор на проекти;

-	Изменения, които биха довели до несъответствие на договора/заповедта за безвъзмездна помощ със съответните правила за държавна помощ.

### 3. Промени, които се извършват с уведомително писмо от Бенефициента

### 3.1. Административна информация и грешки

При промяна на обстоятелства по административната информация на Бенефициента и Партньорите (адрес, телефон, лице за контакт, електронна поща или подобни) е достатъчно Бенефициентът да уведоми УО за настъпилите промени и да ги удостовери с необходимите документи.

На изменение подлежат и допуснати технически и/или правописни грешки, установени след сключване на Договора. Промяната, произтичаща от необходимостта от отстраняване/поправка на допусната техническа и/или правописна грешка, се извършва по искане от страна на Управляващия орган или от страна на Бенефициента след размяна на съответната кореспонденция.

### 3.2. План за действие

При промяна на плана за действие (в случаите, когато не се променя заложеният срок и продължителност на изпълнението на проекта) е необходимо Бенефициентът да уведоми УО за настъпилите промени и да ги удостовери с необходимите документи (актуализиран план за действие).

Необходимо е още да се изпрати на УО Декларация, подписана от ръководителя на Бенефициента или от ръководителя на проекта, със следния текст: „Долуподписаният……………., в качеството ми на ………………, декларирам, че актуализираният времеви график на проектните дейности няма да доведе до промени в дейностите по проекта, няма да попречи на изпълнението на целите и постигането на резултатите/индикаторите, заложени в Договора“.

### 3.3. Бюджет

В случаите когато промяната в бюджета не засяга основната цел на проекта, а финансовият ефект от нея се ограничава до прехвърляне на средства в рамките на един тип разходи или промяна до 15 % на договорения размер в рамките на два и повече типа разходи (при прехвърляне на средства между тях), като тази промяна няма да попречи за постигане на планираните резултати, Бенефициентът трябва за представи на УО уведомление за изменението на бюджета най-късно при изпращане на съответния междинен/окончателен отчет и искане за плащане, в които са посочени разходите, за които се отнася изменението.

УО си запазва правото да не приеме извършена промяна, ако:

  - по вид не е сред изредените в точки 3.1 до 3.3;

  - липсва писмено уведомление за извършването й;

  - не е добре обоснована необходимостта от извършването й.

### 4. Промени, които изискват изменение на договора/заповедта чрез сключване на допълнително споразумение/издаване на изменителна заповед:

При искане за извършване на промяна в договора чрез допълнително споразумение, бенефициентът изпраща до УО мотивирано заявление (в свободен текст) и подкрепящи документи.

При подадено искане от страна на бенефициента за промяна на договора, по преценка на УО експерт от отдел „Верификация“ в ГД СФМОП може да извърши проверка на място на обстоятелствата, поради които бенефициентът желае промени в договора/заповедта.

### 4.1. Промяна на срока/продължителността за изпълнение на договора

В тези случаи Бенефициентът изготвя и изпраща до УО  заявление за исканата промяна на срока/продължителността за изпълнение на проекта. В заявлението Бенефициентът аргументира причините за исканата промяна, посочва точно и ясно новия срок/продължителност за изпълнението на проекта (в месеци и дни), като прилага и актуализиран план за действие, който трябва да е съпоставим с променения срок/продължителност за изпълнението на проекта и да не е с ретроактивно действие.

Необходимо е още да се изпрати на Управляващия орган Декларация, подписана от ръководителя на Бенефициента или от ръководителя на проекта, със следния текст: „Долуподписаният……………., в качеството ми на ………………, декларирам, че промяната на срока за изпълнение на проекта, както и на актуализирания времеви график на проектните дейности няма да доведе до промени в дейностите по проекта, няма да попречи на изпълнението на целите и постигането на резултатите/индикаторите, заложени в Договора“.

### 4.2. Промяна на лицето, представляващо Бенефициента

В тези случаи Бенефициентът изготвя и изпраща до УО заявление за исканата промяна на лицето, представляващо Бенефициента. Към заявлението Бенефициентът прилага следните документи:

- Копие от документ, удостоверяващ настъпилата промяна, заверен с подпис и текст „Вярно с оригинала“;

- Декларация за нередности (съответното приложение към Договора/заповедта) на новото лице, представляващо официално Бенефициента - оригинал;

- Декларация по чл. 9, ал. 8 от Постановление № 107 на МС от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.или  Декларация на конкретния бенефициент/партньора по чл.  9 от Постановление № 107/10.05.2014 г. на Министерския съвет и по смисъла на чл.  106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на новото лице, представляващо Бенефициента (съответното приложение към Договора/Заповедта) - оригинал;

- Споразумение за партньорство (съответното приложение към Договора/заповедта) - оригинал;

- Свидетелство за съдимост на новото лице, представляващо Бенефициента – оригинал или нотариално заверено копие.

### 4.3. Промяна на статута на организацията (сливане/преобразуване)

В тези случаи Бенефициентът изготвя и изпраща до УО заявление за исканата промяна на статута на организацията. В заявлението Бенефициентът описва причините за исканата промяна и прилага следните документи:

- Копие от документ, удостоверяващ настъпилата промяна;

- Приложение ІІ, част І, т. 1 „Описание на кандидата” или т. 2 „Описание на партньора” (в зависимост от случая) от Договора с описание на новите данни на организацията;

- Декларация за нередности (съответното приложение към Договора) на новото лице, представляващо официално Бенефициента (за партньорите е неприложимо - оригинал);

- Декларация по чл. 9, ал. 8 от Постановление № 107 на МС от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.или  Декларация на конкретния бенефициент/партньора по чл.  9 от Постановление № 107/10.05.2014 г. на Министерския съвет и по смисъла на чл.  106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на новото лице, представляващо Бенефициента (съответното приложение към Договора/Заповедта) - оригинал;

- Споразумение за партньорство (съответното приложение към Договора) - оригинал;

- Копие от Булстат/ЕИК с текст – „Вярно с оригинала”, подпис и печат.

В случаите, когато лицето, представлявало предишната организация, продължава да представлява официално новосъздадената/преобразувана организация не е необходимо да се подават отново Декларация за нередности и Декларация по чл. 9, ал. 8 от Постановление № 107 на МС от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. или  Декларация на конкретния бенефициент/партньора по чл.  9 от Постановление № 107/10.05.2014 г. на Министерския съвет и по смисъла на чл.  106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на новото лице, представляващо Бенефициента (съответното приложение към Договора/Заповедта), както и свидетелство за съдимост.

### 4.4. Промяна на Партньор

В тези случаи Бенефициентът изготвя и изпраща до УО заявление за промяна на Партньора, като аргументира причините за исканата промяна и прилага следните документи:

- Приложение ІІ, част  І, т. 2 „Описание на партньора“ от Договора с описание на новите данни на партньорската организация;

- Копие от Булстат/ЕИК на партньорската организация с текст – „Вярно с оригинала“, подпис и печат;

- Нова Декларация за партньорство (съответното приложение към Договора/Заповедта) - оригинал;

- Споразумение за партньорство (съответното приложение към Договора/Заповедта) - оригинал;

- Декларация по чл. 9, ал. 8 от Постановление № 107 на МС от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.или  Декларация на конкретния бенефициент/партньора по чл.  9 от Постановление № 107/10.05.2014 г. на Министерския съвет и по смисъла на чл.  106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на новото лице, представляващо Бенефициента (съответното приложение към Договора/Заповедта) - оригинал;

- Свидетелство за съдимост на новото лице, представляващо официално Бенефициента – когато партньорът ще разходва средства;

### 4.5. Промяна на бюджета

При промяна на първоначалните стойности на типовете разходи, когато се извършва преразпределение на средствата в бюджета на проекта, водещо до увеличаване или намаляване с повече от 15 % на договорените в бюджета стойности по типове разходи.

В тези случаи Бенефициентът изготвя и изпраща до УО:

- заявление за исканата промяна на бюджета, като задължително аргументира причините за промените на всеки от изменените типове разходи, както и как тези промени ще се отразят на съответните дейности, заложени в Договора. Задължително е да се посочи връзката между изпълняваните дейности и исканите промени в бюджета.

- попълнена форма за „Изменение  на бюджет“ (Приложение № 9 или 10).

### 4.6. Замяна на членове от екипа за организация и управление на проекта

Бенефициентът изготвя и изпраща до УО заявление за исканата промяна, като задължително аргументира причините за промяната. За да бъде приета исканата промяна, Бенефициентът трябва да осигури кандидат с аналогична или по-висока квалификация и опит и задължително да приложи автобиография (СV) на новопредложения кандидат за член на екипа, съгласно образеца в пакета документи за кандидатстване. Необходимо е да бъде представена подробна и изчерпателна обосновка за исканата промяна от страна на Бенефициента.

Всички промени по Договорите, одобрени чрез сключване на Допълнително споразумение, влизат в сила от датата на последния подпис върху Допълнителното споразумение.

В случаите, когато се налага Бенефициентът да представи допълнително документи, изясняващи обстоятелствата по поисканите промени, срокът за обработка на заявлението се прекъсва. В момента на представянето на изисканите документи, срокът започва да тече отново.

# IV. ВЕРИФИКАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ

Верифицирането на разходите от Управляващия орган е цялостен процес на наблюдение и контрол върху физическия и финансовия напредък на операциите с цел потвърждаване допустимостта на разходите, извършени при изпълнение на одобрени операции по Оперативната програма.

Верифицирането на разходите от бенефициент включва административния, финансовия и техническия аспект на съфинансираните операции за проверка и потвърждаване на допустимостта на извършени разходи в съответствие на чл. 65 от Регламент (ЕО) № 1303/2013, Постановление № 119 от 20 май 2014 г., указания от Министерство на финансите, други приложими нормативни актове, насоки за кандидатстване или инструкции и приложения към тях, тръжни документи и сключени договори и др.

Управляващият орган отговаря за верифициране на разходите, извършени от бенефициентите по Оперативната програма. Процесът на верифициране на разходите се основава на получените от бенефициента документи, включително извършените управленски проверки в съответствие с чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Управленските проверки за верифициране на разходите включват:

- административна (документална) проверка на всяко искане за плащане, подадено от бенефициента, включително и на придружаващата го документация, и

- проверки на място.

Процесите по верификация, отчетност и мониторинг на изпълнението са взаимосвързани. Процесът на верификация включва проверка и потвърждаване на изпълнението на документалните, финансови, технически и физически  параметри на договорите.

### 1. Потвърждаване на разходите от страна на Бенефициента

Съгласно ДНФ № 02/01.07.2014 г. Бенефициентът е отговорен за изпълнение на одобрените операции, съфинансирани от ЕФРР и ЕСФ на ЕС в рамките на Оперативната програма, съгласно акта, по силата на който се предоставя финансова подкрепа, както и за потвърждаване на разходите за извършване на строително-монтажни работи и/или доставка на стоки и/или предоставяне на услуги по договора въз основа на фактури и/или счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно приложимото законодателство. Бенефициентът е отговорен за потвърждаване на извършената дейност когато тя се извършва от него.

Преди плащане бенефициентът на финансовата подкрепа извършва пълна проверка на документите, представени от изпълнителите по договори, и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности. Броят на проверките на място зависи от същността и продължителността на договора, но като минимум трябва да бъде извършена поне една проверка по време на изпълнението.

Съгласно сключения договор/заповед за предоставяне на финансова подкрепа бенефициентът декларира пред Управляващия орган изпълнението на следните обстоятелства:

- изборът на изпълнител е осъществен съгласно условията и реда на Закона за обществените поръчки и/или ПМС 118/2014 г.;

- дейностите са осъществени в съответствие с принципа на добро финансово управление;

- договорът/заповедта се реализира с необходимите административни, финансови и технически ресурси;

- искането за плащане, подадено от бенефициента (с изключение на искането за авансово плащане), включва: допустими и действително извършени от бенефициента разходи, придружени от фактури и/или други счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно приложимото законодателство, които се съхраняват при бенефициента.

- напредъкът, в това число финансов и физически, е проверен от бенефициента, включително чрез проверка на място;

- извършените дейности са надлежно документирани и при поискване са на разположение на националните и европейските контролни и одитни органи;

- извършените разходи са надлежно осчетоводени в специално обособена аналитичност в счетоводната система на бенефициента и при поискване счетоводната система е достъпна за проверка от националните и европейските контролни и одитни органи;

- при извършени одити и/или проверки не са констатирани слабости и пропуски при управлението на проекта или, ако са констатирани такива, са предприети действия за тяхното отстраняване по одобрен график с корективни мерки.

Преди плащане Бенефициентът извършва пълна документална проверка на проекта за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, в съответствие с техническото задание и/или тръжното досие на проекта и/или други свързани документи.

# V. ПРОВЕРКИ НА МЯСТО

Управляващият орган е длъжен да извършва наблюдение, контрол, системно събиране на информация относно физическия и финансов напредък при изпълнението на договорите/заповедите за предоставяне на БФП. Верифицирането на дейностите и разходите, извършени от бенефициентите, се основава както на анализ и проверка на получените от бенефициента документи, така и на резултатите от извършените от УО проверки на място.

Проверките на място са част от процеса на верификация, извършван от Управляващия орган. Те са инструмент за наблюдение, оперативен анализ и оценка на напредъка по изпълнението на договорите спрямо заявените цели, като се ползват показателите (индикаторите), идентифицирани в договора/заповедта.

Управленските  проверки на място имат за цел  да удостоверят, че:

- дейностите по проекта се извършват в съответствие с описанието и сроковете, одобрени със сключването на договора/издаването на заповедта;

- всички услуги и стоки са реално предоставени;

- извършените до момента плащания са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система и могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека;

- всички оригинални документи са налични и се съхраняват в съответствие с европейското и националното законодателство;

- спазени са европейските и националните правила за публичност и комуникация.

Планирана проверка на място по договор/заповед се извършва минимум един път за целия период на изпълнение на проектните дейности. Отговорните експерти, извършили проверката, попълват формуляр за проверка на място, който се подписва от представител на бенефициента. При констатирани пропуски и нарушения, експертите отправят препоръки за предприемане на корективни действия от страна на бенефициента.

УО извършва и последващи проверки на място (след периода на изпълнение на проектните дейности, когато част от проекта е финансиран по правилата на ЕФРР). Целта на  последващи проверки на място е да се удостовери, че:

- закупеното в рамките на проекта оборудване се използва по предназначение, в съответствие с Договора и Общите условия към него (когато е приложимо);

- ремонтираните помещения със средства от безвъзмездната помощ се използват за посочените в проекта цели в съответствие с Договора и и при спазване на Общите условия към него;

- поетите от бенефициента ангажименти за устойчивост се изпълняват;

- цялата документация по проекта е налична и се съхранява съгласно Договора и Общите условия към него.

Проверките на място могат да имат различен обхват:

- цялостна проверка на бенефициент;

- проверка на техническото изпълнение;

- проверка на финансовото изпълнение;

- проверка на партньор;

- среща с целевите групи;

- наблюдение на дейност;

- проследяване на изпълнението на препоръки от предходни проверки.

Преди извършване на планирани или непланирани редовни проверки на място екипът за организация и управление на съответния договор следва да е уведомен (с официално писмо или чрез електронна поща) за конкретната дата на проверката на място, за експертите, които ще направят проверката на място, за представители на заинтересованите страни, с които те биха искали да се срещнат (бенефициенти, партньори и др.), както и за въпросите за дискутиране по време на проверката на място.

Осъществяване на проверка на място

По време на проверката на място проверяващите провеждат:

- Среща с екипа и партньорите по договора;

- Преглед на техническата документация на проекта;

- Преглед на финансовата документация на проекта;

- Физическа проверка.

Среща с екипа и партньорите по проекта

По време на срещите с екипа на проекта се обсъждат и отразяват във Формуляра за проверка на място следните основни въпроси:

- напредък в изпълнението на дейностите и постигането на резултатите в съответствие с договорните задължения;

- проблеми и трудности;

- комуникация с партньорите;

- спазването на правилата за прозрачност и комуникация;

- спазване на хоризонталните принципи и специфични разпоредби;

- планирането на дейностите и изпълнение на ангажимента за съответствие на целевите групи;

- договорната документация и отчитането на дейностите;

- изпълнение на заложените в договора проектни индикатори;

- законосъобразност на извършените разходи и относимост към проектните дейности;

- правилно осчетоводяване на извършените плащания;

- наличие на оригинали на разходооправдателни документи – фактури, договори, платежни документи и други;

- съхранение на финансовата документация.

Преглед на документацията на договора

По време на проверката на място експертите от УО проверяват техническата и финансова документация на проекта във връзка с отчитането на дейностите, извършените разходи и описаните по-горе въпроси и отправят препоръки за подобряването й, ако това се налага.

Задължително се проверява спазването на правилата за публичност и комуникация, спазването на правилата за равни възможности и другите подлежащи на отчитане индикатори и въпроси.

Физическа проверка

Експертите, извършващи проверката на място, потвърждават, че съфинансираните продукти и услуги са доставени в съответствие с европейските и национални правила и проверяват финансовото изпълнение на договорите с избраните от бенефициента изпълнители. Освен по документи, експертите задължително извършват и физическа проверка, като удостоверяват, че извършените от изпълнителите дейности (включително доставки и услуги) са реално предоставени – проверка на съответната документация, като се потвърждава, че дейността е предоставена, съгласно изискванията на бенефициента/спецификациите на договора.

Среща с представители на целевите групи

По време на проверките на място експертите могат да се срещнат с представители на целевите групи, за да се проследи и анализира дали изпълнението на дейностите на проекта осигурява необходимото качество на услугите и тяхната удовлетворителност.

Проверките на място приключват с попълване от експертите на  УО на Формуляр за проверка на място, който се подписва от двете страни. Копие от него се предоставя на бенефициента.

Изводите се базират на оценката на документацията по изпълнението на договора, проведените срещи, наблюдаваните дейности и извършената физическа проверка. Всички изводи и препоръки трябва да се базират на факти/документи, които са били събрани по време на посещението.

Служителите от УО могат да извършват и внезапни проверки на място!

### Работни срещи с представители на бенефициента

По инициатива на бенефициента или на УО може да се провеждат работни срещи за обсъждане на конкретни проблеми, възникнали в хода на изпълнението на проекта. Работните срещи се провеждат в офиса на бенефициента или в офиса на УО и приключват с подписването на Протокол за проведена работна среща, в който се отразяват:

- въпросите, поставени от бенефициента;

- препоръките, отправени от УО.

# VI. ОТЧИТАНЕ

Отчитането е съществена част от изпълнението на проекта. Отчетите са източник на информация, необходима за наблюдението и контрола върху напредъка на проекта, както и за степента на постигане на неговите цели и индикатори. Ръководителят на проекта носи отговорност за попълването на тези отчети, въпреки че всички членове на екипа за организация и управление могат да имат принос за тяхното изготвяне.

Задълженията по отчитане на договора от страна на бенефициента, са описани в чл. 2 от Общите условия към Договора.

Отчитане на бенефициентите към УО:

- чрез Междинни отчети – заедно с всяко искане за междинно плащане и на интервали не по-дълги от 6 месеца;

- чрез Окончателни отчети – при искане за окончателно плащане в срок до два месеца след приключване на дейностите по проекта;

Ако Бенефициентът не предаде междинните и окончателния отчети на Управляващия орган съгласно сроковете, указани в член 2.6 от Общите условия при предоставяне на БФП и не изготви мотивирано писмено обяснение относно неизпълнението на това си задължение, Управляващият орган има право да прекрати договора/отмени заповедта и да изиска връщане на  недължимо платените суми.

Съгласно чл. 2 точка 2.4. отчетните доклади се състоят от техническа и финансова част и се изготвят съгласно образците, приложени към настоящото Ръководство

### 1. Междинен технически отчет

Междинните технически отчети се изготвят съгласно образец (Приложение № 7 от настоящото ръководство) и се представят по официален път (или чрез ИСУН 2020 при електронно отчитане) от Бенефициента на УО, заедно с всяко искане за междинно плащане. Отчетите трябва да съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението на проекта за отчетния период, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца:

- описание и оценка на изпълнението на проектните дейности;

- изпълнение на проектните индикатори;

- отношения с партньорите и описание на други форми на сътрудничество;

- мерки за информиране и комуникация.

Междинните технически отчети трябва да съдържат приложения с доказателствени материали за изпълнението на всяка дейност (заявки за участие, присъствени списъци на целевите групи, планове за работа, програми, снимков материал, протоколи, сключени договори и др.)

При подаване на приложенията с доказателствени материали на хартия те трябва да са подредени в класьор, който да съдържа подробен опис на приложените в него документи. Приложените документи трябва да са подредени по дейности, като следват хронологията на събитията.

За всяка отчетена дейност задължително се описват постигнатите индикатори, цели и резултати.

Възможно е част или всички приложения с доказателствен материал да се представят на електронен носител – в този случай наименованието на файловете задължително трябва да съдържа номера на отчитаната дейност (например, Д2-клуб-Родина, Д3-семинар, Д4-пресконференция и т.н.).

Номерацията, наименованието и поредността на отчетените дейности трябва да отговаря на номерацията, наименованието и поредността на дейностите съгласно Приложение ІІ „Формуляр за кандидатстване“, част „Продължителност на проекта и план за действие“ от Договора или от Допълнителното споразумение (ако е приложимо). Ако в плана за действие е предвидена подготовка на дейността, тя трябва да се отрази и в междинния технически отчет.

Междинният технически отчет задължително се представя и на електронен носител във формат .doc, .docx или .rtf. Бенефициентът е длъжен да представи на електронен носител и надлежно попълнен Обобщен списък на участниците в проекта в съответствие с изискванията на Управляващия орган (Приложение № 8 от настоящото ръководство).

### 2. Окончателен технически отчет

Окончателният технически отчет се изготвя съгласно образец (Приложение № 7 от настоящото ръководство) и се представя по официален път (или чрез ИСУН 2020 при електронно отчитане) от Бенефициента на УО, заедно с искането за окончателно плащане. Докладът се изготвя и представя на УО до 2 месеца след изтичане на срока на изпълнение на дейностите по проекта.

Доказателствена документация (заявки за участие, присъствени списъци на целевите групи, планове за работа, програми, снимков материал, протоколи, сключени договори и др.) трябва да бъде предоставена само за тези дейности, за които не са предоставяни доказателствени документи в предишни междинни технически отчети. Ако Бенефициентът отчита частично някоя дейност в заключителния технически отчет (започната в предишен период на отчитане и продължила в периода на заключителния етап на договора), то тогава представя доказателствена документация за съответната дейност само за периода на отчитане на окончателния отчет.

При подаване на приложенията с доказателствен материал на хартия те трябва да са подредени в класьор, който да съдържа подробен опис на приложените в него документи. Приложените документи трябва да са подредени по дейности, като следват хронологията на събитията.

Възможно е част или всички приложения с доказателствен материал да се представят на електронен носител – в този случай наименованието на файловете задължително трябва да съдържа номера на отчитаната дейност (например, Д2-клуб-Родина, Д3-семинар, Д4-пресконференция и т.н.).

Участието на целевите групи, заложени в договора, трябва да бъде доказано с попълването на Обобщен списък на участниците (Приложение № 8 Обобщен списък).

Номерацията, наименованието и поредността на отчетените дейности трябва да отговаря на номерацията, наименованието и поредността на дейностите съгласно Приложение ІІ „Формуляр за кандидатстване“, част „Продължителност на проекта и план за действие“ от Договора или от Допълнителното споразумение (ако е приложимо). Ако в плана за действие е предвидена подготовка на дейността, тя трябва да се отрази в заключителния технически доклад.

Окончателният технически отчет задължително се представя и на електронен носител във формат .doc, .docx или .rtf.

### 3. Доказателствена документация към технически отчет

За всяка извършена дейност бенефициентът прилага към междинния или окончателния технически отчет доказателствена документация, както следва:

Документация за проведени конференции, семинари, лекции, дискусии, упражнения, форуми, клубове, кръжоци, обучения, курсове,  работни посещения и др.:

- копия на присъствени списъци на участниците от целевите групи, съдържащи  номер на Договора, име на Бенефициента, име на проекта, номер и наименование на дейността, място и дата на провеждане, трите имена на участника, пол на участника, дата на раждане или ЕГН, телефон за контакт, е-mail за контакт, подпис на участника (Приложение № 9 към настоящото ръководство);

В присъствените списъци се включват всички участници в съответната отчетена дейност. Всеки участник, навършил пълнолетие, се подписва срещу името си. Непълнолетните лица, взели участие в дейността, не полагат подпис. Присъствен списък се съставя за всеки отделен ден от събитието, ако същото продължава 2 или повече дни. Присъствените списъци задължително се подписват от Ръководителя на дейността и от Ръководителя на проекта, като се записват датата и мястото на провеждане.

- снимков/видео материал от отчетените дейности, от който ясно да се вижда спазването на изискванията за информация и комуникация;

- копия от презентации, материали, лекции, доклади и др., използвани в рамките на дейността, с логото на финансиращата организация – Европейски съюз, Европейски социален фонд чрез ОП НОИР.

- копие от пакета материали за участниците;

- копия на учебната програма, учебните планове, графици, протоколи за дейността и обобщение на формулярите за обратна връзка;

- копие на доклада за дейността (обучението) и обобщение на анкетните карти (ако е приложимо);

- протоколи;

- сертификати;

- копия на материали за информиране и комуникация – плакати, брошури, дипляни, публикациите в медиите и др.

Документация при закупуване на материали и консумативи:

- копие на документите за закупуване;

- копие на договора за доставка с приложена оферта (ако е приложимо);

- копие на приемателно-предавателния протокол (ако е приложимо);

- справка за използването на закупените материали и консумативи, подписана от ръководителите на съответните дейности и ръководителя на проекта.

Документация при закупуване на обзавеждане и оборудване:

- копие на документите за закупуване на обзавеждане и оборудването;

- копие на договора за доставка с техническо описание на оборудването, модел, тип, брой и др. (ако е приложимо);

- копие на приемателно-предавателния протокол с описани модели и серийни номера на обзавеждането и оборудването (ако е приложимо);

- копие на гаранционни карти.

Документация за наемане на външни експерти:

- копие на заданието за експертна работа;

- документи за извършен подбор, които доказват, че изборът е извършен при спазване на принципите за прозрачност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация;

- копие от договора с експерта;

- копие на доклада за приемане на работата на експерта или подписан приемателно-предавателен протокол;

- копие от материалите, разработени от експерта;

Публичност и комуникация

- Договори с изпълнители (ако е приложимо);

- Копия от публикации;

- Копия от рекламни материали (брошури, дипляни, стикери, плакати, листовки);

- Снимков материал на рекламни табели и рекламни бордове. Електронен вариант на рекламните материали, излъчвания, аудио и видео записи (ако е приложимо);

- Разпечатки от интернет страници и други електронни публикации.

Документация при извършването на строително-монтажни работи (СМР)

- копие на договора за СМР със съответната количествено-стойностна сметка (КСС);

- копие на приемателно-предавателния протокол;

- снимки на помещението преди и след извършването на СМР.

Към междините технически отчети и към окончателния отчет трябва да се приложи и съдържание, в което да е описан всеки документ, който се прилага. Също така приложенията към отделните дейности следва да са отделени с разделители, да са надписани (вкл. електронните носители) и ясно да обозначават дейността, към която се отнасят. Наименованието на файловете задължително трябва да съдържа номера на отчитаната дейност.

Реализираните дейности при изпълнение на проекта и извършените за тях разходи ще бъдат признати като допустими, единствено и само ако Бенефициентът е представил технически отчет с достатъчно документални доказателства за цялостно изпълнение на заложените в Договора дейности. При непредставяне на достатъчно документални доказателства, както и при неизпълнение на заложените индикатори, УО ще възстанови частично направените от Бенефициента разходи.

Бенефициентът е длъжен да събира всички документи, удостоверяващи реализацията на проекта, и да прикрепя техни копия на хартиен или електронен носител към междинните и окончателния технически отчети. Оригиналните документи се съхраняват от Бенефициента в досието на проекта.

### 4. Условия за допустимост на разходите

За да бъдат допустими разходите трябва да отговарят на следните условия:

- да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление - икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства;

- да бъдат извършени в периода на допустимост на разходите, съгласно съответните Насоки за кандидатстване;

- да са в съответствие с категориите разходи, включени в договора/заповедта за предоставяне на безвъзмездна помощ;

- за разходите да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени разпоредбите за наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

- да са действително платени (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от датата на подаване на междинния/окончателния отчет по проекта от страна на бенефициента. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими;

- да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;

- да може да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи;

- да са за дейности, определени и извършени под отговорността на управляващия орган и съгласно критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение.

### Видове допустими разходи

Видовете допустими разходи по съответната процедура за отпускане на безвъзмездна финансова помощ са изрично изброени в съответните Насоки/изисквания за кандидатстване. Те могат да бъдат:

- Разходи за възнаграждения на лица, пряко ангажирани с подготовката и осъществяването на финансираните дейности, вкл. осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигурителя съгласно националното законодателство.

- Разходи за командировки (дневни, пътни и квартирни) на лицата, наети за изпълнението на проекта, съгласно Наредбата за командировките в страната и/или Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (ако е приложимо);

ВАЖНО: Разходите за командировки не се признават в случаите, когато е командировано лице по граждански договор. Разходите за командировката се признават за допустими само ако изрично са упоменати в договора. При липсата на подобна договореност, се прилага презумпцията, че характера на гражданския договор (предоставяне на резултат от дейност – продукт или услуга) предполага включване на всички разходи, в т. ч. и за командироване, в цената на услугата и не подлежат на отделно заплащане. Съгласно разяснение № 2-1347 от 25.05.2009 г. на НАП, в случаите когато Възложителят заплаща на физическо лице разходи за командировки те представляват елемент от възнаграждението на договора, т.е. при формиране на възнаграждението Възложителят следва да включи и този разход или да предвиди текст, с който се уговаря за чия сметка остават разходите за командировка.

- Разходи за закупуване на материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

- Разходи за външни услуги, пряко свързани с финансираните дейности и необходими за тяхното изпълнение;

- Разходи за провеждане и участие в конференции, семинари, обучения;

- Разходи за строително-монтажни работи (СМР), свързани с изпълнението на проекта;

- Разходи за закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

- Разходи за закупуване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на дейностите по проекта

ВАЖНО: Общата стойност на разходите за СМР, ДМА и ДНА следва да не превишава 10% от стойността на общо допустимите разходи по проекта. При окончателното възстановяване на действително направените и платени допустими разходи максималният размер на разходите за СМР, ДМА и ДНА се ограничава до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта.

- Разходи за публичност и комуникация - тук се включват разходи за подготовка и реализация на публикации, изготвяне на табели, брошури, стикери за обозначаване на закупените активи, листовки и др., както и организирането и провеждането на конференции и семинари, свързани с информация и публичност;

ВАЖНО: Разходите за публичност и комуникация не трябва да надвишават 2% от общите допустими разходи по проекта. При окончателното възстановяване на действително направените и платени допустими разходи максималният размер на разходите за публичност и комуникация се ограничава до 2 на сто от общите допустими разходи по проекта.

- Разходи за организация и управление са разходи, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на процедурата - ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта.

ВАЖНО: Разходите за организация и управление не трябва да надвишават 10% от общите допустими разходи по проекта. При окончателното възстановяване на действително направените и платени допустими разходи максималният размер на разходите за организация и управление се ограничава до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта.

### 6. Недопустими разходи

За финансиране по Оперативната програма не са допустими следните разходи:

- възстановим данък добавена стойност;

- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;

- разходи финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността, или друга донорска програма;

- разходи за закупуване на стоки втора употреба;

- комисионни и загуби от курсови разлики при обмяна на чужда валута.

В съответните Насоки/изисквания за кандидатстване могат да бъдат изброени и други видове недопустими разходи.

### 7. Режим по Закона за ДДС

Правилата за третиране на Данък върху добавената стойност са разписани в Указания на министъра на финансите НФ-5/28.07.2014 г. за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020 г. (Приложение № 10 от настоящото ръководство)

Бенефициентите са отговорни за администриране на процеса за определяне на ДДС като допустим разход по ОП НОИР, по отношение на извършени плащания за доставено обзавеждане и оборудване, и получени услуги  и СМР в изпълнение на договорите/заповеди за безвъзмездна финансова помощ. Бенефициентите са длъжни да следват Указанията на Министъра на Финансите за определянето на ДДС като възстановим, за оформянето на исканията за плащане, за документалната отчетност, както и всички други свои задължения по Указанията във връзка с получаване на средства от Управляващия орган.

ДДС за целите на оперативната програма (съгласно ПМС 119/2014г. и Указания на МФ НФ-5/28.07.2014 г.) бива възстановим и невъзстановим. Невъзстановимият ДДС е допустим разход по проектите. Недопустимите разходи за възстановим ДДС няма да се считат за собствено съфинансиране от страна на бенефициента.

Бенефициентите определят данък върху добавена стойност за възстановим по смисъла §1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Постановление № 119 на МС от 20.05.2014 г. (недопустим разход за финансиране от Оперативните програми) при наличието едновременно на следните условия:

Бенефициентът е регистрирано по ЗДДС лице, с изключение на случаите, когато лицето е регистрирано по чл.97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 по ЗДДС (регистрация при доставка на услуги и регистрация при вътреобщностно придобиване) и доставчикът на стоките и/или услугите, необходими за изпълнението на проекта по Оперативната програма, е регистрирано по ЗДДС лице;

По отношение на доставки на стоки и/или услуги, когато:

- доставките на стоките и/или услугите се използват за целите на извършваните от бенефициентите по предходната точка облагаеми доставки, за които съгласно чл. 69 от ЗДДС лицето има право на приспадане на данъчен кредит или

- бенефициентите по предходната точка имат право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за доставки на стоки и/или услуги, финансирани по Оперативната програма, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право. Данъкът за доставките на стоки и/или услугите, по отношение на който регистрираното лице има право на частичен данъчен кредит по реда на чл.73 от ЗДДС, се счита за възстановим ДДС до размера на частичния данъчен кредит.

Бенефициентите определят данък върху добавена стойност като невъзстановим (допустим разход за финансиране от ОП НОИР), когато:

- Бенефициентът не е регистриран по ЗДДС;

- Бенефициентът е регистрирано по чл. 97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 по ЗДДС (регистрация при доставка на услуги и регистрация при вътреобщностно придобиване);

- Бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС на основание, различно от посоченото в предходната точка и доставката на стоки и услугите, финансирани по Оперативна програма, са предназначени за:

- извършване на освободени доставки на стоки и/или услуги по глава IV на ЗДДС или

- безвъзмездни доставки на стоки и/или услуги;

- дейности, различни от изрично изброените в чл.3, ал.5, т.1 и т.2 от ЗДДС.

Бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС и правото на приспадане на данъчен кредит за получените доставки на стоки и/или услуги, финансирани по Оперативната програма, не е налице на основание чл. 70, ал. 1, т. 4, 5 от същия закон.

Бенефициентите са длъжни да водят подробна счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим данък върху добавена стойност по конкретен договор за безвъзмездна финансова помощ.

При подаване на първото междинно или окончателно искане за плащане към Управляващия орган, бенефициентите следва да декларират своя статут на регистрирано или нерегистрирано лице по ЗДДС. Регистрираните лица представят и копие, заверено „вярно с оригинала“, на удостоверение за регистрация по ЗДДС. Бенефициентите са задължени при промяна в статута си по ЗДДС с искането за плащане, подадено след промяната, да подадат нова декларация относно изменението на обстоятелствата. За включения в искането невъзстановим (допустим) данък върху добавена стойност, бенефициентите представят на Управляващия орган заверено копие с гриф „вярно с оригинала“ от дневника за покупки, за съответните данъчни периоди по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, от които е видно, че не е ползвал данъчен кредит.

Бенефициентите следва да поддържат и предоставят информация за размера на невъзстановимия данък върху добавена стойност, който се включва като допустим разход по проекта, посочвайки сумата в таблица „Опис на разходите за ДДС, включен в допустимите разходи по проекта“ (Приложение № 11 към настоящото ръководство).

### 8.  Одобряване/верифициране от страна на УО

### 8.1. Искане за авансово плащане

Необходимите документи, които се изискват, за да бъде извършено авансово плащане, са следните:

- Искане за плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ (в размер съгласно Насоките/Изискванията за кандидатстване) по образец, приложение № 12 към настоящото ръководство – оригинал, ;

- Финансова идентификационна форма, посочена в Искането за плащане, заверена от съответната банка и подписана от представляващия бенефициента по образец Приложение № 13 към настоящото ръководство - оригинал;

- Документ за обезпечение на авансовото плащане, съгласно съответния договор/заповед, Приложение № 14 към настоящото ръководство - оригинал.

Управляващият орган може да изиска корекция на представените документи при необходимост.

### 8.2. Искане за  междинно и/или окончателно плащания

Необходимите документи, които се изискват, за да бъде извършено междинно/окончателно плащане, са следните:

- Искане за плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ по образец, Приложение № 12 към настоящото ръководство – оригинал, ;

- Финансова идентификационна форма, посочена в Искането за плащане, заверена от съответната банка и подписана от представляващия бенефициента по образец Приложение № 13 към настоящото ръководство – оригинал. В случай, че такъв документ е представен при предишно плащане и в него няма промяна – моля попълнете съответния текст в Искането за плащане;

- Междинен/окончателен технически отчет – Приложение № 7 към настоящото ръководство;

- Междинен/окончателен финансов отчет, вкл. Източници на финансиране, Приложение № 15 от настоящото ръководство ;

- Декларация за статута по ЗДДС – Приложение № 16 или 17 към настоящото ръководство;

- Опис на разходите за ДДС, включен в допустимите разходи по проекта – Приложение № 11 към настоящото ръководство;

- Счетоводна политика, действаща към момента на извършване на разходите – при подаване на първия междинен отчет и след това – при промяна;

- Декларация за идентичност на представената информация, на електронен носител и хартиения;

- Удостоверение за начислените лихви по банковата сметка, открита за целите на проекта, по която е постъпило авансовото плащане (ако е приложимо) – само при окончателно плащане - оригинал;

- Справка за закупени дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи – само при окончателно плащане – Приложение № 18  към настоящото ръководство - оригинал;

- Опис на разходооправдателните документи - Приложение № 19  към настоящото ръководство. В Описа се описват всички направени разходи за отчетния период, следвайки формата на приложената таблица и структурата на бюджета - оригинал;

- Оборотна ведомост, главна книга, аналитична ведомост - копие;

- Копия на разходооправдателните документи, заверени с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”;

- Платежни документи (фискални бонове, платежни нареждания заверени от банка/банкови извлечения, разходни касови ордери и други), доказващи извършените плащания;

- Копие на дневника за покупките, съгласно Указания НФ-5/28.07.2014г. (в случай, че е приложимо);

- Електронен носител.

Управляващият орган може да изиска корекция на представените документи при необходимост.

### 9. Документи за отчитане на извършените разходи

Извършването на разходите се доказва със съответните разходооправдателни документи, които дават възможност за прозрачно проследяване на плащането и осигуряват адекватна одитна пътека. Допустимите разходи се отчитат с разходооправдателни документи, предвидени със Закона за счетоводството и указания на Министерство на финансите.

УО извършва пълна административна проверка на документите, представени от бенефициента в съответствие с плащанията, които са извършени.

За всички действително извършени разходи бенефициентите трябва да представят съответните разходооправдателни документи или други документи с еквивалентна доказателствена стойност, на които задължително е изписан номерът на договора/заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Към тях следва да се представят  и платежни нареждания за внесени осигуровки за сметка на работодателя, за внесения данък върху доходите на физическите лица,  банкови извлечения и др. документи, доказващи извършеното плащане.

Документите за отчетените разходи са копия на оригиналните фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност, заверени от бенефициента с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.

| Видове разходи: | Документи за финансово отчитане: |
| --- | --- |
| Разходи за придобиване дълготрайни материални активи (ДМА) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) | - Първичен разходооправдателен документ (фактура); - Платежно нареждане, заверено от банката/банково извлечение или фискален бон/вносна бележка, доказващи плащането; - Гаранционна карта; - Приемо-предавателен протокол или складови разписки. |
| Разходи за строително-монтажни работи (СМР) | - Първичен разходооправдателен документ (фактура); - Платежно нареждане, заверено от банката/банково извлечение или фискален бон/вносна бележка, доказващи плащането; - КСС; - Приемо-предавателен протокол. |
| Разходи за материали и консумативи | - Първичен разходооправдателен документ (фактура); - Платежно нареждане, заверено от банката/банково извлечение или фискален бон/вносна бележка, доказващи плащането. - Приемо-предавателен протокол или складови разписки. - Когато е закупено работно облекло -поименен списък на получилите работното облекло. |
| Разходи за провеждане и участие в конференции, семинари, обучения | - Първичен разходооправдателен документ (фактура); - Платежно нареждане, заверено от банката/банково извлечение или фискален бон/вносна бележка, доказващи плащането; - Утвърдени план сметки; - Присъствени списъци на участниците. |
| Разходи за застраховки | - Застрахователна полица; - Квитанция за платената сума; - Разходен касов ордер (РКО) или банково бордеро; - Списък на застрахованите лица. |
| Разходи за външни услуги свързани с изпълнението на проекта, включително строително-монтажни работи или в случаите на разработване на ДНМА | I. В случай, че услугите се извършват от юридически лица: - Първичен разходооправдателен документ (фактура); - Платежно нареждане, заверено от банката/банково извлечение или фискален бон/вносна бележка, доказващи плащането. II. В случай, че услугите се извършват от физически лица: - Сметка за изплатени суми; - Разходни касови ордери за изплатените суми (ако са платени в брой) или платежни нареждания, придружени от банкови извлечения за преведените възнаграждения; - Платежни нареждания, заверени от банката/банкови извлечения за трансфер на изплатени данъци и осигуровки. |
| Разходи за командировки в страната и чужбина (пътни, дневни и квартирни) | - Заповед за командировка, вкл. доклад за извършената работа - за командировките в страната; - Заповед за командировка, отчет за извършената работа и авансов отчет за предоставената валута, ако преди заминаването е получен служебен аванс - за командировките в чужбина; - Разходни касови ордери за изплатените суми; - Заповед за използване на МПС за целите на проекта и/или пълномощно за използване на МПС (при пътуване със служебен автомобил); - Заповед за определяне на разходна норма и вид на използваното гориво (при пътуване със служебен автомобил); - Пътна книжка/пътен лист (при пътуване със служебен автомобил); - Справка, съдържаща информация за изминатите километри, разходната норма и извършените разходи за гориво, съобразно разходната норма на съответното МПС, за периода, за който автомобилът е ползван за целите на проекта; - Приложен документ за определяне на разходна норма; - Фактури за гориво (при пътуване с лично МПС или служебен автомобил); - Билети и бордни карти; - Фактури, удостоверяващи разходи за нощувките и ваучери за нощувки с посочен период и име на командированото лице; - Платежно нареждане, заверено от банката/банково извлечение или фискален бон/вносна бележка доказващи плащането; - Копие на фактури и други първични счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност. Важно: Разходите за командировки са допустими при спазване на изискванията на Наредбата за командировки в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. При пътуване с автомобил в страната, за допустими ще се признават разходите за изминати километри съгласно най-краткия маршрут определен по www.bgmaps.com. |
| Стипендии | - Заповед или утвърден от съответния ръководител списък на класираните за стипендии; - Платежно нареждане за масово плащане със заверен списък на класиралите се от обслужващата банка, ако изплащането им е безкасово; - При касово плащане - ведомост за изплатените стипендии и разходния касов ордер; - Банкови извлечения. |
| Разходи за възнаграждения (вкл. разходи за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал, назначен за управление или изпълнение на дейности по проекта, нает от бенефициенти/партньори, които не са органи на изпълнителната власт | - Трудови договори; - Справка за подадените уведомления по чл. 62, ал.5 от Кодекса на труда; - Длъжностна характеристика; - Попълнен отчетен доклад по образец Приложение № 19 към настоящото ръководство, одобрен от ръководителя на проекта или оправомощено от него лице; - Разчетно-платежни ведомости за изплатени суми за възнаграждения; - Платежни нареждания, заверени от банката/банкови извлечения за трансфер на изплатените данъци и осигуровки; - Училищата, които нямат платежни за осигуровки, защото същите са трансфер, следва да представят обяснителна записка и попълнена справка за начислените осигуровки. - Банкови извлечения за преводи по дебитни карти/банкови сметки; - Разходни касови ордери; - Копия на заповеди за отпуск, болнични листа и други приложими документи, съгласно трудовото законодателство. |
| Разходи за възнаграждения (вкл. разходи за здравни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя) на служители, наети във връзка с управление или изпълнение на проекта от бенефициенти/партньори -органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт | За служителите на тези бенефициенти/партньори: - Копие на договор по КТ или ЗДС; - Длъжностна характеристика; - Попълнен отчетен доклад по образец, Приложение № 19 към настоящото ръководство, одобрен от ръководителя на проекта или оправомощено от него лице; - Разчетно-платежни ведомости за изплатени суми за възнаграждения; - Платежни нареждания, заверени от банката/банкови извлечения за трансфер на изплатените данъци и осигуровки; - Банкови извлечения за преводи по дебитни карти/банкови сметки; - Разходни касови ордери; - Копия на заповеди за отпуск, болнични листа и други приложими документи, съгласно трудовото законодателство. За наети лица по ЗЗД: - Сключен договор; - Сметки за изплатени суми, разходни ордери, банкови извлечения/платежни нареждания, заверени от банката за изплатените възнаграждения и внесени данъци и осигуровки; - Отчет на извършената дейност. |
| Режийни разходи (ток, телефон, отопление, вода) и разходи за наем. | - сключен договор за наем за недвижим имот между бенефициент и наемодател-юридическо лице; - фактура с фискален бон при плащане в брой или платежно нареждане и извлечение от банката за извършеното плащане по договора за наем; - фактура за режийни, издадена от наемодателя на наемателя, в която изрично се посочва за какъв вид разход се отнася – ел. енергия за м. Х в размер на ……….лв. или топлофикация за м. Х в размер на ….лв. и т.н.; - копия на фактурите за режийни разходи, издадени от съответните дружества на титуляра на сметката – наемодателя, заверени „Вярно с оригинала“ от него. Извършването на режийни разходи е допустимо, в случай, че измервателните уреди позволяват безспорно отнасяне на извършените разходи към конкретния наемател, както и когато общи измервателни уреди отчитат потребление за няколко наемателя. В последния случай за целите на финансовия контрол следва да може да се установи относимостта на прехвърления разход към съответния нает обект по обективно избрани критерии. Важно: При отчитане на разходи за телефони задължително се представя и Заповед за ползване на определени телефонни номера, лицата ползващи съответните номера, както и детайлна разпечатка, приложение към фактурите издадени от съответния доставчик. В случаите, в които не е възможно обособено отчитане на допустимите по проекта режийни разходи спрямо общите подобни разходи на бенефициента или наемодателя, то тези разходи се определят като част от общата стойност на съответния вид разход, изчислена на базата на процентна ставка, определена въз основа на надлежно обоснована методология. |

Документите трябва да бъдат подредени по типове разходи според приложения опис. В случай на необходимост или одит, те трябва да бъдат предоставени за проверка.

### 9.1. Финансов отчет

Финансовият отчет представя всички разходи по проекта за отчетния период. Спазването на зададения формат в Приложение № 15  от настоящото ръководство е задължително. Същият в табличен вид представя изпълнението на бюджета по типове разходи, съгласно договорните условия.

Към финансовия отчет се представят заверени копия на разходооправдателните документи с Опис на разходооправдателните документи.

### 9.2. Опис на разходооправдателните документи

Описът представлява част от  Финансовия отчет. Спазването на зададения формат е задължително.

Към Описа на разходооправдателните документи се прилагат задължително подписани и подпечатани копия на всички оригинални разходооправдателни и други свързани с тях документи, които са обект на счетоводната дейност по проекта. Документите в Описа се посочват в хронологичен ред по типове разходи. Стойностите следва да отговарят на приложените документи и се вписват в лева до втори знак след десетичната запетая. Сборовете по типове разходи в Описа трябва задължително да отговарят на стойностите, посочени в съответните типове разходи на Финансовия отчет.

Разходооправдателните документи трябва да бъдат подредени в последователност, следваща структурата на конкретния проектен бюджет. За улеснение на проверяващите експерти, разходооправдателните документи да бъдат обозначени/маркирани с разделителни листове, или друга подходяща маркировка за принадлежността им към съответен тип разход.

Копията на фактурите трябва надлежно да бъдат оторизирани от бенефициента (с печат, подпис и надпис „Вярно с оригинала”).

### 10. Представяне на междинен/окончателен отчет

Междинните отчети (технически и финансови) се представят на ГД СФМОП, заедно с всяко искане за междинно плащане. Копие на междинния отчет остава в ГД СФМОП.

Окончателният отчет се представя на ГД СФМОП до 2 месеца след приключване на дейностите по проекта. Заедно със окончателния отчет бенефициентът представя на ГД СФМОП и искане за окончателно плащане.

Бенефициентът изпраща по поща, куриерска служба или предава лично междинния/окончателния отчет в деловодството на Управляващия орган – ГД СФМОП, МОН (София 1113, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 5, ет. 1).

Заедно с отчет се предава и попълнено и подписано Искане за плащане за съответния период.

Когато отчетите са изпратени по поща или куриер, отговорният експерт от ГД СФМОП изпраща на бенефициента сканирано копие на Искането за плащане с входящ номер от МОН. От датата на входящия номер започва да тече и срокът за разглеждане и произнасяне по междинния/окончателния отчет.

# VII. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, ПРАВО НА ДОСТЪП И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща електронна система за документация и двустранно счетоводство. Тези системи могат да са неразделна част от текущата счетоводна система на бенефициента или допълнение към тази система, така че да бъде осигурена отделна счетоводна аналитичност само за дейностите по проекта. Тази система следва да се прилага в съответствие със националното законодателство. Счетоводните отчети и разходите, свързани с проекта, трябва да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

Бенефициентът е длъжен да допуска УО, СО, националните одитни органи, ЕК, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта.

Бенефициентът е длъжен да допусне УО, СО, националните одитни органи, Европейската служба за борба с измамите и външни одитори да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на ЕО за защита на финансовите интереси на ЕО срещу измами и други нарушения и приложимото национално законодателство.

За тази цел бенефициента се задължава да предостави на служителите или представителите на УО, СО, националните одитни органи, ЕК, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата, както и на външни одитори достъп до местата, където се осъществява проектът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на УО, СО, националните одитни органи, ЕК, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори, извършващи проверки, трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а бенефициентът следва да уведоми УО за точното им местонахождение.

Бенефициентът гарантира, че правата на УО, СО, националните одитни органи, ЕК, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите партньори и подизпълнители.

Всички документи относно разходите и одитите, необходими за адекватно проследяване на документите, се съхраняват в съответствие с изискванията на чл. 140 от Регламент (ЕО) № 1303/2013 за период от три години, считано от 31 декември на годината на предаването на Европейската комисия на годишните счетоводни отчети, в които са включени разходите по проекта в съответствие с чл. 140, пар. 1 Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.

# VIII. ПЛАЩАНИЯ

Управляващият орган извършва плащанията в съответствие с предвиденото в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Авансово плащане се извършва в размер, посочен в съответните Насоки/Изисквания за кандидатстване.

Междинни и окончателни плащания се правят на базата на действително извършени разходи и след представяне на първични разходооправдателни документи и финансов отчет.

Общата сума на авансовото и междинните плащания не може да надвишава 80/95% от стойността на безвъзмездната финансова помощ.

Сумата по авансовото плащане се верифицира при окончателното плащане, като същата сума и лихвата по банковата сметка към датата на приключване на проекта не се включват в Искането за окончателно плащане от бенефициента.

Размерът на окончателното плащане се изчислява като от верифицираните общи допустими разходи по проекта, финансирани чрез безвъзмездна финансова помощ, се приспаднат отпуснатите авансово и междинните плащания и начислените лихви по банковата сметка, обслужваща проекта.

| Размер на окончателно плащане | = | Обща сума на допустимите разходи, верифицирани от ДО | - | Сума на авансовото плащане | - | Сума на междинни плащания | - | Начислени лихви по банковата сметка, обслужваща проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сумите, изплащани от Управляващият орган се превеждат по съответната банкова сметка на бенефициента по проекта, посочена във формуляра за финансова идентификация.

# IХ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА

Бенефициентът е длъжен да управлява получените средства при спазване на общностното и националното законодателство в областта на финансовото управление.

Във всички случаи на установяване на средства за възстановяване, в следствие на неверифицирани или несертифицирани разходи от оторизираните контролни или одитни органи за упражняване на предварителен или последващ контрол, то те са дължими от бенефициента в пълния им размер от момента на установяването им.

Сумите, включително лихвите по тях, подлежащи на възстановяване от Бенефициента, могат да бъдат прихванати от всякакви суми, дължими от Управляващия орган на Бенефициента. УО прилага процедурата за изискване на доброволно възстановяване на дължимите суми чрез издаване на покана за доброволно изпълнение до бенефициента.

В поканата за доброволно изпълнение до бенефициента се посочва размера на дължимите суми, срокът за възстановяването им, данни за банковата сметка, в която сумите следва да бъдат възстановени, възможните санкции и процедури, в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не се изпълни в указания срок.

Бенефициентът се задължава да възстанови на Управляващия орган всички средства, платени в повече от верифицираните/сертифицираните разходи, в срок от 14 дни от получаването на искане за това.

В случай, че Бенефициентът не върне изисканите суми в определения срок в т. 16.1. от Общите условия към Договора, Управляващият орган има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието, увеличена с размера на лихвата, дължима от датата на извършване на плащането от Управляващия орган по банковата сметка на Бенефициента, посочена във финансовата идентификация.

Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на УО, са изцяло за сметка на бенефициента (чл. 16.4 от Общите условия към Договора).

В случаите, в които бенефициентът не спази срока за възстановяване на средства, случаите ще бъдат третирани като „нередности”.

# XI. НЕРЕДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

Определение за „нередност“, съгласно чл. 2, параграф 36  от  Регламент (ЕО) №1303/2003: Всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза. Съгласно определението, едно нарушение има фактически състав на нередност, когато са изпълнени следните 5 кумулативни обстоятелства:

1.	Нарушение на правото на Съюза или на националното законодателство, произтичащо от;

2.	Умишлено или неумишлено (действие или бездействие), на

3.	Икономически оператор участващ в прилагането на европейските структурни фондове;

4.	Което има или би имало за последица нанасяне на вреда на бюджета на Съюза,

5.	Чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

Нередности могат да се проявяват при нарушение на тръжни процедури, както и при изпълнение на клаузи на договорите, сключени по проектите.

Основните категории нарушения за случаите, когато бенефициентът се явява възложител по ЗОП или по Постановление №118 на МС от 2014 г. са посочени в Приложение към чл. 6, ал.1 на приетата с ПМС № 134/05.07.2010 г. Методология за определяне на финансовите корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“.

Нередностите могат да бъдат технически, договорни, финансови или административни. Всеки от тези видове може да бъде умишлена или неумишлена нередност, с или без финансово въздействие. В зависимост от тяхната честота могат да са систематични или единични случаи.

Нередности според формата на вината:

Умишлени:

Това са действия на стопанския субект с цел придобиване на облага за себе си или друго лице в противоречие със сключен договор, основно чрез:

- фактури за не извършени доставки, стоки, услуги и строителни дейности –  фиктивни фактури;

- фактури, издадени от несъществуващи фирми;

- дублирани фактури;

- фактури с надвишена стойност;

- фактури без посочени количество, единична цена и др. отстъпки (а е приложимо);

- трансфер на средства с цел измама в банкова сметка, различна от посочената в договора;

- спекулативни констатации при проверката на документи или проверки на място;

- подправяне и промени в счетоводни и/или други записи и оправдателни документи;

- укриване и/или неправилно представяне на събития, операции или друга важна информация.

Неумишлени:

Действия на стопанския субект, причинени от небрежност и произтичащи в повечето случаи от нарушение на одобрените процедури. Неумишлените нередности основно са:

- грешки;

- небрежност;

- неумишлено нарушаване на действащите процедури.

„Подозрение/съмнение за измама” е всяка нередност, даваща достатъчно основание за откриване  на административна или съдебна процедура на национално ниво с цел да се установи умисъл в конкретен случай на измама, съгласно  чл. 1 (1) буква “a” от Конвенцията от 26 юли 1995г. за защита на финансовия интерес на европейските общности, приета на основание чл. К.3 от Договора за европейските общности.

Съгласно чл. 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, „измамата” е особен случай на нередност и се отличава от другите видове по умишления си характер.:

Измама, засягаща финансовите интереси на Европейските Общности е:

a) от гледна точка на разходите – всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:

- използване или представяне на фалшиви, неправилни или непълни отчети или документи, което би имало като резултат неправилно отпускане или неправилно задържане на отпуснати средства от фондове на общия бюджет на ЕС или от други бюджети, управлявани пряко от ЕС или от тяхно име;

- прикриване на информация със същия ефект, при неизпълнение на конкретно задължение;

- неправилно използване на горепосочените фондове, за цели различни от тези, за които са отпуснати;

б) от гледна точка на приходите – всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:

- използване или представяне на фалшиви, неправилни или непълни отчети или документи, което би имало като резултат незаконно намаляване на ресурси на фондове от общия бюджет на ЕС или от бюджети, управлявани пряко от ЕС или от тяхно име;

- не представяне на информация със същия ефект, при неизпълнение на конкретно задължение;

- неправилно използване на законно получени блага със същия ефект.

При подписване на Договора Бенефициентът удостоверява с Декларация, че е запознат с определението за нередност и измама, както и с начините за докладването им на Ръководителите на УО,  СО и ОО в Министерство на финансите и Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи.

# ХII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ДОСИЕ, СЪХРАНЯВАНО ПРИ БЕНЕФИЦИЕНТА

Документацията по проекта най-общо се състои от три обособени части, отразяващи техническото изпълнение, финансовото изпълнение и възлагането на обществени поръчки/определяне на изпълнители. Подкрепящите документи се класират, както следва:

Техническо изпълнение – хронологично по дейности съгласно описаното в проектното предложение;

Финансово изпълнение – съгласно структурата на проектния бюджет, документите се подреждат по типове разходи и бюджетни редове;

Документация по ЗОП или ПМС № 118/2014 г. – за всяко проведено възлагане съгласно Плана за външни възлагания (ако е приложимо).

За всеки проект Бенефициентът изготвя досие (на което има етикет с надпис с номера на договора, наименованието на проекта, наименованието на Бенефициента и мястото на изпълнение), което трябва да съдържа цялата документация, свързана с проекта, както следва:

- Етикет

- Опис на документите;

- Договор с всички приложения към него;

- Искания за промяна и допълнителни споразумения към Договора, както и изменения на Договора без сключено допълнително споразумение – ако е приложимо;

- Отчети/доклади за напредъка – тримесечни, годишни и т.н.;

- Информация за всички предприети мерки за публичност;

- Формуляри от проверките на място от УО;

- Одитни доклади;

- Доклади за открити нередности – ако е приложимо;

- Друга кореспонденция – ако е приложимо.

Неразделна част от досието на проекта са всички подадени Искания за плащане заедно с оригиналите на подкрепящата документация към тях:

- Искане за авансово плащане;

- Искания за междинни плащания и съответните приложения към тях – технически отчет заедно с оригиналите на доказателствената документация; финансов отчет заедно с оригиналите на разходооправдателните и други доказателствени документи; оригиналната документация за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП или определяне на изпълнители съгласно ПМС № 118/2014 г.

- Искане за окончателно плащане и съответните приложения към него.

Цялата документация по проекта се съхранява или под формата на оригинали, или в заверени версии, верни с оригинала, на общоприети носители на данни. Съхранението се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството като счетоводната система и документация са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията, указани в чл.140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.