УТВЪРДИЛ:

КИРИЛ ГЕРАТЛИЕВ,

Ръководител на УО на ОП НОИР

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджетни линии по

Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

2014-2020

Октомври 2018 г.

Съдържание:

1.	Техническо изпълнение на бюджетната линия	3

1.1.	Провеждане на обществени поръчки по ПО 4 ТП	4

2.	Финансово изпълнение	5

2.1.	Отчитане	5

2.2.	Верификация, проверки на място и последващ контрол	7

2.3.	Плащания	8

3.	Актуализиране/промяна на финансов план	10

4.	МЕРКИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ	11

5.	Изисквания за съхраняване на досие на бюджетната линия	12

Настоящото Ръководство за изпълнение на бюджетни линии се отнася до конкретен бенефициент Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР), в качеството ѝ на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР).

Целта на този документ е да представи основните аспекти, свързани с процеса на изпълнение на бюджетни линии, финансирани по Приоритетна ос 4 на ОП НОИР.

# Техническо изпълнение на бюджетната линия

В срок от 15 работни дни след влизането в сила на решението за предоставяне на БФП се издава заповед от РУО на ОП НОИР за предоставяне на БФП за предоставяне на БФП чрез бюджетна/и линия/и.

Бюджетната линия се счита за открита от датата на издаване на заповедта за предоставяне на БФП. Бюджетната линия се счита за приключена на крайната дата, посочена в заповедта за предоставяне на БФП, но не по-късно от 31.12.2023 г., като при изготвяне на бюджета във финансовия план следва да се вземе предвид, че плащанията от бенефициента за направените от него разходи могат да бъдат извършвани до тази дата.

Изпълнението на бюджетната линия се осъществява от екип за изпълнение на Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“, определен със заповед на Ръководителя на Управляващия орган.

Екипът за изпълнение на ПО 4 ТП представлява УО на ОП НОИР в качеството му на Конкретен бенефициент по ПО 4 ТП и отговаря за изпълнението, разплащането и отчитането на дейностите по съответната бюджетна линия, съгласно приложимото национално законодателство, законодателството на ЕС и правилата на ОП НОИР. Екипът за изпълнение на ПО 4 ТП организира провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки по ПО 4 ТП и изготвя и предоставя за одобрение от РУО предложения за изменение на бюджетните линии (на годишна база или при възникнала необходимост). Екипът за изпълнение е отговорен за доброто техническо и финансово управление на бюджетните линии, в съответствие с конкретната заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Бенефициентът е отговорен също за потвърждаване на разходите за доставка на стоки и/или предоставяне на услуги по бюджетната линия въз основа на отчетни разходооправдателни документи. Бенефициентът е отговорен за потвърждаване на извършените дейности във връзка с изпълнението на одобрената бюджетна линия в рамките на условията на заповедта, чрез необходимите документи, подкрепящи изпълнението на съответните дейности (приемо-предавателни протоколи за доставки/услуги, доклади, отчети за извършена работа, снимков материал, програми, присъствени списъци, сертификати от обучения и др.) .

Ръководителят на екипа за изпълнение на Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ извършва контрол по изпълнение и отчитане на извършените дейности,  изготвя искания за плащане, междинни и финален технически и финансови отчети по всяка бюджетна линия; организира изготвянето, съгласуването и придвижването на документите за плащане и поддържането на досие на документацията.

Всеки разход за дейности, чието финансиране се осигурява по ПО 4 ТП, се извършва по следния ред:

- Директорите на дирекции, съгласувано със заместник-изпълнителния директор и главния секретар, обосновават с доклад до изпълнителния директор необходимостта от извършване на определена дейност или разход по ПО 4.

- Изпълнителният директор преценява целесъобразността на разходите/дейностите и ако те са необходими и попадат в обхвата на ПО 4, насочва доклада със съответната резолюция до главния секретар и до ръководителя на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП за изпълнение.

- Ръководителят на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП, в зависимост от характера на разхода, който следва да бъде извършен или дейността, която трябва да бъде изпълнена, извършва следното:

  - Предприема действия по изпълнение на дейността и/или извършване на разхода - при командироване/обучения в страната, или в чужбина, и/или други разходи;

  - Предприема действия по организиране на обществена поръчка за нуждите на ИА ОП НОИР.

Бенефициентът може да подаде сигнал за нередност при условията и по реда на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове (приета с ПМС № 173/13.07.2016 г., обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г.) и съобразно подписаната от него Декларация за нередности.

# Провеждане на обществени поръчки по ПО 4 ТП

ИА ОП НОИР, в качеството си на КБ, самостоятелно организира и провежда обществени поръчки за избор на изпълнители (услуги, доставки и строителство, свързани с управлението и изпълнението на ОП НОИР), при спазване на действащото национално законодателство. (ИА ОП НОИР може да ползва и избраните доставчици на стоки и услуги, както и да извършва избор на изпълнители на строителство, избрани чрез обществени поръчки от МОН).

Изпълнителите не са партньори по изпълнението на бюджетните линии и се избират в съответствие с реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ. При избор на изпълнител/и бенефициентът прилага разпоредбите на Закона за обществени поръчки и Правилника за неговото прилагане.

ВАЖНО!: В случай че е приложимо, конкретният бенефициент следва да предвиди при възлагането на обществени поръчки прилагането на мерки за опазване на околната среда съгласно приложимите разпоредби на ЗОП и актовете по прилагането му и в съответствие с чл. 47, ал. 1 и чл. 63, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Подготовката на процедури за провеждането на обществени поръчки е в съответствие с изготвения съгласно Глава 16 „Техническа помощ“ от Наръчника за управление и изпълнение на ОПНОИР Индикативен годишен работен план (ИГРП) за планираните дейности по бюджетни линии и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с изпълнението на тези дейности.

Подготовката за възлагане на обществени поръчки, откриване на процедурата, документацията за участие, получаването на офертите и изготвяне на договор за обществена поръчка, както и разглеждането и оценката на офертите се организира от екипа за изпълнение на ПО 4 ТП, при спазване на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществени поръчки в ИА ОП НОИР.

Ако Бенефициентът не може да изпълни изцяло или частично дейностите, заложени в одобрената със заповед бюджетна линия, плащанията могат да не се извършат (цялостно или частично) в зависимост от невъзможността за изпълнение на задълженията от страна на бенефициента.

# Финансово изпълнение

# Отчитане

Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на бюджетната линия, използвайки подходяща система за документооборот и счетоводно отчитане.

Допълнително, в хода на изпълнение на бюджетната линия, Управляващия орган може да изиска от Бенефициента да предостави доклади и/или допълнителна информация относно напредъка, постигнат по проекта.

Отчитането на изпълнение на дейности по техническата помощ става от страна на бенефициента, чрез изготвяне на междинни и финален отчети, които се подават по електронен път чрез системата ИСУН 2020. Екипът за изпълнение на Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ въвежда в ИСУН 2020 информация относно изпълнението на съответната бюджетната линия по компетентност от членовете на екипа, съгласно утвърдените им функции и отговорности. Кореспонденцията с Верифициращия орган чрез ИСУН 2020 във връзка с изпълнението на всички действия по изпращане и получаване на данни и отчитането на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за всяка конкретна бюджетна линия по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ се осъществява от Ръководителя на Техническа помощ, определен със заповед на Ръководителя на УО на ОП НОИР.

С всяко искане за междинно плащане, в хода на изпълнение на одобрената със заповед бюджетна линия, бенефициентът е задължен да изготви и представи на Управляващия орган в качеството му на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОП НОИР междинен технически и финансов отчет, които да съдържат необходимите приложения с пълна информация за всички аспекти на изпълнението за отчетния период. След приключването на дейностите по одобрената със заповед бюджетна линия, бенефициентът е длъжен да изготви искане за окончателно плащане и да представи на Управляващия орган в качеството му на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОП НОИР финален технически и финансов отчети, съдържащи информация относно цялостното изпълнение на дейностите и постигнатите резултати. Тези отчети трябва да посочват и постигането на резултатите и целите на бюджетната линия чрез предварително зададените индикатори, както и да показват реалното изпълнение на дейностите и това на заложените очаквани резултати.

Отчетите следва да отразяват и съответствието на дейностите с хоризонталните политики на ЕС, да описват основните проблеми, възникнали по време на изпълнението на проекта, както и как тези проблеми са били решени или причините за това да не бъдат преодолени.

След подаване на междинните отчети и финалния (технически и финансов) отчет, чрез модул „Кореспонеденция“ в ИСУН 2020 се уведомява външен верификатор, който  е отговорен за техническата и финансова верификация, мониторинг и последващ контрол за законосъобразност, по отношение изпълнението на дейностите по бюджетните линии и верифицирането на разходите по тях.

След като бъде изпратен пакетът отчетни документи и бъде прегледан от външния верификатор, то той може да бъде:

върнат за корекции;

отхвърлен;

приет.

Ако след извършената проверка пакетът отчетни документи бъде приет, в раздел „Отчетни документи“ в ИСУН 2020 статусът на пакета ще се промени на „Приет“. Ако след извършената проверка външния верификатор установи неточности, може да върне инструкции за коригиране на документ от пакета към бенефициента. В този случай статусът на пакета ще бъде отбелязан „В проверка“ като бенефициентът може да прегледа искането за корекция от външния верификатор, да коригира документа и да изпрати пакета повторно. Бенефициентът има право да изпрати по поща, куриерска служба или да предаде лично част от подкрепящата документация на хартия или електронен носител в деловодството на външния верификатор.

Сроковете за извършване на верификация през ИСУН 2020 на авансово/междинно и окончателно плащане са в съответствие с определените в чл. 61, ал.1 и чл. 62, ал.1 от ЗУСЕСИФ.

Междинните отчети се подават в сроковете, съгласно действащата норматива уредба, но на периоди не по-дълги от 6 месеца.

Отчети по финансов план за бюджетна линия, касаещи средства за заплати и допълнителни възнаграждения на служителите, работещи в ИА ОП НОИР, се изготвят и подават на три месеца, а при възможност - ежемесечно.

Финалният отчет (технически и финансов) се подава в нормативно установения срок, но не по-късно от един месец след крайния срок за изпълнение на съответната бюджетна линия.

Всяко искане за плащане се подписва от ръководителя на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП.

Извършването на разходите се доказва със съответните разходооправдателни документи, които дават възможност за прозрачно проследяване на плащането и осигуряват адекватна одитна пътека. Допустимите разходи се отчитат с разходооправдателни документи, предвидени в Закона за счетоводството и указания на Министерство на финансите.

За всички действително извършени разходи, бенефициентът трябва да представя съответните разходооправдателни документи или други документи с еквивалентна доказателствена стойност, на които да е изписан номерът на бюджетната линия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Към тях следва да се представят и платежни нареждания за внесени осигурителни вноски за сметка на работника и работодателя, за внесения данък върху доходите на физическите лица, банкови извлечения и други документи, доказващи извършеното плащане.

При изпълнение на одобрената със заповед бюджетна линия, бенефициентът е отговорен за администриране на процеса на определяне на данък върху добавената стойност като допустим разход. Във връзка с понятието „възстановим данък добавена стойност” и определянето му като недопустим разход за съфинансиране от оперативните програми, се прилагат правилата на приложимото национално законодателство. ПМС № 189/28.07.2016 г. (обн. ДВ, бр. 61 от 2016 г.) въвежда понятието „възстановим данък добавена стойност” и го определя като недопустим разход за съфинансиране от оперативните програми. При оформяне на исканията за плащане, за документалната отчетност, както и за всички други свои задължения във връзка с получаване на средства по настоящата процедура, Бенефициентът е длъжен да следва и действащите нормативни актове към момента на изпълнение на договора за определянето на ДДС като „възстановим” и следователно недопустим разход или като „невъзстановим” и следователно допустим разход по ОП НОИР и настоящата процедура.

# Верификация, проверки на място и последващ контрол

Осъществяването на верификация, мониторинг и последващ контрол за законосъобразност и целесъобразност, по отношение изпълнението на дейностите и извършените разходи по бюджетните линии се осъществява от външен верифициращ орган съгласно Ръководството за изпълнение на бюджетни линии по ПО 4 „Техническа помощ“, Верификацията е въз основа на получените от Екипа за изпълнение на ПО 4 ТП отчетни документи, подадени чрез системата ИСУН 2020 и на извършените управленски проверки, които включват:

-	документална проверка на всяко искане за плащане, подадено от бенефициента, включително и на придружаващата го документация, и

-	проверки на място.

Документалната проверка започва с т.нар. техническа верификация, която включва проверка на всички документи, доказващи изпълнението на дейностите и постигането на заложените цели и резултати, като се проверява дали са налице следните обстоятелства:

•	дейностите са действително извършени, съгласно сключения договор;

•	дейностите са допустими и са изпълнени в съответствие с принципите за добро финансово управление, правилата на Общността и националните правила;

•	на лице са ясни и достатъчни доказателства за изпълнението на дейностите;

•	постигнати са необходимите резултати;

•	правилата за прозрачност и публичност са спазени.

При подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на съответната бюджетна линия, външният верифициращ орган на приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОП НОИР, извършва последващ контрол и проверка за спазване на правилата за избор на изпълнители, съгласно разпоредбите на Закона за обществени поръчки, като в случай че бъдат констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати, като ще бъдат прилагани съответни европейски и национални норми

При необходимост може да се направи и проверка на място (ако е приложимо). Представители на външния верификатор, могат да изискват допълнителни разяснения и/или документи от екипа за изпълнение на ПО 4 ТП, необходими за доказване на извършени дейности и/или плащания.

Проверките на междинен/окончателен отчет се отразяват в електронната система ИСУН 2020, като се прикачват и съответните попълнени контролни листове в сканиран вид (вкл. контролните листове за проверка на отчет, контролните листове за извършените проверки на процедури за определяне на изпълнители, както и писмата за верифицираните разходи.

Информация за верифицираните разходи се подава от външния верификатор до Дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“ (ДФПСП) за подготовката на периодичните доклади по сертификация и декларациите за допустимите разходи, които се представят на Сертифициращия орган.

# Плащания

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ задължително се фиксира в заповедта за одобряване на бюджетна линия. Фиксираният в заповедта размер на безвъзмездната финансова помощ се основава на финансов план, който е предварителна оценка на размера на допустимите разходи, необходими за изпълнението на бюджетната линия, като действителният размер на подлежащата на изплащане помощ се определя след приключване на всички допустими дейности по бюджетната линия и зависи от тяхното надлежно удостоверяване и одобряване на действително извършените разходи.

За техническата помощ на ОП НОИР се открива собствен десетразряден код в СЕБРА, по който се извършват плащанията за всички отпуснати бюджетни линии.

За всяка бюджетна линия се поддържа финансово досие, което включва най-малкото следните документи: искане за плащане, фактури, листове за проверка и други приложими документи.

Плащанията по бюджетната линия се осъществяват, както следва:

- Авансово плащане.

- Междинни плащания.

- Окончателно плащане.

Всяка бюджетна линия има право да получи авансово плащане като подаде искане за плащане в ИСУН 2020 по заповедта за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия и финансова идентификационна форма. Авансовото плащане може да бъде в размер до 20% от общия размер на безвъзмездната финансова помощ.

Управляващият орган в качеството му на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОП НОИР превежда авансовото плащане по банкова сметка на бенефициента, като бенефициентът трябва да използва средствата по тази сметка за целите на проекта.

Авансовото плащане се извършва в двуседмичен срок от датата на постъпване на искането за плащане в Управляващия орган в качеството му на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОП НОИР, при условията и реда на чл. 61 от ЗУСЕСИФ.

Всички допустими разходи (надлежно доказани със съответната фактура или друг счетоводен документ с еквивалентна доказателствена стойност), могат да бъдат представени за плащане само веднъж – т.е. разходите, за които е поискана безвъзмездна финансова помощ, не могат да бъдат предоставяни за плащане към други източници.

Бенефициентът е задължен да поддържа отделни счетоводни аналитични сметка/подсметка или отделна счетоводна система за допустимите разходи по одобрената със заповед бюджетна линия и използването на средствата от безвъзмездната финансова помощ, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 1, т.5 от ЗУСЕСИФ.

Междинните и окончателните плащания се извършват след верифициране с цел потвърждаване допустимостта на извършените разходи и при наличие на физически и финансов напредък на проекта. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи доказателствени документи, които удостоверяват изпълнението на отчитаните дейности/действия и изразходването на средствата.

Размерът на окончателното плащане се изчислява след приключване на проекта, одобряване на финалния технически и финансов отчет, като се приспадне сумата по отпуснатите авансови и междинни плащания.

Общият размер на междинните плащания не може да надвишава 95% от стойността на безвъзмездната финансова помощ.

Важно!: Във всички случаи на установяване на средства за възстановяване, в следствие на неверифицирани или несертифицирани разходи от оторизираните контролни или одитни органи за упражняване на предварителен или последващ контрол, те са дължими от бенефициента в пълния им размер от момента на установяването им.

Възстановяването на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоени средства,  се извършва в съответствие с Указания на Министерство на финансите Раздел IX от ДНФ № 2/01.07.2014 г. относно сертифициране на разходите по оперативни програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз за финансовата рамка 2014 - 2020 г.

# Актуализиране/промяна на финансов план

В съответствие с разпоредбите на ЗУСЕСИФ, Финансовият план се актуализира ежегодно въз основа на извършена от Бенефициента оценка на изпълнението на плана или при настъпили обстоятелства, които водят до промяна в размера на необходимия финансов ресурс. Актуализираният финансов план се предоставя от бенефициента за одобрение от Ръководителя на Управляващия орган в качеството му на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОП НОИР.

В съответствие с разпоредбите на ЗУСЕСИФ, одобреният финансовият план за бюджетна линия се актуализира ежегодно въз основа на извършена от екипа за изпълнение на ПО 4 ТП оценка на изпълнението му или при настъпили обстоятелства, които водят до промяна на необходимия финансов ресурс. Актуализираният финансов план се предоставя от ръководителя на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП за одобрение от РУО в качеството му на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОП НОИР. Ръководителят на екипа за изпълнение на ПО 4 ТП информира главния секретар и РУО за извършената оценка до 15.02 на съответната година (n+1), следваща годината на одобрение на бюджетна линия (n), като представя актуализиран образец „Бюджет“ за календарни години (n+1) и (n+2) и отчетни стойности за година (n) на база изплатени разходи.

В случаите, в които е налице промяна в увеличение или намаление на прогнозните стойности за следващите години, но промяната се извършва компенсирано за годината и/или за годините, т.е. промяната не води до увеличение на общия размер на бюджетна линия, Управляващият орган в качеството му на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОП НОИР одобрява промяната без да изменя заповедта за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. В случаите, в които корекцията води до намаление или увеличение на общата стойност на бюджетната линия, Ръководителят на Управляващия орган в качеството му на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОП НОИР или упълномощеното от него лице, прави изменение на заповедта за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, съответно одобрява предложения нов образец „Финансов план” за разходване на бюджетната линия. При неизпълнение на планираните разходи по бюджетната линия, ръководителят на Управляващия орган в качеството му на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОП НОИР може да издаде решение за намаление на общия размер на финансирането, с оглед освобождаване на ресурс.

Изменения в одобрената със заповед бюджетна линия могат да се правят, както по инициатива на Управляващия орган в качеството му на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОП НОИР, така и по инициатива на Бенефициента. При изменение по инициатива на Бенефициента, той трябва да представи писмено Искане за изменение на вниманието на Ръководителя на Управляващия орган.

Измененията по искане на Бенефициента се извършват по следния ред:

- Със Заповед за изменение на заповедта за одобряване на бюджетната линия и отпускане на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент, когато при ежегодната актуализация на финансовия план или по друг повод след извършена от Бенефициента оценка на изпълнението на плана се предвижда:

a)	Промяна в общата стойност на бюджетната линия;

b)	Промяна в крайната дата на финансовия план (но не по-късно от 31.12.2023);

c)	Включване на нова дейност във финансовия план (която фигурира като допустима съгласно Условията за кандидатстване и за същата не са заявени разходи в рамките на друг финансов план).

2)	С одобрение на актуализирания финансов план от Управляващия орган в качеството му на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОП НОИР, без да е необходимо издаването на заповед за изменение при:

a)	Актуализиране на стойностите на безвъзмездната финансова помощ във финансовия план, което не води до промяна в общия размер на безвъзмездната финансова помощ;

b)	Отпадане на дейности или част от дейности, включени във финансовия план;

c)	Актуализиране на индикатори, което няма да доведе до несъответствие с индикаторите, заложени по приоритетна ос 4 на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

3)	С писмено уведомление от страна на Бенефициента при :

a)	Промяна в състава на екипа за управление и изпълнение на финансовия план/ бюджетната линия при спазване на принципа за разделение на функциите между Управляващия орган и Бенефициента;

b)	При промяна в лицето и данните за контакт, посочени в одобрения Формуляр за кандидатстване.

Искането за промяна, със съответната обосновка, се извършва през ИСУН 2020. В случаите по т.1 и т.2, Управляващият орган в качеството му на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОП НОИР се произнася  по искането на бенефициента в срок от 15 работни дни от неговото подаване, като си запазва правото да откаже исканото от Бенефициента изменение на  Заповед за предоставяне на БФП.

Измененията по инициатива на Управляващия орган в качеството му на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4„Техническа помощ” на ОП НОИР се извършват със заповед за изменение на заповедта за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя на Бенефициента в срок от 3 работни дни от нейното издаване.

# Мерки за информиране и публичност

Бенефициентът трябва да прилага подходящи мерки за информация и комуникация съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Бенефициентът е длъжен да упоменава финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие  чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 в информацията, изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора (междинни и финален), както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта. Във всички обяви и публикации, свързани с изпълнението на проекта, бенефициентът е длъжен да оповести, че проектът/ите е получил финансиране от ЕФРР чрез ОПИК.

По време на изпълнението на проекта бенефициентът информира обществеността за получената от ЕСФ подкрепа, като:

а) включва на интернет страницата си, кратко описание на бюджетната линия, пропорционално на равнището на подкрепа, включително на неговите цели и резултати, и откроява финансовата подкрепа от ЕС;

Емблемата на ЕС следва да е в съответствие с графичните стандарти, определени в приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията.

В случаите на закупуване на оборудване е необходимо да се поставят стикери върху всеки актив, закупен по проекта, включващи информация за финансовия принос на ЕС чрез ОП НОИР.

Пълният набор от мерки за информиране и комуникация (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – http://sf.mon.bg.

На същата страница могат да бъдат намерени и векторните варианти на логото на ОП НОИР.

ВАЖНО! Неспазването на правилата за информиране и комуникация (визуализация) може да доведе до непризнаване на част или на цялата стойност на извършените по проекта разходи.

# Изисквания за съхраняване на досие на бюджетната линия

Документацията по бюджетната линия най-общо се състои от три обособени части, отразяващи техническото изпълнение, финансовото изпълнение и възлагането на обществени поръчки/определяне на изпълнители. Подкрепящите документи се класират, както следва:

- Техническо изпълнение – хронологично по дейности съгласно описаното в проектното предложение;

- Финансово изпълнение – съгласно структурата на проектния бюджет, документите се подреждат по типове разходи и бюджетни редове;

- Документация по ЗОП или глава четвърта от ЗУСЕСИФ – за всяко проведено възлагане съгласно Плана за външни възлагания (ако е приложимо).

Неразделна част от досието на проекта са всички подадени Искания за плащане заедно с оригиналите на подкрепящата документация към тях:

- Искане за авансово плащане;

- Искания за междинни плащания и съответните приложения към тях – технически отчет заедно с оригиналите на доказателствената документация; финансов отчет заедно с оригиналите на разходооправдателните и други доказателствени документи; оригиналната документация за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП или за определяне на изпълнители по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ.

- Искане за окончателно плащане и съответните приложения към него.

Бенефициентът е задължен да пази всички документи, свързани с бюджетната линия за период от три години, считано от 31 декември след предаването на годишните счетоводни отчети, в които са включени окончателните разходи по приключената бюджетна линия, в съответствие с чл. 140 от Регламент на Съвета (ЕС) № 1303/2013.

Документите се съхраняват под формата на оригинали или заверени копия на оригиналите или на общоприети носители на информация, включително електронни версии на оригинални документи или документи, съществуващи единствено в електронна версия.

Когато документите съществуват единствено в електронна форма, използваните компютърни системи отговарят на приетите стандарти за сигурност, които гарантират, че съхраняваните документи отговарят на националните законови изисквания и на тях може да се разчита за целите на одита.